|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН |
| Советом по проектному |
| управлению при Губернаторе |
| Кировской области |
| (протокол от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_) |

**ПАСПОРТ**

**регионального проекта**

«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Кировской области»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование федерального проекта | Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Поддержка малых форм хозяйствования и развития кооперации | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Котлячков Алексей Алексеевич, заместитель Председателя Правительства области,  министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Головкова Ирина Вадимовна, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | | |
| Администратор регионального проекта | Фоменкова Наталья Владимировна, начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, 8(8332) 32-10-27 | | |
| Связь с государственными программами Кировской области | Государственная программа Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 – 2021 годы (утверждена постановлением Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/735) | | |

2. Цель и показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта | Обеспечение в Кировской области к концу 2024 года количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) в сельском хозяйстве не менее 417 человек, создание и развитие субъектов МСП в агропромышленном комплексе, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование показателя, единица измерения | Тип показателя (основной, дополнительный) | Базовое значение | | Годы | | | | | |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», человек | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства Кировской области, в том числе за счет средств государственной поддержки, человек | основной | - | 01.01.2018 | 58 | 45 | 51 | 66 | 93 | 104 |
| Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек | | | | | | | | | | |
| 2 | Количество работниковКировской области, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек | основной | - | 01.01.2018 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| №  п/п | Наименование показателя, единица измерения | Тип показателя (основной, дополнительный) | Базовое значение | | Годы | | | | | |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления государственной поддержки, единиц | | | | | | | | | | |
| 3 | Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления государственной поддержки, единиц | основной | - | 01.01.2018 | 47 | 34 | 40 | 52 | 76 | 84 |
| Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц | | | | | | | | | | |
| 4 | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве Кировской области, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц | основной | - | 01.01.2018 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации | | | |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» доработаны рекомендации по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации и обеспечена разработка и реализация комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации в соответствии с доработанными рекомендациями во всех субъектах Российской Федерации  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Региональные программы развития сельскохозяйственной потребительскойкооперации приведены в соответствие с доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации. Обеспечена реализация комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации | | |
| 1.1 | Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации Кировской области» государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» и её наименование приведены в соответствие с рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации | 31.12.2019 | Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации Кировской области» государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» соответствует рекомендациям по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации. |
| 1.2 | В Кировской области обеспечена реализация подпрограммы «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации Кировской области» государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» | 31.12.2024 | Мероприятия подпрограммы «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации Кировской области» государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» реализуются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе об областном бюджете на соответствующий финансовый год. |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):Определены центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации во всех субъектах Российской Федерации (за исключением г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) в соответствии с доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» методическими рекомендациями по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Центры в субъектах Российской Федерации определены, обеспечено их функционирование, в регионах создана комплексная система консультирования малых форм хозяйствования в сфере агропромышленного комплекса | | |
| 2.1 | В Кировской области определен центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров и обеспечено его функционирование | 31.12.2024 | Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации определен распоряжением министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области. Деятельность центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации приведена в соответствие со стандартом центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, утвержденным Проектным комитетом по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», обеспечено его функционирование. Государственная поддержка центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности предоставлена. Консультирование малых форм хозяйствования в сфере агропромышленного комплекса осуществляется. |
| 3 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведено ежегодно не менее 10 мероприятий, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов в целях обеспечения доступа сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): АО «Корпорация «МСП» при взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО «МСП Банк», крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию, организованы и проведены не менее 60 обучающих семинаров для субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов по вопросам участия в закупках крупнейших заказчиков в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | | |
| 3.1 | Субъекты МСП Кировской области – сельскохозяйственные кооперативы приняли участие в мероприятиях, организованных АО «Корпорация «МСП». | 30.12.2024 | В рамках взаимодействия с АО «Корпорация «МСП» до субъектов МСП Кировской области – сельскохозяйственных кооперативов доведена информация о сроках и месте проведения мероприятий, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиковв соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». |
| 4 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена организация ежегодных обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): АО «Корпорация «МСП» при взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО «МСП Банк», АО «Росагролизинг», АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк», отраслевыми союзами и ассоциациями организованы и проведены не менее 24 обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | | |
| 4.1 | Специалисты центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, приняли участие в ежегодных обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП» | 30.12.2024 | В рамках взаимодействия с АО «Корпорация «МСП» до центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, доведена информация о сроках и месте проведения обучающих семинаров. |
| 5 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющихдеятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счетсредств государственной поддержки, составит 126,7 тыс. человек к 2024 году  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году в результате предоставления грантов «Агростартап» созданы крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственныепотребительские кооперативы и увеличена их членская база в целяхдостижения показателя вовлечения к 2024 году на уровне не менее 126,7 тыс. человек | | |
| 5.1 | В Кировской области количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 417 человек к концу 2024 года | 30.12.2024 | Оказана грантовая поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап») – победителям ежегодно проводимого конкурсного отбора, предоставлена государственная поддержка сельскохозяйственным потребительским кооперативам, заявившимся на получение государственной поддержки.  К концу 2024 года в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства Кировской области, вовлечено не менее 417 человек,в том числе:  - в 2019 году в количестве 58 человек;  - в 2020 году в количестве 45 человек;  - в 2021 году в количестве 51 человек;  - в 2022 году в количестве 66 человек;  - в 2023 году в количестве 93 человека;  - в 2024 году в количестве 104 человека. |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| №  п/п | Источники финансирования | Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» доработаны рекомендации по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации и обеспечена разработка и реализация комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации в соответствии с доработанными рекомендациями во всех субъектах Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации Кировской области» государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» и её наименование приведены в соответствие с рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации | *В рамках выполняемых полномочий министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области* | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | В Кировской области обеспечена реализация подпрограммы «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации Кировской области» государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» | *В рамках выполняемых полномочий министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области* | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Определены центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации во всех субъектах Российской Федерации (за исключением г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) в соответствии с доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» методическими рекомендациями по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | В Кировской области определен центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров и обеспечено его функционирование | 3,030 | 3,030 | | 3,030 | | 3,030 | | 3,030 | | 3,030 | | 18,180 | |
| 2.1.1 | федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кировской области) | 3,000 | 3,000 | | 3,000 | | 3,000 | | 3,000 | | 3,000 | | 18,000 | |
| 2.1.2 | бюджет Кировской области | 0,030 | 0,030 | | 0,030 | | 0,030 | | 0,030 | | 0,030 | | 0,180 | |
| 3 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведено ежегодно не менее 10 мероприятий, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов в целях обеспечения доступа сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Субъекты МСП Кировской области – сельскохозяйственные кооперативы приняли участие в мероприятиях, организованных АО «Корпорация «МСП». | *В рамках выполняемых полномочий министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области и министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области* | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена организация ежегодных обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Специалисты центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, приняли участие в ежегодных обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП» | *В рамках выполняемых полномочий министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области* | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющихдеятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счетсредств государственной поддержки, составит 126,7 тыс. человек к 2024 году | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | В Кировской области количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющихдеятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счетсредств государственной поддержки, составит 417 человек к концу 2024 года | 16,289 | | 18,735 | | 19,723 | | 25,972 | | 33,636 | | 36,628 | | 150,983 |
| 5.1.1 | федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кировской области) | 15,135 | | 17,557 | | 18,535 | | 24,395 | | 31,646 | | 34,281 | | 141,549 |
| 5.1.2 | бюджет Кировской области | 0,154 | | 0,178 | | 0,188 | | 0,247 | | 0,320 | | 0,347 | | 1,434 |
| 5.1.3 | внебюджетные источники | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,33 | | 1,67 | | 2,00 | | 8,00 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | 19,319 | | 21,765 | | 22,753 | | 29,002 | | 36,666 | | 39,658 | | 169,163 |
| федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кировской области) | | 18,135 | | 20,557 | | 21,535 | | 27,395 | | 34,646 | | 37,281 | | 159,549 |
| бюджет Кировской области | | 0,184 | | 0,208 | | 0,218 | | 0,277 | | 0,350 | | 0,377 | | 1,614 |
| внебюджетные источники | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,33 | | 1,67 | | 2,00 | | 8,00 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | | Занятость в проекте  (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Головкова И.В. | Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | Котлячков А.А., заместитель Председателя Правительства области, министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | | 10 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Фоменкова Н.В. | Начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | Головкова И.В., заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | | 35 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | | |
| 3 | Участник регионального проекта | Царегородцев И.В. | Заместитель начальника отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | Фоменкова Н.В.,  начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | | 30 |
| Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации Кировской области» государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» и её наименование приведены в соответствие с рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации | | | | | | |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Головкова И.В. | Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | Котлячков А.А., заместитель Председателя Правительства области, министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | | 10 |
| 5 | Участник регионального проекта | Царегородцев И.В. | Заместитель начальника отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | Фоменкова Н.В.,  начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | | 30 |
| 6 | Участник регионального проекта | Калинина Г.А. | Начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | Головкова И.В., заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | | 10 |
| 7 | Участник регионального проекта | Демакова М.М. | Начальник отдела правового обеспечения министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | Котлячков А.А., заместитель Председателя Правительства области, министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | | 10 |
| В Кировской области обеспечена реализация подпрограммы «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации Кировской области» государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» | | | | | | |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Головкова И.В. | Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | Котлячков А.А., заместитель Председателя Правительства области, министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | | 10 |
| 9 | Участник регионального проекта | Фоменкова Н.В. | Начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | Головкова И.В., заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | | 35 |
| 10 | Участник регионального проекта | Царегородцев И.В. | Заместитель начальника отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | Фоменкова Н.В.,  начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | | 30 |
| В Кировской области определен центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров и обеспечено его функционирование | | | | | | |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Головкова И.В. | Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | Котлячков А.А., заместитель Председателя Правительства области, министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | | 10 |
| 12 | Участник регионального проекта | Фоменкова Н.В. | Начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | Головкова И.В., заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | | 35 |
| 13 | Участник регионального проекта | Калинина Г.А. | Начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | Головкова И.В., заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | | 10 |
| 14 | Участник регионального проекта | Масленникова Т.В. | Начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | Головкова И.В., заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | | 10 |
| 15 | Участник регионального проекта | Царегородцев И.В. | Заместитель начальника отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | Фоменкова Н.В.,  начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | | 30 |
| 16 | Участник регионального проекта | Колпащиков Н.И. | Директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения «Центр сельскохозяйственного консультирования «Клевера Нечерноземья» | Котлячков А.А., заместитель Председателя Правительства области, министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | | 20 |
| Субъекты МСП Кировской области – сельскохозяйственные кооперативы приняли участие в мероприятиях, организованных АО «Корпорация «МСП». | | | | | | |
| 17 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Головкова И.В. | Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | Котлячков А.А., заместитель Председателя Правительства области, министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | | 10 |
| 18 | Участник регионального проекта | Царегородцев И.В. | Заместитель начальника отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | Фоменкова Н.В.,  начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | | 30 |
| 19 | Участник регионального проекта | Агалакова Л.Ю. | Заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области | Кряжева Н.М., министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области | | 5 |
| 20 | Участник регионального проекта | Тетенькина О.Л. | Начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области | Агалакова Л.Ю.,  заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области | | 5 |
| Специалисты центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, приняли участие в ежегодных обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП» | | | | | | |
| 21 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Головкова И.В. | Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | | Котлячков А.А., заместитель Председателя Правительства области, министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | 10 |
| 22 | Участник регионального проекта | Царегородцев И.В. | Заместитель начальника отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | | Фоменкова Н.В.,  начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | 30 |
| 23 | Участник регионального проекта | Колпащиков Н.И. | Директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения «Центр сельскохозяйственного консультирования «Клевера Нечерноземья» | | Котлячков А.А., заместитель Председателя Правительства области, министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | 20 |
| В Кировской области количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющихдеятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счетсредств государственной поддержки, составит 417 человек к концу 2024 года | | | | | | |
| 24 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Головкова И.В. | Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | Котлячков А.А., заместитель Председателя Правительства области, министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | | 10 |
| 25 | Участник регионального проекта | Фоменкова Н.В. | Начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | Головкова И.В., заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | | 35 |
| 26 | Участник регионального проекта | Царегородцев И.В. | Заместитель начальника отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | Фоменкова Н.В.,  начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | | 30 |
| 27 | Участник регионального проекта | Ковалева А.Н. | Главный специалист-эксперт отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | Фоменкова Н.В.,  начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | | 20 |

6. Дополнительная информация

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области, Кировское областное государственное бюджетное учреждение «Центр сельскохозяйственного консультирования «Клевера Нечерноземья» |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

«Поддержка малых форм хозяйствования и развития кооперации»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации регионального проекта**

**«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Кировской области»**

**(«Поддержка малых форм хозяйствования и развития кооперации»)**

| №  п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание |
|  | Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации Кировской области» государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» и её наименование приведены в соответствие с рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Головкова И.В. | Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации Кировской области» государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» соответствует рекомендациям по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации | ВДЛ |
| 1.1.1 | Рассмотрение рекомендаций по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации членами рабочей группы по разработке дополнительных мероприятий по стимулированию развития сельскохозяйственной кооперации в Кировской области. | 10.05.2019 | 01.07.2019 | Царегородцев И.В. | Члены рабочей группы внесли предложения о совершенствовании подпрограммы «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации Кировской области» государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» | РП |
| 1.1 | Организовано заседание рабочей группы. | - | 01.07.2019 | Головкова И.В. | Рассмотрены предложения по совершенствованию подпрограммы «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации Кировской области» государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» | К |
| 1.2.1 | Совершенствование подпрограммы «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации Кировской области» государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» в соответствии с доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» рекомендации по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации. | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Царегородцев И.В.  Калинина Г.А.,  Демакова М.М. | Организована работа по приведению в соответствие подпрограммы «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации Кировской области» государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» | РП |
| 1.2 | Наличие подпрограммы «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации Кировской области» государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса», соответствующей рекомендациям по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации | - | 31.12.2019 | Калинина Г.А.,  Царегородцев И.В. | Доработана подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации Кировской области» государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» в соответствии с рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации | К |
| 2. | В Кировской области обеспечена реализация подпрограммы «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации Кировской области» государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» (далее – подпрограмма) | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Головкова И.В. | Мероприятия подпрограммы «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации Кировской области» государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» реализуются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе об областном бюджете на соответствующий финансовый год | ВДЛ |
| 2.1.1 | Организация семинаров, совещаний, индивидуальных консультаций по разъяснению условий и порядка предоставления мер государственной поддержки в рамках подпрограммы | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Фоменкова Н.В.,  Царегородцев И.В. | Доведена информация об условиях и порядке предоставления мер государственной поддержки в рамках подпрограммы | РП |
| 2.1 | Заинтересованные лица проинформированы о мерах государственной поддержки в рамках подпрограммы | - | 31.12.2019 | Головкова И.В. | Заинтересованные лица обратились за государственной поддержкой в рамках подпрограммы | К |
| 2.2.1 | Организация оказания мер государственной поддержки, предусмотренных подпрограммой | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Фоменкова Н.В.,  Царегородцев И.В.,  Масленникова Т.В. | Бюджетные ассигнования, предусмотренные в законе об областном бюджете на соответствующий финансовый год на реализацию подпрограммы, предоставлены получателям государственной поддержки | РП |
| 2.2 | Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации Кировской области» государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» реализована  в 2019 году | - | 31.12.2019 | Головкова И.В. | Обеспечена реализация подпрограммы «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации Кировской области» государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» | К |
| 2.3.1 | Организация семинаров, совещаний по разъяснению условий и порядка предоставления мер государственной поддержки в рамках подпрограммы | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Фоменкова Н.В.,  Царегородцев И.В. | Доведена информация об условиях и порядке предоставления мер государственной поддержки в рамках подпрограммы | РП |
| 2.3 | Заинтересованные лица проинформированы о мерах государственной поддержки в рамках подпрограммы | - | 31.12.2020 | Головкова И.В. | Заинтересованные лица обратились за государственной поддержкой в рамках подпрограммы | К |
| 2.4.1 | Организация оказания мер государственной поддержки, предусмотренных подпрограммой | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Фоменкова Н.В.,  Царегородцев И.В.  Масленникова Т.В. | Бюджетные ассигнования, предусмотренные в законе об областном бюджете на соответствующий финансовый год на реализацию подпрограммы, предоставлены получателям государственной поддержки | РП |
| 2.4 | Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации Кировской области» государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» реализована  в 2020 году | - | 31.12.2020 | Головкова И.В. | Обеспечена реализация подпрограммы «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации Кировской области» государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» | К |
| 2.5.1 | Организация семинаров, совещаний по разъяснению условий и порядка предоставления мер государственной поддержки в рамках подпрограммы | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Фоменкова Н.В.,  Царегородцев И.В. | Доведена информация об условиях и порядке предоставления мер государственной поддержки в рамках подпрограммы | РП |
| 2.5 | Заинтересованные лица проинформированы о мерах государственной поддержки в рамках подпрограммы | - | 31.12.2021 | Головкова И.В. | Заинтересованные лица обратились за государственной поддержкой в рамках подпрограммы | К |
| 2.6.1 | Организация оказания мер государственной поддержки, предусмотренных подпрограммой | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Фоменкова Н.В.,  Царегородцев И.В.  Масленникова Т.В. | Бюджетные ассигнования, предусмотренные в законе об областном бюджете на соответствующий финансовый год на реализацию подпрограммы, предоставлены получателям государственной поддержки | РП |
| 2.6 | Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации Кировской области» государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» реализована  в 2021 году | - | 31.12.2021 | Головкова И.В. | Обеспечена реализация подпрограммы «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации Кировской области» государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» | К |
| 3. | В Кировской области определен центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров и обеспечено его функционирование | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Головкова И.В. | Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации определен распоряжением министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области. Деятельность центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации приведена в соответствие со стандартом центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, утвержденным Проектным комитетом по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», обеспечено его функционирование. Государственная поддержка центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности предоставлена. Консультирование малых форм хозяйствования в сфере агропромышленного комплекса осуществляется | ВДЛ |
| 3.1.1 | Разработка и утверждение государственного задания на оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства (внесение изменений в государственное задание) на соответствующий год | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Калинина Г.А.  Фоменкова Н.В. Царегородцев И.В.,  Колпащиков Н.И. | Государственное задание на оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства (изменения в государственное задание) на соответствующий год размещены в официальных источниках информации | РП |
| 3.1 | Субъекты малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства обратились в центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | - | 31.12.2019 | Головкова И.В. | Обеспечена возможность субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства получить консультационную услугу | К |
| 3.2.1 | Предоставление субсидии центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на финансовое обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Калинина Г.А.  Масленникова Т.В.  Колпащиков Н.И. | Субсидия предоставлена в полном объеме | РП |
| 3.2. | Оказано не менее 100 консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и личным подсобным хозяйствам в 2019 году | - | 31.12.2019 | Головкова И.В. | Функционирование центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров обеспечено | К |
| 3.3.1 | Разработка и утверждение государственного задания на оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства (внесение изменений в государственное задание) на соответствующий год | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Калинина Г.А.  Фоменкова Н.В. Царегородцев И.В.,  Колпащиков Н.И. | Государственное задание на оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства (изменения в государственное задание) на соответствующий год размещены в официальных источниках информации | РП |
| 3.3.2 | Приведение деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в соответствие со стандартом центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, утвержденным Проектным комитетом | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Калинина Г.А.  Фоменкова Н.В. Царегородцев И.В.,  Колпащиков Н.И. | Правовые акты, регламентирующие деятельность центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров приведены в соответствие со Стандартом центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, утвержденным Проектным комитетом | РП |
| 3.3 | Субъекты малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства обратились в центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | - | 31.12.2020 | Головкова И.В. | Обеспечена возможность субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства получить консультационную услугу | К |
| 3.4.1 | Предоставление субсидии центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на финансовое обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Калинина Г.А.  Масленникова Т.В.  Колпащиков Н.И. | Субсидия предоставлена в полном объеме | РП |
| 3.4. | Оказано не менее 100 консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и личным подсобным хозяйствам в 2020 году | - | 31.12.2020 | Головкова И.В. | Функционирование центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров обеспечено | К |
| 3.5.1 | Разработка и утверждение государственного задания на оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства (внесение изменений в государственное задание) на соответствующий год | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Калинина Г.А.  Фоменкова Н.В. Царегородцев И.В.,  Колпащиков Н.И. | Государственное задание на оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства (изменения в государственное задание) на соответствующий год размещены в официальных источниках информации | РП |
| 3.5 | Субъекты малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства обратились в центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | - | 31.12.2021 | Головкова И.В. | Обеспечена возможность субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства получить консультационную услугу | К |
| 3.6.1 | Предоставление субсидии центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на финансовое обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Калинина Г.А.  Масленникова Т.В.  Колпащиков Н.И. | Субсидия предоставлена в полном объеме | РП |
| 3.6. | Оказано не менее 100 консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и личным подсобным хозяйствам в 2020 году | - | 31.12.2021 | Головкова И.В. | Функционирование центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров обеспечено | К |
| 4 | Субъекты МСП Кировской области – сельскохозяйственные кооперативы приняли участие в мероприятиях, организованных АО «Корпорация «МСП» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Головкова И.В. | В рамках взаимодействия с АО «Корпорация «МСП» до субъектов МСП Кировской области – сельскохозяйственных кооперативов доведена информация о сроках и месте проведения мероприятий, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». | ВДЛ |
| 4.1.1 | Информирование субъектов МСП Кировской области – сельскохозяйственных кооперативов о сроках и месте проведения мероприятий, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Агалакова Л.Ю.  Тетенькина О.Л.  Царегородцев И.В. | Информация о мероприятиях доведена | РП |
| 4.1 | Субъекты МСП Кировской области – сельскохозяйственные кооперативы приняли участие в мероприятиях, организованных АО «Корпорация «МСП» | - | 31.12.2019 | Головкова И.В. | Перечень субъектов МСП Кировской области – сельскохозяйственных кооперативов, принявших участие в мероприятиях, организованных АО «Корпорация «МСП» и направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков | К |
| 4.2.1 | Информирование субъектов МСП Кировской области – сельскохозяйственных кооперативов о сроках и месте проведения мероприятий, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Агалакова Л.Ю.  Тетенькина О.Л.  Царегородцев И.В. | Информация о мероприятиях доведена | РП |
| 4.2 | Субъекты МСП Кировской области – сельскохозяйственные кооперативы приняли участие в мероприятиях, организованных АО «Корпорация «МСП» | - | 31.12.2020 | Головкова И.В. | Перечень субъектов МСП Кировской области – сельскохозяйственных кооперативов, принявших участие в мероприятиях, организованных АО «Корпорация «МСП» и направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков | К |
| 4.3.1 | Информирование субъектов МСП Кировской области – сельскохозяйственных кооперативов о сроках и месте проведения мероприятий, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Агалакова Л.Ю.  Тетенькина О.Л.  Царегородцев И.В. | Информация о мероприятиях доведена | РП |
| 4.3 | Субъекты МСП Кировской области – сельскохозяйственные кооперативы приняли участие в мероприятиях, организованных АО «Корпорация «МСП» | - | 31.12.2021 | Головкова И.В. | Перечень субъектов МСП Кировской области – сельскохозяйственных кооперативов, принявших участие в мероприятиях, организованных АО «Корпорация «МСП» и направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков | К |
| 5 | Специалисты центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, приняли участие в ежегодных обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Головкова И.В. | В рамках взаимодействия с АО «Корпорация «МСП» до центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, доведена информация о сроках и месте проведения обучающих семинаров | ВДЛ |
| 5.1.1 | Информирование Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, о сроках и месте проведения обучающих семинаров, организованных  АО «Корпорация «МСП» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Царегородцев И.В.  Колпащиков Н.И. | Информация об обучающих семинарах доведена | РП |
| 5.1 | Специалисты центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, приняли участие в ежегодных обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП» | - | 31.12.2019 | Головкова И.В. | Перечень специалистов центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, принявших участие в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП» | К |
| 5.2.1 | Информирование Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, о сроках и месте проведения обучающих семинаров, организованных  АО «Корпорация «МСП» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Царегородцев И.В.  Колпащиков Н.И. | Информация об обучающих семинарах доведена | РП |
| 5.2 | Специалисты центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, приняли участие в ежегодных обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП» | - | 31.12.2020 | Головкова И.В. | Перечень специалистов центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, принявших участие в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП» | К |
| 5.3.1 | Информирование Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, о сроках и месте проведения обучающих семинаров, организованных  АО «Корпорация «МСП» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Царегородцев И.В.  Колпащиков Н.И. | Информация об обучающих семинарах доведена | РП |
| 5.3 | Специалисты центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, приняли участие в ежегодных обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП» | - | 31.12.2021 | Головкова И.В. | Перечень специалистов центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, принявших участие в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП» | К |
| 6. | В Кировской области количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 417 человек к концу 2024 года | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Головкова И.В. | Оказана грантовая поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап») – победителям ежегодно проводимого конкурсного отбора, предоставлена государственная поддержка сельскохозяйственным потребительским кооперативам, заявившимся на получение государственной поддержки.  К концу 2024 года в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства Кировской области, вовлечено не менее 417 человек | ВДЛ |
| 6.1.1 | Заключение соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Кировской области на предоставление из федерального бюджета бюджету Кировской области иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации | 01.01.2019 | 30.04.2019 | Фоменкова Н.В. | Соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации | РП |
| 6.1.2 | Проведение конкурсных отборов крестьянских (фермерских) хозяйств на предоставление грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап») | 30.04.2019 | 31.12.2019 | Ковалева А.Н. | Определены победители конкурсного отбора на предоставление грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), заключены соглашения о предоставлении грантовой поддержки | РП |
| 6.1 | Оказана грантовая поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам  (грант «Агростартап») | - | 31.12.2019 | Головкова И.В. | Количество работников Кировской области, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап» составит 6 человек | К |
| 6.2.1 | Организация приема документов на предоставление государственной поддержки (субсидий) сельскохозяйственным потребительским кооперативам | 30.04.2019 | 31.12.2019 | Царегородцев И.В. | Заключены соглашения о предоставлении государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам | РП |
| 6.2 | Предоставлена государственная поддержка сельскохозяйственным потребительским кооперативам | - | 31.12.2019 | Головкова И.В. | Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 52 человека, в том числе за счет средств государственной поддержки | К |
| 6.3.1 | Заключение соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Кировской области на предоставление из федерального бюджета бюджету Кировской области иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации | 01.01.2020 | 30.03.2020 | Фоменкова Н.В. | Соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации | РП |
| 6.3.2 | Проведение конкурсных отборов крестьянских (фермерских) хозяйств на предоставление грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап») | 30.03.2020 | 31.12.2020 | Ковалева А.Н. | Определены победители конкурсного отбора на предоставление грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), заключены соглашения о предоставлении грантовой поддержки | РП |
| 6.3 | Оказана грантовая поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам  (грант «Агростартап») | - | 31.12.2020 | Головкова И.В. | Количество работников Кировской области, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап» составит 6 человек | К |
| 6.4.1 | Организация приема документов на предоставление государственной поддержки (субсидий) сельскохозяйственным потребительским кооперативам | 01.04.2020 | 31.12.2020 | Царегородцев И.В. | Заключены соглашения о предоставлении государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам | РП |
| 6.4 | Предоставлена государственная поддержка сельскохозяйственным потребительским кооперативам | - | 31.12.2020 | Головкова И.В. | Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 39 человек, в том числе за счет средств государственной поддержки | К |
| 6.5.1 | Заключение соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Кировской области на предоставление из федерального бюджета бюджету Кировской области иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации | 01.01.2021 | 30.03.2021 | Фоменкова Н.В. | Соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации | РП |
| 6.5.2 | Проведение конкурсных отборов крестьянских (фермерских) хозяйств на предоставление грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап») | 30.03.2021 | 31.12.2021 | Ковалева А.Н. | Определены победители конкурсного отбора на предоставление грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), заключены соглашения о предоставлении грантовой поддержки | РП |
| 6.5 | Оказана грантовая поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам  (грант «Агростартап») | - | 31.12.2021 | Головкова И.В. | Количество работников Кировской области, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап» составит 6 человек | К |
| 6.6.1 | Организация приема документов на предоставление государственной поддержки (субсидий) сельскохозяйственным потребительским кооперативам | 30.03.2021 | 31.12.2021 | Царегородцев И.В. | Заключены соглашения о предоставлении государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам | РП |
| 6.6 | Предоставлена государственная поддержка сельскохозяйственным потребительским кооперативам | - | 31.12.2021 | Головкова И.В. | Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 45 человек, в том числе за счет средств государственной поддержки | К |

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  к паспорту регионального проекта «Поддержка малых форм хозяйствования и развития кооперации» |

**МЕТОДИКА**

**расчета показателей регионального проекта** «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Кировской области»

(«Поддержка малых форм хозяйствования и развития кооперации»)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник  данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнитель-ная информация |
| **Количество работников Кировской области, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек** | | | | | | | |
| 1 | Значение показателя рассчитывается на основании данных Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования РФ о количестве работников, принятых крестьянским (фермерским) хозяйством в году получения грантов «Агрострартап» | R – количество работников, принятых в году получения гранта «Агростартап» крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сведения о которых подаются грантополучателями в Пенсионный фонд Российской Федерации и Фонд социального страхования Российской Федерации | Данные о работниках крестьянских (фермерских) хозяйств, принятых в году получения гранта «Агростартап», предоставляемые отделением по Кировской области Пенсионного фонда Российской Федерации, Кировским региональным Фондом социального страхования Российской Федерации  ведомственная отчетность | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | по крестьянским (фермерским) хозяйствам, получившим грант «Агрострарт-ап» | Ежегодно по  состоянию на  1 марта года,  следующего за  отчетным |  |
| **Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления государственной поддержки, единиц** | | | | | | | |
| 2 | Значение показателя рассчитывается как разность количества членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП и личных подсобных хозяйств на конец отчетного периода и количества членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП и личных подсобных хозяйств на начало отчетного периода | KСПОК/начало – количество членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП и личных подсобных хозяйств на начало отчетного периода;  KСПОК конец – количество членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП и личных подсобных хозяйств на конец отчетного периода | Форма № 1-кооператив «Сведения  о деятельности  перерабатывающе-го  сельскохозяйстве-нного потребительского  кооператива». Код  формы по ОКУД 0610009 (Утверждена приказом Росстата  от 27.07.2018  № 473);  № 2-кооператив  «Сведения о  деятельности  сельскохозяйстве-нных потребительских  сбытовых,  снабженческих  кооперативов». Код формы по  ОКУД 0607067 (Утверждена приказом Росстата  от 28.08.2017  № 552);  № 4-кооператив  «Основные сведения о деятельности  сельскохозяйстве-нных потребительских  кооперативов  (за исключением  перерабатываю-щих,  снабженческо-сбытовых  и кредитных)». Код  формы по ОКУД  0611020  (Утверждена приказом Росстата  от 01.08.2018 № 473).  ведомственная отчетность | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | по сельскохозяйственным потребительс-ким кооперативам | Ежегодно по  состоянию на  1 марта года,  следующего за  отчетным |  |
| **Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве Кировской области, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц** | | | | | | | |
| 3 | Значение показателя рассчитывается как разность количества субъектов МСП в сельском хозяйстве на конец отчетного периода и количества субъектов МСП в сельском хозяйстве на начало отчетного периода | КМСП/начало – количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве на начало отчетного периода,  КМСП/конец – количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве на конец отчетного периода | Реестр субъектов  малого и среднего  предприниматель-ства  (Федеральный закон  от 29.12.2015 № 408-ФЗ «О внесении  изменений  в отдельные  законодательные акты  Российской  Федерации»);  данные Росстата о  количестве  зарегистрирован-ных КФХ и СПоК в Кировской области, а также о количестве вновь  зарегистрирован-ных КФХ и СПоК в Кировской области в отчетном  периоде | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | По Кировской области | Ежегодно по  состоянию на  1 марта года,  следующего за  отчетным |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_