Аналитическая справка

о ходе реализации государственной программы Кировской области

«Развитие агропромышленного комплекса» за 1 полугодие 2022 года

- Общая характеристика государственной программы

Государственная программа Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» утверждена постановлением Правительства Кировской области от 23.12.2019 № 690-П (далее – государственная программа).

Целью государственной программы является сохранение и развитие благоприятной социально-экономической среды агропромышленного комплекса Кировской области.

Достижение цели осуществляется путем решения следующих задач реализации государственной программы:

повышение эффективности и конкурентоспособности производства сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки;

создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования в сельской местности;

создание комфортных условий жизнедеятельности в населенных пунктах, расположенных на сельских территориях.

Соисполнителями государственной программы являются: государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области, министерство транспорта Кировской области.

В рамках государственной программы осуществлялась реализация регионального проекта «Развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса в Кировской области» и мероприятие по созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в Кировской области».

- Результаты реализации государственной программы, достигнутые в 1 полугодии 2022 года

Реализация государственной программы осуществляется в соответствии с планом реализации мероприятий государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2022 год, утвержденным распоряжением министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 27.01.2022 № 6 (с изменениями, внесенными распоряжениями министерства т 04.04.2022 № 30, от 29.06.2022 № 59).

Реализация мероприятий государственной программы в отчетном году осуществлялась в рамках 3 подпрограмм и 2 отдельных мероприятий.

Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Кировской области»

Реализация подпрограммы направлена на решение задачи государственной программы «повышение эффективности и конкурентоспособности производства сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки» и достижение цели подпрограммы «создание условий для эффективного и инновационного развития отраслей аграрного сектора Кировской области», что позволило в 1 полугодии  2022 года сохранить положительную динамику развития производства.

В ходе решения задачи подпрограммы «стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки» в первом полугодии 2022 года проводились следующие мероприятия.

В отрасли растениеводства проводились мероприятия, направленные на увеличение эффективности растениеводства, повышение плодородия почв,  рост урожайности сельскохозяйственных растений.

В связи со сложными погодными условиями (переувлажнение почвы из-за непрерывных атмосферных осадков) в 2022 году яровой сев проведен на площади 329,2 тыс. га, что составляет 99% от плана, в том числе яровые зерновые и зернобобовые посеяны на 242,6 тыс. га (99%). Картофель посажен на площади 1276 га (100%).

В 2022 году сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами Кировской области планируется произвести 580 тыс. тонн зерна, 1,5 тыс. тонн овощей и 22 тыс. тонн картофеля.

Закладка многолетних плодовых и ягодных насаждений и проведение уходных работ за молодыми садами до вступления их в товарное плодоношение, по технологии возделывания будут проводиться в 3 и 4 кварталах 2022 года.

В целях стимулирования производства и реализации зерновых культур сельскохозяйственным товаропроизводителям в мае 2022 года была оказана государственная поддержка. Субсидии на производство и реализацию зерновых культур получили 105 сельскохозяйственных товаропроизводителей. Объем реализованных зерновых культур собственного производства по предварительным данным составил 46,8 тыс. тонн (100%).

В рамках отдельного мероприятия «Повышение продуктивного потенциала земель сельскохозяйственного назначения» проводятся работы по вовлечению в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий.

Молочное скотоводство региона является приоритетным направлением реализации государственной программы. Кировская область входит в число лучших регионов по показателям развития этой отрасли. Производство молока в сельскохозяйственных организациях области за 6 месяцев текущего года увеличилось на 2,5% к аналогичному периоду 2021 года и составило 375,4 тыс. тонн. Продуктивность дойного стада увеличилась на 1,4% к уровню 2021 года и составила 4072 кг. В Государственном племенном регистре зарегистрирована 71 племенная организация области. По состоянию на 01.07.2022 племенными хозяйствами области реализовано 1702 головы племенного молодняка молочных пород. Племенные хозяйства в полном объеме обеспечивают потребности сельхозпредприятий области в высокопродуктивном племенном скоте.

В текущем году в хозяйствах всех категорий области прогнозируется обеспечить производство  молока в объеме 774,6 тыс. тонн при продуктивности дойного стада в сельскохозяйственных организациях 8100 кг, скота и птицы на убой – 101,3 тыс. тонн, яиц – 566 млн. штук.

В рамках реализации мероприятия по поддержке сельскохозяйственного страхования в области животноводства в первом полугодии 2022 года просубсидировано 7 договоров сельскохозяйственного страхования, что обеспечило страховой защитой 106,3 тыс. усл. голов сельскохозяйственных животных.  Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных на 01.07.2022 составила 28,87% или 110,6% от плана.

В связи с введением внешнего санкционного давления со стороны недружественных государств наблюдается рост цен на материально-технические ресурсы, технику и оборудование, запасные части и комплектующие к ним, корма и кормовые добавки, ветпрепараты. Имеются проблемы с приобретением материально-технических ресурсов, нарушены логистические цепочки поставок запасных частей и комплектующих к импортному оборудованию.

Проблемой сельскохозяйственных товаропроизводителей области остается недостаток собственных оборотных средств и высокая закредитованность. Это затрудняет техническое и технологическое переоснащение отрасли, сдерживает развитие сельскохозяйственного производства. По состоянию на 01.04.2022 в сельскохозяйственных организациях общий размер кредиторской задолженности, включая кредиты, займы и прочие долгосрочные обязательства составил 32,5 млрд. рублей или 75% ожидаемой годовой выручки.

В ходе решения задачи подпрограммы «создание условий для совершенствования материально-технической и технологической базы сельскохозяйственного производства и привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс» в 2022 году продолжалась реализация мероприятий, направленных на стимулирование инвестиционной деятельности, модернизацию сельского хозяйства.

Сельскохозяйственные товаропроизводители области продолжают осуществлять техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного производства, обновление машинно-тракторного парка с привлечением федеральных мер поддержки и лизинговых инструментов, а также за счет кредитных и собственных средств. С начала текущего года сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области приобрели 339 единиц техники и оборудования на общую сумму свыше 1,1 млрд. рублей, что на 67 единиц больше, чем за этот же период 2021 года и на 30% превышает общую стоимость приобретения за аналогичный период 2021 года. В том числе приобретено 80 ед. тракторов, 13 ед. зерноуборочных комбайнов, 7 ед. кормоуборочных комбайнов. Энергообеспеченность составила 145 л.с. на 100 га посевной площади (104,3% от плана). ООО «Вятское поле» приобретена для сельскохозяйственных товаропроизводителей Кировской области на условиях финансовой аренды (лизинга) и аналогичных им операций 21 единица сельскохозяйственной техники (84% от плана), на общую сумму 46,2 млн. рублей. В 1 полугодии текущего года субсидии предоставлены на возмещение затрат сельхозтоваропроизводителей за приобретенную технику и оборудование в размере 15% от стоимости в сумме 389,1 млн. рублей, на поддержку инвестиционного кредитования в сумме 32,2 млн. рублей.

В 2022 году продолжается работа по предоставлению сельскохозяйственным товаропроизводителям области кредитов по льготной процентной ставке. С начала текущего года областной комиссией рассмотрены и одобрены Минсельхозом России заявки потенциальных заемщиков на льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты в общем объеме кредитных средств 5,1 млрд. рублей. Заключено 263 краткосрочных и инвестиционных кредитных договоров на 4,3 млрд. рублей.

В 1 полугодии 2022 года предоставлены субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в сумме 32,2 млн. рублей (60,1% от доведенных бюджетных ассигнований), в том числе за счет средств федерального бюджета – 24,2 млн. рублей, за счет средств областного бюджета – 7,98 млн. рублей по 91 кредитным договорам (39 получателям субсидии) с остатком ссудной задолженности в сумме 397,6 млн. рублей.

В 2022 году введены в эксплуатацию 2 молочные фермы на 1,7 тыс. коров (СПК «Зерновой» Малмыжского района (705 голов), ЗАО племзавод «Октябрьский» (1071 голова)), продолжается реализация 6 инвестиционных проектов по строительству и модернизации животноводческих объектов в молочном скотоводстве (ООО «Агрофирма «Подгорцы» (752 головы), ЗАО племзавод «Октябрьский» (928 голов), ООО «Сунский» (400 голов), ООО «Андреевское» (411 голов), СПК колхоз «Ленинец» (400 голов), ООО «Новомедянское» (240 голов)).

Техническая и технологическая модернизация, строительство новых современных животноводческих объектов позволили обеспечить рост поголовья скота. По состоянию на 31.06.2022 поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях региона увеличилось на 0,5% по отношению к аналогичной дате 2021 года и составило 223,1 тыс. голов, в том числе коров – на 0,4% (93,5 тыс. голов), свиней – на 6,4% (238 тыс. голов), птицы – на 47,6% (3414,4 тыс. голов).

Для решения задачи подпрограммы «повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках» выполняются следующие мероприятия.

В отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности региона сохраняется положительная динамика производства. По итогам за январь-май 2022 года оборот организаций по производству пищевых продуктов составил 20,25 млрд. рублей (128,4% в сравнении соответствующим периодом 2021 года), оборот организаций по производству напитков – 0,855 млрд. рублей (89,7%). Индекс производства пищевых продуктов составил 107,8% к 2021 году, индекс производства напитков – 74,0%.

Рост объемов производства скота и птицы за январь-май 2022 года оказал положительное влияние на развитие мясной отрасли, производство мяса 
и субпродуктов увеличилось в целом на 9,9% к соответствующему периоду 2021 года, производство мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – на 30,4%. Увеличение объемов производства молока в регионе – на увеличение производства масла сливочного на 48,7% к соответствующему периоду 2021 года, сыров и творога – на 12,2%.

Для стабилизации ценовой ситуации началась осуществляться поддержка предприятий хлебопекарной промышленности в части возмещения затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий. В первом полугодии 2022 года государственную поддержку получили 36 предприятий области. Объем произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий с использованием компенсации составил 2,2 тыс. тонн при плане 30,28472 тыс. тонн, процент выполнения составил 7,2%.

Ситуация на продовольственном рынке Кировской области в части импортозамещения остается стабильной. Всеми товарами продовольственной группы население обеспечено в полном объеме. Предприятия продолжают модернизацию производственных мощностей, реконструкцию производственных цехов с заменой технологического оборудования, постоянно расширяют ассортиментную линейку, работают над улучшением качества выпускаемой продукции. Продукция кировских производителей пользуется стабильным спросом в других регионах Российской Федерации.

Основными проблемами, сдерживающими развитие пищевой 
и перерабатывающей промышленности области, являются низкая платежеспособность населения; рост затрат на производство продукции, связанный с удорожанием материально-технических ресурсов; увеличение себестоимости готовой продукции, в том числе и за счет введения обязательной маркировки средствами идентификации на готовую молочную продукцию.

Предприятиям пищевой  и перерабатывающей промышленности региона принадлежит ведущая роль в реализации регионального проекта по развитию экспорта продукции агропромышленного комплекса. Приоритетными остаются отрасли молочной и мясной переработки. В 2022 году в рамках реализации регионального проекта «Развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса в Кировской области» (далее – региональный проект) в установленные сроки утверждены планы опережающего экспортного развития продукции АПК Кировской области, сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК, план по продвижению продукции АПК Кировской области на международные рынки сбыта. Целью реализации регионального проекта является увеличение объема экспорта продукции АПК региона. Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Кировской области за 6 месяцев 2022 год составил 6,1 млрд. долларов США (процент выполнения целевого показателя, установленного региональным проектом, составил 50,4%). Государственная поддержка реализации регионального проекта на 2022 год не предусмотрена.

Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования Кировской области»

Реализация подпрограммы направлена на решение задачи государственной программы «создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования в сельской местности» и на достижение цели подпрограммы «создание и развитие малых форм хозяйствования на территории Кировской области».

В ходе решения задачи подпрограммы «стимулирование развития крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственной потребительской кооперации на территории Кировской области» реализуются следующие мероприятия.

Проведен конкурс на предоставление грантов из областного бюджета на развитие семейных ферм. Победителями конкурса в отчетном году признаны 3 крестьянских (фермерских) хозяйства (100% от плана). Хозяйства планируют обеспечить ежегодный прирост объема произведенной сельскохозяйственный продукции не менее 8 процентов.

В январе – июне текущего года в рамках реализации мероприятия по созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в Кировской области» (далее – мероприятие регионального проекта) оказана государственная поддержка пяти  сельскохозяйственным потребительским кооперативам из Малмыжского, Шабалинского, Свечинского и Подосиновского районов на возмещение затрат, связанных с закупом сельскохозяйственной продукции у членов кооперативов, приобретением сельскохозяйственной техники и оборудования, сельскохозяйственных животных для членов кооперативов.

Проведены конкурсы по отбору заявителей для предоставления из областного бюджета грантов «Агростартап» на создание и (или) развитие хозяйств. Победителями конкурса признаны 11 заявителей при плане 9.

Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, созданный на базе Кировского областного государственного бюджетного учреждения «Центр сельскохозяйственного консультирования «Клевера Нечерноземья» в 1 полугодии 2022 года оказал 1042 консультационных услуги (54,8% от плана).

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Кировской области»

Реализация подпрограммы направлена на решение задачи государственной программы «создание комфортных условий жизнедеятельности в населенных пунктах, расположенных на сельских территориях» и на достижение цели подпрограммы «содействие повышению уровня и качества жизни сельского населения».

В ходе решения задачи подпрограммы «создание условий для комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на сельских территориях» выполняются мероприятия по улучшению жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях, в 2022 году выданы свидетельства на строительство жилья 3 семьям, проживающим на сельских территориях (150% от плана). Введено в эксплуатацию 340 кв. метров жилья, что в 2,4 раза выше планового показателя, так как введено в эксплуатацию жилье, построенное с помощью государственной поддержки прошлых лет.

В рамках реализации мероприятия, направленного на развитие кадрового потенциала на сельских территориях 17 работников сельскохозяйственных товаропроизводителей прошли профессиональную переподготовку по ученическим договорам, заключенным с работниками сельскохозяйственных товаропроизводителей, и договорам о целевом обучении (показатель выполнен на 121%).

В 2021 году прошли производственную практику 153 студента высших образовательных организаций, подведомственных Минсельхозу России (показатель выполнен на 104%). 42 сельхозорганизациям из 19 муниципальных образований области  и города Кирова была возмещена часть затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, привлеченных для прохождения производственной практики.

На реализацию 12 проектов по благоустройству сельских территорий  6 муниципальным образованиям Кировской области предусмотрено государственной поддержки в объеме 9,25 млн. рублей, в том числе 9,16 млн. рублей за счет средств федерального бюджета. Муниципальные контракты заключены в полном объеме до 01.03.2022. По состоянию на 01.07.2022 в 4-х муниципальных образованиях Кировской области реализовано 6 проектов.

В рамках реализации мероприятия «Современный облик сельских территорий» Немскому муниципальному округу на строительство многофункционального центра культуры и досуга и строительство разводящих сетей газопровода и реконструкция водопроводной линии предусмотрено 160,13 млн. рублей государственной поддержки, в том числе 156,77 млн. рублей из федерального бюджета. По всем мероприятиям заключены муниципальные контракты в полном объеме. На объектах ведутся работы. Так, по состоянию на 01.07.2022 на объекте по строительству многофункционального центра культуры и досуга проведены работы по разработке котлована, на объекте газификации проложено 3,9 км. газораспределительных сетей, на объекте водоснабжения проведены работы по демонтажу водонапорной башни, устройству фундамента под водонапорную башню.

В рамках реализации мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры осуществляется капитальный ремонт автомобильных дорог:

Косино – Соколовка – Суна – Мусихи Зуевского района Кировской области. Реализация проекта осуществляется без привлечения средств федерального бюджета. Муниципальный контракт заключен 11.05.2021 со сроком выполнения до 31.10.2022.

Киров – Малмыж – Вятские Поляны – Андреевский – Зоткино в Уржумском районе Кировской области, участок Киров – Малмыж – Вятские Поляны – Андреевский. Реализация проекта осуществляется без привлечения средств федерального бюджета. Муниципальный контракт заключен 03.06.2022 со сроком выполнения до 22.11.2023.

Разрабатывается проектная документация на капитальный ремонт трех автомобильных дорог местного значения: Фаленки – Леваны в Фаленском районе Кировской области, Осиновица – Курчум Сунского района Кировской области, Бобино – Воткинское в Слободском районе Кировской области.

В рамках отдельного мероприятия «Управление реализацией Государственной программы» в 2022 году в целях содействия формированию  кадрового состава АПК области в соответствии с Указом Губернатора Кировской области от 28.01.2008 № 8 «О ежегодных денежных премиях рабочим массовых сельскохозяйственных профессий» и постановлением Правительства Кировской области от 01.08.2008 № 141/316 «О ежегодных денежных премиях рабочим массовых сельскохозяйственных профессий» проведен конкурс среди рабочих массовых сельскохозяйственных профессий. Победителями признаны 120 комбайнеров и 380 операторов машинного доения коров, социальные выплаты предоставлены в полном объеме.

Заключен государственный контракт по созданию информационно-аналитической телевизионной программы, посвященной профессиональному празднику – Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Обеспечено функционирование единой системы информационного обеспечения агропромышленного комплекса области путем формирования отчетности о состоянии АПК Кировской области и актуализации информации на официальном сайте министерства.

В первом полугодии 2022 году в рамках мероприятия по обеспечению качественного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, направленного на соблюдение правил эксплуатации машин и оборудования в Кировской области проведено 18327 технических осмотров (50,8%).

- Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию государственной программы в 2021 году

За 6 месяцев 2022 года фактические расходы на реализацию государственной программы составили 2 661 489,97 тыс. рублей или 82,9% от запланированных расходов, в том числе за счет средств федерального бюджета 864 601,09 тыс. рублей (72,6%), за счет средств областного бюджета 610 596,48 тыс. рублей (61,8%), за счет средств местного бюджета 1 666,70 тыс. рублей (19,1%), за счет внебюджетных источников 1 184 625,70 тыс. рублей (115,8%).

Средства федерального бюджета на реализацию государственной программы привлекались в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717), Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» (постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696).

Низкое освоение областных средств государственной программы отмечается по следующим мероприятиям:

«Развитие элитного семеноводства». Государственную поддержку на развитие элитного семеноводства планируется предоставить в августе текущего года, прогнозируется более 90 получателей.

«Возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства». Субсидирование договоров сельскохозяйственного страхования в области растениеводства будет производиться в июле текущего года.

«Оказание поддержки на закладку многолетних насаждений» и «Оказание поддержки на уход за многолетними насаждениями». Закладка многолетних насаждений в соответствии с технологией будет проведена в 3 и 4 кварталах 2022 года. Государственная поддержка на закладку многолетних насаждений и уход за многолетними насаждениями будет оказана в 4 квартале 2022 года.

«Проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне». Работы по культуртехническим мероприятиям на выбывших сельскохозяйственных угодьях будут выполнены в 3 квартале.

«Осуществление компенсации части затрат предприятиям хлебопекарной промышленности». Реализация мероприятия началась с 01.05.2022, освоение денежных средств планируется во втором полугодии.

«Предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам грантов на развитие их материально-технической базы». Министерством сельского хозяйства и продовольствия Кировской области объявлен конкурсный отбор для предоставления сельскохозяйственным потребительским кооперативам грантов из областного бюджета на развитие материально-технической базы. Прием заявок на участие в конкурсе будет осуществляться с 14.07.2022 по 12.08.2022. Средства гранта на развитие материально-технической базы планируется предоставить в 3 квартале текущего года.

Освоение основной суммы бюджетных средств по мероприятиям подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Кировской области» планируется во втором полугодии по факту выполненных работ.

Приложение: Отчет об исполнении плана реализации государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» за первое полугодие 2022 года приведен в приложении № 1 к отчету.