Информация

о ходе реализации государственной программы Кировской области

«Развитие агропромышленного комплекса» за 2021 год

- Общая характеристика

Государственная программа Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» утверждена постановлением Правительства Кировской области от 23.12.2019 № 690-П (далее – государственная программа).

Целью государственной программы является сохранение и развитие благоприятной социально-экономической среды агропромышленного комплекса Кировской области.

Достижение цели осуществляется путем решения следующих задач реализации государственной программы:

повышение эффективности и конкурентоспособности производства сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки;

создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования в сельской местности;

создание комфортных условий жизнедеятельности в населенных пунктах, расположенных на сельских территориях.

Соисполнителями государственной программы являются: государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области, министерство транспорта Кировской области.

В рамках государственной программы осуществлялась реализация регионального проекта «Развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса в Кировской области» и мероприятие по созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в Кировской области».

- Результаты реализации государственной программы, достигнутые в 2021 году

Реализация мероприятий государственной программы в отчетном году осуществлялась в рамках 3 подпрограмм и 2 отдельных мероприятий.

Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Кировской области»

Реализация подпрограммы направлена на решение задачи государственной программы «повышение эффективности и конкурентоспособности производства сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки» и на достижение цели подпрограммы «создание условий для эффективного и инновационного развития отраслей аграрного сектора Кировской области», что позволило в 2021 году сохранить положительную динамику развития сельскохозяйственного производства.

Объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (по предварительным данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области (далее – Кировстат) увеличился к уровню 2020 года на 1,8% и составил 49,8 млрд. рублей. В общем объеме произведенной продукции удельный вес сельхозорганизаций региона составил 77,1%, хозяйств населения – 21,2%, крестьянских (фермерских) хозяйств – 1,7%.

В ходе решения задачи подпрограммы «стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки» был внесен вклад в достижение следующих результатов.

В отрасли растениеводства проводились мероприятия, направленные на увеличение эффективности растениеводства, повышение плодородия почв,  рост урожайности сельскохозяйственных растений. Проводилась работа по совершенствованию структуры посевных площадей, с одновременным обновлением технологий их возделывания и внедрением современных сортов и гибридов.

В области сохранена эффективная система семеноводства. Статус семеноводческого хозяйства имеют 32 сельскохозяйственные организации области. В 2021 году площадь земель сельскохозяйственного назначения, засеянная элитными семенами, составила 51,2 тыс. гектаров, доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов – 10,17% (156,7% к плановому показателю).

В 2021 году распоряжением Губернатора Кировской области от 16.09.2021 № 86 «О введении режима чрезвычайной ситуации» был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера на территории 15 муниципальных районов Кировской области. В связи с неблагоприятными климатическими условиями, связанными с гибелью и повреждением посевов сельскохозяйственных культур от опасных природных явлений: почвенной и атмосферной засухи, суховея, аномально жаркой погоды, в сельскохозяйственных организациях области пострадали посевы сельскохозяйственных культур, недобор урожая зерновых и кормовых культур по некоторым культурам составил до 40%. Полная гибель посевов сельскохозяйственных культур произошла на площади 22,756 тыс. гектаров. По результатам проведенной экспертной оценки сумма причиненного материального ущерба сельскохозяйственных товаропроизводителей Кировской области в результате гибели посевов составила 161,2 млн. рублей.

В 2021 году в связи с неблагоприятными климатическими условиями посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами в области составила 805,549 тыс. га или 98,7% к 2020 году. Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства обеспечили валовой сбор зерна 520,7 тыс. тонн (80% к 2020 году), при средней урожайности 17,2 центнера с гектара.

Осуществлена закладка многолетних плодовых и ягодных насаждений на площади 0,01 тыс. гектаров (100% к 2020 году), проведены уходные работы за молодыми садами до вступления их в товарное плодоношение на площади 0,015 тыс. гектаров (100%).

В рамках мероприятия по повышению продуктивного потенциала земель сельскохозяйственного назначения проведены работы по вовлечению в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий на площади 3096 га, что в 3,9 раза превышает плановый показатель.

В рамках реализации мероприятия по поддержке сельскохозяйственного страхования в области растениеводства в 2021 году просубсидировано 6 договоров сельскохозяйственного страхования. Посевная площадь по просубсидированным договорам страхования урожая сельскохозяйственных культур составила 4,3 тыс. усл. гектаров. Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) составила 0,54% (103,8% к плановому показателю).

Для достижения поставленных целей и задач государственной программы предусмотрено выполнение основных мероприятий и показателей эффективности государственной программы. По итогам года сохраняется положительная динамика в отрасли животноводства. Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий составил 103,3% к уровню 2020 года.

Молочное скотоводство региона является приоритетным направлением реализации государственной программы. Кировская область входит в число лучших регионов по показателям развития этой отрасли. Производство молока в хозяйствах всех категорий составило 773,3 тыс. тонн, что на 2,6% больше, чем в 2020 году, скота и птицы – 96,4 тыс. тонн (7,7%), яиц – 644,8 млн. штук (3,42%).

Увеличение объемов производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах (далее – К(Ф)Х), включая индивидуальных предпринимателей (далее – ИП), является результатом мер, направленных на развитие молочного скотоводства, системной работы по внедрению новых технологий содержания и кормления животных, совершенствованию племенной работы. Достижению положительных тенденций способствовали меры государственной поддержки.

В Государственном племенном регистре зарегистрировано 69 племенных организаций области, из них 55 – в отрасли молочного животноводства (22 племенных завода, 32 племенных репродуктора и 1 генофондное хозяйство). На долю племенных организаций приходится 72,2% произведенного в сельскохозяйственных организациях области молока.  
По состоянию на 31.12.2021 поголовье племенных коров молочного направления продуктивности составило 58,4 тыс. голов или 63% от имеющегося в сельскохозяйственных организациях области. Племенными хозяйствами области в 2021 году реализовано более 5 тыс. голов племенного молодняка молочного направления продуктивности, из них более 69,2% за пределы области.

Валовой надой молока в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х), включая ИП составил 743,4 тыс. тонн или 103% к уровню 2020 года. По объему производства молока в сельскохозяйственных организациях Кировская область (по предварительным данным Росстата) занимает 3 место в Приволжском федеральном округе (после Республик Татарстан, Удмуртия) и 5 место в Российской Федерации.

В 2021 году сельскохозяйственными организациями и К(Ф)Х, включая ИП произведено на убой скота и птицы 80,3 тыс. тонн (112,6% к 2020 году),в том числе свинины – 47,9 тыс. тонн (114,8%), птицы – 3,9 тыс. тонн (в 3,5 раза больше). На птицефабриках области получено 598,6 млн. штук яиц (104,1%), в среднем от курицы-несушки получено по 334 яйца (98,8%).

Надой молока на одну корову увеличился на 0,7% к уровню предшествующего года и составил 8040 кг, что на 12,3% выше, чем в среднем по России (7162 кг) и на 14,1% выше, чем в среднем по Приволжскому Федеральному округу (7044 кг). По продуктивности дойного стада Кировская область занимает 2 место в Приволжском федеральном округе (далее – ПФО) после Пензенской области.

В рамках реализации мероприятия по поддержке сельскохозяйственного страхования в области животноводства в 2021 году просубсидировано 7 договоров сельскохозяйственного страхования, застраховано по ним 88,3 тыс. условных голов или 26,02% от общего поголовья сельскохозяйственных животных в регионе. За счет роста востребованности у аграриев данного инструмента управления рисками плановый показатель государственной программы выполнен на 134,12%.

Основными проблемами, сдерживающими развитие сельскохозяйственных товаропроизводителей области являются недостаток собственных оборотных средств, высокая закредитованность хозяйств, диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию для АПК. Опережающий рост цен на материально-технические ресурсы в сравнении с закупочными ценами на сельскохозяйственную продукцию приводит к снижению доходности, что ухудшает финансово-экономическое состояние сельхозтоваропроизводителей, затрудняет процесс технического и технологического переоснащения отрасли. По состоянию на 01.10.2021 в сельскохозяйственных организациях общий размер кредиторской задолженности, включая кредиты, займы и прочие долгосрочные обязательства, увеличился на 32% к имевшейся на начало 2021 года и составил 32 млрд. рублей или 90% ожидаемой годовой выручки.

В ходе решения задачи подпрограммы «создание условий для совершенствования материально-технической и технологической базы сельскохозяйственного производства и привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс» в 2021 году продолжалась реализация мероприятий, направленных на стимулирование инвестиционной деятельности, модернизацию сельского хозяйства, что способствовало достижению целей подпрограммы. Для повышения доступности заемных ресурсов для сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлялись мероприятия по поддержке льготного кредитования предприятий АПК, возмещению части прямых понесенных затрат сельхозтоваропроизводителей на создание и (или) модернизацию объектов АПК. Это способствовало достижению следующих результатов.

Сельскохозяйственные товаропроизводители области продолжали осуществлять техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного производства, обновление машинно-тракторного парка с привлечением федеральных мер поддержки и лизинговых инструментов, а также за счет кредитных и собственных средств. В 2021 году приобретено 1386 единиц техники и оборудования на общую сумму 3,4 млрд. рублей, из них 169 тракторов (85,4% к 2020 году), 38 зерноуборочных комбайнов (118,8%) и 21 кормоуборочный комбайн (72,4%). Энергообеспеченность увеличилась на 2,1% к уровню 2020 года и составила 144 л.с. на 100 га посевной площади. ООО «Вятское поле» приобретено для сельскохозяйственных товаропроизводителей Кировской области на условиях финансовой аренды (лизинга) и аналогичных им операций 29 единиц сельскохозяйственной техники, 2,6 тыс. тонн фосфоритной муки, всего на общую сумму 100 млн. рублей (106,5% к 2020 году). Сельскохозяйственным товаропроизводителям  предоставлены субсидии за счет средств областного бюджета на возмещение части затрат на приобретенную современную сельскохозяйственную технику и оборудование в 2019 – 2021 годах в сумме 748,4 млн. рублей.

В целях упрощенного доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к кредитным средствам действует механизм льготного кредитования, который позволяет предприятиям АПК не отвлекать собственные оборотные средства на оплату субсидируемой части процентной ставки и не ожидать их последующего возврата в виде субсидий. В 2021 году потенциальным заемщикам одобрено 304 заявки на льготный краткосрочный кредит на общую сумму 5,4 млрд. рублей кредитных средств (в 2020 году – 5,7 млрд. рублей), 140 заявок на льготный инвестиционный кредит (6,5 млрд. рублей, в 2020 году – 3,1 млрд. рублей). Сумма субсидий за 2021 год уполномоченным банкам на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК Кировской области по льготным краткосрочным кредитам составила 236,68 млн. рублей (в 2020 году – 159,25 млн. рублей), по льготным инвестиционным кредитам – 554,95 млн. рублей (в 2020 году – 531,9 млн. рублей).

В 2021 году предоставлены субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в сумме 79,92 млн. рублей (100% от доведенных бюджетных ассигнований), в том числе за счет средств федерального бюджета – 50,01 млн. рублей, за счет средств областного бюджета – 29,91 млн. рублей по 217 кредитным договорам (39 получателям субсидии) с остатком ссудной задолженности в сумме 534,851 млн. рублей.

В рамках возмещения части прямых понесенных затрат сельхозтоваропроизводителей на создание и (или) модернизацию объектов АПК с государственной поддержкой Минсельхозом России в 2021 году отобрано 7 животноводческих ферм (комплексов) области общей мощностью 2457 ското-мест (АО «Прогресс» Советского района – модернизация фермы на 240 голов, ООО «Агрофирма «Адышево» Оричевского района – молочная ферма на 519 голов,  ООО «Агрофирма «Мухино» Зуевского района – телятник на 260 голов, ООО «Рассвет» Уржумского района – модернизация фермы  на 280 голов, ООО «Агрофирма «Колхоз «Путь Ленина» Котельничского района – 2 фермы по выращиванию молодняка крупного рогатого скота по 240 голов, ООО «СХП «Поломское» Кирово-Чепецкого района – модернизация фермы на 678 голов).

В 2021 году введены в эксплуатацию 5 молочных комплексов (ферм) на 2,2 тыс. голов коров и 1,8 тыс. голов телят (ООО «СХП «Елгань» Унинского района – на 516 коров с роботизированной системой доения, СПК колхоз «Искра» Котельничского района – на 500 коров, ООО «Рассвет» Санчурского района – на 488 коров, ООО «Агрофирма «Коршик» – на 702 коровы и 900 телят, ООО «Агрофирма «Адышево» Оричевского района – на 940 телят).

В 2021 году завершена реконструкция птицефабрики бройлерного направления (АО «Актион-Агро» город Киров), проектной  мощностью 33,8 тыс. тонн мяса птицы в живом весе в год. По состоянию на 01.01.2022 – содержится 1,05 млн. голов птицы.

Реализация 5 инвестиционных проектов продолжится в 2022 году.

Благодаря технической и технологической модернизации, строительству новых современных животноводческих объектов по состоянию на 31.12.2021 поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий увеличилось на 3,6 тыс. голов или на 1,5% по отношению к аналогичной дате 2020 года и составило 247,6 тыс. голов, в том числе коров – на 0,9 тыс. голов или на 0,9% (102 тыс. голов), свиней – на 24,6 тыс. голов или на 11,7% (234,4 тыс. голов), птицы – на 728 тыс. голов или на 25,4% (3591,9 тыс. голов).

Для решения задачи подпрограммы «повышение эффективности и конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках» достигнуты  следующие результаты.

В отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности региона сохраняется положительная динамика производства. По итогам 2021 года оборот организаций по производству пищевых продуктов составил 41,2 млрд. рублей (111,2% в сравнении соответствующим периодом 2020 года), оборот организаций по производству напитков – 2,7 млрд. рублей (111,5%).  Индекс производства пищевых продуктов составил 106,8% к 2020 году, индекс производства напитков – 104,4%.

Рост объемов производства скота и птицы в 2021 году положительно повлиял на развитие мясной отрасли, производство мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы по отношению к 2020 году увеличилось на 81,5%, полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных – на 12,3%. Увеличение объемов производства молока в регионе – на увеличение производства масла сливочного на 8,4% к уровню 2020 года, сыров и творога – на 5%, молока сухого обезжиренного – на 0,4%.

С 2021 года в целях совершенствования механизмов субсидирования сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлялось возмещение производителям зерновых культур части затрат, связанных с производством и  реализацией зерна. Государственную поддержку получили 114 сельхозтоваропроизводителей области. Объем реализованных зерновых культур (пшеницы, ржи, кукурузы, ячменя кормового) собственного производства в Кировской области составил 161,627 тыс. тонн при плане 46,8 тыс. тонн, процент выполнения составил 345,4%.

Для стабилизации ценовой ситуации осуществлялась компенсация предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий. Государственную поддержку получили 48 предприятий области. Объем произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий 
с использованием компенсации составил 23,624 тыс. тонн при плане 18,01825 тыс. тонн, процент выполнения составил 131,1%.

В декабре 2021 года ОАО «Вожгальский маслодельно-сыродельный завод» запустил в работу новый модульный завод по производству полутвердых сыров мощностью переработки сырого молока до 200 тонн в сутки. При выходе на проектную мощность это позволит производить 
до 7,2 тыс. тонн сыра в год.

Ситуация на продовольственном рынке Кировской области в части импортозамещения остается стабильной. Всеми товарами продовольственной группы население обеспечено в полном объеме. Предприятия продолжают модернизацию производственных мощностей, реконструкцию производственных цехов с заменой технологического оборудования, постоянно расширяют ассортиментную линейку, работают над улучшением качества выпускаемой продукции. Продукция кировских производителей пользуется стабильным спросом в других регионах Российской Федерации.

Основными проблемами, сдерживающими развитие пищевой и перерабатывающей промышленности области, являются низкая платежеспособность населения; рост затрат на производство продукции, связанный с удорожанием материально-технических ресурсов; увеличение себестоимости готовой продукции, в том числе и за счет введения обязательной маркировки средствами идентификации на готовую молочную продукцию, что в свою очередь повлияло на снижение доходности предприятий переработки.

Предприятиям пищевой  и перерабатывающей промышленности региона принадлежит ведущая роль в реализации регионального проекта по развитию экспорта продукции агропромышленного комплекса. Приоритетными остаются отрасли молочной и мясной переработки. В 2021 году в рамках реализации регионального проекта «Развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса в Кировской области» (далее – региональный проект) в установленные сроки утверждены планы опережающего экспортного развития продукции АПК Кировской области и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК, прогнозный план технического и технологического перевооружения предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, по продвижению продукции АПК Кировской области на международные рынки сбыта. Проведен анализ потребности АПК Кировской области по транспортировке новой товарной массы. Одно предприятие региона воспользовалось льготой на транспортную логистику. Целью реализации регионального проекта является увеличение объема экспорта продукции АПК региона. Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Кировской области за 2021 год составил 0,0124 млрд. долларов США (процент выполнения целевого показателя, установленного региональным проектом, составил 109,7%).

В рамках реализации регионального проекта 15 сельскохозяйственным товаропроизводителям области была предоставлена субсидия на стимулирование увеличения производства масличных культур. За период реализации регионального проекта объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку семян рапса составил 19,701 тыс. тонн. Увеличение объема реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку семян рапса обеспечено за счет увеличения в 2021 году производства семян рапса на 69,4% к уровню предшествующего года. Государственная поддержка способствовала наращиванию объемов производства семян рапса.

Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования Кировской области»

Реализация подпрограммы направлена на решение задачи государственной программы «создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования в сельской местности» и на достижение цели подпрограммы «создание и развитие малых форм хозяйствования на территории Кировской области».

В ходе решения задачи подпрограммы «стимулирование развития крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственной потребительской кооперации на территории Кировской области» были выполнены следующие мероприятия.

Проведен конкурс на предоставление грантов из областного бюджета крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие семейных ферм. Победителями конкурса в отчетном году признаны 4 крестьянских (фермерских) хозяйства (100% от плана), ими  создано 9 новых постоянных рабочих мест, обеспечен прирост объема произведенной сельскохозяйственной продукции на 20,4%.

Предоставлена грантовая поддержка 2 сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие их материально-технической базы (100%). Кооперативами создано 7 постоянных рабочих мест, обеспечен прирост объема реализованной сельскохозяйственной продукции на 69,9%.

В 2021 году в рамках реализации мероприятия по созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в Кировской области» (далее – мероприятие регионального проекта)  оказана государственная поддержка 6 сельскохозяйственным потребительским кооперативам из Малмыжского, Шабалинского, Оричевского,  Пижанского, Свечинского районов на возмещение затрат, связанных с закупом сельскохозяйственной продукции у членов кооперативов, приобретением сельскохозяйственной техники и оборудования, сельскохозяйственных животных.

Гранты «Агростартап» на создание и (или) развитие хозяйств в 2021 году предоставлены 11 заявителям. Получателями грантов «Агростартап» создано 13 новых рабочих мест (144,44% от плана).

Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, созданным на базе Кировского областного государственного бюджетного учреждения «Центр сельскохозяйственного консультирования «Клевера Нечерноземья», в 2021 году в соответствии с государственным заданием оказано консультационных услуг в количестве  1400  единиц (100%).

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Кировской области»

Реализация подпрограммы направлена на решение задачи государственной программы «создание комфортных условий жизнедеятельности в населенных пунктах, расположенных на сельских территориях» и на достижение цели подпрограммы «содействие повышению уровня и качества жизни сельского населения».

В ходе решения задачи подпрограммы «создание условий для комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на сельских территориях» был внесен вклад в достижение следующих результатов.

В рамках реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях, в 2021 году выданы свидетельства на строительство жилья 4 семьям, проживающим на сельских территориях (133,3% от плана). Введено в эксплуатацию 412,8 кв. метра жилья, что в 2,3 раза выше планового показателя.

В рамках реализации мероприятия, направленного на развитие кадрового потенциала на сельских территориях 17 работников сельскохозяйственных товаропроизводителей прошли профессиональную переподготовку по ученическим договорам, заключенным с работниками сельскохозяйственных товаропроизводителей, и договорам о целевом обучении (показатель выполнен на 121%).

В 2021 году прошли производственную практику 153 студента высших образовательных организаций, подведомственных Минсельхозу России (показатель выполнен на 104%). 42 сельхозорганизациям из 19 муниципальных образований области  и города Кирова была возмещена часть затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, привлеченных для прохождения производственной практики.

Введено в эксплуатацию 12,261 километра локальных водопроводов на сельских территориях (105,7% к плановому показателю).

В рамках реализации мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры капитально отремонтировано 13,233 километра  автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автодорог общего пользования к сельским населенным пунктам, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции (100% от планового показателя).

Разработаны проектные документации на капитальный ремонт  3 автомобильных дорог местного значения (75%).

На территории 39 муниципальных образований Кировской области реализовано 95 проектов по благоустройству сельских территорий (в 2,7 раза выше планового показателя).

В ходе решения задачи государственной программы «повышение эффективности и конкурентоспособности производства сельскохозяйственной продукции и продуктов» в рамках отдельного мероприятия «Налоговые расходы» проведена оценка эффективности налоговых льгот по налогу на имущество организаций по сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям – производителям мяса и мясопродуктов, молочных продуктов, муки, дистиллированных питьевых алкогольных напитков, пищевого спирта и транспортному налогу по сельскохозяйственным товаропроизводителям по 2 показателям:

«Оценка востребованности налоговых расходов», согласно проведенному анализу налоговые расходы востребованы, по всем расходам увеличивается доля плательщиков, воспользовавшихся правом на льготы к общему числу плательщиков.

«Оценка результативности налоговых расходов», целевой показатель «Выручка на одного работающего» имеет положительное значение и способствует достижению цели государственной программы Кировской области «сохранение и развитие экономики аграрного сектора; повышение конкурентоспособности продукции, производимой в агропромышленном комплексе Кировской области, на межрегиональных продовольственных рынках».

В рамках отдельного мероприятия «Управление реализацией Государственной программы» в 2021 году в целях содействия в решении вопроса кадрового обеспечения АПК области в соответствии с Указом Губернатора Кировской области от 28.01.2008 № 8 «О ежегодных денежных премиях рабочим массовых сельскохозяйственных профессий» и постановлением Правительства Кировской области от 01.08.2008 № 141/316 «О ежегодных денежных премиях рабочим массовых сельскохозяйственных профессий» проведен конкурс рабочих массовых сельскохозяйственных профессий. Победителями признаны 120 комбайнеров и 380 операторов машинного доения коров, социальные выплаты предоставлены в полном объеме.

Создана информационно-аналитическая телевизионная программа, посвященная профессиональному празднику – Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Обеспечено функционирование единой системы информационного обеспечения агропромышленного комплекса области путем формирования отчетности о состоянии АПК Кировской области, актуализирован официальный сайт министерства.

В 2021 году в рамках мероприятия по обеспечению качественного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, направленного на соблюдение правил эксплуатации машин и оборудования в Кировской области проведено 36132 технических осмотра (100,1%).

- Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию государственной программы в 2021 году

В 2021 году фактические расходы на реализацию государственной программы составили 3 832 941,52 тыс. рублей, что соответствует 100,89% от запланированных расходов, в том числе за счет средств федерального бюджета 1 506 327,12 тыс. рублей (99,74%), за счет средств областного бюджета 1 315 027,96 тыс. рублей (99,79%), за счет средств местного бюджета 9 861,13 тыс. рублей (89,49%), за счет внебюджетных источников 1 001 725,31 тыс. рублей (104,37%).

Средства федерального бюджета на реализацию государственной программы привлекались в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717) и Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» (постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696).

Низкое освоение областных средств государственной программы отмечается по следующим мероприятиям:

«Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат по ученическим договорам, заключенным с работниками сельскохозяйственных товаропроизводителей, и договорам о целевом обучении, заключенным с гражданами Российской Федерации» – связано с тем, что сроки производственной практики из-за эпидемиологической ситуации  не совпадали со сроками трудовых договоров, заключенных со студентами. Суммы средств федерального и областного бюджетов в соглашении с Минсельхозом России скорректированы.

«Разработка проектной документации капитального ремонта автомобильной дороги «Бобино – Воткинское» в Слободском районе Кировской области» – не выполнено по причине неисполнения подрядчиком обязательств по муниципальному контракту. Главным распорядителем бюджетных средств является соисполнитель государственной программы, министерство транспорта Кировской области.

Отчет об исполнении плана реализации государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» за 2021 год приведен в приложении № 1 к годовому отчету.

- Сведения о достижении значений целевых показателей эффективности реализации государственной программы в 2021 году

Всего в рамках государственной программы в 2021 году запланировано 77 целевых показателей эффективности реализации государственной программы, из них в полном объеме выполнено 60, не удалось достичь плановых значений показателей государственной программы по 17 показателям.

Подробная информация о степени выполнения целевых показателей эффективности реализации государственной программы, подпрограмм и отдельных мероприятий приведена в приложении № 2 к годовому отчету.

- Предложения по дальнейшей реализации государственной 
программы

В 2022 году реализацию мероприятий государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» планируется продолжить в рамках 3 действующих подпрограмм: «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Кировской области», «Развитие малых форм хозяйствования Кировской области», «Комплексное развитие сельских территорий Кировской области» и 2 отдельных мероприятий.

Развитию агропромышленного сектора Кировской области будут способствовать меры государственной поддержки, направленные на развитие отраслей растениеводства и животноводства, развитие малых форм хозяйствования, техническую и технологическую модернизацию объектов АПК, повышение инвестиционной привлекательности отрасли.

Основной задачей на 2022 год остается выполнение основных параметров, целевых показателей эффективности реализации государственной программы и достижение значений результатов использования субсидий, определенных Соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Кировской области, заключенными между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Кировской области о реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 и Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 № 696.