## 2021
ОТЧЕТ
об исполнении Плана реализации государственной программы Кировской области "Развитие агропромышленного комплекса" за 2021 год
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источник финансирования | Плановые расходы за 2021 год (тыс. рублей) | Фактические расходы за 2021 год (тыс. рублей) | Отношение фактических расходов к плановым (процентов) | Результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание) | Статус выполнения мероприятия
|  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Государственная программа Кировской области "Развитие агропромышленного комплекса" | Котлячков А.А., заместитель Председателя Правительства области, министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области (далее – заместитель Председателя Правительства области, министр) |  |  |  |  | всего | 3798951.89 | 3832941.52 | 100.89
[7 empty] | федеральный бюджет | 1510291.3 | 1506327.12 | 99.74
[7 empty] | областной бюджет | 1317856.49 | 1315027.96 | 99.79
[7 empty] | местный бюджет | 11019.07 | 9861.13 | 89.49
[7 empty] | внебюджетные источники | 959785.03 | 1001725.31 | 104.37
[7 empty] | справочно: налоговый расход -консолидированный бюджет | 297700 | 297700 | 100
1. | Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса Кировской области" | Головкова И.В., заместитель министра; Софронов Е.А., заместитель министра |  |  |  |  | всего | 3086061.31 | 3094746.28 | 100.28
[7 empty] | федеральный бюджет | 1347273.51 | 1347205.18 | 99.99
[7 empty] | областной бюджет | 816854.92 | 816851.22 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 20.27 | 20.27 | 100
[7 empty] | внебюджетные источники | 921912.61 | 930669.61 | 100.95
1.1. | Отдельное мероприятие "Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства" | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства; Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства; Елькина Н.А., начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы - главный бухгалтер | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 431498.7 | 431426.91 | 99.98
[7 empty] | федеральный бюджет | 409923.7 | 409855.5 | 99.98
[7 empty] | областной бюджет | 21575 | 21571.41 | 99.98
1.1.1. | Оказание поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 110000 | 110000 | 100 | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составил 163,34 тыс. гектаров при плане 139,3 тыс. гектаров (по соглашению о предоставлении субсидии), процент выполнения составил 117,3%; валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составил 3,096 тыс. тонн при плане 0,42 тыс. тонн, процент выполнения составил 737,1% (по соглашению о предоставлении субсидии); валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составил 6,075 тыс. тонн при плане 3,5 тыс.тонн (по соглашению о предоставлении субсидии), процент выполнения составил 173,6% | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 104499.99 | 104499.99 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 5500.01 | 5500.01 | 100
1.1.2. | Развитие элитного семеноводства | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 14315.8 | 14315.8 | 100 | Доля площади, засеваемая элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений на территории области составила 8,39% при плане 1,92% (по соглашению о предоставлении субсидии), процент выполнения составил 437% | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 13600.01 | 13600.01 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 715.79 | 715.79 | 100
1.1.3. | Поддержка собственного производства молока | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 110000 | 110000 | 100 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 743,4 тыс. тонн при плане 675 тыс. тонн (по соглашению о предоставлении субсидии), процент выполнения составил 101,8% | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 104499.99 | 104499.99 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 5500.01 | 5500.01 | 100
1.1.4. | Поддержка племенного животноводства | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 127600 | 127600 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 121219.99 | 121219.99 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 6380.01 | 6380.01 | 100
1.1.4.1. | Содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных организациями по племенному животноводству | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 115760 | 115760 | 100 | Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) составило 62,7 тыс. голов при плане 57,0 тыс. голов (по соглашению о предоставлении субсидии), процент выполнения составил 110% | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 109971.99 | 109971.99 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 5788.01 | 5788.01 | 100
1.1.4.2. | Содержание племенных быков-производителей организациями по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 11840 | 11840 | 100 | Сохранность племенного поголовья быков-производителей по отношению к предыдущему году составила 100% при плане 100% (по соглашению о предоставлении субсидии), процент выполнения составил 100% | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 11248 | 11248 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 592 | 592 | 100
1.1.5. | Приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных (кроме приобретенного по импорту) | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 63005 | 63005 | 100 | Сохранность маточного поголовья сельскохозяйственных животных по отношению к предыдущему году составила 100% при плане 100% (по соглашению о предоставлении субсидии), процент выполнения составил 100% | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 59854.75 | 59854.75 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 3150.25 | 3150.25 | 100
1.1.6. | Возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | Елькина Н.А., начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы - главный бухгалтер | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 872.79 | 801.06 | 91.78 | Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) составила 0,54% при плане 0,54% (по соглашению о предоставлении субсидии), процент выполнения составил 100% | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 829.15 | 761 | 91.78
[7 empty] | областной бюджет | 43.64 | 40.06 | 91.8
1.1.7. | Возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | Елькина Н.А., начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы - главный бухгалтер | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 5705.11 | 5705.05 | 100 | Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных в регионе составила 26,02% при плане 24,12% (по соглашению о предоставлении субсидии), процент выполнения составил 107,9% | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 5419.82 | 5419.77 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 285.29 | 285.28 | 100
1.2. | Отдельное мероприятие "Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса" | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства; Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 216106.8 | 216106.8 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 205301.45 | 205301.45 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 10805.35 | 10805.35 | 100
1.2.1. | Оказание поддержки на повышение продуктивности в молочном скотоводстве | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 211664.7 | 211664.7 | 100 | Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих отчетному году, объему производства молока, составил 190,47 тыс тонн при плане 75 тыс. тонн (по соглашению о предоставлении субсидии), процент выполнения составил 254% | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 201081.45 | 201081.45 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 10583.25 | 10583.25 | 100
1.2.2. | Оказание поддержки на развитие овцеводства и козоводства | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 3894.7 | 3894.7 | 100 | Прирост маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к предыдущему году, составил 0,889 тыс. голов при плане 0,35 тыс. голов (по соглашению о предоставлении субсидии), процент выполнения составил 254% | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 3699.97 | 3699.97 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 194.73 | 194.73 | 100
1.2.3. | Оказание поддержки на закладку многолетних насаждений и (или) уход за ними | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 547.4 | 547.4 | 100 | Площадь закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений составила 0,003 тыс. га при плане 0,002 тыс. га (по соглашению о предоставлении субсидии), процент выполнения составил 150%; Площадь уходных работ за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила 0,015 тыс. га при плане 0,003 тыс. га (по соглашению о предоставлении субсидии), процент выполнения составил 500% | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 520.03 | 520.03 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 27.37 | 27.37 | 100
1.3. | Отдельное мероприятие "Повышение продуктивного потенциала земель сельскохозяйственного назначения" | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 11852.71 | 11852.71 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 7882 | 7882 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 414.9 | 414.9 | 100
[7 empty] | внебюджетные источники | 3555.81 | 3555.81 | 100
1.3.1. | Проведение культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 11852.71 | 11852.71 | 100 | Вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий сельскохозяйственными товаропроизводителями 3096 гектаров при плане 800 гектаров (по соглашению о предоставлении субсидии), процент выполнения составил 387%. Показатель перевыполнен так как в связи с уменьшением процента возмещения понесенных затрат увеличилось количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших субсидии | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 7882 | 7882 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 414.9 | 414.9 | 100
[7 empty] | внебюджетные источники | 3555.81 | 3555.81 | 100
1.4. | Отдельное мероприятие "Стимулирование технической и технологической модернизации, инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе" | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка; Масленникова Т.В., начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 1846860.8 | 1855617.64 | 100.47
[7 empty] | федеральный бюджет | 148271.6 | 148271.47 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 780232.4 | 780232.37 | 100
[7 empty] | внебюджетные источники | 918356.8 | 927113.8 | 100.95
1.4.1. | Возмещение части затрат на приобретение современных сельскохозяйственной техники и оборудования для первичной переработки сельскохозяйственной продукции и (или) уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) сельскохозяйственным товаропроизводителям | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 1591779.7 | 1591779.7 | 100 | Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 гектаров посевной площади (суммарная номинальная мощность двигателей тракторов, комбайнов и самоходных машин) составила 144 лошадиных силы при плане 139 лошадиных сил, процент выполнения составил 103,6% | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 748422.9 | 748422.9 | 100
[7 empty] | внебюджетные источники | 843356.8 | 843356.8 | 100
1.4.2. | Приобретение Кировским областным государственным унитарным предприятием "Вятское поле" предметов поставки для сельскохозяйственных товаропроизводителей Кировской области | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 75000 | 83757 | 111.68 | Приобретено 29 единиц сельскохозяйственной техники при плане 25 единиц, процент выполнения составил 116% | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 75000 | 83757 | 111.68
1.4.3. | Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | Масленникова Т.В., начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 79921.4 | 79921.24 | 100 | Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса к концу 2021 года, составил 534,851 млн. рублей (по соглашению о предоставлении субсидии), процент выполения составил 102,4% | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 50011.9 | 50011.77 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 29909.5 | 29909.47 | 100
1.4.4. | Компенсация прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 2021-09-01 | 2021-12-31 | всего | 100159.7 | 100159.7 | 100 | Осуществлена поддержка инвестиционных проектов на создание и (или) модернизацию объектов АПК, прошедших конкурсный отбор в Минсельхозе России с общим количеством 2457 ското-мест при плане 1100 ското-мест , процент выполнения составил 223,4% | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 98259.7 | 98259.7 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 1900 | 1900 | 100
1.5. | Отдельное мероприятие "Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса" | Демакова М.М., начальник отдела правового обеспечения; Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 574259.3 | 574259.22 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 570466.6 | 570466.6 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 3772.43 | 3772.35 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 20.27 | 20.27 | 100
1.5.1. | Стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения | Демакова М.М., начальник отдела правового обеспечения; органы местного самоуправления (по соглашениям) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 1120.97 | 1120.9 | 99.99 | Обеспечено признание права муниципальной собственности на 122,25 единиц невостребованных земельных долей при плане 122 единицы, процент выполнения составил 100,2% | выполнено | 1120.9
[7 empty] | областной бюджет | 1100.7 | 1100.63 | 99.99 |  |  | 1100.63 | отдел.
[7 empty] | местный бюджет | 20.27 | 20.27 | 100 |  |  | 20.27
1.5.2. | Осуществление компенсации части затрат предприятиям хлебопекарной промышленности | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 47232.03 | 47232.02 | 100 | Объем произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий с использованием компенсации составил 23,624 тыс. тонн при плане 18,01825 тыс. тонн (по соглашению о предоставлении субсидии), процент выполнения составил 131,1% | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 46816.3 | 46816.3 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 415.73 | 415.72 | 100 |  |  | 415.72
1.5.3. | Возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией зерновых культур (пшеницы, ржи, кукурузы, ячменя кормового) | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | всего | 225594 | 225594 | 100 | Объем реализованных зерновых культур (пшеницы, ржи, кукурузы, ячменя кормового) собственного производства в Кировской области составил 161,627 тыс. тонн при плане 46,8 тыс. тонн, процент выполнения составил 345,4% | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 223338 | 223338 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 2256 | 2256 | 100
1.5.4. | Возмещение части затрат на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота сельскохозяйственным товаропроизводителям, (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), а также научным организациям, профессиональным образовательным организациям, образовательным организациям высшего образования, которые в процессе научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности осуществляют производство сырого молока и разведение и (или) содержание молочного крупного рогатого скота | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | федеральный бюджет | 300312.3 | 300312.3 | 100 | Численность поголовья молочных коров в отчетном финансовом году в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила 97,1 тыс. голов при плане 93,4 тыс. голов, процент выполнения составил 104% | выполнено
1.6. | Региональный проект "Развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса в Кировской области" | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка; Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 5483 | 5483 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 5428.16 | 5428.16 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 54.84 | 54.84 | 100
1.6.1. | Предоставление субсидии сельхозтовароприозводителям области на стимулирование увеличения производства масличных культур | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2021-01-11 | 2021-12-29 | 2021-01-11 | 2021-12-29 | всего | 5483 | 5483 | 100 | Прирост объема производства масличных культур (бобов соевых и (или) семян рапса) составил 4,877 тыс. тонн при плане 1,5 тыс. тонн (по соглашению о предоставлении субсидии), процент выполнения составил 325,1% | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 5428.16 | 5428.16 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 54.84 | 54.84 | 100
1.6.2. | Утверждение по ключевым подотраслям планов позиционирования и продвижения продукции АПК Кировской области опережающего экспортного развития и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Кировской области | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2021-01-11 | 2021-07-31 | 2021-01-11 | 2021-06-11 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Х | Х | Планы опережающего экспортного развития продукции АПК Кировской области и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК утверждены 17.03.2021 заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области Софроновым Е.А. Планы опубликованы на официальном сайте министертсва сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 11.06.2021 | выполнено
1.6.3. | Осуществление технического и технологического перевооружения предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2021-01-11 | 2021-11-30 | 2021-01-11 | 2021-11-30 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Х | Х | Прогнозный план технического и технологического перевооружения предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности утвержден 30.09.2021. План выполнен в полном объеме | выполнено
1.6.4. | Обеспечение потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2021-01-11 | 2021-12-29 | 2021-01-11 | 2021-12-29 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Х | Х | Анализ потребности агропромышленного комплекса Кировской области по транспортировке новой товарной массы проведен 21.06.2021. Одно из предприятий экспортеров в 2021 году воспользовалось льготой на транспортную логистику | выполнено
1.6.5. | Выход продукции агропромышленного комплекса Кировской области на новые международные рынки сбыта | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2021-01-11 | 2021-12-29 | 2021-01-11 | 2021-12-29 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Х | Х | Утвержден план по продвижению продукции АПК Кировсокой области на международные рынки сбыта от 17.03.2021. Осуществлено информирование хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК, предприятий Кировской области об участии в выставках, ярмарках, бизнес-миссиях, форумах, результатом которых является заключение соглашений, контрактов с международными компаниями | выполнено
2. | Подпрограмма "Развитие малых форм хозяйствования Кировской области" | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Масленникова Т.В., начальник отдела финансировании программ и мероприятий развития АПК |  |  |  |  | всего | 151598.67 | 182999.01 | 120.71
[7 empty] | федеральный бюджет | 114118.05 | 114118.05 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 9503.73 | 9503.67 | 100
[7 empty] | внебюджетные источники | 27976.89 | 59377.29 | 212.24
2.1. | Отдельное мероприятие "Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств" | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Масленникова Т.В., начальник отдела финансировании программ и мероприятий развития АПК | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 79231.34 | 96369.77 | 121.63
[7 empty] | федеральный бюджет | 58596.85 | 58596.85 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 3090.63 | 3090.63 | 100 |  |  | 3084.05
[7 empty] | внебюджетные источники | 17543.86 | 34682.29 | 197.69
2.1.1. | Предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям грантов на развитие семейных ферм | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 79224.76 | 96363.19 | 121.63 | Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм, составило 4 единицы при плане 4 (по соглашению о предоставлении субсидии), процент выполнения составил 100% | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 58596.85 | 58596.85 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 3084.05 | 3084.05 | 100
[7 empty] | внебюджетные источники | 17543.86 | 34682.29 | 197.69
2.1.2. | Возмещение части процентной ставки по кредитам и займам, взятым малыми формами хозяйствования | Масленникова Т.В., начальник отдела финансировании программ и мероприятий развития АПК | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 6.58 | 6.58 | 100 | Государственная поддержка в полном объеме направлена 8 гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство при плане 8, процент выполнения составил 100% | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 6.58 | 6.58 | 100
2.2. | Отдельное мероприятие "Укрепление материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов" | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 26041.44 | 36792.2 | 141.28
[7 empty] | федеральный бюджет | 16410.3 | 16410.3 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 863.7 | 863.7 | 100
[7 empty] | внебюджетные источники | 8767.44 | 19518.2 | 222.62
2.2.1. | Предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам грантов на развитие их материально-технической базы | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 26041.44 | 26041.44 | 100 | Грантовая поддержка оказана 2 сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие их материально-технической базы при плане 2, процент выполнения составил 100% | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 16410.3 | 16410.3 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 863.7 | 863.7 | 100
[7 empty] | внебюджетные источники | 8767.44 | 8767.44 | 100
2.2.2. | Организация и проведение совместно с Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров семинаров, совещаний по вопросам развития сельскохозяйственной кооперации | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Колпащиков Н.И., директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения "Центр сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерноземья" | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя и соисполнителя государственной программы | Х | Х | Х | Проведено 2 семинара (совещания) по вопросам развития сельскохозяйственной коопераци при плане 2, процент выполнения составил 100% | выполнено
2.3. | Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в Кировской области" | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 46325.89 | 49837.04 | 107.58
[7 empty] | федеральный бюджет | 39110.9 | 39110.9 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 5549.4 | 5549.34 | 100
[7 empty] | внебюджетные источники | 1665.59 | 5176.8 | 310.81
2.3.1. | Заключение с хозяйствами – победителями конкурсных отборов соглашений о предоставлении из бюджета Кировской области грантов "Агростартап" на создание и (или) развитие хозяйств | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2021-03-01 | 2021-08-01 | 2021-03-01 | 2021-08-01 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Х | Х | Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Кировской области грантов «Агростартап» на создание и (или) развитие хозяйств. Комплексная поддержка в сфере АПК оказана 11 хозяйствам, при плане 9 хозяйствам, процент выполнения составил 122,2% | выполнено
2.3.2. | Заключение с сельскохозяйственными потребительскими кооперативами соглашений о предоставлении из бюджета Кировской области субсидии на развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2021-03-01 | 2021-12-20 | 2021-03-01 | 2021-12-20 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Х | Х | Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Кировской области субсидии на развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации. Количество вовлеченных новых членов из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе и личных подсобных хозяйств граждан в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию составило 71 человек при плане не менее 54 новых членов, процент выполнения составил 131,5% | выполнено
2.3.3. | Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | Калинина Г.А., начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения; Масленникова Т.В., начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК; Колпащиков Н.И., директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения "Центр сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерноземья"; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 2021-01-11 | 2021-03-01 | 2021-01-11 | 2021-03-01 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Х | Х | Заключено Соглашение от 20.01.2021 № 44 о предоставлении из областного бюджета субсидии областному государственному бюджетному (автономному) учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), процент выполнения составлил 100% | выполнено
2.3.4. | Предоставление поддержки субъектам МСП в сфере АПК (в том числе в результате услуг, оказанных Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующим в Кировской области) | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Колпащиков Н.И., директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения "Центр сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерноземья"; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 2021-03-01 | 2021-12-20 | 2021-03-01 | 2021-12-20 | всего | 46325.89 | 49837.04 | 107.58 | Количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующим в Кировской области, составило 17 единиц при плане 11 единиц, процент выполнения составил 154,5% | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 39110.9 | 39110.9 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 5549.4 | 5549.34 | 100
[7 empty] | внебюджетные источники | 1665.59 | 5176.8 | 310.81
3. | Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий Кировской области" | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Шевелев Ю.А, и.о. министра транспорта Кировской области |  |  |  |  | всего | 420480.21 | 414619.78 | 98.61
[7 empty] | федеральный бюджет | 48899.74 | 45003.89 | 92.03
[7 empty] | областной бюджет | 350686.14 | 348096.62 | 99.26
[7 empty] | местный бюджет | 10998.8 | 9840.86 | 89.47
[7 empty] | внебюджетные источники | 9895.53 | 11678.41 | 118.02
3.1. | Отдельное мероприятие "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 7970.73 | 7970.73 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 4450.9 | 4450.9 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 45 | 45 | 100
[7 empty] | внебюджетные источники | 3474.83 | 3474.83 | 100
3.1.1. | Формирование списка получателей социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Х |  | Сформирован список получателей социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности по Кировской области, утвержден распоряжением министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 29.01.2021 № 11 "Об утверждении Сводного списка участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, - получателей социальных выплат по Кировской области на 2021 год", процент выполнения составил 100% | выполнено
3.1.2. | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; граждане Российской Федерации, проживающие в сельской местности | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 7970.73 | 7970.73 | 100 | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, составил 412,8 кв. метра при плане 180 кв. метров, процент выполнения составил 229,3%; Количество семей, получивших социальные выплаты на улучшение жилищных условий, составило 4 семьи при плане 3 семьи, процент выполнения составил 133,3% | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 4450.9 | 4450.9 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 45 | 45 | 100
[7 empty] | внебюджетные источники | 3474.83 | 3474.83 | 100
3.2. | Отдельное мероприятие "Развитие кадрового потенциала на сельских территориях" | Кутергина Е.А., начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 5566 | 4732.06 | 85.02
[7 empty] | федеральный бюджет | 4959.2 | 4216.19 | 85.02
[7 empty] | областной бюджет | 50.2 | 42.66 | 84.98
[7 empty] | внебюджетные источники | 556.6 | 473.21 | 85.02
3.2.1. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат по ученическим договорам, заключенным с работниками сельскохозяйственных товаропроизводителей, и договорам о целевом обучении, заключенным с гражданами Российской Федерации | Кутергина Е.А., начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 628.89 | 143.4 | 22.8 | Численность работников – граждан Российской Федерации, обучающихся по ученическим договорам и договорам о целевом обучении в подведомственных образовательных организациях, а также проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в образовательных организациях, составила 17 человек при плане 14 человек, процент выполнения составил 121,4%. Объем средств федерального и областного бюджетов в Соглашении с Минсельхозом России сорректирован и составил 129,1 тыс. рублей, что соответствует фактическому расходу 129,06 тыс. рублей. | не выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 560.3 | 127.76 | 22.8
[7 empty] | областной бюджет | 5.7 | 1.3 | 22.81
[7 empty] | внебюджетные источники | 62.89 | 14.34 | 22.8
3.2.2. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов– граждан Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики | Кутергина Е.А., начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы; граждане Российской Федерации, проживающие в сельской местности; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 4937.11 | 4588.66 | 92.94 | Численность студентов – граждан Российской Федерации, обучающихся в подведомственных образовательных организациях, а также проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в образовательных организациях, привлеченных сельскохозяйственным товаропроизводителем для прохождения производственной практики, составила 153 человека при плане 147 человек, процент выполнения составил 104,1% | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 4398.9 | 4088.43 | 92.94
[7 empty] | областной бюджет | 44.5 | 41.36 | 92.94
[7 empty] | внебюджетные источники | 493.71 | 458.87 | 92.94
3.3. | Отдельное мероприятие "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | Шевелев Ю.А, и.о. министра транспорта Кировской области; Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; органы местного самоуправления (по соглашениям) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 406943.48 | 401916.99 | 98.76
[7 empty] | федеральный бюджет | 39489.64 | 36336.8 | 92.02
[7 empty] | областной бюджет | 350590.94 | 348008.96 | 99.26
[7 empty] | местный бюджет | 10998.8 | 9840.86 | 89.47
[7 empty] | внебюджетные источники | 5864.1 | 7730.37 | 131.83
3.3.1. | Развитие водоснабжения на сельских территориях | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Глава Верхоши-жемского района Комаров В.С. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 5168.18 | 4920.46 | 95.21
[7 empty] | федеральный бюджет | 4664.24 | 4435.58 | 95.1
[7 empty] | областной бюджет | 245.5 | 233.46 | 95.1
[7 empty] | местный бюджет | 258.44 | 251.42 | 97.28
3.3.1.1. | Строительство сетей водоснабжения в с.Среднеивкино, д.Воронье, д.Осиновица, д.Сутяга Верхошижемского района Кировской области (с. Среднеивкино Начальный этап, 1 этап) | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Глава Верхоши-жемского района Комаров В.С. | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | всего | 1162.91 | 1022.56 | 87.93 | Ввено в эксплуатацию 3,415 км локальных водопроводов в с. Среднеивкино Верхошижемского района Кировской области (с. Среднеивкино. 1 этап) при плане 3,4 км, процент выполнения составил 100,4% | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 1049.5 | 922.84 | 87.93
[7 empty] | областной бюджет | 55.24 | 48.57 | 87.93
[7 empty] | местный бюджет | 58.17 | 51.15 | 87.93
3.3.1.2. | Строительство сетей водоснабжения в с.Среднеивкино, д.Воронье, д.Осиновица, д.Сутяга Верхошижемского района Кировской области (с. Среднеивкино 2 этап) | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Глава Верхоши-жемского района Комаров В.С. | 2020-01-01 | 2021-12-31 | 2020-01-01 | 2021-12-31 | всего | 4005.27 | 3897.9 | 97.32 | Ввено в эксплуатацию 8,846 км локальных водопроводов в с. Среднеивкино Верхошижемского района Кировской области (с. Среднеивкино. 2 этап) при плане 8,846 км, процент выполнения составил 100% | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 3614.74 | 3512.74 | 97.18
[7 empty] | областной бюджет | 190.26 | 184.89 | 97.18
[7 empty] | местный бюджет | 200.27 | 200.27 | 100
3.3.2. | Развитие транспортной инфраструктуры | Шевелев Ю.А, и.о. министра транспорта Кировской области; органы местного самоуправления (по соглашению) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 353529 | 350962.95 | 99.27
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 349993.64 | 347453.24 | 99.27
[7 empty] | местный бюджет | 3535.36 | 3509.71 | 99.27
3.3.2.1. | Капитальный ремонт автомобильной дороги Зуевка - Октябрьский – Городище Зуевского района Кировской области | Шевелев Ю.А, и.о. министра транспорта Кировской области; Глава Зуевского района Кощеев А.Н | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 171736.82 | 170355.51 | 99.2 | Капитально отремонтировано 8,4 км автодороги общего пользования с твердым покрытием, ведущей от сети автодорог общего пользования к сельским населенным пунктам, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, процент выполнения составил 100% | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 170019.45 | 168651.95 | 99.2
[7 empty] | местный бюджет | 1717.37 | 1703.56 | 99.2
3.3.2.2. | Капитальный ремонт автомобильной дороги Косино– Соколовка – Суна – Мусихи Зуевского района Кировской области | Шевелев Ю.А, и.о. министра транспорта Кировской области; Глава Зуевского района Кощеев А.Н | 2021-01-01 | 2022-12-31 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | всего | 65949.03 | 65619.29 | 99.5 | Проведен 1 этап капитального ремонта 8,95 км автодороги общего пользования с твердым покрытием, ведущей от сети автодорог общего пользования к сельским населенным пунктам, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Техническая готовность объекта составила 23,7% при плане 23,7%, процент выполнения составил 100% | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 65289.54 | 64963.09 | 99.5
[7 empty] | местный бюджет | 659.49 | 656.2 | 99.5
3.3.2.3. | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Вятские Поляны – Кулыги в Вятскополянском районе | Шевелев Ю.А, и.о. министра транспорта Кировской области; Глава Вятско-полянского района Чернов А.Ю. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 62235.09 | 62235.09 | 100 | Капитально отремонтировано 2,725 км автодороги общего пользования с твердым покрытием, ведущей от сети автодорог общего пользования к сельским населенным пунктам, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, процент выполнения составил 100% | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 61612.73 | 61612.73 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 622.36 | 622.36 | 100
3.3.2.4. | Капитальный ремонт автомобильной дороги Киров– Малмыж – Вятские Поляны – Рождественское – Табеково в Уржумском районе Кировской области, участок от примыкания до деревни Табеково | Шевелев Ю.А, и.о. министра транспорта Кировской области; Глава Уржумского района Байбородов В.В | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 42892.05 | 42892.05 | 100 | Капитально отремонтировано 2,108 км автодороги общего пользования с твердым покрытием, ведущей от сети автодорог общего пользования к сельским населенным пунктам, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, процент выполнения составил 100% | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 42463.13 | 42463.13 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 428.92 | 428.92 | 100
3.3.2.5. | Разработка проектной документации капитального ремонта автомобильной дороги Рай – Камешница в Оричевском районе Кировской области | Шевелев Ю.А, и.о. министра транспорта Кировской области; Глава Оричевского района Нургалин В.Р | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 1282.5 | 1282.5 | 100 | Разработана 1 проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы, при плане 1, процент выполнения составил 100% | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 |  | 0
[7 empty] | областной бюджет | 1269.62 | 1269.62 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 12.88 | 12.88 | 100
3.3.2.6. | Разработка проектной документации капитального ремонта автомобильной дороги "Бобино – Воткинское" в Слободском районе Кировской области | Шевелев Ю.А, и.о. министра транспорта Кировской области; Глава Слободского района Хомяков В.А. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 855 | 0 | 0 | Проектная документация не разработана по причине неисполнения подрядчиком обязательств по муниципальному контракту | не выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 846.45 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 8.55 | 0 | 0
3.3.2.7. | Разработка проектной документации капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения Вятские Поляны – Новый Бурец | Шевелев Ю.А, и.о. министра транспорта Кировской области; Глава Вятскополянского района Чернов А.Ю. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 4000 | 4000 | 100 | Разработана 1 проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы, при плане 1, процент выполнения составил 100% | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 3960 | 3960 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 40 | 40 | 100
3.3.2.8. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны – Андреевское – Зоткино в Уржумском районе Кировской области, участок Киров – Малмыж – Вятские Поляны – Андреевский | Шевелев Ю.А, и.о. министра транспорта Кировской области; Глава Уржумского района Байбородов В.В | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 4578.51 | 4578.51 | 100 | Разработана 1 проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы, при плане 1, процент выполнения составил 100% | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 4532.72 | 4532.72 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 45.79 | 45.79 | 100
3.3.3. | Реализация проектов по благоустройству сельских территорий | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; органы местного самоуправления (по соглашениям) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 48246.3 | 46033.58 | 95.41 | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий составило 95 единиц при плане 48 единиц (по соглашению о предоставлении субсидии), процент выполнения составил 197,9% | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 34825.4 | 31901.22 | 91.6
[7 empty] | областной бюджет | 351.8 | 322.26 | 91.6
[7 empty] | местный бюджет | 7205 | 6079.73 | 84.38
[7 empty] | внебюджетные источники | 5864.1 | 7730.37 | 131.83
4. | Отдельное мероприятие "Налоговые расходы" | Елькина Н.А., начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы – главный бухгалтер; Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка; Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | справочно: налоговый расход -консолидированный бюджет | 297700 | 297700 | 100
4.1. | Предоставление налоговых льгот по транспортному налогу и налогу на имущество организаций сельскохозяйственным товаропроизводителям; по налогу на имущество организаций организациям, осуществляющим вложения в уставные (складочные) капиталы и (или) паевые фонды организаций; по транспортному налогу физическим лицам, ведущим личное подсобное хозяйство | Елькина Н.А., начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы – главный бухгалтер; Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка; Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | справочно: налоговый расход -консолидированный бюджет | 297700 | 297700 | 100 | Выручка на одного работающего в сельскохозяйственных организациях области, являющихся получателями государственной поддержки, в 2021 году по предварительной оценке составила 2050 тыс. рублей при плане 1800 тыс. рублей, процент выполения составил 113,9% | выполнено
4.2. | Проведение оценки эффективности предоставленных налоговых льгот | Елькина Н.А., начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы – главный бухгалтер | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя Государственной программы | Х | Х | Х | Проведена оценка эффективности налоговых льгот за 2019 год по налогу на имущество организаций по сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям – производителям мяса и мясопродуктов, молочных продуктов и транспортному налогу по сельскохозяйственным товаропроизводителям по 2 показателям, процент выполнения составил 100% | выполнено
5. | Отдельное мероприятие "Управление реализацией Государственной программы" | Котлячков А.А., заместитель Председателя Правительства области, министр | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 140811.7 | 140576.45 | 99.83
5.1. | Финансовое обеспечение деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | Головкова И.В., заместитель министра; Софронов Е.А., заместитель министра | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 45818.9 | 45602.82 | 99.53 | Обеспечено содержание министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, процент выполнения составил 100% | выполнено
5.2. | Осуществление государственного надзора в области племенного животноводства в Кировской области | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя Государственной программы | Х | Х | Х | Удельный вес проведенных проверок в общем числе запланированных проверок в области племенного животноводства составил 100% при плане не менее 100%, процент выполнения составил 100% | выполнено
5.3. | Обеспечение создания условий для осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области отдельных государственных полномочий области по поддержке сельскохозяйственного производства | Елькина Н.А., начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы – главный бухгалтер | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 32117.3 | 32117.3 | 100 | Предоставлены субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий Кировской области по поддержке сельскохозяйственного производства, за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными государственными программами | выполнено
5.4. | Содействие формированию кадрового состава АПК области | Кутергина Е.А., начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 3585.43 | 3585.41 | 100
5.4.1. | Проведение ежегодного конкурса среди рабочих массовых сельскохозяйственных профессий | Кутергина Е.А., начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 3500 | 3500 | 100 | Проведен ежегодный конкурс среди рабочих массовых сельскохозяйственных профессий, предоставлены социальные выплаты в виде премий победителям конкурса | выполнено
5.4.2. | Поощрение организаций и работников агропромышленного комплекса Кировской области | Кутергина Е.А., начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 85.43 | 85.41 | 99.98 | Осуществлено чествование предприятий и передовиков агропромышленного комплекса Кировской области. Создано сообщение в эфире информационно-аналитической телевизионной программы к Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | выполнено
5.5. | Финансовое обеспечение выполнения Кировским областным государственным бюджетным учреждением "Центр сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерноземья" государственного задания на оказание государственных консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям, соответствующим требованиям статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", а также органам местного самоуправления, осуществляющим отдельные государственные полномочия области по поддержке сельскохозяйственного производства | Калинина Г.А., начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения; Колпащиков Н.И., директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения "Центр сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерноземья" | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 5768.3 | 5768.3 | 100 | Сельскохозяйственным товаропроизводителям области и органам местного самоуправления, осуществляющим отдельные государственные полномочия области по поддержке сельскохозяйственного производства, оказанно 3500 консультациий при плане 3500 консультаций, процент выполнения составил 100% | выполнено
5.6. | Информационное сопровождение деятельности АПК Кировской области, поддержка и формирование государственных информационных ресурсов, расширение доступа к ним органов местного самоуправления и сельскохозяйственных товаропроизводителей, внедрение современных информационных технологий | Калинина Г.А., начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 597.77 | 597.77 | 100 | Организовано функционирование единой системы информационного обеспечения агропромышленного комплекса области путем формирования отчетности о состоянии АПК Кировской области и актуализации информации на официальном сайте министерства, приобретены программы для ЭВМ | выполнено
5.7. | Финансовое обеспечение деятельности государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области | Сбоев Н.В., начальник государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 52924 | 52904.85 | 99.96 | Обеспечена текущая деятельность государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области | выполнено
5.8. | Осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин, других видов техники, аттракционов | Сбоев Н.В., начальник государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | в рамках расходов на текущую деятельность соисполнителя Государственной программы | Х | Х | Х | Проведено 36 132 технических осмотра самоходных и других машин при плане 36100, процент выполнения составил 100,1% | выполнено
Количество мероприятий , запланированных к реализации в отчетном году, - 59.
количество мероприятий, выполненных в отчетном году, - 57.
______________________

## Лист1
|  | зеленым закрашены | данные 2022 года |  |  |  | Приложение
УТВЕРЖДЕН
распоряжением министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области
от №
ИЗМЕНЕНИЯ
в Плане реализации государственной программы Кировской области "Развитие агропромышленного комплекса" на 2022 год
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок |  | Источники финансирования | Финансирование на 2022 год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)
|  |  | начало реализации | окончание реализации | [10 empty] | контрольные суммы
| Государственная программа Кировской области "Развитие агропромышленного комплекса" | Котлячков А.А., заместитель Председателя Правительства области, министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области (далее – заместитель Председателя Правительства области, министр) |  |  | всего | 2315118.81 |  |  | должно быть
[5 empty] | федеральный бюджет | 1173520.9 |  | 1199421.3 | 868703 | 304817.9 | -285139.6 | 888381.3 |  |  | 1114300.9
[5 empty] | областной бюджет | 989132 |  |  | 849618.64 | 139513.36 | 134543.39 | 1123675.39 |  |  | 985352
[5 empty] | местный бюджет | 6073.98 |  |  |  |  | 4945.09 | 11019.07
[5 empty] | внебюджетные источники | 146391.93 |  |  |  |  | 813393.1 | 959785.03
[5 empty] | справочно: налоговый расход -консолидированный бюджет | 309000
1. | Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса Кировской области" | Головкова И.В., заместитель министра; Софронов Е.А., заместитель министра |  |  | всего | 1477174.3
[5 empty] | федеральный бюджет | 894090.64 |  | 923668.3 | [6 empty] | 834870.645
[5 empty] | областной бюджет | 461414.66 | [8 empty] | 457634.655
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 121669
1.1. | Отдельное мероприятие "Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства" | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства; Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства; Елькина Н.А., начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы - главный бухгалтер | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 474914.8 |  | 532105.3 | [6 empty] | 411914.8
[5 empty] | федеральный бюджет | 446419.9 |  | 505500 | [6 empty] | 387199.9
[5 empty] | областной бюджет | 28494.9 | [8 empty] | 24714.9
1.1.1. | Оказание поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 86456.45 | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составит 139,40 тыс. гектаров (по соглашению о предоставлении субсидии); валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составит 0,42 тыс. тонн (по соглашению о предоставлении субсидии); валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составит 3,0 тыс.тонн (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 81269.06
[5 empty] | областной бюджет | 5187.39
1.1.2. | Развитие элитного семеноводства | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 14315.8 | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений составит 1,92% (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 13456.85
[5 empty] | областной бюджет | 858.95
1.1.3. | Поддержка собственного производства молока | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 110000 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составит 716 тыс. тонн (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 103400
[5 empty] | областной бюджет | 6600
1.1.4. | Поддержка племенного животноводства | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 190605
[5 empty] | федеральный бюджет | 179168.69
[5 empty] | областной бюджет | 11436.31
1.1.4.1. | Содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных организациями по племенному животноводству | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 115765 | Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) составит 57,0 тыс. голов (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 108819.09
[5 empty] | областной бюджет | 6945.91
1.1.4.2. | Содержание племенных быков-производителей организациями по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 11840 | Численность племенных быков производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества составит 0,045 тыс. голов (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 11129.6
[5 empty] | областной бюджет | 710.4
1.1.4.3. | Приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных (кроме приобретенного по импорту) | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 63000 | Сохранность маточного поголовья сельскохозяйственных животных по отношению к предыдущему году составит 100% (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 59220
[5 empty] | областной бюджет | 3780
1.1.5. | Возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | Елькина Н.А., начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы - главный бухгалтер | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 3723.4 | Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) составит 0,60% (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 3500
[5 empty] | областной бюджет | 223.4 |  |  |  |  | было 0,53%
1.1.6. | Возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | Елькина Н.А., начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы - главный бухгалтер | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 6814.15 | Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных области составит 26,10% (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 6405.3 |  |  |  |  | было 19,4%
[5 empty] | областной бюджет | 408.85
1.2. | Отдельное мероприятие "Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса" | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства; Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 216106.8 | [8 empty] | 216106.8
[5 empty] | федеральный бюджет | 203140.34 | [8 empty] | 203140.345
[5 empty] | областной бюджет | 12966.46 | [8 empty] | 12966.455
1.2.1. | Оказание поддержки на повышение продуктивности в молочном скотоводстве | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 211664.7 | Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих отчетному году, объему производства молока, составит 73 тыс. тонн (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 198964.77
[5 empty] | областной бюджет | 12699.93
1.2.2. | Оказание поддержки на закладку многолетних насаждений | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 517.4 | Площадь закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений составит 0,002 тыс. га (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 486.35
[5 empty] | областной бюджет | 31.05
1.2.3. | Уход за многолетними насаждениями | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 30 | Площадь уходных работ за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составит 0,004 тыс. га (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 28.2
[5 empty] | областной бюджет | 1.8
1.2.4. | Оказание поддержки на развитие овцеводства и козоводства | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 3894.7 | Прирост маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к предыдущему году, составит 0,2 тыс. голов (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 3661.02
[5 empty] | областной бюджет | 233.68
1.3. | Отдельное мероприятие "Повышение продуктивного потенциала земель сельскохозяйственного назначения" | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 83338
[5 empty] | федеральный бюджет | 39168.8 | [8 empty] | 39168.8
[5 empty] | областной бюджет | 2500.2 | [8 empty] | 2500.2
[5 empty] | внебюджетные источники | 41669 | [8 empty] | ,
1.3.1. | Проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 83338 | Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий сельскохозяйственными товаропроизводителями составит 4662,5 гектаров (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 39168.8
[5 empty] | областной бюджет | 2500.2 | [8 empty] | 41669
[5 empty] | внебюджетные источники | 41669
1.4. | Отдельное мероприятие "Стимулирование технической и технологической модернизации, инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе" | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка; Масленникова Т.В., начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 524461.9
[5 empty] | федеральный бюджет | 37710 | [8 empty] | 37710
[5 empty] | областной бюджет | 406751.9 | [8 empty] | 406751.9
[5 empty] | внебюджетные источники | 80000
1.4.1. | Возмещение части затрат на приобретение современных сельскохозяйственной техники и оборудования для первичной переработки сельскохозяйственной продукции и (или) уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) сельскохозяйственным товаропроизводителям | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 391805.7 | Сохранение численности маточного поголовья сельскохозяйственных животных и (или) птицы в году обращения за субсидией по отношению к предыдущему году - для сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих маточное поголовье, осуществляющих деятельность по разведению сельскохозяйственных животных, составит не менее 100%; Сохранение численности поголовья сельскохозяйственных животных и (или) птицы в году обращения за субсидией по отношению к предыдущему году - для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не имеющих маточного поголовья, осуществляющих деятельность по разведению сельскохозяйственных животных, составит не менее 100%; Сохранение площади обрабатываемой пашни в году обращения за субсидией по отношению к предыдущему году - для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность по производству сельскохозяйственных культур, составит не менее 100% (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | областной бюджет | 391805.7
внебюджетные источники
1.4.2. | Приобретение ООО "Вятское поле" предметов поставки для сельскохозяйственных товаропроизводителей Кировской области | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка; Митин В.В., генеральный директор ООО "Вятское поле"; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 80000 | Приобретено 25 единиц сельскохозяйственной техники
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 80000
1.4.3. | Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | Масленникова Т.В., начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 52656.2 | Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса к концу 2022 года, составит не более 317,227 млн. рублей (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 37710
[5 empty] | областной бюджет | 14946.2
1.4.4. | Компенсация прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства | 2022-09-01 | 2022-12-31 | всего | 0 | Осуществлена поддержка инвестиционных проектов с общим количеством 800 ското-мест на создание и (или) модернизацию объектов АПК, прошедших конкурсный отбор в Минсельхозе России
[5 empty] | федеральный бюджет | [9 empty] | Убрать
областной бюджет
1.5. | Отдельное мероприятие "Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса" | Демакова М.М., начальник отдела правового обеспечения; Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 178352.8 | [7 empty] | #REF!
[5 empty] | федеральный бюджет | 167651.6 | [7 empty] | #REF! | 167651.6
[5 empty] | областной бюджет | 10701.2 | [7 empty] | #REF! | 10701.2
[5 empty] | местный бюджет | 0 | [7 empty] | 0
1.5.1. | Стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения | Демакова М.М., начальник отдела правового обеспечения; органы местного самоуправления (по соглашениям) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 0 | Количество невостребованных земельных долей, поступивших в муниципальную собственность поселений и округов, составит единицы
[5 empty] | областной бюджет | [9 empty] | Убрать
местный бюджет
1.5.2. | Возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией зерновых культур (пшеницы, ржи, кукурузы, ячменя кормового) | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2021-12-01 | 2022-12-31 | всего | 178352.8 | Объем реализованных зерновых культур (пшеница, рожь, кукуруза, ячмень кормовой) собственного производства в Кировской области составит 46,8 тыс. тонн
[5 empty] | федеральный бюджет | 167651.6
[5 empty] | областной бюджет | 10701.2
1.6. | Региональный проект "Развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса в Кировской области" | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка; Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 0
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
1.6.1. | Предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям области на стимулирование увеличения производства масличных культур | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2022-01-10 | 2022-12-29 | всего | 0 | прирост объема производства масличных культур (бобов соевых и (или) семян рапса) составит 8,13 тыс. тонн (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | [6 empty] | будут изм.
[5 empty] | областной бюджет | 0
1.6.2. | Утверждение по ключевым подотраслям планов позиционирования и продвижения продукции АПК Кировской области опережающего экспортного развития и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Кировской области | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2022-01-10 | 2022-07-29 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Утверждены планы опережающего экспортного развития, план позиционирования и продвижения продукции АПК Кировской области и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК |  | Где будут хлебобулочные?
1.6.3. | Осуществление технического и технологического перевооружения предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2022-01-10 | 2022-12-01 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Утвержден прогнозный план технического и технологического перевооружения предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности
1.6.4. | Обеспечение потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2022-01-10 | 2022-12-29 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Проведен анализ потребности агропромышленного комплекса Кировской области по транспортировке новой товарной массы
1.6.5. | Выход продукции агропромышленного комплекса Кировской области на новые международные рынки сбыта | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2022-01-10 | 2022-12-30 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Утвержден план по продвижению продукции АПК Кировсокой области на международные рынки сбыта. В целях заключения соглашений, контрактов с международными компаниями организовано участие сельскохозяйственных предприятий в международных выставках, ярмарках, бизнес-миссиях, форумах
2. | Подпрограмма "Развитие малых форм хозяйствования Кировской области" | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Масленникова Т.В., начальник отдела финансировании программ и мероприятий развития АПК |  |  | всего | 137203.53
[5 empty] | федеральный бюджет | 107800.26 | [8 empty] | 107800.255
[5 empty] | областной бюджет | 7092.54 | [8 empty] | 7092.55
[5 empty] | внебюджетные источники | 22310.73
2.1. | Отдельное мероприятие "Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств" | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Масленникова Т.В., начальник отдела финансировании программ и мероприятий развития АПК | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 65909.6
[5 empty] | федеральный бюджет | 46466.26 | [8 empty] | 46466.257
[5 empty] | областной бюджет | 2965.94 | [8 empty] | 2965.943
[5 empty] | внебюджетные источники | 16477.4
2.1.1. | Предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям грантов на развитие семейных ферм | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 65909.6 | Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм, обеспечивающих прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году не менее чем на 8 процентов, составит 3 единицы ( по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 46466.26
[5 empty] | областной бюджет | 2965.94
[5 empty] | внебюджетные источники | 16477.4
2.2. | Отдельное мероприятие "Укрепление материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов" | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 14133.33
[5 empty] | федеральный бюджет | 9964 | [8 empty] | 9963.998
[5 empty] | областной бюджет | 636 | [8 empty] | 636.002
[5 empty] | внебюджетные источники | 3533.33
2.2.1. | Предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам грантов на развитие их материально-технической базы | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 14133.33 | Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, обеспечивших прирост объема реализации сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предущему году не менее чем на 8 процентов, составит 1 единица ( по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 9964
[5 empty] | областной бюджет | 636
[5 empty] | внебюджетные источники | 3533.33
2.2.2. | Организация и проведение совместно с Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров семинаров (совещаний) по вопросам развития сельскохозяйственной кооперации | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Колпащиков Н.И., директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения "Центр сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерноземья" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя и соисполнителя государственной программы | Х | Проведено 2 семинара (совещания) по вопросам развития сельскохозяйственной кооперации
2.3. | Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в Кировской области" | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 57160.6
[5 empty] | федеральный бюджет | 51370 | [8 empty] | 51370
[5 empty] | областной бюджет | 3490.6 | [8 empty] | 3490.6
[5 empty] | внебюджетные источники | 2300
2.3.1. | Заключение с победителями конкурсных отборов соглашений о предоставлении из бюджета Кировской области грантов "Агростартап" на создание и (или) развитие хозяйств | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 2022-03-01 | 2022-07-31 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Кировской области грантов в форме субсидий. Государственная поддержка в сфере АПК оказана 9 хозяйствам
2.3.2. | Заключение с сельскохозяйственными потребительскими кооперативами соглашений о предоставлении из бюджета Кировской области субсидии на развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; сельскохозяйственные потребительские кооперативы | 2022-02-01 | 2022-12-20 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Кировской области субсидии на развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации. К концу 2022 года количество новых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа субъектов МСП в агропромышленном комплексе и личных подсобных хозяйств граждан, составит не менее 70 единиц
2.3.3. | Заключение соглашения о предоставления субсиди областному государственному бюджетному (автономному) учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | Калинина Г.А., начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения; Масленникова Т.В., начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК; Колпащиков Н.И., директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения "Центр сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерноземья" | 2022-01-11 | 2022-03-01 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии областному бюджетному (автономному) учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
2.3.4. | Предоставление поддержки субъектам МСП в АПК государственной поддержки в рамках федерального проекта на создание и развитие производств | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Колпащиков Н.И., директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения "Центр сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерноземья"; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 2022-03-01 | 2021-12-20 | всего | 57160.6 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских коопертивов, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта, составит 15 единиц
[5 empty] | федеральный бюджет | 51370 |  |  | 1665.59
[5 empty] | областной бюджет | 3490.6
[5 empty] | внебюджетные источники | 2300 |  |  | 3331.19
3. | Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий Кировской области" | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Шевелев Ю.А, и.о. министра транспорта Кировской области |  |  | всего | 549393.28
[5 empty] | федеральный бюджет | 171630 | [8 empty] | 171630
[5 empty] | областной бюджет | 369277.1 | [8 empty] | 369277.1
[5 empty] | местный бюджет | 6073.98
[5 empty] | внебюджетные источники | 2412.2
3.1. | Отдельное мероприятие "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 6082.4
[5 empty] | федеральный бюджет | 4209.8
[5 empty] | областной бюджет | 42.6
[5 empty] | внебюджетные источники | 1830 |  |  |  |  | факт 3474,83
3.1.1. | Формирование списка получателей социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2022-01-01 | 2022-12-31 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Сформирован и утвержден список получателей социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности
3.1.2. | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; граждане Российской Федерации, проживающие в сельской местности | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 6082.4 | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, составит 140 кв. метров; количество семей, получивших социальные выплаты на улучшение жилищных условий, составит 2 семьи
[5 empty] | федеральный бюджет | 4209.8
[5 empty] | областной бюджет | 42.6
[5 empty] | внебюджетные источники | 1830 |  |  |  |  | факт 3474,83
3.2. | Отдельное мероприятие "Развитие кадрового потенциала на сельских территориях" | Кутергина Е.А., начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 3033.4
[5 empty] | федеральный бюджет | 3003 | [8 empty] | 3003
[5 empty] | областной бюджет | 30.4 | [8 empty] | 30.4
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.2.1. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат по ученическим договорам, заключенным с работниками сельскохозяйственных товаропроизводителей, и договорам о целевом обучении, заключенным с гражданами Российской Федерации, проходящими обучение по сельскохозяйственным специальностям | Кутергина Е.А., начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 250.2 | Численность работников – граждан Российской Федерации, обучающихся по ученическим договорам и договорам о целевом обучении в подведомственных образовательных организациях, а также проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в образовательных организациях, составит 18 человек | [7 empty] | Численность граждан Российской Федерации обучающихся по ученическим договорам и договорам о целевом обучении в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и иных образовательных организациях в целях обеспечения специалистами заявителей, составит 8 человек (по соглашению о предоставлении субсидии) Предложения Кутергиной
[5 empty] | федеральный бюджет | 247.7
[5 empty] | областной бюджет | 2.5
внебюджетные источники
3.2.2. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов – граждан Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики | Кутергина Е.А., начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы; граждане Российской Федерации, проживающие в сельской местности; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 2783.2 | Численность студентов – граждан Российской Федерации, обучающихся в подведомственных образовательных организациях, а также проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в образовательных организациях, привлеченных сельскохозяйственным товаропроизводителем для прохождения производственной практики, составит 180 человек | [7 empty] | Численность граждан Российской Федерации обучающихся в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и иных образовательных организациях, привлеченных для прохождения практики, в том числе производственной практики, и практической подготовки или осуществляющих трудовую деятельность сроком не более 6 месяцев в году предоставления субсидии или в году, предшествующем году предоставления субсидии в соответствии с квалификацией, получаемой в результате освоения образовательной программы, составит 95 человек (по соглашению о предоставлении субсидии) Предложения Кутергиной
[5 empty] | федеральный бюджет | 2755.3
[5 empty] | областной бюджет | 27.9
внебюджетные источники
3.3. | Отдельное мероприятие "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | Шевелев Ю.А, и.о. министра транспорта Кировской области; Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; органы местного самоуправления (по соглашениям) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 542950.58
[5 empty] | федеральный бюджет | 164417.2 | [8 empty] | 164417.2
[5 empty] | областной бюджет | 369204.1 | [8 empty] | 369204.1
[5 empty] | местный бюджет | 8747.08
[5 empty] | внебюджетные источники | 582.2
3.3.1. | Реализация проектов по благоустройству сельских территорий | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; органы местного самоуправления (по соглашениям) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 11568 | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий составит 11 единиц
[5 empty] | федеральный бюджет | 7653.1
[5 empty] | областной бюджет | 77.4
[5 empty] | местный бюджет | 3255.3
[5 empty] | внебюджетные источники | 582.2
3.3.2. | Развитие транспортной инфраструктуры | Шевелев Ю.А, и.о. министра транспорта Кировской области; органы местного самоуправления (по соглашению) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 371255.68
[5 empty] | областной бюджет | 367543.1 | [8 empty] | 367543.1
[5 empty] | местный бюджет | 3712.58
3.3.2.1. | Капитальный ремонт автомобильной дороги Косино – Соколовка – Суна – Мусихи Зуевского района Кировской области | Шевелев Ю.А, и.о. министра транспорта Кировской области; органы местного самоуправления (по соглашению) | 2021-01-01 | 2022-12-31 | всего | 208513.27 | Капитально отремонтировано 8,95 км автомобильной дороги
[5 empty] | областной бюджет | 206428.13
[5 empty] | местный бюджет | 2085.14
3.3.2.2. | Капитальный ремонт автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны – Андреевский – Зоткино в Уржумском районе Кировской области, участок Киров – Малмыж – Вятские Поляны – Андреевский | Шевелев Ю.А, и.о. министра транспорта Кировской области; органы местного самоуправления (по соглашению) | 2022-01-01 | 2023-12-31 | всего | 152761.34 | Техническая готовность объекта составила 73,9%
[5 empty] | областной бюджет | 151233.72
[5 empty] | местный бюджет | 1527.62
3.3.2.3 | Разработка проектной документации капитального ремонта автомобильной дороги "Фаленки - Леваны в Фаленском районе Кировской области" | Шевелев Ю.А, и.о. министра транспорта Кировской области; органы местного самоуправления (по соглашению) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 3974.4 | Разработана 1 проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы
[5 empty] | областной бюджет | 3934.65
[5 empty] | местный бюджет | 39.75
3.3.2.4. | Разработка проектной документации капитального ремонта автомобильной дороги Осиновица - Курчум Сунского района Кировской области | Шевелев Ю.А, и.о. министра транспорта Кировской области; органы местного самоуправления (по соглашению) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 6006.67 | Разработана 1 проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы
[5 empty] | областной бюджет | 5946.6
[5 empty] | местный бюджет | 60.07
3.3.3. | Современный облик сельских территорий | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; органы местного самоуправления (по соглашениям) | 2022-01-01 | 2023-12-31 | всего | 180334.8 | Техническая готовность объекта составила 68%
[5 empty] | федеральный бюджет | 156764.1 |  |  |  |  | было 35
[5 empty] | областной бюджет | 1583.6
[5 empty] | местный бюджет | 1779.2 |  |  |  |  | было 7205
[5 empty] | внебюджетные источники | 20207.9 |  |  |  |  | 5864.1
4. | Отдельное мероприятие "Налоговые расходы" | Елькина Н.А., начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы – главный бухгалтер; Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка; Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2022-01-01 | 2022-12-31 | справочно: налоговый расход -консолидированный бюджет | 309000
4.1. | Предоставление налоговых льгот по транспортному налогу и налогу на имущество организаций сельскохозяйственным товаропроизводителям; по налогу на имущество организаций организациям, осуществляющим вложения в уставные (складочные) капиталы и (или) паевые фонды организаций; по транспортному налогу физическим лицам, ведущим личное подсобное хозяйство | Елькина Н.А., начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы – главный бухгалтер; Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка; Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2022-01-01 | 2022-12-31 | справочно: налоговый расход -консолидированный бюджет | 309000 | Выручка на одного работающего в сельскохозяйственных организациях области, являющихся получателями государственной поддержки, составит не менее 1850 тыс. рублей
4.2. | Проведение оценки эффективности предоставленных налоговых льгот | Елькина Н.А., начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы – главный бухгалтер | 2022-01-01 | 2022-12-31 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя Государственной программы | Х | Проведена оценка эффективности налоговых льгот
5. | Отдельное мероприятие "Управление реализацией Государственной программы" | Котлячков А.А., заместитель Председателя Правительства области, министр | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 151347.7 | [8 empty] | 151347.7
5.1. | Финансовое обеспечение деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | Головкова И.В., заместитель министра; Софронов Е.А., заместитель министра | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 50837.6 | Обеспечено содержание министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области
5.2. | Осуществление государственного надзора в области племенного животноводства в Кировской области | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства | 2022-01-01 | 2021-06-30 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя Государственной программы | Х | Удельный вес проведенных проверок в общем числе запланированных проверок в области племенного животноводства составит не менее 100%
5.3. | Обеспечение создания условий для осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области отдельных государственных полномочий области по поддержке сельскохозяйственного производства | Елькина Н.А., начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы – главный бухгалтер | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 34601 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий Кировской области по поддержке сельскохозяйственного производства, за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными государственными программами
5.4. | Содействие формированию кадрового состава АПК области | Кутергина Е.А., начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 3500 | Проведен ежегодный конкурс среди рабочих массовых сельскохозяйственных профессий, предоставлены социальные выплаты в виде премий победителям конкурса
5.4.1. | Проведение ежегодного конкурса среди рабочих массовых сельскохозяйственных профессий | Кутергина Е.А., начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 3500
5.4.2. | Поощрение организаций и работников агропромышленного комплекса Кировской области | Кутергина Е.А., начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет |  | Осуществлено чествование предприятий и передовиков агропромышленного комплекса Кировской области. Создано сообщение в эфире информационно-аналитической телевизионной программы
5.5. | Финансовое обеспечение выполнения Кировским областным государственным бюджетным учреждением "Центр сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерноземья" государственного задания на оказание государственных консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям, соответствующим требованиям статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", а также органам местного самоуправления, осуществляющим отдельные государственные полномочия области по поддержке сельскохозяйственного производства | Калинина Г.А., начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения; Колпащиков Н.И., директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения "Центр сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерноземья" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 6231.8 | Оказано 3500 консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям области и органам местного самоуправления, осуществляющим отдельные государственные полномочия области по поддержке сельскохозяйственного производства
5.6. | Информационное сопровождение деятельности АПК Кировской области, поддержка и формирование государственных информационных ресурсов, расширение доступа к ним органов местного самоуправления и сельскохозяйственных товаропроизводителей, внедрение современных информационных технологий | Калинина Г.А., начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | в рамках расходов на текущую деятельность соисполнителя Государственной программы |  | Организовано функционирование единой системы информационного обеспечения агропромышленного комплекса области путем формирования отчетности о состоянии АПК Кировской области и актуализации информации на официальном сайте министерства
5.7. | Финансовое обеспечение деятельности государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области | Сбоев Н.В., начальник государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 56177.3 | Обеспечена текущая деятельность государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области
5.8. | Осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин, других видов техники, аттракционов | Сбоев Н.В., начальник государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | в рамках расходов на текущую деятельность соисполнителя Государственной программы | Х | Проведено не менее 36 100 технических осмотров самоходных и других машин
Х - финансирование мероприятия осуществляется в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя и соисполнителя государственной программы
______________________