ПРОЕКТ

**ПАСПОРТ
 ведомственного проекта
«Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Государственной программы Российской Федерации | Комплексное развитие сельских территорий |
| Краткое наименование проекта | Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2020 – 31.12.2021 |
| Куратор проекта | Д.Н. Патрушев – Министр сельского хозяйства Российской Федерации  |
| Функциональный заказчик | Д.Н. Патрушев – Министр сельского хозяйства Российской Федерации  |
| Руководитель проекта | О.Н. Лут – заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации |
| Администратор проекта  | М.В. Боровой – директор Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта | ***Исполнители (ответственные за достижение показателей проекта):***Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. О.Н. Лут – заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации ***Соисполнители:*** –  |

2. Содержание проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Цель проекта: | 1. Обеспечить ввод в действие не менее:-2,08 тыс. км распределительных газовых сетей;-1,65 тыс. км локальных водопроводов.2. Реализовать не менее 20 проектов комплексного обустройства площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку. |
| Показатели проекта и их значения по годам |
| № п/п, наименование показателя | Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня) | Базовое значение(2017 год) | Период, год |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. Ввод в действие распределительных газовых сетей, тыс. километров | основной | 1,36 | 1,02 | 1,06 |  |  |  |  |
| 2. Ввод в действие локальных водопроводов, тыс. километров | основной | 0,99 | 0,81 | 0,84 |  |  |  |  |
| 3. Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, ед.  | основной | 18 | 10 | 10 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Результаты проекта** |
| **В рамках реализации ведомственного проекта «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях»:**1. Обеспечить ввод в действие не менее:-2,08 тыс. км распределительных газовых сетей; -1,65 тыс. км локальных водопроводов.2. Реализовать не менее 20 проектов комплексного обустройства площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку. |

3. Этапы и контрольные точки

| **№ п/п** | **Наименование** | **Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/****контрольная точка показателя)** | **Срок** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях (далее – Правила)  | Контрольная точка результата | 15.01.2020 |
|  | Утверждено распределение субсидий по субъектам Российской Федерации в соответствии с Правилами на 2020 год | Контрольная точка результата | 15.01.2020 |
|  | Заключены соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий на реализацию в 2020 году мероприятий в соответствии с Правилами  | Контрольная точка результата | 15.02.2020 |
|  | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода распределительных газовых сетей, локальных водопроводов и реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в 2020 году | Контрольная точка результата | 10.07.2020 |
|  | В соответствии с Правилами Министерством сельского хозяйства Российской Федерации осуществлен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2021 году на основании представленной заявочной документации и их распределение между субъектами Российской Федерации | Контрольная точка результата | 01.08.2020 |
|  | Представлен отчет об использовании субсидий на реализацию мероприятий в 2020 году в соответствии с Правилами, в I полугодии  | Контрольная точка результата | 15.08.2020 |
|  | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода распределительных газовых сетей, локальных водопроводов и реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в 2020 году | Контрольная точка результата | 10.10.2020 |
|  | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода распределительных газовых сетей, локальных водопроводов и реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в 2020 году | Контрольная точка результата | 10.12.2020 |
|  | Утверждено распределение субсидий по субъектам Российской Федерации в соответствии с Правилами на 2021 год | Контрольная точка результата | 15.01.2021 |
|  | Представлен отчет об использовании субсидий на реализацию мероприятий в 2020 году в соответствии с Правилами  | Контрольная точка результата  | 01.02.2021 |
|  | Заключены соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий на реализацию в 2021 году мероприятий в соответствии с Правилами  | Контрольная точка результата  | 15.02.2021 |
|  | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода распределительных газовых сетей, локальных водопроводов и реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в 2021 году | Контрольная точка результата | 10.07.2021 |
|  | Представлен отчет об использовании субсидий на реализацию в 2021 году мероприятий в соответствии с Правилами, в I полугодии | Контрольная точка результата | 15.08.2021 |
|  | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода распределительных газовых сетей, локальных водопроводов и реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в 2021 году | Контрольная точка результата | 10.10.2021 |
|  | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода распределительных газовых сетей, локальных водопроводов и реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в 2021 году | Контрольная точка результата | 10.12.2021 |
|  | Представлен отчет об использовании субсидий на реализацию в 2021 году мероприятий в соответствии с Правилами  | Контрольная точка результата | 01.02.2022 |
|  | **Проект завершен (подготовлен итоговый отчет о реализации проекта)** | **Завершение этапа** | **31.12.2021** |

4. Бюджет ведомственного проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Год реализации | Всего |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| Бюджетные источники, тыс. руб. | Федеральный бюджет | 3 268 189,3 | 3 402 185,0 |  |  |  |  | 6 670 374.3 |
| Консолидированный бюджет субъектов Российской Федерации | 746 159,3 | 777 428,9 |  |  |  |  | 1 523 588.2 |
| Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники*,* тыс. руб. | 24 697,5 | 25 688,6 |  |  |  |  | 50 386.1 |
| Итого | 4 039 046,1 | 4 205 302,5 |  |  |  |  | 8 244 348.6 |

5. Ключевые риски и возможности

| **№ п/п** | **Наименование риска/возможности** | **Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности** |
| --- | --- | --- |
|  | **Ключевые риски:** |  |
| 1. | Невыполнение показателей ведомственного проекта в связи с нарушением сроков ввода объектов | Мониторинг хода реализации мероприятий ведомственного проекта; проведение совещаний с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода объектов  |
| 2. | Несвоевременное заключение субъектами Российской Федерации государственных (муниципальных) контрактов с исполнителями мероприятий ведомственного проекта и подрядными организациями на строительство объектов  | Мониторинг соблюдения субъектами Российской Федерации графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства  |
| 3. | Отсутствие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств субъекта Российской Федерации в размере, достаточном для обеспечения предельного уровня софинансирования расходного обязательства на предоставление субсидии из федерального бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий ведомственного проекта | Анализ доведения средств федерального бюджета до бюджетополучателей в соответствии с информацией о расходах бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), источником финансового обеспечения которых является субсидия |
| 4. | Нарушение подрядными организациями и исполнителями мероприятий ведомственного проекта условий государственных (муниципальных) контрактов  | Мониторинг и контроль исполнения условий государственных контрактов  |
|  | **Ключевые возможности:** |  |
| 1. | Интересы, «привязанные к местности» потребности, инициатива жителей населенных пунктов, органов территориального общественного самоуправления на сельских территориях, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, осуществляющие предпринимательскую деятельность на сельских территориях, коммерческих и некоммерческих объединений жителей поселений, расположенных на сельских территориях, некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на сельской территории или в пользу жителей сельских поселений. | Доведение до граждан, проживающих на сельских территориях, и организаций, ведущих предпринимательскую деятельность, информации о принципах реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», ее целях и задачах. |

6. Описание проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | - |
| Взаимосвязь с другими проектами и программами | - |
| Формальные основания для инициации | Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». |