ПРОЕКТ

**ПАСПОРТ
 ведомственного проекта
«Содействие занятости сельского населения»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование государственной программы Российской Федерации | Комплексное развитие сельских территорий |
| Краткое наименование проекта | Содействие занятости сельского населения | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2020 – 31.12.2025 |
| Куратор проекта | Д.Н. Патрушев - Министр сельского хозяйства Российской Федерации  |
| Функциональный заказчик | Д.Н. Патрушев - Министр сельского хозяйства Российской Федерации  |
| Руководитель проекта | Лут О.Н. – Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации |
| Администратор проекта  | М.В. Боровой – директор Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта | Исполнитель:Министерство сельского хозяйства Российской Федерации О.Н. Лут - Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации |

2. Содержание проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Цель проекта: | Достижение уровня занятости сельского населения трудоспособного возраста 80 процентов в 2025 году:2017 год (базовое значение) – 71,7 процентов от трудоспособного населения, проживающего на сельских территориях;в 2020 году – 72 процентов от трудоспособного населения, проживающего на сельских территориях;в 2021 году – 72,3 процентов от трудоспособного населения, проживающего на сельских территориях; в 2022 году - 71,7 процентов от трудоспособного населения, проживающего на сельских территориях;в 2023 году – 75 процентов от трудоспособного населения, проживающего на сельских территориях;в 2024 году – 78 процентов от трудоспособного населения, проживающего на сельских территориях;в 2025 году – 80 процентов от трудоспособного населения, проживающего на сельских территориях.Снижение уровня безработицы сельского населения трудоспособного возраста до 5,7 процентов в 2025 году:2017 год (базовое значение) – 8,4 процентов от трудоспособного населения, проживающего на сельских территориях;в 2020 году – 8,2 процентов от трудоспособного населения, проживающего на сельских территориях;в 2021 году – 8,1 процентов от трудоспособного населения, проживающего на сельских территориях; в 2022 году - 6,9 процентов от трудоспособного населения, проживающего на сельских территориях;в 2023 году – 6,3 процентов от трудоспособного населения, проживающего на сельских территориях;в 2024 году – 6 процентов от трудоспособного населения, проживающего на сельских территориях;в 2025 году – 5,7 процентов от трудоспособного населения, проживающего на сельских территориях. |
| Показатели проекта и их значения по годам |
| № п/п, наименование показателя | Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня) | Базовое значение(2017 год) | Период, год |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. Уровень занятости сельского населения трудоспособного возраста, % | основной | 71,7 | 72 | 72,3 | 75 | 77 | 78 | 80 |
| 2. Уровень безработицы сельского населения трудоспособного возраста, % | основной | 8,4 | 8,2 | 8,1 | 6,9 | 6,3 | 6 | 5,7 |
| 3. Численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам, тыс. человек | показатель второго уровня | 0 | 9,8 | 22,8 | 37,8 | 54,8 | 73,8 | 98,4 |
| 4. Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики, тыс. человек | показатель второго уровня | 0 | 12,3 | 25,8 | 40,6 | 57 | 74,9 | 94,7 |

|  |
| --- |
| **Результаты проекта** |
| **В рамках реализации ведомственного проекта «Содействие занятости сельского населения»:**1. Достижение уровня занятости сельского населения трудоспособного возраста до 80%;2. Снижение уровня безработицы сельского населения трудоспособного возраста до 5,7%.3. Обеспечение 98,4 тыс. работников сельскохозяйственных товаропроизводителей обучения в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам.4. Обеспечение привлечения сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики 94,7 тыс. студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации.Срок реализации: 2020 - 2025 годы. |

3. Этапы и контрольные точки

| **№** **п/п** | **Наименование** | **Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/****контрольная точка показателя)** | **Срок** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами (далее – Мероприятие № 1, Правила № 1) | Контрольная точка результата | 15.01.2020 |
|  | Утверждены Правила предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным индивидуальным предпринимателям и организациям, на цели финансирования расходов по строительству объектов инженерной инфраструктуры, расходов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования, по льготной ставке (далее – Мероприятие № 2, Правила № 2) | Контрольная точка результата | 15.01.2020 |
|  | Утверждено распределение субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию мероприятий № 1 и № 2 на 2020 год  | Контрольная точка результата | 15.01.2020 |
|  | Заключены соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий на реализацию в 2020 году Мероприятия № 1 | Контрольная точка результата | 15.02.2020 |
|  | Заключены соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и уполномоченными банками о предоставлении субсидий на реализацию в 2020 году Мероприятия № 2. | Контрольная точка результата | 15.02.2020 |
|  | В соответствии с Правилами № 2 осуществлен отбор уполномоченных банков для предоставления субсидий в 2021 году и сформирован прогноз кредитования заемщиков по субъектам Российской Федерации | Контрольная точка результата | 01.07.2020 |
|  | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием потенциальных работодателей по вопросам привлечения молодых специалистов для работы и студентов для прохождения производственной практики в сельской местности | Контрольная точка результата | 10.07.2020 |
|  | В соответствии с Правилами № 1 осуществлен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2021 году на основании представленной заявочной документации и их распределение между субъектами Российской Федерации  | Контрольная точка результата | 01.08.2020 |
|  | Представлены отчеты об использовании субсидий на мероприятия № 1 и № 2 в I полугодии 2020 года | Контрольная точка результата | 15.08.2020 |
|  | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием потенциальных работодателей по вопросам привлечения молодых специалистов для работы и студентов для прохождения производственной практики в сельской местности | Контрольная точка результата | 10.10.2020 |
|  | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием потенциальных работодателей по вопросам привлечения молодых специалистов для работы и студентов для прохождения производственной практики в сельской местности | Контрольная точка результата | 10.12.2020 |
|  | Утверждено распределение субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию мероприятий № 1 и № 2 на 2021 год  | Контрольная точка результата | 15.01.2021 |
|  | Представлены отчеты о реализации мероприятий № 1 и № 2 в 2020 году | Контрольная точка результата | 01.02.2021 |
|  | Заключены соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий на реализацию в 2021 году Мероприятия № 1 | Контрольная точка результата | 15.02.2021 |
|  | Заключены соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и уполномоченными банками о предоставлении субсидий на реализацию в 2021 году Мероприятия № 2. | Контрольная точка результата | 15.02.2021 |
|  | В соответствии с Правилами № 2 осуществлен отбор уполномоченных банков для предоставления субсидий в 2022 году и сформирован прогноз кредитования заемщиков по субъектам Российской Федерации | Контрольная точка результата | 01.07.2021 |
|  | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием потенциальных работодателей по вопросам привлечения молодых специалистов для работы и студентов для прохождения производственной практики в сельской местности | Контрольная точка результата | 10.07.2021 |
|  | В соответствии с Правилами № 1 осуществлен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году на основании представленной заявочной документации и их распределение между субъектами Российской Федерации  | Контрольная точка результата | 01.08.2021 |
|  | Представлены отчеты об использовании субсидий на мероприятия № 1 и № 2 в I полугодии 2021 года | Контрольная точка результата | 15.08.2021 |
|  | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием потенциальных работодателей по вопросам привлечения молодых специалистов для работы и студентов для прохождения производственной практики в сельской местности | Контрольная точка результата | 10.10.2021 |
|  | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием потенциальных работодателей по вопросам привлечения молодых специалистов для работы и студентов для прохождения производственной практики в сельской местности | Контрольная точка результата | 10.12.2021 |
|  | Утверждено распределение субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию мероприятий № 1 и № 2 на 2022 год  | Контрольная точка результата | 15.01.2022 |
|  | Представлены отчеты о реализации мероприятий № 1 и № 2 в 2021 году | Контрольная точка результата | 01.02.2022 |
|  | Заключены соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий на реализацию в 2022 году Мероприятия № 1 | Контрольная точка результата | 15.02.2022 |
|  | Заключены соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и уполномоченными банками о предоставлении субсидий на реализацию в 2022 году Мероприятия № 2. | Контрольная точка результата | 15.02.2022 |
|  | В соответствии с Правилами № 2 осуществлен отбор уполномоченных банков для предоставления субсидий в 2023 году и сформирован прогноз кредитования заемщиков по субъектам Российской Федерации | Контрольная точка результата | 01.07.2022 |
|  | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием потенциальных работодателей по вопросам привлечения молодых специалистов для работы и студентов для прохождения производственной практики в сельской местности | Контрольная точка результата | 10.07.2022 |
|  | В соответствии с Правилами № 1 осуществлен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2023 году на основании представленной заявочной документации и их распределение между субъектами Российской Федерации  | Контрольная точка результата | 01.08.2022 |
|  | Представлены отчеты об использовании субсидий на мероприятия № 1 и № 2 в I полугодии 2022 года | Контрольная точка результата | 15.08.2022 |
|  | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием потенциальных работодателей по вопросам привлечения молодых специалистов для работы и студентов для прохождения производственной практики в сельской местности | Контрольная точка результата | 10.10.2022 |
|  | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием потенциальных работодателей по вопросам привлечения молодых специалистов для работы и студентов для прохождения производственной практики в сельской местности | Контрольная точка результата | 10.12.2022 |
|  | Утверждено распределение субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию мероприятий № 1 и № 2 на 2023 год  | Контрольная точка результата | 15.01.2023 |
|  | Представлены отчеты о реализации мероприятий № 1 и № 2 в 2022 году | Контрольная точка результата | 01.02.2023 |
|  | Заключены соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий на реализацию в 2023 году Мероприятия № 1 | Контрольная точка результата | 15.02.2023 |
|  | Заключены соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и уполномоченными банками о предоставлении субсидий на реализацию в 2023 году Мероприятия № 2. | Контрольная точка результата | 15.02.2023 |
|  | В соответствии с Правилами № 2 осуществлен отбор уполномоченных банков для предоставления субсидий в 2024 году и сформирован прогноз кредитования заемщиков по субъектам Российской Федерации | Контрольная точка результата | 01.07.2023 |
|  | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием потенциальных работодателей по вопросам привлечения молодых специалистов для работы и студентов для прохождения производственной практики в сельской местности | Контрольная точка результата | 10.07.2023 |
|  | В соответствии с Правилами № 1 осуществлен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2024 году на основании представленной заявочной документации и их распределение между субъектами Российской Федерации  | Контрольная точка результата | 01.08.2023 |
|  | Представлены отчеты об использовании субсидий на мероприятия № 1 и № 2 в I полугодии 2023 года | Контрольная точка результата | 15.08.2023 |
|  | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием потенциальных работодателей по вопросам привлечения молодых специалистов для работы и студентов для прохождения производственной практики в сельской местности | Контрольная точка результата | 10.10.2023 |
|  | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием потенциальных работодателей по вопросам привлечения молодых специалистов для работы и студентов для прохождения производственной практики в сельской местности | Контрольная точка результата | 10.12.2023 |
|  | Утверждено распределение субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию мероприятий № 1 и № 2 на 2024 год  | Контрольная точка результата | 15.01.2024 |
|  | Заключены соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий на реализацию в 2024 году Мероприятия № 1 | Контрольная точка результата | 15.02.2024 |
|  | Заключены соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и уполномоченными банками о предоставлении субсидий на реализацию в 2024 году Мероприятия № 2. | Контрольная точка результата | 15.02.2024 |
|  | В соответствии с Правилами № 2 осуществлен отбор уполномоченных банков для предоставления субсидий в 2025 году и сформирован прогноз кредитования заемщиков по субъектам Российской Федерации | Контрольная точка результата | 01.07.2024 |
|  | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием потенциальных работодателей по вопросам привлечения молодых специалистов для работы и студентов для прохождения производственной практики в сельской местности | Контрольная точка результата | 10.07.2024 |
|  | В соответствии с Правилами № 1 осуществлен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2025 году на основании представленной заявочной документации и их распределение между субъектами Российской Федерации  | Контрольная точка результата | 01.08.2024 |
|  | Представлены отчеты об использовании субсидий на мероприятия № 1 и № 2 в I полугодии 2024 года | Контрольная точка результата | 15.08.2024 |
|  | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием потенциальных работодателей по вопросам привлечения молодых специалистов для работы и студентов для прохождения производственной практики в сельской местности | Контрольная точка результата | 10.10.2024 |
|  | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием потенциальных работодателей по вопросам привлечения молодых специалистов для работы и студентов для прохождения производственной практики в сельской местности | Контрольная точка результата | 10.12.2024 |
|  | Утверждено распределение субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию мероприятий № 1 и № 2 на 2025 год  | Контрольная точка результата | 15.01.2025 |
|  | Представлены отчеты о реализации мероприятий № 1 и № 2 в 2024 году | Контрольная точка результата | 01.02.2025 |
|  | Заключены соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий на реализацию в 2025 году Мероприятия № 1 | Контрольная точка результата | 15.02.2025 |
|  | Заключены соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и уполномоченными банками о предоставлении субсидий на реализацию в 2025 году Мероприятия № 2. | Контрольная точка результата | 15.02.2025 |
|  | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием потенциальных работодателей по вопросам привлечения молодых специалистов для работы и студентов для прохождения производственной практики в сельской местности | Контрольная точка результата | 10.07.2025 |
|  | Представлены отчеты об использовании субсидий на мероприятия № 1 и № 2 в I полугодии 2025 года | Контрольная точка результата | 15.08.2025 |
|  | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием потенциальных работодателей по вопросам привлечения молодых специалистов для работы и студентов для прохождения производственной практики в сельской местности | Контрольная точка результата | 10.10.2025 |
|  | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием потенциальных работодателей по вопросам привлечения молодых специалистов для работы и студентов для прохождения производственной практики в сельской местности | Контрольная точка результата | 10.12.2025 |
|  | Представлены отчеты о реализации мероприятий № 1 и № 2 в 2025 году | Контрольная точка результата | 31.12.2025 |
|  | **Проект завершен (подготовлен итоговый отчет о реализации проекта)** | **Завершение этапа** | **31.12.2025** |

4. Бюджет ведомственного проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Год реализации | Всего |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| Бюджетные источники, в том числе  | федеральный бюджет, тыс. руб. | 3 406 436,6  | 5 936 250,7  | 8 224 767,6  | 10 231 765,4  | 11 533 932,7  | 12 514 369,7  | 51 847 522,8  |
| консолидированный бюджет субъектов Российской Федерации, тыс. руб. | 92 098,3  | 129 800,2  | 172 931,4  | 181 270,7  | 275 763,9  | 335 624,4  | 1 187 488,8  |
| Юридические лица*,* тыс. руб. | 29 929 884,0  | 39 763 348,4  | 44 468 759,2  | 49 540 711,2  | 49 494 258,3  | 51 654 960,1  | 264 851 921,2  |
| Итого | 33 428 418,8  | 45 829 399,3  | 52 866 458,2  | 59 953 747,3  | 61 303 954,9  | 64 504 954,2  | 317 886 932,8  |

5. Ключевые риски и возможности

| **№ п/п** | **Наименование риска/возможности** | **Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности** |
| --- | --- | --- |
|  | **Ключевые риски:** |  |
| 1. | Невыполнение показателей ведомственного проекта в связи с отсутствием в субъекте Российской Федерации юридических лиц - сельхозпроизводителей, заинтересованных в привлечении молодых специалистов  | Мониторинг хода реализации мероприятий ведомственного проекта; проведение совещаний с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием потенциальных работодателей |
| 2. | Несвоевременное заключение субъектами Российской Федерации соглашений с юридическими лицами на реализацию мероприятий, направленных на оказание содействия сельхозпроизводителям в обеспечении квалифицированными работниками | Мониторинг соблюдения субъектами Российской Федерации графика выполнения мероприятий  |
| 3. | Отсутствие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств субъекта Российской Федерации в размере, достаточном для обеспечения предельного уровня софинансирования расходного обязательства на предоставление субсидии из федерального бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий ведомственного проекта | Анализ доведения средств федерального бюджета до бюджетополучателей в соответствии с информацией о расходах бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), источником финансового обеспечения которых является субсидия |
|  | **Ключевые возможности:** |  |
| 1. | Повышение кадрового потенциала агропромышленного комплекса | Доведение до граждан, проживающих на сельских территориях, и организаций, ведущих предпринимательскую деятельность, информации о принципах реализации Госпрограммы, ее целях и задачах. |

6. Описание проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Содействие занятости населения» |
| Взаимосвязь с другими проектами и программами | - |
| Формальные основания для инициации | Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» |