Информация

о реализации государственной программы Кировской области

«Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 – 2020 годы

за январь-декабрь 2013 года

Реализация государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/735 (далее – государственная программа) осуществляется в целях реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы и в соответствии с Соглашением, заключенным между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Кировской области от 25.12.2012 № 2922/17.

Реализация государственной программы в 2013 году осуществлялась в рамках 2 областных целевых программ, 1 ведомственной целевой программы и 2 отдельных мероприятий.

В 2013 году на реализацию мероприятий государственной программы направлено 6399,2 млн. рублей, или 143% годовых плановых расходов, в том числе:

– федеральный бюджет – 2079,8 млн. рублей (или 99,2 % годовых бюджетных ассигнований);

– областной бюджет – 1651 млн. рублей (99,8%);

– местный бюджет – 2869,2 млн. рублей (58,8 %);

– внебюджетные источники – 2665,6 млн. рублей (367,4% расходов, запланированных на год).

Краткая информация о ходе реализации областных и ведомственных целевых программ

1. Освоение средств областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса Кировской области на период до 2015 года» составило 5895,5 млн. рублей, или 146,8%.

Наиболее значимыми мероприятиями государственной программы в 2013 году являются:

«Повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей области за счет повышения доступности кредитов» приведено в таблице 1.

Таблица № 1

млн.рублей

|  | Наименование цели и вида кредита | Кол-во, ед | Сумма кредитных средств | Субсидии на возмещение процентных ставок по привлеченным кредитам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | из средств федерального бюджета | из средств областного бюджета |
|  | на развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | 1152 | 5 068,5 | 158,3 | 80,6 |
|  | - краткосрочные кредиты | 618 | 1 886,7 | 62,0 | 20,1 |
|  | - инвестиционные кредиты | 534 | 3 181,8 | 96,3 | 60,5 |
|  | на развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 609 | 9 789,9 | 449,5 | 128,0 |
|  | - краткосрочные кредиты | 285 | 4 090,4 | 83,6 | 38,7 |
|  | - инвестиционные кредиты | 324 | 5 705,0 | 365,9 | 89,3 |
|  | Кредиты, привлеченные малыми формами хозяйствования | 2232 | 491,5 | 16,4 | 0,9 |
|  | Всего | 3993 | 15349,9 | 624,2 | 209,5 |

В 2013 году заемщиками агропромышленного комплекса области заключено 124 инвестиционных кредитных договора на сумму 870,8 млн. рублей, 193 краткосрочных кредитных договора на сумму 1 910,9 млн. рублей, а также 38 кредитных договоров, заключенных малыми формами хозяйствования, на сумму 9,3 млн. рублей. Документы, необходимые для принятия Комиссией по координации вопросов кредитования АПК Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (далее – Комиссия) решения о субсидировании инвестиционных кредитов, заключенных сельскохозяйственными товаропроизводителями области в 2013 году, представлены в Москву в установленные сроки. Однако в течение прошедшего года вышеуказанные документы Комиссией не рассматривались, решения по ним не принимались. В результате в 2013 году субсидии из средств как федерального, так и областного бюджетов на возмещение процентных ставок по этим кредитам не предоставлялись.

Кроме того, в результате новых направлений государственной поддержки:

- «несвязанная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 гектар посевных площадей» введено в хозяйственный оборот 12 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, что позволило увеличить посевные площади на 2%.

- «поддержка собственного производства молока на 1 килограмм товарного молока» увеличилась продуктивность дойного стада на 2,5% , улучшилось качество реализованного молока высшим сортом на 13% к уровню 2012 года, увеличилась выручка на 13%.

- «поддержка развития семейных животноводческих ферм и начинающих фермеров» позволила создать 9 крестьянских (фермерских) хозяйств и 6 семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств.       В 2013 году в К(Ф)Х создано 17 новых рабочих мест.

В 2013 году в рамках областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса Кировской области на период до 2015 года» обеспечено выполнение показателей эффективности по 13 целевым показателям из 15.

Индекс производства продукции сельского хозяйства составил 93,8% (при целевом показателе 90,5%), в сельскохозяйственных организациях области 94,1% (92%). Вместе с тем к уровню 2012 года допущено снижение индекса на 2 п.п. и 3,2 п.п. соответственно, в связи с недобором валового сбора зерна вызванного засухой сельскохозяйственных культур на 24% к уровню 2012 года, картофеля – на 12%, овощей – на 6%. В 2013 году произошла гибель и повреждение посевов  сельскохозяйственных культур в 22 районах области на площади 64,7 тыс.га, или 8% от посевной площади.

В 2013 году в целях развития отрасли картофелеводства реализовалась региональная отраслевая программа «Развитие картофелеводства Кировской области на 2013 – 2015 годы» на условиях софинансирования из федерального бюджета. Выручка от реализации картофеля в сельхозорганизациях возросла к уровню 2012 года на 22%, рентабельность составила 9% (в 2012 году была минус 5%).

В 2013 году средняя по области урожайность зерновых культур в сельскохозяйственных организациях области составила 14,3 центнера с гектара, что на 0,7 центнера с гектара ниже плана. Снижение урожайности зерновых культур обусловлено неблагоприятными погодными условиями.

Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни в 2013 году составила 46 %, что на 2,4 п.п. выше планового показателя, и на 1,7 п.п. прошлого года. В 2013 году в хозяйственный оборот введено 12 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий.

В 2013 году произведено скота и птицы на убой – 85,4 тыс. тонн при целевом показателе 79 тыс. тонн. К уровню 2012 года допущено снижение на 0,5%, в связи с сокращением поголовья скота в личных подсобных хозяйствах вследствие уменьшения численности и старения сельского населения.

В целях развития мясного скотоводства осуществлялась реализация мероприятий в рамках реализации региональной отраслевой программы «Развитие мясного скотоводства Кировской области на 2013 – 2015 годы». По состоянию на 01.01.2014 в области имелось 6,9 тысячи голов скота мясных пород, из них 2,5 тысячи коров.

Производство молока составило 523,8 тыс. тонн, или 101,5% к целевому показателю. В тоже время снизилось к уровню 2012 года на 2%. Производство молока в сельхозорганизациях области сохранено на уровне 2012 года (100,1%). Основной причиной снижения производства молока является сокращение поголовья коров в связи с проведением мероприятий по оздоровлению дойного стада от лейкоза, в течение года выбраковано 3,3 тыс. голов.

Благодаря реализации мероприятий региональной отраслевой программы «Развитие молочного скотоводства Кировской области на 2013 – 2015 годы» и предоставлению субсидий на увеличение доходности отрасли животноводства улучшилось качество реализуемого молока. Высшим сортом сдано 84% молока, что на 13% больше уровня прошлого года. Выручка от реализации молока в сельхозорганизациях по сравнению с 2012 годом увеличилась на 688 млн. рублей, или на 13%.

Надой молока на корову в сельхозорганизациях области составил 5631кг, или 101,5% к целевому показателю и 102,3% - к уровню 2012 года.

Количество организаций по племенному животноводству сохранено на уровне 2012 года и составляет 71 единицу. В 52 племенных хозяйствах по молочному скотоводству производится 57% молока, при продуктивности дойного стада 6984 кг молока.

Производство яиц в хозяйствах всех категорий в 2012 году составило 406,7 млн. штук (103,5%), к уровню 2012 года производство яиц снижено на 9% в связи с ликвидацией ОАО «Птицефабрика Нолинская» и перепрофилированием ООО ППХ «Орловское» с яичного на мясное производство.

Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в общем их числе в 2013 году составил 85,6% (ниже на 2,4 п.п.), вследствие снижения объемов производства мяса птицы, которое вызвано приостановкой деятельности птицефабрик группы компаний «Кировхлеб» и ухудшением деятельности свинокомплексов в результате снижения закупочных цен на свинину на 14,3% к уровню 2012 года.

Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве области возросла на 10% к уровню 2012 года и составила 13055 рублей.

# Поступление акцизов в областной и местные бюджеты от реализации подакцизных товаров за пределы Кировской области составил 21,9 млрд. рублей, или 100% к целевому показателю.

В рамках областной целевой программы «Развитие АПК» в  2013 году создано 9 крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты создания и развития своих крестьянских (фермерских) хозяйств с помощью государственной поддержки, и 6 семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, что превышает плановые показатели на 2 и 1единицу соответственно. За 2013 год в К(Ф)Х создано 17 новых рабочих мест.

Реализация проектов создания и развития начинающих фермеров и развития семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств осуществляется в соответствии с бизнес – планами, где оговорены их социальные обязательства. Трудоустройство наемных работников соответствует срокам, указанным в бизнес – планах. Средняя сумма гранта на одного начинающего фермера составила 1307,33 тыс. рублей. Средняя сумма гранта на одного начинающего фермера по созданию семейных животноводческих ферм составила 8746,6 тыс. рублей.

Успешно реализуются проекты в фермерском крестьянском хозяйстве Мамедова в Яранском районе, Окунева Н.И. в Верхошижемском районе, К(Ф)Х «Лада» в Лебяжском районе.

2. На мероприятия областной целевой программы «Социальное развитие села» на 2010 – 2013 годы» в 2013 году профинансировано 361,6 млн. рублей (112,2% к плану), в том числе за счет средств федерального бюджета – 163,6 млн. рублей (97,7% к плану), областного бюджета – 78,1 млн. рублей (97% к плану); местных бюджетов – 2,8 млн. рублей (100% к плану); внебюджетных источников финансирования –117,2 млн. рублей (163%).

В рамках областной целевой программы «Социальное развитие села на 2010 – 2013 годы» в 2013 году была запланирована реализация пяти мероприятий, из которых четыре мероприятия реализовано в установленный срок.

В 2013 году 136 граждан, проживающих в сельской местности, получили субсидии на строительство и приобретение жилья. Введено в эксплуатацию (приобретено) 9,87 тыс. кв. метров жилья для улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 3,76 тыс. кв. метров – для молодых семей и молодых специалистов. Целевой показатель по вводу жилья молодыми семьями и молодыми специалистами не выполнен в связи с тем, что дополнительные денежные средства в сумме 14,7 млн. рублей на улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов (на строительство жилых домов) поступили в бюджет области в ноябре 2013 года. Учитывая, что фактический срок строительства жилья составляет от двух до трех лет, начав строительство в ноябре-декабре 2013 года, закончить строительство по сроку до 31.12.2013 года невозможно.

Завершена реконструкция клуба на 165 мест в с. Лазарево Уржумского района.

Построена система водоснабжения в с. Березник Куменского района протяженностью 5 км. Обеспеченность сельского населения водопроводной питьевой водой достигла запланированного уровня 64%.

Завершено два проекта комплексной компактной застройки в д. Парфеновщина Куменского района, с. Каринка Кирово-Чепецкого района. В рамках проекта комплексной компактной застройки с. Филиппово Кирово-Чепецкого района построены инженерные сети к жилым домам, выполнена реконструкция детского сада. Однако проект не удалось завершить в полном объеме из-за не выполнения подрядными организациями своих обязательств в рамках муниципальных контрактов по реконструкции школы. В настоящее время ведется претензионная работа.

В 2014 году работа по реализации мероприятий по улучшению качества жизни в сельской местности продолжается в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса на 2013 – 2020 годы».

3. Освоение средств ведомственной программы «Повышение эффективности государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин в Кировской области» составило 32,0 млн. рублей, или 98,2 %, за счет экономии средств по оплате труда и начислениям на выплаты, а также по оплате работ и услуг связи, коммунальных услуг по содержанию имущества.

В рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин Кировской области» из 9 целевых показателей выполнено 5.

4. Отдельные мероприятия Государственной программы выполнены в полном объеме.

В рамках отдельного мероприятия государственной программы «Обеспечение создания условий для реализации государственной программы» осуществлялось финансирование выполнения государственных функций департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области.

В рамках отдельного мероприятия государственной программы «Обеспечение создания условий для осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области отдельных государственных полномочий области по поддержке сельскохозяйственного производства, за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами» осуществлялось финансирование органов местного самоуправления, осуществляющих государственные полномочия, в части расходов на их содержание.