|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН |
| Советом по проектному |
| управлению при Губернаторе |
| Кировской области  (протокол от № ) |

**ПАСПОРТ**

**регионального проекта «Развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса в Кировской области»**

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование федерального проекта | Экспорт продукции АПК | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Экспорт продукции АПК | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Котлячков Алексей Алексеевич – заместитель Председателя Правительства области, министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Софронов Евгений Александрович – заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | | |
| Администратор регионального проекта | Плехова Татьяна Петровна – начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, (8332)64-82-63 | | |
| Связь с государственными программами Кировской области | Государственная программа Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 – 2021 годы (утверждена постановлением Правительства Кировской области от 10.12.2012  № 185/735) | | |

2. Цель и показатели проекта

|  |
| --- |
| Цель: Достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 37 млн. долларов США в 2024 году за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью) путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий и создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры. |

| №  п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Годы | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Объем экспорта продукции АПК, млрд. долл. США | | | | | | | | | | |
| 1 | Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Кировской области, млн. долл. США | основной | 12,99 | 31.12.2017 | 14,1 | 16,3 | 22,2 | 26,2 | 30,3 | 37,0 |
| Объем экспорта продукции масложировой отрасли, млрд. долл. США | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Объем экспорта продукции масложировой отрасли Кировской области, млн. долл. США | основной | 0,01 | 31.12.2017 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,11 |
| Объем экспорта мясной и молочной продукции, млрд. долл. США | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Объем экспорта молочной продукции Кировской области, млн. долл. США | основной | - | - | - | - | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 |
| Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, млрд. долл. США | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области, млн. долл. США | основной | 11,04 | 31.12.2017 | 12,06 | 14,10 | 18,0 | 21,5 | 25,0 | 31,0 |
| Объем экспорта прочей продукции АПК, млрд. долл. США | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Объем экспорта прочей продукции агропромышленного комплекса Кировской области, млн. долл. США | основной | 1,94 | 31.12.2017 | 2 | 2,14 | 3,98 | 4,4 | 4,95 | 5,34 |

3. Задачи и результаты проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): «Создание новой товарной массы продукции АПК, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий» | | | |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта на уровне субъектов Российской Федерации, а также выявлена потребность агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы).  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приказ Минсельхоза России Сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК и планы опережающего экспортного развития. Выработаны рекомендации о необходимости, либо отсутствии необходимости принятия пакета НПА регуляторных мер по выбранному Минсельхозом России механизму, позволяющему обеспечить регулирование в целях поддержания минимальных индикативных цен (доходности) на экспортноориентированное сырье и продукты его переработки с целью достижения показателей экспорта | | |
| 1.1 | Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Кировской области | 31.12.2024 | Сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Кировской области, включающий: целевые рынки (Китай, Германия, Казахстан, Белоруссия и т.д.) виды продукции (сухое молоко, кондитерские изделия, квас, пиво, ликеро-водочные изделия, мороженное) и механизмы ее продвижения (участие в международных выставках, ярмарках, презентации региона в России и за рубежом), разработан план позиционирования и продвижения продукции АПК на целевых рынках; критерии и порядок отбора проектов, направленных на увеличение выпуска продукции АПК, в том числе с высокой добавленной стоимостью; ввод новых мощностей по производству и переработки продукции по годам в разрезе видов продукции; виды продукции и приоритетные рынки зарубежных стран для экспорта, статус приоритетных рынков (ввоз разрешен, ввоз ограничен), контрольные сроки для открытия доступа на указанные рынки. |
| 1.2 | Осуществлено техническое и технологическое перевооружение предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области | 31.12.2024 | Приобретено оборудование на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области для обеспечения выполнения требований (требования технических регламентов для стран Таможенного Союза, расфасовка, упаковка, маркировка, санитарные требования) для стран-импортеров российской продукции АПК на общую сумму 754 млн. руб. |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): «Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры» | | | |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям в соответствии со Сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Комплексном плане расширения (модернизации) магистральной инфраструктуры.  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подготовлен Запрос на изменение комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 г. No2101-р, обеспечивающий учет потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям | | |
| 2.1 | Выход продукции агропромышленного комплекса Кировской области на новые международные рынки сбыта | 31.12.2024 | Налажены поставки молочной продукции Кировской области в Китай. Ведется активное взаимовыгодное сотрудничество со странами СНГ, Германией, США, Японией по экспорту напитков, кондитерских изделий, спирта и прочей продукции агропромышленного комплекса. |
| 2.2 | Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса Кировской области по транспортировке новой товарной массы в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям | 31.12.2024 | Увеличение объема производства продукции АПК. Установлена компенсация части затрат для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции наземным, в том числе железнодорожным, транспортом в размере 348,5 млн. руб. |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Источники финансирования | Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего  (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта на уровне субъектов Российской Федерации, а также выявлена потребность агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы). | | | | | | | |
| 1.1 | Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Кировской области | *Мероприятия регионального проекта реализуется в рамках полномочий министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области* | | | | | | |
| 1.2 | Осуществлено техническое и технологическое перевооружение предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области | - | 219,470 | 151,400 | 140,830 | 130,000 | 112,300 | 754,000 |
| 1.2.1 | федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кировской области) | - | 217,275 | 149,886 | 139,422 | 128,700 | 111,177 | 746,460 |
| 1.2.2 | консолидированный бюджет Кировской области, в т.ч. | - | 2,195 | 1,514 | 1,408 | 1,300 | 1,123 | 7,540 |
| 1.2.2.1 | бюджет Кировской области | - | 2,195 | 1,514 | 1,408 | 1,300 | 1,123 | 7,540 |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям в соответствии со Сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Комплексном плане расширения (модернизации) магистральной инфраструктуры | | | | | | | |
| 2.1 | Выход продукции агропромышленного комплекса Кировской области на новые международные рынки сбыта | *Мероприятия регионального проекта реализуется в рамках полномочий министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области* | | | | | | |
| 2.2 | Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса Кировской области по транспортировке новой товарной массы в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям | - | 43,030 | 58,600 | 69,170 | 80,000 | 97,700 | 348,500 |
| 2.2.1 | федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кировской области) | - | 43,030 | 58,600 | 69,170 | 80,000 | 97,700 | 348,500 |
| 2.2.2 | консолидированный бюджет Кировской области, в т.ч. | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.2.1 | бюджет Кировской области | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по проекту, в том числе: | | - | 262,500 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 1102,500 |
| федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кировской области) | | - | 260,305 | 208,486 | 208,592 | 208,700 | 208,877 | 1094,960 |
| консолидированный бюджет Кировской области, в т.ч. | | - | 2,195 | 1,514 | 1,408 | 1,300 | 1,123 | 7,540 |
| бюджет Кировской области | | - | 2,195 | 1,514 | 1,408 | 1,300 | 1,123 | 7,540 |

5. Участники регионального проекта

| №  п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Софронов Е.А. | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | Котлячков А.А. | 10 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Плехова Т.П. | начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | Софронов Е.А. | 20 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | |
| 3 | Участник регионального проекта | Тебенькова К.А. | главный специалист-эксперт отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | Плехова Т.П. | 30 |
| 4 | Участник регионального проекта | Клубникина Е.В. | ведущий консультант отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | Плехова Т.П. | 10 |
| Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Кировской области | | | | | |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Софронов Е.А. | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | Котлячков А.А. | 10 |
| 6 | Участник регионального проекта | Плехова Т.П. | начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | Софронов Е.А. | 20 |
| 7 | Участник регионального проекта | Тебенькова К.А. | главный специалист-эксперт отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | Плехова Т.П. | 30 |
| Осуществлено техническое и технологическое перевооружение предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области | | | | | |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Софронов Е.А. | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | Котлячков А.А. | 10 |
| 9 | Участник регионального проекта | Плехова Т.П. | начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | Софронов Е.А. | 20 |
| 10 | Участник регионального проекта | Тебенькова К.А. | главный специалист-эксперт отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | Плехова Т.П. | 30 |
| 11 | Участник регионального проекта | Калинина Г.А. | начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения | Головкова И.В. | 10 |
| 12 | Участник регионального проекта | Масленникова Т.В. | начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК | Головкова И.В. | 10 |
| 13 | Участник регионального проекта | Демакова М.М. | начальник отдела правового обеспечения | Софронов Е.А. | 10 |
| Выход продукции агропромышленного комплекса Кировской области на новые международные рынки сбыта | | | | | |
| 14 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Софронов Е.А. | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | Котлячков А.А. | 10 |
| 15 | Участник регионального проекта | Плехова Т.П. | начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | Софронов Е.А. | 20 |
| 16 | Участник регионального проекта | Тебенькова К.А. | главный специалист-эксперт отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | Плехова Т.П. | 30 |
| Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса Кировской области по транспортировке новой товарной массы в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям | | | | | |
| 17 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Софронов Е.А. | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | Котлячков А.А. | 10 |
| 18 | Участник регионального проекта | Плехова Т.П. | начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | Софронов Е.А. | 20 |
| 19 | Участник регионального проекта | Тебенькова К.А. | главный специалист-эксперт отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | Плехова Т.П. | 30 |

6. Дополнительная информация

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители проекта | Пояснения, комментарии |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «Экспорт продукции АПК»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

**«Развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса в Кировской области»**

| №  п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень  контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание |
| 1 | Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Кировской области | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Софронов Е.А. | План опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК | ВДЛ |
| 1.1.1 | Разработка и утверждение плана позиционирования и продвижения продукции АПК на целевых рынках | 01.01.2019 | 31.05.2019 | Плехова Т.П.  Тебенькова К.А. | План позиционирования и продвижения продукции АПК | РП |
| 1.1.2 | Разработка и утверждение сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК | 01.01.2019 | 30.06.2019 | Плехова Т.П.  Тебенькова К.А. | План по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК | РП |
| 1.1 | Определены целевые рынки сбыта продукции | – | 31.07.2019 | Плехова Т.П.  Тебенькова К.А | План по приоритетным рынкам сбыта продукции | К |
| 1.2.1 | Совершенствование плана позиционирования и продвижения продукции АПК на целевых рынках | 01.01.2020 | 31.05.2020 | Плехова Т.П.  Тебенькова К.А | План позиционирования и продвижения продукции АПК | РП |
| 1.2.2 | Совершенствование сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК | 01.01.2020 | 30.06.2020 | Плехова Т.П.  Тебенькова К.А | План по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК | РП |
| 1.2 | Дополнен план по приоритетным рынкам сбыта продукции | – | 31.07.2020 | Плехова Т.П.  Тебенькова К.А | План по приоритетным рынкам сбыта продукции | К |
| 1.3.1 | Совершенствование плана позиционирования и продвижения продукции АПК на целевых рынках | 01.01.2021 | 31.05.2021 | Плехова Т.П.  Тебенькова К.А | План позиционирования и продвижения продукции АПК | РП |
| 1.3.2 | Совершенствование сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК | 01.01.2021 | 30.06.2021 | Плехова Т.П.  Тебенькова К.А | План по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК | РП |
| 1.3 | Дополнен план по приоритетным рынкам сбыта продукции | – | 31.07.2021 | Плехова Т.П.  Тебенькова К.А | План по приоритетным рынкам сбыта продукции | К |
| 2 | Осуществлено техническое и технологическое перевооружение предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Софронов Е.А. | Отчет «Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК» | ВДЛ |
| 2.1.1 | Разработка и утверждение прогнозного плана технического и технологического перевооружения предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности | 01.01.2019 | 30.11.2019 | Плехова Т.П.  Тебенькова К.А. | Прогнозный план технического и технологического перевооружения предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности | РП |
| 2.1.2 | Определение мер государственной поддержки для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. | 01.01.2020 | 31.03.2020 | Плехова Т.П.  Тебенькова К.А. Масленникова Т.В. | Перечень мер государственной поддержки | РП |
| 2.1 | Проведено техническое и технологическое переоснащение предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области | – | 31.12.2020 | Плехова Т.П.  Тебенькова К.А. Калинина Г.А.  Масленникова Т.В.  Демакова М.М. | Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК | К |
| 2.2.1 | Совершенствование прогнозного плана технического и технологического перевооружения предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности | 01.01.2021 | 30.11.2021 | Плехова Т.П.  Тебенькова К.А. | Прогнозный план технического и технологического перевооружения предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности | РП |
| 2.2.2 | Определение мер государственной поддержки для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. | 01.01.2021 | 31.03.2021 | Плехова Т.П.  Тебенькова К.А. Масленникова Т.В. | Перечень мер государственной поддержки | РП |
| 2.2 | Проведено техническое и технологическое переоснащение предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области | – | 31.12.2021 | Плехова Т.П.  Тебенькова К.А. Калинина Г.А.  Масленникова Т.В.  Демакова М.М. | Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК | К |
| 3 | Выход продукции агропромышленного комплекса Кировской области на новые международные рынки сбыта | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Софронов Е.А. | Таможенная статистика (Отчет «Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК») | ВДЛ |
| 3.1.1 | Определение механизма продвижения продукции на международные рынки | 01.01.2019 | 30.09.2019 | Плехова Т.П.  Тебенькова К.А. | План по продвижению продукции на международные рынки | РП |
| 3.1.2 | Организация участия в международных выставках, ярмарках, бизнес-миссиях, форумах | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Плехова Т.П.  Тебенькова К.А. | Отчет «Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК». | РП |
| 3.1 | Заключены соглашения, контракты с международными компаниями | – | 31.12.2019 | Плехова Т.П.  Тебенькова К.А. | Отчет «Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК» | К |
| 3.2.1 | Совершенствование плана по продвижению продукции на целевые рынки | 01.01.2020 | 31.03.2020 | Плехова Т.П.  Тебенькова К.А.. | План по продвижению продукции на целевые рынки | РП |
| 3.2.2 | Организация участия в международных выставках, ярмарках, бизнес-миссиях, форумах | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Плехова Т.П.  Тебенькова К.А. | Отчет «Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК». | РП |
| 3.2 | Заключены соглашения, контракты с международными компаниями | – | 31.12.2020 | Плехова Т.П.  Тебенькова К.А. | Отчет «Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК» | К |
| 3.3.1 | Совершенствование плана по продвижению продукции на целевые рынки | 01.01.2021 | 31.03.2021 | Плехова Т.П.  Тебенькова К.А.. | План по продвижению продукции на целевые рынки | РП |
| 3.3.2 | Организация участия в международных выставках, ярмарках, бизнес-миссиях, форумах | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Плехова Т.П.  Тебенькова К.А. | Отчет «Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК». | РП |
| 3.3 | Заключены соглашения, контракты с международными компаниями | – | 31.12.2021 | Плехова Т.П.  Тебенькова К.А. | Отчет «Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК» | К |
| 4 | Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса Кировской области по транспортировке новой товарной массы в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Софронов Е.А. | Отчет «Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК» | ВДЛ |
| 4.1.1 | Мониторинг имеющейся пропускной способности транспортных магистралей РФ | 01.01.2019 | 31.10.2019 | Плехова Т.П.  Тебенькова К.А | Анализ транспортных магистралей | РП |
| 4.1.2 | Взаимодействие с предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности о возможных путях транспортировки продукции АПК и информирование о возможности получения компенсации части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции наземным, в том числе железнодорожным, транспортом. | 01.01.2019 | 30.11.2019 | Плехова Т.П.  Тебенькова К.А | Письма на предприятия, проведение совещаний | РП |
| 4.1 | Расширение сферы логистики, увеличение доли перевозимой продукции АПК экологичными видами транспорта. | – | 31.12.2020 | Плехова Т.П.  Тебенькова К.А. | Отчет «Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК» | К |
| 4.2.1 | Мониторинг имеющейся пропускной способности транспортных магистралей РФ | 01.01.2021 | 30.04.2021 | Плехова Т.П.  Тебенькова К.А | Анализ транспортных магистралей | РП |
| 4.2.2 | Взаимодействие с предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности о возможных путях транспортировки продукции АПК и информирование о возможности получения компенсации части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции наземным, в том числе железнодорожным, транспортом. | 01.01.2021 | 31.05.2021 | Плехова Т.П.  Тебенькова К.А | Письма на предприятия, проведение совещаний | РП |
| 4.2 | Расширение сферы логистики, увеличение доли перевозимой продукции АПК экологичными видами транспорта. | – | 31.12.2021 | Плехова Т.П.  Тебенькова К.А. | Отчет «Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК» | К |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта «Экспорт продукции АПК»

**МЕТОДИКА**

**расчета показателей регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник  данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| Объем экспорта продукции АПК, млн. долл. США | | | | | | | |
| 1 | **R=G+M+H+P**  **R**– Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Кировской области, млн. долл. США | **G** – Объем экспорта продукции масложировой отрасли Кировской области, млн. долл. США  **M –** Объем экспорта молочной продукции Кировской области, млн. долл. США;  **H –** Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области, млн долл. США;  P– Объем экспорта прочей продукции агропромышленного комплекса Кировской области, млн. долл. США | Таможенная статистика | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | по субъекту | Март/годовой |  |