## декабрь 01.2021
Приложение
УТВЕРЖДЕН
распоряжением министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области
от 10.12.2021 № 113
ИЗМЕНЕНИЯ
в Плане реализации государственной программы Кировской области "Развитие агропромышленного комплекса" на 2021 год
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок |  | Источники финансирования | Финансирование на 2021 год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)
|  |  | начало реализации | окончание реализации
| Государственная программа Кировской области "Развитие агропромышленного комплекса" | Котлячков А.А., заместитель Председателя Правительства области, министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области (далее – заместитель Председателя Правительства области, министр) |  |  | всего | 3798951.89 |  |  | должно быть
[5 empty] | федеральный бюджет | 1510291.3 |  | 1199421.3 | 868703 | 641588.3 | -621910 | 888381.3
[5 empty] | областной бюджет | 1317856.49 |  |  | 849618.64 | 468237.85 | -194181.1 | 1123675.39
[5 empty] | местный бюджет | 11019.07 |  |  |  |  | 0 | 11019.07
[5 empty] | внебюджетные источники | 959785.03 |  |  |  |  | 0 | 959785.03
[5 empty] | справочно: налоговый расход -консолидированный бюджет | 297700
1. | Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса Кировской области" | Головкова И.В., заместитель министра; Софронов Е.А., заместитель министра |  |  | всего | 3086061.31
[5 empty] | федеральный бюджет | 1347273.51 |  | 923668.3
[5 empty] | областной бюджет | 816854.92
[5 empty] | местный бюджет | 20.27
[5 empty] | внебюджетные источники | 921912.61
1.1. | Отдельное мероприятие "Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства" | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства; Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства; Елькина Н.А., начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы - главный бухгалтер | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 431498.7 |  | 532105.3
[5 empty] | федеральный бюджет | 409923.7 |  | 505500
[5 empty] | областной бюджет | 21575
1.1.1. | Оказание поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 110000 | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составит 139,30 тыс. гектаров (по соглашению о предоставлении субсидии); валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составит 0,42 тыс. тонн (по соглашению о предоставлении субсидии); валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составит 3,5 тыс.тонн (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 104499.99
[5 empty] | областной бюджет | 5500.01
1.1.2. | Развитие элитного семеноводства | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 14315.8 | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений составит 1,92% (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 13600.01
[5 empty] | областной бюджет | 715.79
1.1.3. | Поддержка собственного производства молока | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 110000 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составит 675 тыс. тонн (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 104499.99
[5 empty] | областной бюджет | 5500.01
1.1.4. | Поддержка племенного животноводства | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 127600
[5 empty] | федеральный бюджет | 121219.99
[5 empty] | областной бюджет | 6380.01
1.1.4.1. | Содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных организациями по племенному животноводству | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 115760 | Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) составит 57,0 тыс. голов (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 109971.99
[5 empty] | областной бюджет | 5788.01
1.1.4.2. | Содержание племенных быков-производителей организациями по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 11840 | Сохранность племенного поголовья быков-производителей по отношению к предыдущему году составит 100% (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 11248
[5 empty] | областной бюджет | 592
1.1.5. | Приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных (кроме приобретенного по импорту) | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 63005 | Сохранность маточного поголовья сельскохозяйственных животных по отношению к предыдущему году составит 100% (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 59854.75
[5 empty] | областной бюджет | 3150.25
1.1.6. | Возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | Елькина Н.А., начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы - главный бухгалтер | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 872.79 | Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) составит 0,54% (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 829.15
[5 empty] | областной бюджет | 43.64 |  |  |  |  | было 0,53%
1.1.7. | Возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | Елькина Н.А., начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы - главный бухгалтер | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 5705.11 | Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных области составит 24,12% (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 5419.82 |  |  |  |  | было 19,4%
[5 empty] | областной бюджет | 285.29
1.2. | Отдельное мероприятие "Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса" | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства; Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 216106.8
[5 empty] | федеральный бюджет | 205301.45
[5 empty] | областной бюджет | 10805.35
1.2.1. | Оказание поддержки на повышение продуктивности в молочном скотоводстве | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 211664.7 | Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих отчетному году, объему производства молока, составит 75 тыс. тонн (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 201081.45
[5 empty] | областной бюджет | 10583.25
1.2.2. | Оказание поддержки на развитие овцеводства и козоводства | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 3894.7 | Прирост маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к предыдущему году, составит 0,35 тыс. голов (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 3699.97
[5 empty] | областной бюджет | 194.73
1.2.3. | Оказание поддержки на закладку многолетних насаждений и (или) уход за ними | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 547.4 | Площадь закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений составит 0,002 тыс. га (по соглашению о предоставлении субсидии); Площадь уходных работ за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составит 0,003 тыс. га
[5 empty] | федеральный бюджет | 520.03
[5 empty] | областной бюджет | 27.37
1.3. | Отдельное мероприятие "Повышение продуктивного потенциала земель сельскохозяйственного назначения" | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 11852.71
[5 empty] | федеральный бюджет | 7882
[5 empty] | областной бюджет | 414.9
[5 empty] | внебюджетные источники | 3555.81
1.3.1. | Проведение культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 11852.71 | Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий сельскохозяйственными товаропроизводителями составит 800 гектаров (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 7882
[5 empty] | областной бюджет | 414.9
[5 empty] | внебюджетные источники | 3555.81
1.4. | Отдельное мероприятие "Стимулирование технической и технологической модернизации, инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе" | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка; Масленникова Т.В., начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 1846860.8
[5 empty] | федеральный бюджет | 148271.6
[5 empty] | областной бюджет | 780232.4
[5 empty] | внебюджетные источники | 918356.8
1.4.1. | Возмещение части затрат на приобретение современных сельскохозяйственной техники и оборудования для первичной переработки сельскохозяйственной продукции и (или) уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) сельскохозяйственным товаропроизводителям | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 1591779.7 | Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 гектаров посевной площади (суммарная номинальная мощность двигателей тракторов, комбайнов и самоходных машин) составит 139 лошадиных сил
[5 empty] | областной бюджет | 748422.9
[5 empty] | внебюджетные источники | 843356.8
1.4.2. | Приобретение Кировским областным государственным унитарным предприятием "Вятское поле" предметов поставки для сельскохозяйственных товаропроизводителей Кировской области | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 75000 | Приобретено 25 единиц сельскохозяйственной техники
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 75000
1.4.3. | Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | Масленникова Т.В., начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 79921.4 | Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса к концу 2021 года, составит не более 547,573 млн. рублей (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 50011.9
[5 empty] | областной бюджет | 29909.5
1.4.4. | Компенсация прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства | 2021-09-01 | 2021-12-31 | всего | 100159.7 | Осуществлена поддержка инвестиционных проектов с общим количеством 1100 ското-мест на создание и (или) модернизацию объектов АПК, прошедших конкурсный отбор в Минсельхозе России
[5 empty] | федеральный бюджет | 98259.7
[5 empty] | областной бюджет | 1900
1.5. | Отдельное мероприятие "Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса" | Демакова М.М., начальник отдела правового обеспечения; Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 574259.3 | [7 empty] | 0
[5 empty] | федеральный бюджет | 570466.6 | [7 empty] | 0
[5 empty] | областной бюджет | 3772.43 | [7 empty] | 0
[5 empty] | местный бюджет | 20.27 | [7 empty] | 0
1.5.1. | Стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения | Демакова М.М., начальник отдела правового обеспечения; органы местного самоуправления (по соглашениям) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 1120.97 | Количество невостребованных земельных долей, поступивших в муниципальную собственность поселений и округов, составит 122 единицы
[5 empty] | областной бюджет | 1100.7
[5 empty] | местный бюджет | 20.27
1.5.2. | Осуществление компенсации части затрат предприятиям хлебопекарной промышленности | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 47232.03 | Объем произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий с использованием компенсации составит 18,01825 тыс. тонн (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 46816.3 |  |  | 18,178 было от отдела
[5 empty] | областной бюджет | 415.73
1.5.3. | Возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией зерновых культур (пшеницы, ржи, кукурузы, ячменя кормового) | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2021-12-01 | 2021-12-31 | всего | 225594 | Объем реализованных зерновых культур (пшеница, рожь, кукуруза, ячмень кормовой) собственного производства в Кировской области составит 46,8 тыс. тонн
[5 empty] | федеральный бюджет | 223338
[5 empty] | областной бюджет | 2256
1.5.4. | Возмещение части затрат на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота сельскохозяйственным товаропроизводителям, (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), а также научным организациям, профессиональным образовательным организациям, образовательным организациям высшего образования, которые в процессе научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности осуществляют производство сырого молока и разведение и (или) содержание молочного крупного рогатого скота | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства | 2021-12-01 | 2021-12-31 | федеральный бюджет | 300312.3 | Численность поголовья молочных коров в отчетном финансовом году в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составит 93,4 тыс. голов |  |  |  | не включаем, нет в законе
1.6. | Региональный проект "Развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса в Кировской области" | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка; Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 5483
[5 empty] | федеральный бюджет | 5428.16
[5 empty] | областной бюджет | 54.84
1.6.1. | Предоставление субсидии сельхозтовароприозводителям области на стимулирование увеличения производства масличных культур | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2021-01-11 | 2021-12-29 | всего | 5483 | Прирост объема производства масличных культур (бобов соевых и (или) семян рапса) составит 1,5 тыс. тонн (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 5428.16 | [6 empty] | будут изм.
[5 empty] | областной бюджет | 54.84
1.6.2. | Утверждение по ключевым подотраслям планов позиционирования и продвижения продукции АПК Кировской области опережающего экспортного развития и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Кировской области | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2021-01-11 | 2021-07-31 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Утверждены планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК |  | Где будут хлебобулочные?
1.6.3. | Осуществление технического и технологического перевооружения предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2021-01-11 | 2021-11-30 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Утвержден прогнозный план технического и технологического перевооружения предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности
1.6.4. | Обеспечение потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2021-01-11 | 2021-12-29 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Проведен анализ потребности агропромышленного комплекса Кировской области по транспортировке новой товарной массы
1.6.5. | Выход продукции агропромышленного комплекса Кировской области на новые международные рынки сбыта | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2021-01-11 | 2021-12-29 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Утвержден план по продвижению продукции АПК Кировсокой области на международные рынки сбыта. В целях заключения соглашений, контрактов с международными компаниями организовано участие сельскохозяйственных предприятий в международных выставках, ярмарках, бизнес-миссиях, форумах
2. | Подпрограмма "Развитие малых форм хозяйствования Кировской области" | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Масленникова Т.В., начальник отдела финансировании программ и мероприятий развития АПК |  |  | всего | 151598.67
[5 empty] | федеральный бюджет | 114118.05
[5 empty] | областной бюджет | 9503.73
[5 empty] | внебюджетные источники | 27976.89
2.1. | Отдельное мероприятие "Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств" | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Масленникова Т.В., начальник отдела финансировании программ и мероприятий развития АПК | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 79231.34
[5 empty] | федеральный бюджет | 58596.85
[5 empty] | областной бюджет | 3090.63
[5 empty] | внебюджетные источники | 17543.86
2.1.1. | Предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям грантов на развитие семейных ферм | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 79224.76 | Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм, составит 4 единицы (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 58596.85
[5 empty] | областной бюджет | 3084.05
[5 empty] | внебюджетные источники | 17543.86
2.1.2. | Возмещение части процентной ставки по кредитам и займам, взятым малыми формами хозяйствования | Масленникова Т.В., начальник отдела финансировании программ и мероприятий развития АПК | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 6.58 | Государственная поддержка будет направлена 8 гражданам области, ведущим личное подсобное хозяйство
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 6.58
2.2. | Отдельное мероприятие "Укрепление материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов" | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 26041.44
[5 empty] | федеральный бюджет | 16410.3
[5 empty] | областной бюджет | 863.7
[5 empty] | внебюджетные источники | 8767.44
2.2.1. | Предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам грантов на развитие их материально-технической базы | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 26041.44 | Грантовая поддержка оказана 2 сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие их материально-технической базы
[5 empty] | федеральный бюджет | 16410.3
[5 empty] | областной бюджет | 863.7
[5 empty] | внебюджетные источники | 8767.44
2.2.2. | Организация и проведение совместно с Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров семинаров, совещаний по вопросам развития сельскохозяйственной кооперации | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Колпащиков Н.И., директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения "Центр сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерноземья" | 2021-01-01 | 2021-12-31 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя и соисполнителя государственной программы | Х | Проведено 2 семинара (совещания) по вопросам развития сельскохозяйственной кооперации
2.3. | Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в Кировской области" | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 46325.89
[5 empty] | федеральный бюджет | 39110.9
[5 empty] | областной бюджет | 5549.4
[5 empty] | внебюджетные источники | 1665.59
2.3.1. | Заключение с хозяйствами – победителями конкурсных отборов соглашений о предоставлении из бюджета Кировской области грантов "Агростартап" на создание и (или) развитие хозяйств | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2021-03-01 | 2021-08-01 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Кировской области грантов «Агростартап» на создание и (или) развитие хозяйств. Комплексная поддержка в сфере АПК оказана 9 хозяйствам
2.3.2. | Заключение с сельскохозяйственными потребительскими кооперативами соглашений о предоставлении из бюджета Кировской области субсидии на развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2021-03-01 | 2021-12-20 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Кировской области субсидии на развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в целях вовлечения из числа субъектов МСП в агропромышленный комплекс и личных подсобных хозяйств граждан не менее 54 новых членов
2.3.3. | Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | Калинина Г.А., начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения; Масленникова Т.В., начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК; Колпащиков Н.И., директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения "Центр сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерноземья"; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 2021-01-11 | 2021-03-01 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии областному бюджетному (автономному) учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и достижения показателей эффективности в полном объеме
2.3.4. | Предоставление поддержки субъектам МСП в сфере АПК (в том числе в результате услуг, оказанных Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующим в Кировской области) | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Колпащиков Н.И., директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения "Центр сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерноземья"; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 2021-03-01 | 2021-12-20 | всего | 46325.89 | Количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующим в Кировской области, составит 11 единиц
[5 empty] | федеральный бюджет | 39110.9 |  |  | 1665.59
[5 empty] | областной бюджет | 5549.4
[5 empty] | внебюджетные источники | 1665.59 |  |  | 3331.19
3. | Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий Кировской области" | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Шевелев Ю.А, и.о. министра транспорта Кировской области |  |  | всего | 420480.21
[5 empty] | федеральный бюджет | 48899.74
[5 empty] | областной бюджет | 350686.14
[5 empty] | местный бюджет | 10998.8
[5 empty] | внебюджетные источники | 9895.53
3.1. | Отдельное мероприятие "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 7970.73
[5 empty] | федеральный бюджет | 4450.9
[5 empty] | областной бюджет | 45
[5 empty] | внебюджетные источники | 3474.83 |  |  |  |  | факт 3474,83
3.1.1. | Формирование списка получателей социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2021-01-01 | 2021-12-31 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Сформирован и утвержден список получателей социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности
3.1.2. | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; граждане Российской Федерации, проживающие в сельской местности | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 7970.73 | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, составит 180 кв. метров; количество семей, получивших социальные выплаты на улучшение жилищных условий, составит 3 семьи
[5 empty] | федеральный бюджет | 4450.9
[5 empty] | областной бюджет | 45
[5 empty] | внебюджетные источники | 3474.83 |  |  |  |  | факт 3474,83
3.2. | Отдельное мероприятие "Развитие кадрового потенциала на сельских территориях" | Кутергина Е.А., начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 5566
[5 empty] | федеральный бюджет | 4959.2
[5 empty] | областной бюджет | 50.2
[5 empty] | внебюджетные источники | 556.6
3.2.1. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат по ученическим договорам, заключенным с работниками сельскохозяйственных товаропроизводителей, и договорам о целевом обучении, заключенным с гражданами Российской Федерации | Кутергина Е.А., начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 628.89 | Численность работников – граждан Российской Федерации, обучающихся по ученическим договорам и договорам о целевом обучении в подведомственных образовательных организациях, а также проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в образовательных организациях, составит 14 человек
[5 empty] | федеральный бюджет | 560.3
[5 empty] | областной бюджет | 5.7
[5 empty] | внебюджетные источники | 62.89
3.2.2. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов – граждан Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики | Кутергина Е.А., начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы; граждане Российской Федерации, проживающие в сельской местности; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 4937.11 | Численность студентов – граждан Российской Федерации, обучающихся в подведомственных образовательных организациях, а также проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в образовательных организациях, привлеченных сельскохозяйственным товаропроизводителем для прохождения производственной практики, составит 147 человек
[5 empty] | федеральный бюджет | 4398.9
[5 empty] | областной бюджет | 44.5
[5 empty] | внебюджетные источники | 493.71
3.3. | Отдельное мероприятие "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | Шевелев Ю.А, и.о. министра транспорта Кировской области; Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; органы местного самоуправления (по соглашениям) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 406943.48
[5 empty] | федеральный бюджет | 39489.64
[5 empty] | областной бюджет | 350590.94
[5 empty] | местный бюджет | 10998.8
[5 empty] | внебюджетные источники | 5864.1
3.3.1. | Развитие водоснабжения на сельских территориях | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Глава Верхошижемского района Комаров В.С. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 5168.18
[5 empty] | федеральный бюджет | 4664.24
[5 empty] | областной бюджет | 245.5
[5 empty] | местный бюджет | 258.44
3.3.1.1. | Строительство сетей водоснабжения в с.Среднеивкино, д.Воронье, д.Осиновица, д.Сутяга Верхошижемского района Кировской области (с. Среднеивкино Начальный этап, 1 этап) | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Глава Верхошижемского района Комаров В.С. | 2019-01-01 | 2021-12-31 | всего | 1162.91 | Ввод в действие 3,4 км локальных водопроводов в с.Среднеивкино Верхошижемского района Кировской области (с.Среднеивкино 1 этап)
[5 empty] | федеральный бюджет | 1049.5
[5 empty] | областной бюджет | 55.24
[5 empty] | местный бюджет | 58.17
3.3.1.2. | Строительство сетей водоснабжения в с.Среднеивкино, д.Воронье, д.Осиновица, д.Сутяга Верхошижемского района Кировской области (с. Среднеивкино 2 этап) | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Глава Верхошижемского района Комаров В.С. | 2020-01-01 | 2021-12-31 | всего | 4005.27 | Ввод в действие 8,2 км локальных водопроводов в с.Среднеивкино Верхошижемского района Кировской области (с.Среднеивкино 2 этап)
[5 empty] | федеральный бюджет | 3614.74
[5 empty] | областной бюджет | 190.26
[5 empty] | местный бюджет | 200.27
3.3.2. | Развитие транспортной инфраструктуры | Шевелев Ю.А, и.о. министра транспорта Кировской области; органы местного самоуправления (по соглашению) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 353529
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 349993.64
[5 empty] | местный бюджет | 3535.36
3.3.2.1. | Капитальный ремонт автомобильной дороги Зуевка – Октябрьский – Городище Зуевского района Кировской области | Шевелев Ю.А, и.о. министра транспорта Кировской области; Глава Зуевского района Кощеев А.Н | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 171736.82 | Капитально отремонтировано 8,4 км автомобильной дороги
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 170019.45
[5 empty] | местный бюджет | 1717.37
3.3.2.2. | Капитальный ремонт автомобильной дороги Косино – Соколовка – Суна – Мусихи Зуевского района Кировской области | Шевелев Ю.А, и.о. министра транспорта Кировской области; Глава Зуевского района Кощеев А.Н | 2021-01-01 | 2022-12-31 | всего | 65949.03 | Техническая готовность объекта составила 23,7%
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 65289.54
[5 empty] | местный бюджет | 659.49
3.3.2.3. | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Вятские Поляны – Кулыги в Вятскополянском районе | Шевелев Ю.А, и.о. министра транспорта Кировской области; Глава Вятскополянского района Чернов А.Ю. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 62235.09 | Капитально отремонтировано 2,725 км автомобильной дороги
федеральный бюджет
[5 empty] | областной бюджет | 61612.73
[5 empty] | местный бюджет | 622.36
3.3.2.4. | Капитальный ремонт автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны – Рождественское – Табеково в Уржумском районе Кировской области, участок от примыкания до деревни Табеково | Шевелев Ю.А, и.о. министра транспорта Кировской области; Глава Уржумского района Байбородов В.В | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 42892.05 | Капитально отремонтировано 2,108 км автомобильной дороги
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 42463.13
[5 empty] | местный бюджет | 428.92
3.3.2.5. | Разработка проектной документации капитального ремонта автомобильной дороги Рай – Камешница в Оричевском районе Кировской области | Шевелев Ю.А, и.о. министра транспорта Кировской области; Глава Оричевского района Нургалин В.Р | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 1282.5 | Разработана 1 проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы
федеральный бюджет
[5 empty] | областной бюджет | 1269.62
[5 empty] | местный бюджет | 12.88
3.3.2.6. | Разработка проектной документации капитального ремонта автомобильной дороги "Бобино – Воткинское" в Слободском районе Кировской области | Шевелев Ю.А, и.о. министра транспорта Кировской области; Глава Слободского района Хомяков В.А. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 855 | Разработана 1 проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 846.45
[5 empty] | местный бюджет | 8.55
3.3.2.7. | Разработка проектной документации капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения Вятские Поляны – Новый Бурец | Шевелев Ю.А, и.о. министра транспорта Кировской области; Глава Вятскополянского района Чернов А.Ю. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 4000 | Разработана 1 проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 3960
[5 empty] | местный бюджет | 40
3.3.2.8. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны – Андреевское – Зоткино в Уржумском районе Кировской области, участок Киров – Малмыж – Вятские Поляны – Андреевский | Шевелев Ю.А, и.о. министра транспорта Кировской области; Глава Уржумского района Байбородов В.В | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 4578.51 | Разработана 1 проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 4532.72
[5 empty] | местный бюджет | 45.79
3.3.3. | Реализация проектов по благоустройству сельских территорий | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; органы местного самоуправления (по соглашениям) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 48246.3 | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий составит 48 единиц
[5 empty] | федеральный бюджет | 34825.4 |  |  |  |  | было 35
[5 empty] | областной бюджет | 351.8
[5 empty] | местный бюджет | 7205 |  |  |  |  | было 7205
[5 empty] | внебюджетные источники | 5864.1 |  |  |  |  | 5864.1
4. | Отдельное мероприятие "Налоговые расходы" | Елькина Н.А., начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы – главный бухгалтер; Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка; Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2021-01-01 | 2021-12-31 | справочно: налоговый расход -консолидированный бюджет | 297700
4.1. | Предоставление налоговых льгот по транспортному налогу и налогу на имущество организаций сельскохозяйственным товаропроизводителям; по налогу на имущество организаций организациям, осуществляющим вложения в уставные (складочные) капиталы и (или) паевые фонды организаций; по транспортному налогу физическим лицам, ведущим личное подсобное хозяйство | Елькина Н.А., начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы – главный бухгалтер; Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка; Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2021-01-01 | 2021-12-31 | справочно: налоговый расход -консолидированный бюджет | 297700 | Выручка на одного работающего в сельскохозяйственных организациях области, являющихся получателями государственной поддержки, составит не менее 1800 тыс. рублей
4.2. | Проведение оценки эффективности предоставленных налоговых льгот | Елькина Н.А., начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы – главный бухгалтер | 2021-01-01 | 2021-12-31 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя Государственной программы | Х | Проведена оценка эффективности налоговых льгот
5. | Отдельное мероприятие "Управление реализацией Государственной программы" | Котлячков А.А., заместитель Председателя Правительства области, министр | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 140811.7
5.1. | Финансовое обеспечение деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | Головкова И.В., заместитель министра; Софронов Е.А., заместитель министра | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 45818.9 | Обеспечено содержание министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области
5.2. | Осуществление государственного надзора в области племенного животноводства в Кировской области | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства | 2021-01-01 | 2021-06-30 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя Государственной программы | Х | Удельный вес проведенных проверок в общем числе запланированных проверок в области племенного животноводства составит не менее 100%
5.3. | Обеспечение создания условий для осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области отдельных государственных полномочий области по поддержке сельскохозяйственного производства | Елькина Н.А., начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы – главный бухгалтер | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 32117.3 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий Кировской области по поддержке сельскохозяйственного производства, за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными государственными программами
5.4. | Содействие формированию кадрового состава АПК области | Кутергина Е.А., начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 3585.43
5.4.1. | Проведение ежегодного конкурса среди рабочих массовых сельскохозяйственных профессий | Кутергина Е.А., начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 3500 | Проведен ежегодный конкурс среди рабочих массовых сельскохозяйственных профессий, предоставлены социальные выплаты в виде премий победителям конкурса
5.4.2. | Поощрение организаций и работников агропромышленного комплекса Кировской области | Кутергина Е.А., начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 85.43 | Осуществлено чествование предприятий и передовиков агропромышленного комплекса Кировской области. Создано сообщение в эфире информационно-аналитической телевизионной программы
5.5. | Финансовое обеспечение выполнения Кировским областным государственным бюджетным учреждением "Центр сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерноземья" государственного задания на оказание государственных консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям, соответствующим требованиям статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", а также органам местного самоуправления, осуществляющим отдельные государственные полномочия области по поддержке сельскохозяйственного производства | Калинина Г.А., начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения; Колпащиков Н.И., директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения "Центр сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерноземья" | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 5768.3 | Оказано 3500 консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям области и органам местного самоуправления, осуществляющим отдельные государственные полномочия области по поддержке сельскохозяйственного производства
5.6. | Информационное сопровождение деятельности АПК Кировской области, поддержка и формирование государственных информационных ресурсов, расширение доступа к ним органов местного самоуправления и сельскохозяйственных товаропроизводителей, внедрение современных информационных технологий | Калинина Г.А., начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 597.77 | Организовано функционирование единой системы информационного обеспечения агропромышленного комплекса области путем формирования отчетности о состоянии АПК Кировской области и актуализации информации на официальном сайте министерства, приобретены программы для ЭВМ
5.7. | Финансовое обеспечение деятельности государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области | Сбоев Н.В., начальник государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 52924 | Обеспечена текущая деятельность государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области
5.8. | Осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин, других видов техники, аттракционов | Сбоев Н.В., начальник государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | в рамках расходов на текущую деятельность соисполнителя Государственной программы | Х | Проведено не менее 36 100 технических осмотров самоходных и других машин
Х - финансирование мероприятия осуществляется в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя и соисполнителя государственной программы
______________________