## Расп (2)
Приложение
УТВЕРЖДЕН
распоряжением министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области
от 30.04.2019 № 41
ПЛАН на 2019 год по реализации государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 – 2025 годы
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, проекта | Исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Источники финансирования | Финансирование на 2019 год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)
|  |  | начало реализации | окончание реализации
1. | Государственная программа Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 – 2025 годы | Котлячков А.А., заместитель Председателя Правительства области, министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области (далее – заместитель Председателя Правительства области, министр) |  |  | всего* | 3143971.9
[5 empty] | федеральный бюджет* | 1040281.62
[5 empty] | областной бюджет* | 1035353.81
[5 empty] | местный бюджет | 2312.83
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 1066023.64
в том числе:
1.1. | Проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации Кировской области» | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего* | 19318.61
[5 empty] | федеральный бюджет* | 18135.42
[5 empty] | областной бюджет* | 183.19
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 1000
1.2. | Проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Кировской области» | Черняев А.В., министр здравоохранения Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 3475.7
[5 empty] | федеральный бюджет | 1854.6
[5 empty] | областной бюджет | 1321.1
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 300
1.3. | Проект «Развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса в Кировской области» | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2019-01-01 | 2019-12-31 | не требуется | Х
2. | Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» на 2018 – 2025 годы | Головкова И.В., заместитель министра; Софронов Е.А., заместитель министра |  |  | всего | 853522.2
[5 empty] | федеральный бюджет | 791117.4
[5 empty] | областной бюджет | 41738.1
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 20666.7
2.1. | Отдельное мероприятие «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства» | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 148025.4
[5 empty] | федеральный бюджет | 140624.1
[5 empty] | областной бюджет | 7401.3
2.1.1. | Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, а также в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 148025.4 | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, составит 800 тыс. гектаров; Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составит 4,1 тыс. тонн
[5 empty] | федеральный бюджет | 140624.1
[5 empty] | областной бюджет | 7401.3
2.2. | Отдельное мероприятие «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в области молочного скотоводства» | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 406942.4
[5 empty] | федеральный бюджет | 386595.2
[5 empty] | областной бюджет | 20347.2
2.2.1. | Повышение продуктивности в молочном скотоводстве | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 406942.4 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составит 626,0 тыс. тонн
[5 empty] | федеральный бюджет | 386595.2
[5 empty] | областной бюджет | 20347.2
2.3. | Отдельное мероприятие «Содействие достижению целевых показателей реализации Подпрограммы» | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства; Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора; Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Елькина Н.А., начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы-главный бухгалтер | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 298554.4
[5 empty] | федеральный бюджет | 263898.1
[5 empty] | областной бюджет | 13989.6
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 20666.7
2.3.1. | Повышение уровня использования высокоурожайных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур (семеноводство) | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 14105.3
[5 empty] | федеральный бюджет | 13400
[5 empty] | областной бюджет | 705.3
2.3.1.1. | Развитие семеноводства сельскохозяйственных растений | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 14105.3
[5 empty] | федеральный бюджет | 13400
[5 empty] | областной бюджет | 705.3
2.3.1.1.1. | Развитие элитного семеноводства (проведение сортосмены и (или) сортообновления, в том числе приобретение элитных семян сельскохозяйственных растений) | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 14105.3 | Доля площади, засеваемая элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений на территории области составит не менее 6,3%
[5 empty] | федеральный бюджет | 13400
[5 empty] | областной бюджет | 705.3
2.3.2. | Закладка многолетних плодовых и ягодных насаждений | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 526.3
[5 empty] | федеральный бюджет | 500
[5 empty] | областной бюджет | 26.3
2.3.2.1. | Закладка многолетних плодовых и (или) ягодных кустарниковых насаждений, плодовых и (или) ягодных питомников | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 526.3 | Площадь закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений составит 0,010 тыс. га
[5 empty] | федеральный бюджет | 500
[5 empty] | областной бюджет | 26.3
2.3.4. | Развитие племенного животноводства | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 226568.7
[5 empty] | федеральный бюджет | 215240.2
[5 empty] | областной бюджет | 11328.5
2.3.4.1. | Содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных организациями по племенному животноводству | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 149200.3 | Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) составит не менее 55,7 тыс. голов
[5 empty] | федеральный бюджет | 141740.2
[5 empty] | областной бюджет | 7460.1
2.3.4.2. | Приобретение племенного молодняка сельскохозяйственными товаропроизводителями, в том числе крупного рогатого скота молочного и мясного направления продуктивности, включая приобретение организациями по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных племенных быков-производителей мясного и молочного направления продуктивности (кроме приобретенного по импорту) | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 63157.9 | Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток составит 7,5 голов
[5 empty] | федеральный бюджет | 60000
[5 empty] | областной бюджет | 3157.9
2.3.4.3. | Содержание племенных быков-производителей организациями по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 14210.5 | Сохранность племенного поголовья быков-производителей по отношению к предыдущему году составит 100%
[5 empty] | федеральный бюджет | 13500
[5 empty] | областной бюджет | 710.5
2.3.5. | Развитие малых форм хозяйствования на селе | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 57260.4
[5 empty] | федеральный бюджет | 34668.9
[5 empty] | областной бюджет | 1924.8
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 20666.7
2.3.5.1. | Предоставление грантов на поддержку начинающих фермеров, на развитие семейных животноводческих ферм | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 82120 | Создание 13 новых постоянных рабочих мест в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств грантовой поддержки
[5 empty] | федеральный бюджет | 34200
[5 empty] | областной бюджет | 1800
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 20666.7
2.3.5.2. | Возмещение части процентной ставки по кредитам и займам, взятым малыми формами хозяйствования | Масленникова Т.В., начальник отдела финансировании программ и мероприятий развития АПК | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 593.7 | Планируется государственную поддержку в полном объеме направить сельскохозяйственным товаропроизводителям области
[5 empty] | федеральный бюджет | 468.9
[5 empty] | областной бюджет | 124.8
2.3.6. | Возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | Елькина Н.А., начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы-главный бухгалтер | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 93.7 | Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных области составит 0,2%
[5 empty] | федеральный бюджет | 89
[5 empty] | областной бюджет | 4.7
3. | Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация агропромышленного комплекса, инновационное развитие» на 2018 - 2025 годы | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка |  |  | всего | 1078915.2
[5 empty] | областной бюджет | 418915.2
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 660000
3.1. | Отдельное мероприятие «Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в обновлении машинно-тракторного парка, а также в приобретении оборудования убойных пунктов» | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 966470.5
[5 empty] | областной бюджет | 366470.5
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 600000
3.1.1. | Возмещение части затрат на приобретение современных сельскохозяйственной техники и оборудования для первичной переработки сельскохозяйственной продукции и (или) уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)» | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 966470.5 | Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 гектаров посевной площади (суммарная номинальная мощность двигателей тракторов, комбайнов и самоходных машин) составит 131 лошадиных сил
[5 empty] | областной бюджет | 366470.5
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 600000
3.2. | Отдельное мероприятие «Приобретение Кировским областным государственным унитарным предприятием «Вятское поле» предметов поставки для сельскохозяйственных товаропроизводителей Кировской области» | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 50000
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 50000
3.2.1. | Обеспечение субъектов агропромышленного комплекса области сельскохозяйственными машинами и оборудованием | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 50000 | Приобретение 11 единиц сельскохозяйственной техники по договорам комиссии
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 50000
3.3. | Отдельное мероприятие «Стимулирование интеграционных процессов в сельском хозяйстве» | Калинина Г.А., начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 62444.7
[5 empty] | областной бюджет | 52444.7
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 10000
3.3.1. | Предоставление субсидий из областного бюджета на стимулирование интеграционных процессов в сельском хозяйстве | Калинина Г.А., начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 62444.7 | Посевная площадь в сельскохозяйственных организациях, осуществляющих интеграционные процессы, составит 51,2 тыс. гектаров
[5 empty] | областной бюджет | 52444.7
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 10000
4. | Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» на 2018 – 2025 годы | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка |  |  | всего | 305200
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 4000
[5 empty] | местный бюджет | 200
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 301000
4.1. | Отдельное мероприятие «Создание условий для развития пищевой и перерабатывающей промышленности» | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 300000
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 300000
4.1.1. | Осуществление технической и технологической модернизации предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 300000 | Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году составит 100,2%
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 300000
4.2. | Проект «Развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса в Кировской области» | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2019-01-01 | 2019-12-31 | не требуется | Х
4.2.1. | Разработка и утверждение плана опережающего экспортного развития и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Кировской области | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2019-01-01 | 2019-06-30 | не требуется | Х | План опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК
4.2.2. | Разработка и утверждение прогнозного плана технического и технологического перевооружения предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2019-01-01 | 31.11.2019 | не требуется | Х | Прогнозный план технического и технологического перевооружения предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности
4.2.3. | Определение механизма продвижения продукции на международные рынки | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2019-01-01 | 2019-09-30 | не требуется | Х | План по продвижению продукции на международные рынки
4.2.4. | Организация участия в международных выставках, ярмарках, бизнес-миссиях, форумах | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2019-01-01 | 2019-12-31 | не требуется | Х | Участие в международных выставках, ярмарках, бизнес-миссиях, форумах
4.2.5. | Проведение мониторинга имеющейся пропускной способности транспортных магистралей Российской Федерации | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2019-01-01 | 2019-10-31 | не требуется | Х | Проведение мониторинга пропускной способности транспортных магистралей
4.2.6. | Взаимодействие с предприятиями пищевой и пререрабатывающей промышленности о возможных путях транспортировки продукции АПК и информирование о возможности получения компенсации части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции наземным, в том числе железнодорожным транспортом | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2019-01-01 | 2019-11-30 | не требуется | Х | Доведение информации до экспортеров
4.3. | Отдельное мероприятие «Стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения» | Демакова М.М., начальник отдела правового обеспечения | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 5200
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 4000
[5 empty] | местный бюджет | 200
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 1000
4.3.1. | Поддержка выделения земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в счет невостребованных земельных долей и (или) земельных долей, от права собственности на которые граждане отказались | Демакова М.М., начальник отдела правового обеспечения | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 5200 | Количество невостребованных земельных долей, поступивших в муниципальную собственность поселений и городских округов (нарастающим итогом), составит 4369 единиц
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 4000
[5 empty] | местный бюджет | 200
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 1000
5. | Подпрограмма «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» на 2018 – 2025 годы | Масленникова Т.В., начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК; Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора; Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства |  |  | всего | 194338.4
[5 empty] | федеральный бюджет | 147320.8
[5 empty] | областной бюджет | 47017.6
5.1. | Отдельное мероприятие «Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе» | Масленникова Т.В., начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК; Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора; Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 194338.4
[5 empty] | федеральный бюджет | 147320.8
[5 empty] | областной бюджет | 47017.6
5.1.1. | Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | Масленникова Т.В., начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК; Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора; Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 194338.4 | Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса к концу 2019 года составит не более 1358,066 млн. рублей
[5 empty] | федеральный бюджет | 147320.8
[5 empty] | областной бюджет | 47017.6
5.2. | Отдельное мероприятие «Компенсация прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса» | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 2019-12-01 | 2019-12-31 | всего | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
5.2.1. | Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию животноводческих комплексов молочного наравления (молочных ферм) | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 2019-12-01 | 2019-12-31 | всего | 0 | Объем введенных в год предоставления субсидии, а также в годах, предшествующих году предоставления субсидии, мощностей животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), составит 1300 ското-мест
[5 empty] | областной бюджет | 0
6. | Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Кировской области на 2018 – 2025 годы» | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования |  |  | всего* | 86798.61
[5 empty] | федеральный бюджет* | 52759.42
[5 empty] | областной бюджет* | 8225.59
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 25813.6
6.1. | Отдельное мероприятие «Подготовка кадров для сельскохозяйственных потребительских кооперативов» | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 516
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 516
6.1.1. | Обучение основам сельскохозяйственной кооперации | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 258 | Обучение прошли по 16 часовой программе 100 человек
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 258
6.1.2. | Организация курсов повышения квалификации | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 258 | Повышение квалификации по программе не менее 40 часов прошли 20 человек
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 258
6.2. | Отдельное мероприятие «Обеспечение доступности сельскохозяйственных потребительских кооперативов к рынкам сбыта» | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 6220
[5 empty] | областной бюджет | 6220
6.2.1. | Предоставление субсидии из областного бюджета сельскохозяйственным потребительским кооперативам на реализацию сельскохозяйственной продукции, произведенной в субъектах малых форм хозяйствования | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 460 | Реализовано сесльскохозяйственной продукции (мяса, картофеля, овощей), произведенной в субъектах малых форм хозяйствования на сумму 120 тыс. рублей
[5 empty] | областной бюджет | 460
6.2.2. | Предоставление субсидии из областного бюджета сельскохозяйственным потребительским кооперативам на реализацию сельскохозяйственными потребительскими кооперативами молока, произведенного в субъектах малых формах хозяйствованиия | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 5760 | Прирост объема реализованного сельскохозяйственными потребительскими кооперативами молока, произведенного в субъектах малых форм хозяйствования, составит 5% ежегодно
[5 empty] | областной бюджет | 5760
6.3. | Отдельное мероприятие «Укрепление материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов» | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 60744
[5 empty] | федеральный бюджет | 34624
[5 empty] | областной бюджет | 1822.4
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 24297.6
6.3.1. | Предоставление грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 60744 | Создание 7 новых постоянных рабочих мест в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовую поддержку для развития материально-технической базы
[5 empty] | федеральный бюджет | 34624
[5 empty] | областной бюджет | 1822.4
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 24297.6
6.4. | Проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Кировской области» | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего* | 19318.61
[5 empty] | федеральный бюджет* | 18135.42
[5 empty] | областной бюджет* | 183.19
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 1000
6.4.1. | Рекомендации по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации рассмотрены членами рабочей группы по разработке дополнительных мероприятий по стимулированию развития сельскохозяйственной кооперации в Кировской области | Царегородцев И.В., заместитель начальника отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-05-10 | 2019-07-01 | не требуется | Х | Разработка предложений по совершенствованию Подпрограммы (по мере необходимости)
6.4.2. | Совершенствование подпрограммы «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации Кировской области» государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» в соответствии с доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-07-01 | 2019-12-31 | не требуется | Х | Наличие подпрограммы «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации Кировской области» государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса», соответствующей рекомендациям по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации
6.4.3. | Организация семинаров, совещаний по разъяснению условий и порядка предоставления мер государственной поддержки в рамках подпрограммы | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-01-01 | 2019-12-31 | не требуется | Х | Доведена информация об условиях и порядке предоставления мер государственной поддержки в рамках подпрограммы
6.4.4. | Организация оказания государственной поддержки, предусмотренной подпрограммой | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-01-01 | 2019-12-31 | не требуется | Х | Бюджетные ассигнования, предусмотренные в законе об областном бюджете на соответствующий финансовый год на реализацию подпрограммы, предоставлены получателям государственной поддержки
6.4.5. | Подготовка и согласование проекта распоряжения министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области об определении центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-01-01 | 2019-04-01 | не требуется | Х | Распоряжение министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области об определении центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации
6.4.6. | Разработано положение о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на основании методических рекомендаций по определению центра компетенций | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-01-01 | 2019-07-01 | не требуется | Х | Положение о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на основании методических рекомендаций по определению центра компетенций
6.4.7. | Разработка и утверждение государственного задания на оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства (внесение изменений в государственное задание) | Калинина Г.А., начальник отдела прогнозирования и нформационно-аналитического обеспечения, Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-01-01 | 2019-12-31 | не требуется | Х | Государственное задание на оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства (изменения в государственное задание)
6.4.8. | Предоставление субсидии центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на финансовое обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности | Калинина Г.А., начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения; Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Масленникова Т.В., начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК | 2019-07-01 | 2019-12-31 | всего* | 3030.31 | Предоставление субсидии центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на финансовое обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности в полном объеме
[5 empty] | федеральный бюджет* | 3000
[5 empty] | областной бюджет* | 30.31
6.4.9. | Информирование субъектов МСП Кировской области – сельскохозяйственные кооперативы проинформированы о сроках и месте проведения мероприятий, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | Агалакова Л.Ю., заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области; Тетенькина О.Л., начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области; Царегородцев И.В., заместитель начальника отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-01-01 | 2019-12-31 | не требуется | Х | Доведение информации о мероприятиях, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
6.4.10. | Информирование Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, о сроках и месте проведения обучающих семинаров, организованных АО «Корпорация «МСП» | Царегородцев И.В., заместитель начальника отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования, Колпащиков Н.И., директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения «Центр сельскохозяйственного консультирования «Клевера Нечерноземья« | 2019-01-01 | 2019-12-31 | не требуется | Х | Информация об обучающих семинарах доведена
6.4.11. | Заключение соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Кировской области на предоставление из федерального бюджета бюджету Кировской области иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-01-01 | 2019-12-31 | не требуется | Х | Заключены соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Кировской области на предоставление из федерального бюджета бюджету Кировской области иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации
6.4.12. | Проведение конкурсных отборов крестьянских (фермерских) хозяйств на предоставление грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап») | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-04-30 | 2019-12-31 | всего* | 10000 | Определены победители конкурсного отбора на предоставление грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), заключены соглашения о предоставлении грантовой поддержки
[5 empty] | федеральный бюджет* | 8910
[5 empty] | областной бюджет * | 90
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 1000
6.4.13. | Организация приема документов на предоставление государственной поддержки (субсидий) сельскохозяйственным потребительским кооперативам | Царегородцев И.В., заместитель начальника отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-04-30 | 2019-12-31 | всего* | 6288.3 | Заключены соглашения о предоставлении государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам
[5 empty] | федеральный бюджет* | 6225.42
[5 empty] | областной бюджет * | 62.88
иные внебюджетные источники
7. | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Кировской области на период 2014 – 2025 годов» | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования |  |  | всего | 430154.29
[5 empty] | федеральный бюджет | 30767
[5 empty] | областной бюджет | 391471.22
[5 empty] | местный бюджет | 2112.83
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 5803.24
7.1. | Отдельное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 18344.14
[5 empty] | федеральный бюджет | 12198.8
[5 empty] | областной бюджет | 642.1
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 5503.24
7.1.1. | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе: | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 18344.14 | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности, составит 611 кв. метров
[5 empty] | федеральный бюджет | 12198.8
[5 empty] | областной бюджет | 642.1
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 5503.24
| молодым семьям и молодым специалистам | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 12840.9 | Объем ввода (приобретения) жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, составит 428 кв. метров
[5 empty] | федеральный бюджет | 8539.16
[5 empty] | областной бюджет | 449.47
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 3852.27
7.2. | Отдельное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, проектирование, строительство и реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции» | Поршнев М.Н., министр транспорта Кировской области. Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 408334.45
[5 empty] | федеральный бюджет | 16713.6
[5 empty] | областной бюджет | 389508.02
[5 empty] | местный бюджет | 2112.83
7.2.1. | Развитие водоснабжения в сельских поселениях | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-01-01 | 2022-12-31 | всего | 18519.6
[5 empty] | федеральный бюджет | 16713.6
[5 empty] | областной бюджет | 880
[5 empty] | местный бюджет | 926
7.2.1.1. | Сети водоснабжения в с.Среднеивкино, д.Воронье, д.Осиновица, д.Сутяги Верхошижемского района Кировской области | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-01-01 | 2022-12-31 | всего | 18519.6
[5 empty] | федеральный бюджет | 16713.6
[5 empty] | областной бюджет | 880
[5 empty] | местный бюджет | 926
7.2.1.1.1. | Сети водоснабжения в с.Среднеивкино, д.Воронье, д.Осиновица, д.Сутяги Верхошижемского района Кировской области (с.Среднеивкино - 1 этап) | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 18519.6 | Ввод в действие 3,4 км локальных водопроводов в с.Среднеивкино Верхошижемского района Кировской области (с.Среднеивкино - 1 этап)
[5 empty] | федеральный бюджет | 16713.6
[5 empty] | областной бюджет | 880
[5 empty] | местный бюджет | 926
7.2.2. | Проектирование, строительство и реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в том числе: | Поршнев М.Н., министр транспорта Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 389814.85
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 388628.02
[5 empty] | местный бюджет | 1186.83
7.2.2.1. | Строительство и реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Поршнев М.Н., министр транспорта Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 374348.1
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 373161.27
[5 empty] | местный бюджет | 1186.83
7.2.2.1.1. | Капитальный ремонт автомобильной дороги Среднеивкино – Воронье в Верхошижемском районе Кировской области | Поршнев М.Н., министр транспорта Кировской области | 2018-01-01 | 2019-12-31 | всего | 151793.46 | Ввод в эксплуатацию 7,534 км капитально отремонтированной автомобильной дороги общего пользования с твердым покрытием, ведущей от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохзяйственной продукции
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 150882.67
[5 empty] | местный бюджет | 910.79
7.2.2.1.2. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги Косино-Соколовка-Суна-Мусихи Зуевского района Кировской области | Поршнев М.Н., министр транспорта Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 2770 | Разработана 1 проектная документация
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 2766.6
[5 empty] | местный бюджет | 3.4
7.2.2.1.3. | Капитальный ремонт автомобильной дороги Зуевка-Октябрьский-Городище Зуевского района Кировской области | Поршнев М.Н., министр транспорта Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 212763.79 | Ввод в эксплуатацию 8,4 км капитально отремонтированной автомобильной дороги общего пользования с твердым покрытием, ведущей от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохзяйственной продукции
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 212500
[5 empty] | местный бюджет | 263.79
7.2.2.1.4. | Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги Октябрьский-Святица в Фаленском районе Кировской области | Поршнев М.Н., министр транспорта Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 7020.85 | Разработана 1 проектная документация
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 7012
[5 empty] | местный бюджет | 8.85
7.2.2.2. | Нераспределенные средства | Поршнев М.Н., министр транспорта Кировской области | 2019-07-01 | 2019-12-31 | всего | 15466.75 | Распределение средств планируется во 2 полугодии 2019 года
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 15466.75
[5 empty] | местный бюджет | 0
7.3. | Проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Кировской области» | Черняев А.В., министр здравоохранения Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 3475.7
[5 empty] | федеральный бюджет | 1854.6
[5 empty] | областной бюджет | 1321.1
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 300
7.3.1. | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Елгань в Елганском сельском поселении Унинского района Кировской области | Черняев А.В., министр здравоохранения Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 3475.7 | Ввод в эксплуатацию 1 фельдшерско-акушерского пункта
[5 empty] | федеральный бюджет | 1854.6
[5 empty] | областной бюджет | 1321.1
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 300
8. | Подпрограмма «Управление реализацией Государственной программы» на 2018 – 2025 годы | Котлячков А.А., заместитель Председателя Правительства области, министр |  |  | областной бюджет | 123022
8.1. | Отдельное мероприятие «Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы» | Котлячков А.А., заместитель Председателя Правительства области, министр | 2019-01-01 | 2019-12-31 | областной бюджет | 33603.9 | Обеспечение текущей деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области
8.2. | Отдельное мероприятие «Обеспечение создания условий для осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области отдельных государственных полномочий области по поддержке сельскохозяйственного производства, за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными государственными программами» | Елькина Н.А., начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы – главный бухгалтер; Масленникова Т.В., начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК | 2019-01-01 | 2019-12-31 | областной бюджет | 45092
8.2.1. | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований | Елькина Н.А., начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы – главный бухгалтер; Масленникова Т.В., начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК | 2019-01-01 | 2019-12-31 | областной бюджет | 45092 | Финансовое обеспечение осуществления органами местного самоуправления переданных государственных полномочий в части расходов на содержание органов местного самоуправления и выполнение управленческих функций в рамках реализации Государственной программы
8.3. | Отдельное мероприятие «Повышение кадрового потенциала АПК области» | Кутергина Е.А., начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы | 2019-01-01 | 2019-12-31 | областной бюджет | 4264
8.3.1. | Проведение ежегодного конкурса среди рабочих массовых сельскохозяйственных профессий и предоставление социальных выплат в виде премии победителям конкурса | Кутергина Е.А., начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы | 2019-01-01 | 2019-12-31 | областной бюджет | 3500 | Проведение ежегодного конкурса среди рабочих массовых сельскохозяйственных профессий
8.3.2. | Поощрение организаций и работников агропромышленного комплекса Кировской области | Кутергина Е.А., начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы | 2019-01-01 | 2019-12-31 | областной бюджет | 764 | Чествование предприятий и передовиков агропромышленного комплекса Кировской области. Создание и сообщение в эфире информационно-аналитической телевизионной программы
8.4. | Отдельное мероприятие «Обеспечение консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям области и органам местного самоуправления, осуществляющим государственные полномочия области по поддержке сельскохозяйственного производства» | Калинина Г.А., начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения | 2019-01-01 | 2019-12-31 | областной бюджет | 5621.2
8.4.1. | Предоставление субсидий из областного бюджета Кировскому областному государственному бюджетному учреждению «Центр сельскохозяйственного консультирования «Клевера Нечерноземья» на финансовое обеспечение выполнения им государственного задания | Калинина Г.А., начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения; Масленникова Т.В., начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК | 2019-01-01 | 2019-12-31 | областной бюджет | 5621.2 | Оказание 3500 консультаций сельхозтоваропроизводителям области и органам местного самоуправления, осуществляющим государственные полномочия области по поддержке сельскохозяйственного производства
8.5. | Отдельное мероприятие «Использование информационных ресурсов в сфере АПК Кировской области» | Калинина Г.А., начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения | 2019-01-01 | 2019-12-31 | областной бюджет | 866
8.5.1. | Использование информационных ресурсов в сфере АПК органами местного самоуправления, организациями АПК, К(Ф)Х, гражданами, ведущими ЛПХ | Калинина Г.А., начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения | 2019-01-01 | 2019-12-31 | областной бюджет | 866 | Организация функционирования единой системы информационного обеспечения агропромышленного комплекса области путем формирования отчетности о состоянии АПК Кировской области, актуализации официального сайта министерства, приобретение программ для ЭВМ, средств вычислительной техники
8.6. | Отдельное мероприятие «Осуществление государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин в Кировской области» | Сбоев Н.В., начальник государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | областной бюджет | 33574.9
8.6.1. | Повышение квалификации инженеров-инспекторов | Сбоев Н.В., начальник государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | областной бюджет | 35 | Не менее 15 инженеров-инспекторов, повысивших квалификацию
8.6.2. | Обеспечение проведения регистрации (перерегистрации) самоходных и других машин | Сбоев Н.В., начальник государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | областной бюджет | 5966 | Регистрация (перерегистрация) не менее 8 200 единиц самоходных и других машин
8.6.3. | Обеспечение осуществления основной деятельности | Сбоев Н.В., начальник государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | областной бюджет | 26585 | Проведение не менее 36 450 технических осмотров самоходных и других машин
8.6.4. | Приобретение специальной продукции | Сбоев Н.В., начальник государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | областной бюджет | 458 | Приобретение 20000 бланков свидетельств о прохождении технического осмотра
8.6.5. | Обновление материально-технической, информационной базы | Сбоев Н.В., начальник государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | областной бюджет | 530.9 | Приобретение 1 автомобиля,1 компьютера и офисной мебели
9. | Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Кировской области» на 2019 – 2025 годы | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 72021.2
[5 empty] | федеральный бюджет | 18317
[5 empty] | областной бюджет | 964.1
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 52740.1
9.1. | Отдельное мероприятие «Культуртехнические мероприятия на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот» | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 27544.4
[5 empty] | федеральный бюджет | 18317
[5 empty] | областной бюджет | 964.1
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 8263.3
9.1.1. | Предоставление субсидий на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 27544.4 | Вовлечение в оборот выбывших мелиорированных сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями составит 804 гектара
[5 empty] | федеральный бюджет | 18317
[5 empty] | областной бюджет | 964.1
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 8263.3
9.2. | Отдельное мероприятие «Проведение известкования и (или) фосфоритования пахотных почв на немелиорированных землях» | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 44476.8
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 44476.8
9.2.1. | Повышение плодородия почв на землях сельскохозяйственного назначения за счет проведения известкования и (или) фосфоритования почв | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 44476.8 | Площадь на которой будут проведены работы по известкованию и (или) фосфоритованию пахотных почв на немелиорированных землях составит 4800 га
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 44476.8
*При условии возможности финансирования мероприятия в ходе исполения областного бюджета