## 2023
Приложение
УТВЕРЖДЕН
распоряжением министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области
от 18.01.2023 № 4
ПЛАН
реализации государственной программы Кировской области "Развитие агропромышленного комплекса" на 2023 год
№ п/п | Наименование государственной программы Кировской области, подпрограммы, структурного элемента, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок |  | Источник финансирования | Финансирование на 2023 год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы Кировской области (краткое описание)
|  |  | начало реализации | окончание реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Государственная программа Кировской области "Развитие агропромышленного комплекса" | Софронов Е.А. министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области (далее – министр) |  |  | всего | 4841755.64 |  | 4851607.54 | 9851.9
[5 empty] | федеральный бюджет | 1398498.2 |  | 1398498.2 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 1056855.5 |  | 1056855.5 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 7556.06 |  | 7802.93 | 246.87
[5 empty] | внебюджетные источники | 2378845.88 |  | 2388450.91 | 9605.03
1. | Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса Кировской области" | Головкова И.В. заместитель министра |  |  | всего | 4046733.83
[5 empty] | федеральный бюджет | 1214426.5
[5 empty] | областной бюджет | 482442.9
[5 empty] | местный бюджет | 40.63
[5 empty] | внебюджетные источники | 2349823.8
1.1. | Отдельное мероприятие "Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства" | Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства; Киселев А.Н. начальник отдела развития животноводства; Елькина Н.А. начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы - главный бухгалтер | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 307485.5
[5 empty] | федеральный бюджет | 289036.3
[5 empty] | областной бюджет | 18449.2
1.1.1. | Оказание поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 83586.8 | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составил 150 тыс. гектаров (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 78571.57
[5 empty] | областной бюджет | 5015.23
1.1.2. | Развитие элитного семеноводства | Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 14315.9 | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений, составила 1,92% (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 13456.94
[5 empty] | областной бюджет | 858.96
1.1.3. | Поддержка племенного животноводства | Киселев А.Н. начальник отдела развития животноводства | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 198432.8
[5 empty] | федеральный бюджет | 186526.79
[5 empty] | областной бюджет | 11906.01
1.1.3.1. | Содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных организациями по племенному животноводству | Киселев А.Н. начальник отдела развития животноводства | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 130432.8 | Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) составило 59,0 тыс. голов
[5 empty] | федеральный бюджет | 122606.8
[5 empty] | областной бюджет | 7826
1.1.3.2. | Содержание племенных быков-производителей организациями по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных | Киселев А.Н. начальник отдела развития животноводства | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 18000 | Численность племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества, составила 0,045 тыс. голов
[5 empty] | федеральный бюджет | 16920
[5 empty] | областной бюджет | 1080
1.1.3.3. | Приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных (кроме приобретенного по импорту) | Киселев А.Н. начальник отдела развития животноводства | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 50000 | Численность приобретенного племенного молодняка сельскохозяйственных животных в племенных организациях, зарегистрированных в Государственном племенном регистре, в пересчете на условные головы, составила 0,05 тыс. голов
[5 empty] | федеральный бюджет | 46999.99
[5 empty] | областной бюджет | 3000.01
1.1.4. | Возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | Елькина Н.А. начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы - главный бухгалтер | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 2750 | Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) составила 0,73% (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 2585
[5 empty] | областной бюджет | 165
1.1.5. | Возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | Елькина Н.А. начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы - главный бухгалтер | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 8300 | Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных области составила 28% (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 7802
[5 empty] | областной бюджет | 498
1.1.6. | Оказание поддержки на производство льна-долгунца и технической конопли | Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 100 | Размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом и технической коноплей, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, составил 0,1 тыс.га
[5 empty] | федеральный бюджет | 94
[5 empty] | областной бюджет | 6
1.2. | Отдельное мероприятие "Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса" | Киселев А.Н. начальник отдела развития животноводства; Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 755274.6
[5 empty] | федеральный бюджет | 709958.1
[5 empty] | областной бюджет | 45316.5
1.2.1. | Оказание поддержки собственного производства молока | Киселев А.Н. начальник отдела развития животноводства | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 749009.04 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 735 тыс. тонн
[5 empty] | федеральный бюджет | 704068.5
[5 empty] | областной бюджет | 44940.54
1.2.2. | Оказание поддержки на закладку многолетних насаждений | Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 5367.79 | Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, составила 0,025 тыс. га
[5 empty] | федеральный бюджет | 5045.7
[5 empty] | областной бюджет | 322.09
1.2.3. | Оказание поддержки на уход за многолетними насаждениями и (или) раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений | Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 638.51 | Площадь уходных работ за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила 0,01 тыс. га
[5 empty] | федеральный бюджет | 600.2
[5 empty] | областной бюджет | 38.31
1.2.4. | Оказание поддержки на развитие овцеводства и козоводства | Киселев А.Н. начальник отдела развития животноводства | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 259.26 | Прирост маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к предыдущему году составил 0,09 тыс. голов
[5 empty] | федеральный бюджет | 243.7
[5 empty] | областной бюджет | 15.56
1.3. | Отдельное мероприятие "Повышение продуктивного потенциала земель сельскохозяйственного назначения" | Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 26802.6
[5 empty] | федеральный бюджет | 12597.2
[5 empty] | областной бюджет | 804.1
[5 empty] | внебюджетные источники | 13401.3
1.3.1. | Проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне | Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 26802.6 | Площадь пашни, на которой реализованы мероприятия в области известкования кислых почв, составила 1671 гектар (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 12597.2
[5 empty] | областной бюджет | 804.1 |  |  |  | 4983
[5 empty] | внебюджетные источники | 13401.3
1.4. | Отдельное мероприятие «Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей» | Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 9503.8
[5 empty] | федеральный бюджет | 8933.5
[5 empty] | областной бюджет | 570.3
1.4.1. | Оказание поддержки в области картофелеводства и овощеводства | Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 2434.18 | Размер посевных площадей, занятых картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составил 0,1 тыс.га. Размер посевных площадей, занятых овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составил 0,04 тыс. га
[5 empty] | федеральный бюджет | 2288.11
[5 empty] | областной бюджет | 146.07
1.4.2. | Оказание поддержки элитного семеноводства картофеля и (или) овощных культур | Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 957.5 | Объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур составил 0,3 тыс. тонн
[5 empty] | федеральный бюджет | 900.04
[5 empty] | областной бюджет | 57.46
1.4.3. | Оказание поддержки производства картофеля и (или) овощей открытого грунта | Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 6112.12 | Объем производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей составил 10 тыс. тонн. Объем производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, составил 0,7 тыс. тонн
[5 empty] | федеральный бюджет | 5745.35
[5 empty] | областной бюджет | 366.77
1.5. | Отдельное мероприятие "Стимулирование технической и технологической модернизации, инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе" | Плехова Т.П. начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка; Масленникова Т.В. начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 2765591.8
[5 empty] | федеральный бюджет | 23004.4
[5 empty] | областной бюджет | 406164.9
[5 empty] | внебюджетные источники | 2336422.5
1.5.1. | Возмещение части затрат на приобретение современных сельскохозяйственной техники и оборудования для первичной переработки сельскохозяйственной продукции и (или) уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) сельскохозяйственным товаропроизводителям | Плехова Т.П. начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 2642850 | Сохранение численности поголовья коров в году обращения за субсидией по отношению к предыдущему году - для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность по разведению сельскохозяйственных животных, имеющих поголовье коров, составило не менее 100% (по соглашению о предоставлении субсидии). Сохранение численности маточного поголовья сельскохозяйственных животных в году обращения за субсидией по отношению к предыдущему году - для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность по разведению сельскохозяйственных животных, не имеющих поголовья коров, составило не менее 100% (по соглашению о предоставлении субсидии). Сохранение численности поголовья сельскохозяйственных животных и (или) птицы в году обращения за субсидией по отношению к предыдущему году - для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность по разведению сельскохозяйственных животных, составило не менее 100% (по соглашению о предоставлении субсидии). Сохранение площади обрабатываемой пашни в году обращения за субсидией по отношению к предыдущему году - для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность по выращиванию сельскохозяйственных культур, составило не менее 100% (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | областной бюджет | 396427.5
[5 empty] | внебюджетные источники | 2246422.5
1.5.2. | Приобретение ООО "Вятское поле" предметов поставки для сельскохозяйственных товаропроизводителей Кировской области | Плехова Т.П. начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка; Митин В.В. генеральный директор ООО "Вятское поле"; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 90000 | Приобретено 20 единиц сельскохозяйственной техники
[5 empty] | внебюджетные источники | 90000
1.5.3. | Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | Масленникова Т.В. начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 32741.8 | Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса, к концу 2023 года составил не более 205,495 млн. рублей
[5 empty] | федеральный бюджет | 23004.4
[5 empty] | областной бюджет | 9737.4
1.6. | Отдельное мероприятие "Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса" | Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства; Демакова М.М. начальник отдела правового обеспечения; органы местного самоуправления (по соглашениям) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 182075.53
[5 empty] | федеральный бюджет | 170897
[5 empty] | областной бюджет | 11137.9
[5 empty] | местный бюджет | 40.63
1.6.1. | Возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией зерновых культур (пшеницы, ржи, кукурузы, ячменя) | Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 178012.4 | Объем реализованных зерновых культур (пшеница, рожь, кукуруза, ячмень) собственного производства в Кировской области составил 83,7 тыс. тонн (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 167331.6
[5 empty] | областной бюджет | 10680.8
1.6.2. | Стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения | Демакова М.М. начальник отдела правового обеспечения; органы местного самоуправления (по соглашениям) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 231.82 | Количество невостребованных земельных долей, поступивших в муниципальную собственность поселений и округов, составило 708 единиц
[5 empty] | областной бюджет | 229.5
[5 empty] | местный бюджет | 2.32
1.6.3. | Оказание поддержки на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ | Демакова М.М. начальник отдела правового обеспечения; органы местного самоуправления (по соглашениям) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 3831.31 | Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, в отношении площади 2 тыс. га. Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, в отношении 1,5 тыс. га
[5 empty] | федеральный бюджет | 3565.4
[5 empty] | областной бюджет | 227.6
[5 empty] | местный бюджет | 38.31
1.7. | Региональный проект "Развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса в Кировской области" | Плехова Т.П. начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2023-01-09 | 2023-12-29 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х
1.7.1. | Утверждение по ключевым подотраслям планов позиционирования и продвижения продукции АПК Кировской области опережающего экспортного развития и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Кировской области | Плехова Т.П. начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2023-01-09 | 2023-07-31 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Утверждены планы опережающего экспортного развития, план позиционирования и продвижения продукции АПК Кировской области и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК
1.7.2. | Утверждение плана технического и технологического перевооружения предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области | Плехова Т.П. начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2023-01-09 | 2023-12-29 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Утвержден план технического и технологического перевооружения предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области. Осуществлено техническое и технологическое перевооружение предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области
1.7.3. | Проведение анализа потребности агропромышленного комплекса Кировской области в части установления предприятиям-экспортерам компенсации на транспортировку продукции | Плехова Т.П. начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2023-01-09 | 2023-12-29 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | В перевозки с использованием льготы на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции вовлечены не менее 2-х хозяйствующих субъектов региона
1.7.4. | Выход продукции агропромышленного комплекса Кировской области на новые международные рынки сбыта | Плехова Т.П. начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2023-01-09 | 2023-12-29 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Утвержден план по продвижению продукции АПК Кировской области на международные рынки сбыта. В целях заключения соглашений, контрактов с международными компаниями организовано участие сельскохозяйственных предприятий в международных выставках, ярмарках, бизнес-миссиях, форумах
2. | Подпрограмма "Развитие малых форм хозяйствования Кировской области" | Головкова И.В. заместитель министра; Сулик С.В. министр спорта и туризма Кировской области |  |  | всего | 125354.23
[5 empty] | федеральный бюджет | 95924.4
[5 empty] | областной бюджет | 4079.2
[5 empty] | внебюджетные источники | 25350.63
2.1. | Отдельное мероприятие "Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств" | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Сулик С.В. министр спорта и туризма Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 35210
[5 empty] | федеральный бюджет | 20210
[5 empty] | областной бюджет | 1290
[5 empty] | внебюджетные источники | 13710
2.1.1. | Предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов на развитие семейных ферм | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; крестьянские (фермерские) хозяйства Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 33500 | Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм, составило 1 единицу
[5 empty] | федеральный бюджет | 18800
[5 empty] | областной бюджет | 1200
[5 empty] | внебюджетные источники | 13500
2.1.2. | Предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов «Агротуризм» | Сулик С.В. министр спорта и туризма Кировской области; крестьянские (фермерские) хозяйства Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 1710 | Количество проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции, составило 1 единицу
[5 empty] | федеральный бюджет | 1410
[5 empty] | областной бюджет | 90
[5 empty] | внебюджетные источники | 210
2.2. | Отдельное мероприятие "Укрепление материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов" | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 22442.33
[5 empty] | федеральный бюджет | 12657.4
[5 empty] | областной бюджет | 808
[5 empty] | внебюджетные источники | 8976.93
2.2.1. | Предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам грантов на развитие их материально-технической базы | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; сельскохозяйственные потребительские кооперативы Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 22442.33 | Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки, составило 1 единицу
[5 empty] | федеральный бюджет | 12657.4
[5 empty] | областной бюджет | 808
[5 empty] | внебюджетные источники | 8976.93
2.2.2. | Организация и проведение совместно с Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров семинаров (совещаний) по вопросам развития сельскохозяйственной кооперации | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Колпащиков Н.И. директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения "Центр сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерноземья" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя и соисполнителя государственной программы | Х | Проведено 2 семинара (совещания) по вопросам развития сельскохозяйственной кооперации
2.3. | Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в Кировской области" | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2023-01-11 | 2023-12-29 | всего | 67701.9
[5 empty] | федеральный бюджет | 63057
[5 empty] | областной бюджет | 1981.2
[5 empty] | внебюджетные источники | 2663.7
2.3.1. | Заключение с победителями конкурсных отборов соглашений о предоставлении из бюджета Кировской области грантов "Агростартап" на создание и (или) развитие хозяйств | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; крестьянские (фермерские) хозяйства Кировской области | 2023-03-01 | 2023-07-31 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Кировской области грантов в форме субсидий. Количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап», составило 10 единиц
2.3.2. | Заключение с сельскохозяйственными потребительскими кооперативами соглашений о предоставлении из бюджета Кировской области субсидии на развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; сельскохозяйственные потребительские кооперативы Кировской области | 2023-02-01 | 2023-12-20 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Кировской области субсидии на развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации. К концу 2023 года вовлечены в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей, в количестве не менее 105 единиц
2.3.3. | Заключение соглашения о предоставлении субсидии областному государственному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | Калинина Г.А. начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения; Масленникова Т.В. начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК; Колпащиков Н.И. директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения "Центр сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерноземья" | 2023-12-01 | 2023-12-29 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии областному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
2.3.4. | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям государственной поддержки на создание и развитие производств в АПК | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы Кировской области | 2023-03-01 | 2023-12-20 | всего | 67701.9 | Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, составило 17 единиц
[5 empty] | федеральный бюджет | 63057
[5 empty] | областной бюджет | 1981.2
[5 empty] | внебюджетные источники | 2663.7
3. | Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий Кировской области" | Головкова И.В. заместитель министра; Петряков А.В. министр транспорта Кировской области |  |  | всего | 483531.55
[5 empty] | федеральный бюджет | 88147.3
[5 empty] | областной бюджет | 384520.6
[5 empty] | местный бюджет | 7192.2
[5 empty] | внебюджетные источники | 3671.45
3.1. | Отдельное мероприятие "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 3796.4
[5 empty] | федеральный бюджет | 3758.4
[5 empty] | областной бюджет | 38
3.1.1. | Формирование списка получателей социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2023-01-01 | 2023-12-31 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Сформирован и утвержден список получателей социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности
3.1.2. | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; граждане Российской Федерации, проживающие в сельской местности | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 3796.4 | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, составил 90 кв. метров; количество семей, получивших социальные выплаты на улучшение жилищных условий, составило 1 семью
[5 empty] | федеральный бюджет | 3758.4
[5 empty] | областной бюджет | 38
3.2. | Отдельное мероприятие "Развитие кадрового потенциала на сельских территориях" | Кутергина Е.А. начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 2848.8
[5 empty] | федеральный бюджет | 2820.2
[5 empty] | областной бюджет | 28.6
3.2.1. | Возмещение заявителям части затрат по ученическим договорам и договорам о целевом обучении, заключенным с гражданами Российской Федерации, обучающимися в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и (или) иных образовательных организациях | Кутергина Е.А. начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы; сельскохозяйственные товаропроизводители и организации, осуществляющие переработку сельскохозяйственной продукции, Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 168.3 | Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях в количестве 3 человек
[5 empty] | федеральный бюджет | 166.6
[5 empty] | областной бюджет | 1.7
3.2.2. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, части затрат, связанных с оплатой труда и проживанием граждан Российской Федерации, трудоустроенных заявителем | Кутергина Е.А. начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы; сельскохозяйственные товаропроизводители и организации, осуществляющие переработку сельскохозяйственной продукции, Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 2680.5 | Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях в количестве 28 человек
[5 empty] | федеральный бюджет | 2653.6
[5 empty] | областной бюджет | 26.9
3.3. | Отдельное мероприятие "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | Петряков А.В. министр транспорта Кировской области; Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; органы местного самоуправления (по соглашениям) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 476886.35
[5 empty] | федеральный бюджет | 81568.7
[5 empty] | областной бюджет | 384454
[5 empty] | местный бюджет | 7192.2
[5 empty] | внебюджетные источники | 3671.45
3.3.1. | Реализация проектов по благоустройству сельских территорий | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; органы местного самоуправления (по соглашениям); граждане и (или) юридические лица (индивидуальные предприниматели) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 13409.46 | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий составило 7 единиц
[5 empty] | федеральный бюджет | 6950.8
[5 empty] | областной бюджет | 70.2
[5 empty] | местный бюджет | 2717.01
[5 empty] | внебюджетные источники | 3671.45
3.3.2. | Развитие транспортной инфраструктуры | Петряков А.В. министр транспорта Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 387505.19
[5 empty] | областной бюджет | 383630
[5 empty] | местный бюджет | 3875.19
3.3.2.1. | Капитальный ремонт автомобильной дороги Косино– Соколовка – Суна – Мусихи Зуевского района Кировской области | Петряков А.В. министр транспорта Кировской области; Кощеев А.Н. глава Зуевского района | 2021-01-01 | 2023-12-31 | всего | 83895.36 | Капитально отремонтировано 8,95 км автомобильной дороги
[5 empty] | областной бюджет | 83056.4
[5 empty] | местный бюджет | 838.96
3.3.2.2. | Капитальный ремонт автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны – Андреевский – Зоткино в Уржумском районе Кировской области, участок Киров – Малмыж – Вятские Поляны – Андреевский | Петряков А.В. министр транспорта Кировской области; Байбородов В.В. глава Уржумского района | 2022-01-01 | 2023-12-31 | всего | 35837.71 | Капитально отремонтировано 5,297 км автомобильной дороги
[5 empty] | областной бюджет | 35479.3
[5 empty] | местный бюджет | 358.41
3.3.2.3 | Капитальный ремонт автомобильной дороги Вискаловщина – Бельтюги в Куменском районе Кировской области | Петряков А.В. министр транспорта Кировской области; Шемпелев И.Н. глава Куменского района | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 211965.01 | Капитально отремонтировано 4,95235 км автомобильной дороги
[5 empty] | областной бюджет | 209845.3
[5 empty] | местный бюджет | 2119.71
3.3.2.4. | Капитальный ремонт автомобильной дороги Рай - Камешница Оричевского района Кировской области | Петряков А.В. министр транспорта Кировской области; Лысков А.С. глава Оричевского муниципального района | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 55807.11 | Капитально отремонтировано 1,502 км автомобильной дороги
[5 empty] | областной бюджет | 55249
[5 empty] | местный бюджет | 558.11
3.3.3. | Создание современного облика сельских территорий путем реализации проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Малышев Н.Г. глава Немского муниципального округа; граждане и (или) юридические лица (индивидуальные предприниматели) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 75971.7
[5 empty] | федеральный бюджет | 74617.9
[5 empty] | областной бюджет | 753.8
[5 empty] | местный бюджет | 600
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.3.3.1. | Строительство многофункционального центра культуры и досуга; адрес: пгт Нема, ул. Школьная, 7 (УЦОК)* | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Малышев Н.Г. глава Немского муниципального округа; юридические лица (индивидуальные предприниматели) | 2022-01-01 | 2023-12-31 | всего | 75971.7 | Объект введен в эксплуатацию
[5 empty] | федеральный бюджет | 74617.9
[5 empty] | областной бюджет | 753.8
[5 empty] | местный бюджет | 600
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
4. | Отдельное мероприятие "Управление реализацией Государственной программы" | Софронов Е.А. министр | 2023-01-01 | 2023-12-31 | областной бюджет | 153812.8
4.1. | Финансовое обеспечение деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | Головкова И.В. заместитель министра | 2023-01-01 | 2023-12-31 | областной бюджет | 54949.9 | Обеспечено содержание министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области
4.2. | Обеспечение создания условий для осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области отдельных государственных полномочий области по поддержке сельскохозяйственного производства | Елькина Н.А. начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы – главный бухгалтер | 2023-01-01 | 2023-12-31 | областной бюджет | 22171 | Предоставлены субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий Кировской области по поддержке сельскохозяйственного производства, за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными государственными программами
4.3. | Содействие формированию кадрового состава АПК области | Кутергина Е.А. начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы | 2023-01-01 | 2023-12-31 | областной бюджет | 3638.8 | Проведен ежегодный конкурс среди рабочих массовых сельскохозяйственных профессий, предоставлены социальные выплаты в виде премий победителям конкурса. Создана информационно-аналитическая телевизионная программа, посвященная профессиональному празднику - Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
4.4. | Финансовое обеспечение выполнения Кировским областным государственным бюджетным учреждением "Центр сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерноземья" государственного задания на оказание государственных консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям, соответствующим требованиям статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", а также органам местного самоуправления, осуществляющим отдельные государственные полномочия области по поддержке сельскохозяйственного производства | Калинина Г.А. начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения; Колпащиков Н.И. директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения "Центр сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерноземья" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | областной бюджет | 6839.2 | Оказано 3500 консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям области и органам местного самоуправления, осуществляющим отдельные государственные полномочия области по поддержке сельскохозяйственного производства
4.5. | Информационное сопровождение деятельности АПК Кировской области, поддержка и формирование государственных информационных ресурсов, расширение доступа к ним органов местного самоуправления и сельскохозяйственных товаропроизводителей, внедрение современных информационных технологий | Калинина Г.А. начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения | 2023-01-01 | 2023-12-31 | областной бюджет | 300 | Организовано функционирование единой системы информационного обеспечения агропромышленного комплекса области путем формирования отчетности о состоянии АПК Кировской области и актуализации информации на официальном сайте министерства
4.6. | Финансовое обеспечение деятельности государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области | Сбоев Н.В. начальник государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | областной бюджет | 65913.9 | Обеспечена текущая деятельность государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области
4.7. | Осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин, других видов техники, аттракционов | Сбоев Н.В. начальник государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | в рамках расходов на текущую деятельность соисполнителя Государственной программы | Х | Проведено не менее 36 100 технических осмотров самоходных и других машин
5. | Отдельное мероприятие "Борьба с распространением борщевика Сосновского" | Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства; органы местного самоуправления (по соглашениям) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 32323.23
[5 empty] | областной бюджет | 32000
[5 empty] | местный бюджет | 323.23
5.1. | Оказание поддержки на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства; органы местного самоуправления (по соглашениям) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 32323.23 | Площадь земель, на которой не менее двух раз за вегетационный период проведены мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского, составила 924,342 га
[5 empty] | областной бюджет | 32000
[5 empty] | местный бюджет | 323.23
5.2. | Осуществление мониторинга и составление карт произрастания борщевика Сосновского на территории Кировской области | Сухих А.В. министр информационных технологий и связи Кировской области; Кировское областное государственноое бюджетное учреждение "Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления" | 2023-01-01 | 2023-12-31 | в рамках расходов на текущую деятельность соисполнителя Государственной программы | Х | Проведен мониторинг и составлены карты произрастания борщевика Сосновского на территории Кировской области
X - финансирование мероприятия осуществляется в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя и (или) соисполнителя государственной программы.
* Финансирование мероприятия определено в соответствии с предельной стоимостью объекта, утвержденной администрацией Немского муниципального округа Кировской области в сводном сметном расчете, и объемами средств, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 24.12.2022 № 082-09-2023-933, заключенным с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
___________________________