## 2021 итогов
Приложение
УТВЕРЖДЕН
распоряжением министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области
от 28.01.2021 № 9
ПЛАН
реализации государственной программы Кировской области "Развитие агропромышленного комплекса" на 2021 год
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок |  | Источники финансирования | Финансирование на 2021 год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)
|  |  | начало реализации | окончание реализации
| Государственная программа Кировской области "Развитие агропромышленного комплекса" | Котлячков А.А., заместитель Председателя Правительства области, министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области (далее – заместитель Председателя Правительства области, министр) |  |  | всего | 2649806.19
[5 empty] | федеральный бюджет | 832666.5 |  | 1199421.3
[5 empty] | областной бюджет | 846480.64
[5 empty] | местный бюджет | 10756.44
[5 empty] | внебюджетные источники | 959902.61
[5 empty] | справочно: налоговый расход -консолидированный бюджет | 378 037,00
1. | Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса Кировской области" | Головкова И.В., заместитель министра; Софронов Е.А., заместитель министра |  |  | всего | 1956923.78
[5 empty] | федеральный бюджет | 684677.25 |  | 923668.3
[5 empty] | областной бюджет | 350317.85
[5 empty] | местный бюджет | 16.07
[5 empty] | внебюджетные источники | 921912.61
1.1. | Отдельное мероприятие "Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства" | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства; Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора; Елькина Н.А., начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы - главный бухгалтер | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 427835.5 |  | 532105.3
[5 empty] | федеральный бюджет | 406443.7 |  | 505500
[5 empty] | областной бюджет | 21391.8
1.1.1. | Оказание поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 110000 | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составит 139,30 тыс. гектаров (по соглашению о предоставлении субсидии); валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составит 0,42 тыс. тонн (по соглашению о предоставлении субсидии); валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составит 3,5 тыс.тонн (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 104499.99
[5 empty] | областной бюджет | 5500.01
1.1.2. | Развитие элитного семеноводства | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 14315.8 | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений составит 1,9% (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 13600.01
[5 empty] | областной бюджет | 715.79
1.1.3. | Поддержка собственного производства молока | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 110000 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составит 675 тыс. тонн (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 104499.99
[5 empty] | областной бюджет | 5500.01
1.1.4. | Поддержка племенного животноводства | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 120605
[5 empty] | федеральный бюджет | 114574.75
[5 empty] | областной бюджет | 6030.25
1.1.4.1. | Содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных организациями по племенному животноводству | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 108765.05 | Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) составит 57,0 тыс. голов (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 103326.75
[5 empty] | областной бюджет | 5438.25
1.1.4.2. | Содержание племенных быков-производителей организациями по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 11840 | Сохранность племенного поголовья быков-производителей по отношению к предыдущему году составит 100% (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 11248
[5 empty] | областной бюджет | 592
1.1.5. | Приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных (кроме приобретенного по импорту) | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора |  |  | всего | 70000 | Сохранность маточного поголовья сельскохозяйственных животных по отношению к предыдущему году составит 100% (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 66499.99
[5 empty] | областной бюджет | 3500.01
1.1.6. | Возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | Елькина Н.А., начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы - главный бухгалтер | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 200.83 | Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) составит 0,53% (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 190.79
[5 empty] | областной бюджет | 10.04
1.1.7. | Возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | Елькина Н.А., начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы - главный бухгалтер | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 2713.87 | Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных области составит 19,4% (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 2578.18
[5 empty] | областной бюджет | 135.69
1.2. | Отдельное мероприятие "Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса" | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора; Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 216106.8
[5 empty] | федеральный бюджет | 205301.45
[5 empty] | областной бюджет | 10805.35
1.2.1. | Оказание поддержки на повышение продуктивности в молочном скотоводстве | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 211664.7 | Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих отчетному году, объему производства молока, составит 75 тыс. тонн (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 201081.45
[5 empty] | областной бюджет | 10583.25
1.2.2. | Оказание поддержки на развитие овцеводства и козоводства | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 3894.7 | Прирост маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к предыдущему году, составит 0,35 тыс. голов (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 3699.97
[5 empty] | областной бюджет | 194.73
1.2.3. | Оказание поддержки на закладку многолетних насаждений и (или) уход за ними | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 547.4 | Площадь закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений составит 0,002 тыс. га (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 520.03
[5 empty] | областной бюджет | 27.37
1.3. | Отдельное мероприятие "Повышение продуктивного потенциала земель сельскохозяйственного назначения" | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 11852.71
[5 empty] | федеральный бюджет | 7882
[5 empty] | областной бюджет | 414.9
[5 empty] | внебюджетные источники | 3555.81
1.3.1. | Проведение культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 11852.71 | Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий сельскохозяйственными товаропроизводителями составит 800 гектаров (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 7882
[5 empty] | областной бюджет | 414.9
[5 empty] | внебюджетные источники | 3555.81
1.4. | Отдельное мероприятие "Стимулирование технической и технологической модернизации, инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе" | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка; Масленникова Т.В., начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 1284647.7
[5 empty] | федеральный бюджет | 50011.9
[5 empty] | областной бюджет | 316279
[5 empty] | внебюджетные источники | 918356.8
1.4.1. | Возмещение части затрат на приобретение современных сельскохозяйственной техники и оборудования для первичной переработки сельскохозяйственной продукции и (или) уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) сельскохозяйственным товаропроизводителям | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 1136350.3 | Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 гектаров посевной площади (суммарная номинальная мощность двигателей тракторов, комбайнов и самоходных машин) составит 139 лошадиных сил
[5 empty] | областной бюджет | 292993.5
[5 empty] | внебюджетные источники | 843356.8
1.4.2. | Приобретение Кировским областным государственным унитарным предприятием "Вятское поле" предметов поставки для сельскохозяйственных товаропроизводителей Кировской области | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 75000 | Приобретено 25 единиц сельскохозяйственной техники
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 75000
1.4.3. | Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | Масленникова Т.В., начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 73297.4 | Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса к концу 2021 года, составит не более 549,406 млн. рублей (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 50011.9
[5 empty] | областной бюджет | 23285.5
1.5. | Отдельное мероприятие "Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса" | Демакова М.М., начальник отдела правового обеспечения; органы местного самоуправления (по соглашениям) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 1290.87
[5 empty] | областной бюджет | 1274.8
[5 empty] | местный бюджет | 16.07
1.5.1. | Стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения | Демакова М.М., начальник отдела правового обеспечения; органы местного самоуправления (по соглашениям) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 1290.87 | Количество невостребованных земельных долей, поступивших в муниципальную собственность поселений и округов, составит 122 единицы
[5 empty] | областной бюджет | 1274.8
[5 empty] | местный бюджет | 16.07
1.6. | Региональный проект "Развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса в Кировской области" | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка; Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 15190.2
[5 empty] | федеральный бюджет | 15038.2
[5 empty] | областной бюджет | 152
1.6.1. | Предоставлена субсидия на стимулирование увеличения производства масличных культур | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2021-01-11 | 2021-12-29 | всего | 15190.2 | Предоставлена субсидия сельхозтоваропроизводителям Кировской области на производство маслиничных культур. Объем реализованных и отгруженных на собственную переработку бобов соевых и (или) семян рапса составит 3,6 тыс. тонн (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 15038.2
[5 empty] | областной бюджет | 152
1.6.2. | Утверждение по ключевым подотраслям планов позиционирования и продвижения продукции АПК Кировской области опережающего экспортного развития и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Кировской области | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2021-01-11 | 2021-07-31 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Утверждены планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК
1.6.3. | Осуществление технического и технологического перевооружения предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2021-01-11 | 2021-11-30 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Утвержден прогнозный план технического и технологического перевооружения предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности
1.6.4. | Обеспечение потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2021-01-11 | 2021-12-29 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Проведен анализ потребности агропромышленного комплекса Кировской области по транспортировке новой товарной массы
1.6.5. | Выход продукции агропромышленного комплекса Кировской области на новые международные рынки сбыта | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2021-01-11 | 2021-12-29 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Утвержден план по продвижению продукции АПК Кировсокой области на международные рынки сбыта. В целях заключения соглашений, контрактов с международными компаниями организовано участие сельскохозяйственных предприятий в международных выставках, ярмарках, бизнес-миссиях, форумах
2. | Подпрограмма "Развитие малых форм хозяйствования Кировской области" | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Масленникова Т.В., начальник отдела финансировании программ и мероприятий развития АПК |  |  | всего | 155415.29
[5 empty] | федеральный бюджет | 114118.05
[5 empty] | областной бюджет | 11654.75
[5 empty] | внебюджетные источники | 29642.49
2.1. | Отдельное мероприятие "Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств" | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Масленникова Т.В., начальник отдела финансировании программ и мероприятий развития АПК | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 70186.16
[5 empty] | федеральный бюджет | 50007.14
[5 empty] | областной бюджет | 2635.16
[5 empty] | внебюджетные источники | 17543.86
2.1.1. | Оказание крестьянским (фермерским) хозяйствам грантовой поддержки на развитие семейных ферм | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 70175.46 | Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм, составит 4 единицы (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 50000.02
[5 empty] | областной бюджет | 2631.58
[5 empty] | внебюджетные источники | 17543.86
2.1.2. | Возмещение части процентной ставки по кредитам и займам, взятым малыми формами хозяйствования | Масленникова Т.В., начальник отдела финансировании программ и мероприятий развития АПК | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 10.7 | Государственная поддержка будет направлена 8 гражданам области, ведущим личное подсобное хозяйство
[5 empty] | федеральный бюджет | 7.12
[5 empty] | областной бюджет | 3.58
2.2. | Отдельное мероприятие "Укрепление материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов" | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 35083.24
[5 empty] | федеральный бюджет | 25000.01
[5 empty] | областной бюджет | 1315.79
[5 empty] | внебюджетные источники | 8767.44
2.2.1. | Оказание сельскохозяйственным потребительским кооперативам грантовой поддержки на развитие их материально-технической базы | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 35083.24 | Грантовая поддержка оказана 2 сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие их материально-технической базы
[5 empty] | федеральный бюджет | 25000.01
[5 empty] | областной бюджет | 1315.79
[5 empty] | внебюджетные источники | 8767.44
2.2.2. | Организация и проведение совместно с Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров семинаров, совещаний по вопросам развития сельскохозяйственной кооперации | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Колпащиков Н.И., директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения "Центр сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерноземья" | 2021-01-01 | 2021-12-31 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя и соисполнителя государственной программы | Х | Проведено 2 семинара (совещания) по вопросам развития сельскохозяйственной кооперации
2.3. | Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в Кировской области" | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 50145.89
[5 empty] | федеральный бюджет | 39110.9
[5 empty] | областной бюджет | 7703.8
[5 empty] | внебюджетные источники | 3331.19
2.3.1. | Заключение с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами – победителями конкурсных отборов соглашений о предоставлении из бюджета Кировской области грантов "Агростартап" на создание и (или) развитие крестьянских (фермерских) хозяйств | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2021-03-01 | 2021-08-01 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Кировской области грантов «Агростартап» на создание и (или) развитие крестьянских (фермерских) хозяйств. Комплексная поддержка в сфере АПК оказана 9 крестьянским (фермерским) хозяйствам
2.3.2. | Заключение с сельскохозяйственными потребительскими кооперативами соглашений о предоставлении из бюджета Кировской области субсидии на развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2021-03-01 | 2021-12-20 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Кировской области субсидии на развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в целях вовлечения из числа субъектов МСП в агропромышленный комплекс и личных подсобных хозяйств граждан не менее 54 новых членов
2.3.3. | Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | Калинина Г.А., начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения; Масленникова Т.В., начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК; Колпащиков Н.И., директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения "Центр сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерноземья"; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 2021-01-11 | 2021-03-01 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии областному бюджетному (автономному) учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и достижения показателей эффективности в полном объеме
2.3.4. | Предоставление субсидии для оказания государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам (в том числе в результате услуг, оказанных Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области) | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Колпащиков Н.И., директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения "Центр сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерноземья"; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 2021-03-01 | 2021-12-20 | всего | 50145.89 | Количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, составит 11 единиц
[5 empty] | федеральный бюджет | 39110.9
[5 empty] | областной бюджет | 7703.8
[5 empty] | внебюджетные источники | 3331.19
3. | Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий Кировской области" | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Соколов Н.А., министр транспорта Кировской области |  |  | всего | 403295.02
[5 empty] | федеральный бюджет | 33871.2
[5 empty] | областной бюджет | 350335.94
[5 empty] | местный бюджет | 10740.37
[5 empty] | внебюджетные источники | 8347.51
3.1. | Отдельное мероприятие "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 6422.71
[5 empty] | федеральный бюджет | 4450.9
[5 empty] | областной бюджет | 45
[5 empty] | внебюджетные источники | 1926.81
3.1.1. | Формирование списка получателей социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2021-01-01 | 2021-12-31 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Сформирован и утвержден список получателей социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности
3.1.2. | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; граждане Российской Федерации, проживающие в сельской местности | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 6422.71 | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, составит 180 кв. метров; количество семей, получивших социальные выплаты на улучшение жилищных условий, составит 3 семьи
[5 empty] | федеральный бюджет | 4450.9
[5 empty] | областной бюджет | 45
[5 empty] | внебюджетные источники | 1926.81
3.2. | Отдельное мероприятие "Развитие кадрового потенциала на сельских территориях" | Кутергина Е.А., начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 5566
[5 empty] | федеральный бюджет | 4959.2
[5 empty] | областной бюджет | 50.2
[5 empty] | внебюджетные источники | 556.6
3.2.1. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат по ученическим договорам, заключенным с работниками сельскохозяйственных товаропроизводителей, и договорам о целевом обучении, заключенным с гражданами Российской Федерации | Кутергина Е.А., начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 628.89 | Численность работников – граждан Российской Федерации, обучающихся по ученическим договорам и договорам о целевом обучении в подведомственных образовательных организациях, а также проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в образовательных организациях, составит 14 человек
[5 empty] | федеральный бюджет | 560.3
[5 empty] | областной бюджет | 5.7
[5 empty] | внебюджетные источники | 62.89
3.2.2. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов – граждан Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики | Кутергина Е.А., начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы; граждане Российской Федерации, проживающие в сельской местности; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 4937.11 | Численность студентов – граждан Российской Федерации, обучающихся в подведомственных образовательных организациях, а также проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в образовательных организациях, привлеченных сельскохозяйственным товаропроизводителем для прохождения производственной практики, составит 147 человек
[5 empty] | федеральный бюджет | 4398.9
[5 empty] | областной бюджет | 44.5
[5 empty] | внебюджетные источники | 493.71
3.3. | Отдельное мероприятие "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | Соколов Н.А., министр транспорта Кировской области; Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; органы местного самоуправления (по соглашениям) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 391306.31
[5 empty] | федеральный бюджет | 24461.1
[5 empty] | областной бюджет | 350240.74
[5 empty] | местный бюджет | 10740.37
[5 empty] | внебюджетные источники | 5864.1
3.3.1. | Развитие транспортной инфраструктуры | Соколов Н.А., министр транспорта Кировской области; органы местного самоуправления (по соглашению) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 353529.01
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 349993.64
[5 empty] | местный бюджет | 3535.37
3.3.1.1. | Капитальный ремонт автомобильной дороги Зуевка – Октябрьский – Городище Зуевского района Кировской области | Соколов Н.А., министр транспорта Кировской области; Глава Зуевского района Кощеев А.Н | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 171736.82 | Капитально отремонтировано 8,4 км автомобильной дороги
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 170019.45
[5 empty] | местный бюджет | 1717.37
3.3.1.2. | Капитальный ремонт автомобильной дороги Косино – Соколовка – Суна – Мусихи Зуевского района Кировской области | Соколов Н.А., министр транспорта Кировской области; Глава Зуевского района Кощеев А.Н | 2021-01-01 | 2022-12-31 | всего | 65949.03 | Техническая готовность объекта составила 26%
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 65289.54
[5 empty] | местный бюджет | 659.49
3.3.1.3. | Капитальный ремонт автомобильной дороги Вятские Поляны-Кулыги в Вятскополянском районе* | Соколов Н.А., министр транспорта Кировской области; Глава Вятскополянского района Чернов А.Ю. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 62235.09 | Капитально отремонтировано 2,73* км автомобильной дороги
федеральный бюджет
[5 empty] | областной бюджет | 61612.74
[5 empty] | местный бюджет | 622.35
3.3.1.4. | Капитальный ремонт автомобильной дороги Киров-Малмыж-Вятские Поляны-Табеково в Уржумском районе Кировской области, участок от примыкания до деревни Табеково* | Соколов Н.А., министр транспорта Кировской области; Глава Уржумского района Байбородов В.В | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 42892.06 | Капитально отремонтировано 2,108* км автомобильной дороги
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 42463.14
[5 empty] | местный бюджет | 428.92
3.3.1.5. | Разработка проектной документации капитального ремонта автомобильной дороги Рай– Камешница Оричевского района Кировской области | Соколов Н.А., министр транспорта Кировской области; Глава Оричевского района Нургалин В.Р | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 1282.5 | Разработана 1 проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы
федеральный бюджет
[5 empty] | областной бюджет | 1269.6
[5 empty] | местный бюджет | 12.9
3.3.1.6. | Разработка проектной документации капитального ремонта автомобильной дороги "Бобино – Воткинское" в Слободском районе Кировской области | Соколов Н.А., министр транспорта Кировской области; Глава Слободского района Хомяков В.А. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 855 | Разработана 1 проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 846.45
[5 empty] | местный бюджет | 8.55
3.3.1.7. | Разработка проектной документации капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения Вятские Поляны – Новый Бурец | Соколов Н.А., министр транспорта Кировской области; Глава Вятскополянского района Чернов А.Ю. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 4000 | Разработана 1 проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 3960
[5 empty] | местный бюджет | 40
3.3.1.8. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны – Андреевское – Зоткино в Уржумском районе Кировской области, участок Киров – Малмыж – Вятские Поляны – Андреевский | Соколов Н.А., министр транспорта Кировской области; Глава Уржумского района Байбородов В.В | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 4578.51 | Разработана 1 проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 4532.72
[5 empty] | местный бюджет | 45.79
3.3.2. | Реализация проектов по благоустройству сельских территорий | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; органы местного самоуправления (по соглашениям) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 37777.3 | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий составит 35 единиц
[5 empty] | федеральный бюджет | 24461.1
[5 empty] | областной бюджет | 247.1
[5 empty] | местный бюджет | 7205
[5 empty] | внебюджетные источники | 5864.1
4. | Отдельное мероприятие "Налоговые расходы" | Елькина Н.А., начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы – главный бухгалтер; Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка; Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2021-01-01 | 2021-12-31 | справочно: налоговый расход -консолидированный бюджет | 378 037,00
4.1. | Предоставление налоговых льгот по транспортному налогу и налогу на имущество организаций сельскохозяйственным товаропроизводителям; по налогу на имущество организаций организациям, осуществляющим вложения в уставные (складочные) капиталы и (или) паевые фонды организаций; по транспортному налогу физическим лицам, ведущим личное подсобное хозяйство | Елькина Н.А., начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы – главный бухгалтер; Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка; Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2021-01-01 | 2021-12-31 | справочно: налоговый расход -консолидированный бюджет | 378 037,00 | Выручка на одного работающего в сельскохозяйственных организациях области, являющихся получателями государственной поддержки, составит не менее 1412 тыс. рублей
4.2. | Проведение оценки эффективности предоставленных налоговых льгот | Елькина Н.А., начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы – главный бухгалтер | 2021-01-01 | 2021-12-31 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя Государственной программы | Х | Проведена оценка эффективности налоговых льгот
5. | Отдельное мероприятие "Управление реализацией Государственной программы" | Котлячков А.А., заместитель Председателя Правительства области, министр | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 134172.1
5.1. | Финансовое обеспечение деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | Головкова И.В., заместитель министра; Софронов Е.А., заместитель министра | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 43904.4 | Обеспечено содержание министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области
5.2. | Осуществление государственного надзора в области племенного животноводства в Кировской области | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 2021-01-01 | 2021-12-31 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя Государственной программы | Х | Удельный вес проведенных проверок в общем числе запланированных проверок в области племенного животноводства составит не менее 100%
5.3. | Обеспечение создания условий для осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области отдельных государственных полномочий области по поддержке сельскохозяйственного производства | Елькина Н.А., начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы – главный бухгалтер | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 31119 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий Кировской области по поддержке сельскохозяйственного производства, за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными государственными программами
5.4. | Содействие формированию кадрового состава АПК области | Кутергина Е.А., начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 4360
5.4.1. | Проведение ежегодного конкурса среди рабочих массовых сельскохозяйственных профессий | Кутергина Е.А., начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 3500 | Проведен ежегодный конкурс среди рабочих массовых сельскохозяйственных профессий, предоставлены социальные выплаты в виде премий победителям конкурса
5.4.2. | Поощрение организаций и работников агропромышленного комплекса Кировской области | Кутергина Е.А., начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 860 | Осуществлено чествование предприятий и передовиков агропромышленного комплекса Кировской области. Создано сообщение в эфире информационно-аналитической телевизионной программы
5.5. | Финансовое обеспечение выполнения Кировским областным государственным бюджетным учреждением "Центр сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерноземья" государственного задания на оказание государственных консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям, соответствующим требованиям статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", а также органам местного самоуправления, осуществляющим отдельные государственные полномочия области по поддержке сельскохозяйственного производства | Калинина Г.А., начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения; Колпащиков Н.И., директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения "Центр сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерноземья" | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 5704 | Оказанно 3500 консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям области и органам местного самоуправления, осуществляющим отдельные государственные полномочия области по поддержке сельскохозяйственного производства
5.6. | Информационное сопровождение деятельности АПК Кировской области, поддержка и формирование государственных информационных ресурсов, расширение доступа к ним органов местного самоуправления и сельскохозяйственных товаропроизводителей, внедрение современных информационных технологий | Калинина Г.А., начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 811 | Организовано функционирование единой системы информационного обеспечения агропромышленного комплекса области путем формирования отчетности о состоянии АПК Кировской области и актуализации информации на официальном сайте министерства, приобретены программы для ЭВМ, средства вычислительной техники
5.7. | Финансовое обеспечение деятельности государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области | Сбоев Н.В., начальник государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 48273.7 | Обеспечена текущая деятельность государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области
5.8. | Осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин, других видов техники, аттракционов | Сбоев Н.В., начальник государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | в рамках расходов на текущую деятельность соисполнителя Государственной программы | Х | Проведено не менее 36 100 технических осмотров самоходных и других машин
Х - финансирование мероприятия осуществляется в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя и соисполнителя государственной программы;
*- При успешном прохождении конкурсного отбора объектов проектирования, строительства и реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог.