- Приложение - к распоряжению департамента - от 10.04.2014 № 21

- План реализации государственной программы Кировской области

«Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 – 2020 годы» на 2014 год

(наименование государственной программы, сроки реализации)

| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Источники финансирования | Финансирование на 2014 год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Государственная программа Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 – 2020 годы | Котлячков А.А., глава департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области (далее – департамент) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 3 872 604,50 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 2 089 252,20 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1 069 182,3 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 2 200,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 711 970,00 |  |
| 1 | Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса Кировской области» на 2014 – 2020 годы | Головкова И.В., заместитель главы департамента; Софронов Е.А., заместитель главы департамента | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 3 722 190,30 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 2 053 702,20 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 978 988,10 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 2 200,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 687 300,00 |  |
| 1.1 | Отдельное мероприятие «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» | Чикилев А.А., начальник отдела развития растениеводства и агрохимобслуживания | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 654 829,80 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 447 759,80 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 194 870,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 12 200,0 |  |
| 1.1.1. | Развитие семеноводства сельскохозяйственных растений как высокорентабельной отрасли, ориентированной на полное обеспечение растениеводства области оригинальным и элитным семенным материалом, районированными семенами высокого качества (включая потребность в семенах для обеспечения процесса биологизации земледелия) и прирост объемов реализации семян за пределы области | Чикилев А.А., начальник отдела развития растениеводства и агрохимобслуживания | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 11 549,60 | Площадь, засеваемая элитными семенами на территории области составит 45 тыс. га Приобретение сельхозтоваропроизводителями элитных семян в объеме 2,0 тыс. тонн |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 4 049,60 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 7 500,00 |  |
| 1.1.1.1 | Возмещение части затрат на приобретение оригинальных, элитных и репродукционных семян сельскохозяйственных растений |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 9 549,60 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 4 049,60 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 5 500,00 |  |
| 1.1.1.2 | Испытание и комплексная оценка сортов сельскохозяйственных растений |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 2 000,00 |  |
| 1.1.2 | Создание предпосылок для развития садоводства, обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей посадочным материалом плодовых и ягодных культур | Чикилев А.А., начальник отдела развития растениеводства и агрохимобслуживания | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 300,70 | Площадь закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений составит 0,009 тыс. га |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 55,70 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 245,0 |  |
| 1.1.2.1 | Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и (или) ягодными насаждениями |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 300,70 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 55,70 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 245,00 |  |
| 1.1.3 | Поддержка экономически значимой региональной отраслевой программы «Развитие картофелеводства в Кировской области на 2013 – 2015 годы» | Чикилев А.А., начальник отдела развития растениеводства и агрохимобслуживания | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 34 200,00 | Валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий в количестве 250 тыс. тонн |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 10 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 24 200,00 |  |
| 1.1.4 | Поддержка экономически значимой региональной отраслевой программы «Развитие семеноводства сельскохозяйственных растений в Кировской области на 2014 – 2016 годы» |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 7 000,00 | Приобретение сельхозтоваропроизводителями оригинальных и репродукционных семян в объеме 1,5 тыс. тонн; проведение испытания сортов сельскохозяйственных культур в размере 1000 сортоопытов |
| 1.1.5 | Поддержка экономически значимой региональной отраслевой программы «Развитие производства рапса в Кировской области на 2014 – 2016 годы» |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 3 000,00 | Посев рапса на площади 17 тыс. га |
| 1.1.6 | Создание предпосылок для сохранения и последующего развития льняного комплекса в Кировской области |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 0,0 |  |
| 1.1.7 | Агрохимическое и фитосанитарное обследование земель сельскохозяйственного назначения | Чикилев А.А., начальник отдела развития растениеводства и агрохимобслуживания | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 1 755,00 | Проведение обследования на площади 38 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения |
| 1.1.8 | Проведение комплекса работ по агрохимической мелиорации земель сельскохозяйственного назначения (известкование и (или) фосфоритование кислых почв) |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 0,0 |  |
| 1.1.9. | Проектирование, строительство, содержание (включая обследование, ремонт, реконструкцию и техническое перевооружение) мелиоративных систем, в том числе мелиоративных систем, находящихся в областной собственности | Чикилев А.А., начальник отдела развития растениеводства и агрохимобслуживания | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 40 600,00 | Окончание строительства противоэрозионного пруда в урочище «Якшинцы» Куменского района, стоительство мелиоративной системы в Кирово-Чепецком районе |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 28 600,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 12 000,00 |  |
| 1.1.10 | Проведение культуртехнической и противоэрозионной мелиорации земель сельскохозяйственного назначения | Чикилев А.А., начальник отдела развития растениеводства и агрохимобслуживания | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 12 200,00 | Проведение мелиорации на площади 3,8 тыс. га |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 12 200,00 |  |
| 1.1.11 | Повышение доступности кредитов и займов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций АПК и организаций потребительской кооперации в отрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | Гоголева О.Н., начальник отдела финансирования целевых программ и мероприятий развития АПК; Чикилев А.А., начальник отдела развития растениеводства и агрохимобслуживания | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 220 460,0 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 146 360,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 74 100,0 |  |
| 1.1.11.1 | Возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработку и реализацию продукции растениеводства | Гоголева О.Н., начальник отдела финансирования целевых программ и мероприятий развития АПК Чикилев А.А., начальник отдела развития растениеводства и агрохимобслуживания | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 73 160,0 | Объем субсидируемых кредитов (займов), предусмотренных по кредитным договорам (договорам займа), заключенным на срок до 1 года на цели развития растениеводства составит 1000 млн. рублей |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 51 160,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 22 000,0 |  |
| 1.1.11.2 | Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработку и реализацию продукции растениеводства, развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 147 300,0 | Объем субсидируемых инвестиционных кредитов (займов), предоставленных по инвестиционным кредитам (займам), полученным на цели развития растениеводства составит 3000 млн. рублей |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 95 200,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 52 100,0 |  |
| 1.1.12 | Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | Елькина Н.А., начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы, главный бухгалтер; Чикилев А.А., начальник отдела развития растениеводства и агрохимобслуживания | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 2 670,0 | Застрахованные посевные площади сельскохозяйственных культур составят 1 тыс. га |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 2 500,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 170,0 |  |
| 1.1.13 | Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства | Чикилев А.А., начальник отдела развития растениеводства и агрохимобслуживания | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 321 094,50 | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: зерна – 510 тыс. тонн, картофеля – 250 тыс. тонн, овощей – 113,5 тыс. тонн |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 256 194,50 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 64 900,0 |  |
| 1.2 | Отдельное мероприятие «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» | Червяков Н.А., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 2 185 761,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1 545 694,70 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 612 266,30 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 27 800,00 |  |
| 1.2.1 | Укрепление племенной базы, повышение на этой основе генетического потенциала всех видов сельскохозяйственных животных и расширение возможностей приобретения племенного материала (племенных животных, семени быков-производителей, а также эмбрионов крупного рогатого скота) | Червяков Н.А., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 333 889,90 | Удельный вес племенного маточного поголовья крупного рогатого скота в общем объеме маточного поголовья крупного рогатого скота составит 50,2% |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 275 478,60 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 58 411,30 |  |
| 1.2.2 | Создание условий для формирования мясного скотоводства, овцеводства и козоводства как перспективных в долгосрочном периоде отраслей животноводства Кировской области; использование возможностей увеличения объемов производства говядины, полученной от крупного рогатого скота молочных и мясных пород, а также баранины | Червяков Н.А., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 11 645,90 | Поголовье племенных коров мясных пород в сельскохозяйственных организациях области составит 1250 голов |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 4 420,90 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 7 225,0 |  |
| 1.2.3 | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз | Червяков Н.А., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 300,0 |  |
| 1.2.4 | Поддержка экономически значимой региональной отраслевой программы «Развитие мясного скотоводства в Кировской области на 2013 – 2015 годы» | Червяков Н.А., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора |  |  | всего | 9 200,00 | Поголовье скота мясных пород в хозяйствах всех категорий составит 6500 голов |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 9 200,00 |  |
| 1.2.5 | Повышение доступности кредитов и займов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций АПК и организаций потребительской кооперации в отрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства | Гоголева О.Н., начальник отдела финансирования целевых программ и мероприятий развития АПК; Червяков Н.А., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 731 637,50 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 576 037,50 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 155 600,00 |  |
| 1.2.5.1 | Возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработку и реализацию продукции животноводства | Гоголева О.Н., начальник отдела финансирования целевых программ и мероприятий развития АПК; Червяков Н.А., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 104 473,00 | Объем субсидируемых кредитов (займов), предусмотренных по кредитным договорам (договорам займа), заключенным на срок до 1 года на цели развития животноводства составит 2000 млн. рублей |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 82 473,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 22 000,00 |  |
| 1.2.5.2 | Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработку и реализацию продукции животноводства, развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства; на приобретение нетелей (стельных телок) |  |  |  | всего | 627 164,50 | Объем субсидируемых инвестиционных кредитов (займов), предоставленных по инвестиционным кредитам (займам), полученным на цели развития животноводства составит 4500 млн. рублей |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 493 564,50 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 133 600,00 |  |
| 1.2.6 | Поддержка собственного производства молока | Червяков Н.А., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора департамента | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 704 557,70 | Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий составит 518 тыс.тонн |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 669 257,70 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 35 300,00 |  |
| 1.2.7 | Производство и реализация сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее переработки | Четвериков А.А., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка департамента | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 100 000,00 |  |
| 1.2.8 | Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | Елькина Н.А., начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы, главный бухгалтер; Червяков Н.А., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора департамента | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 530,00 | Застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных составит 0,5 тыс. усл. голов |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 500,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 30,00 |  |
| 1.2.9 | Возмещение части затрат на корма для сельскохозяйственных животных | Червяков Н.А., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора департамента | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 0,0 | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение кормов для сельскохозяйственных животных |
| 1.2.10 | Поддержка экономически значимой региональной отраслевой программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Кировской области на 2013 – 2015 годы» | Червяков Н.А., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора департамента | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 257 100,00 | Средний надой молока на 1 корову в сельхозорганизациях составит 5600 кг |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 20 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 237 100,00 |  |
| 1.2.11 | Поддержка экономически значимой региональной отраслевой программы «Развитие пушного звероводства клеточного содержания в Кировской области на 2013 – 2015 годы» | Червяков Н.А., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора департамента | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 2 000,00 | Поголовье племенных маточных пушных зверей клеточного содержания составит 18,0 тыс.голов |
| 1.2.12 | Предотвращение потерь и снижения качества продукции, вызванных болезнями животных | Чучалин С.Ф., начальник управления ветеринарии Кировской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 34 900,00 | Обеспечение продовольственной безопасности области Повышение качества ветеринарного обслуживания Повышение качества животноводческой продукции Заболеваемость особо опасными инфекционными болезнями сельскохозяйственных животных 0% Количество лечебных, профилактических и диагностических мероприятий – 6150 тыс.единиц |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 7 100,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 27 800,00 |  |
| 1.3 | Отдельное мероприятие «Создание предпосылок развития малых форм хозяйствования» | Микрюкова Л.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и инвестиционной деятельности департамента | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 123 847,70 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 60 247,70 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 29 500,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 34 100,00 |  |
| 1.3.1 | Поддержка начинающих фермеров | Микрюкова Л.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и инвестиционной деятельности департамента | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 13 565,00 | Предоставление грантов на создание 7 К(Ф)Х |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 9 765,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 3 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 800,00 |  |
| 1.3.2 | Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств | Микрюкова Л.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и инвестиционной деятельности департамента | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 90 961,00 | Предоставление грантов на строительство или реконструкцию 5 семейных животноводческих ферм |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 35 161,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 22 500,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 33 300,00 |  |
| 1.3.3 | Организация и проведение ежегодных областных конкурсов на присвоение званий «Лучшее личное подсобное хозяйство», «Лучший муниципальный район по развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе области», «Лучшее поселение по развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе области» | Микрюкова Л.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и инвестиционной деятельности департамента | 01.01.2014 | 31.07.2014 | областной бюджет | 1 000,0 | Проведение 3 областных конкурсов |
| 1.3.4 | Образование (в том числе уточнение границ) земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, включая государственную регистрацию прав собственности К(Ф)Х, в том числе индивидуальных предпринимателей, на образованные земельные участки | Демакова М.М., начальник отдела правового обеспечения департамента | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 521,70 | Оформление земельных участков в собственность К(Ф)Х на площади 1,5 тыс. га |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 321,70 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 200,00 |  |
| 1.3.5 | Создание предпосылок роста производства и объема реализации сельскохозяйственной продукции, производимой К(Ф)Х, гражданами, ведущими ЛПХ, и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами | Микрюкова Л.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и инвестиционной деятельности департамента | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 1 500,0 | Создание 2 сельскохозяйственных потребительских кооперативов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.6 | Повышение доступности кредитов и займов для граждан, ведущих ЛПХ, К(Ф)Х и сельскохозяйственных потребительских кооперативов | Гоголева О.Н., начальник отдела финансирования целевых программ и мероприятий развития АПК | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 16 300,00 | Объем судсидируемых кредитов (займов), предоставленных по кредитам (займам), полученным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство по кредитным договорам (займам) составит 120 млн. рублей |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 15 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1 300,00 |  |
| 1.4 | Отдельное мероприятие «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» | Четвериков А.А., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка департамента | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 622 600,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 10 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 612 600,00 |  |
| 1.4.1 | Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в обновлении машинно-тракторного парка, а также в приобретении оборудования убойных пунктов | Четвериков А.А., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка департамента | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 0,00 | Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади составит 163 л.с. |
|  |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | внебюджетные источники | 110 600,00 |  |
| 1.4.2 | Развитие системы лизинговых и аналогичных им операций посредством увеличения уставного фонда Кировского областного унитарного предприятия «Вятское поле» и приобретения техники на условиях финансовой аренды (лизинга) |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Создание условий для развития пищевой и перерабатывающей промышленности, закрепления организаций мясной и молочной промышленности, организаций пищевой промышленности, производящих товары на территории Кировской области, на традиционных продовольственных рынках и выхода их на межрегиональные продовольственные рынки путем создания условий для технического перевооружения предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, строительства новых и реконструкции действующих предприятий молочной и мясной промышленности | Четвериков А.А., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка департамента | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 512 000,00 | В рамках мероприятия провится конкурс инвестиционных проектов. По результатам конкурса предоставляются субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в целях технической и технологической модернизации предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 10 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 502 000,00 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.4 | Стимулирование интеграционных процессов в сельском хозяйстве | Бернатова В.А., начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения департамента | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 54 200,00* | Создание не менее трех интеграционных формирований: путем присоединения к эффективной сельхозорганизации низкоэффективной, а также путем участия эффективной сельхозорганизации более 51% в уставном (складочном) капитале низкоэффективной |
| 1.5 | Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации Подпрограммы» | Головкова И.В., заместитель главы департамента; Софронов Е.А., заместитель главы департамента | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 51 150,80 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 49 050,80 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 2 100,00 |  |
| 1.5.2 | Обеспечение консультационной помощи организациям АПК | Бернатова В.А., начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения департамента | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 8 150,80 | Оказание 3500 консультаций сельхозтоваропроизводителям области |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 6 050,80 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 2 100,00 |  |
| 1.5.3 | Научное и информационное обеспечение решения проблем устойчивости функционирования сельскохозяйственных организаций и К(Ф)Х | Чикилев А.А., начальник отдела развития растениеводства и агрохимобслуживания департамента; Червяков Н.А., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора департамента | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 300,00 | Обеспечение сельхозтовароприозводителей информацией об агрометеорологических условиях |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.5.4 | Повышение кадрового потенциала АПК области, формирование кадрового состава, обладающего инновационным подходом к делу, способного обеспечить эффективное функционирование отрасли в современных условиях | Кутергина Е.А., начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы департамента | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 11 300,00 | Проведение конкурсов: руководителей сельскохозяйственных товаропроизводителей на соискание премии Правительства области имени П.А. Прозорова; рабочих массовых сельскохозяйственных профессий (комбайнеров и операторов машинного доения); на соискание премии Правительства области имени С.Н. Косарева в области агрономии; на звание «Лучший по профессии»; Выплата субсидий сельхозтоваропроизводителям Кировской области на единовременное пособие молодым специалистам. Предоставление социальных выплат в виде стипендий имени П.А. Прозорова студентам, успешно обучающимся в образовательных организациях аграрного профиля области. |
| 1.5.5 | Организация и проведение ежегодных областных конкурсов на право получения грантов Правительства Кировской области имени А.Д. Червякова, дважды Героя Социалистического Труда, председателя колхоза «Путь Ленина» Котельничского района Кировской области | Микрюкова Л.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и инвестиционной деятельности департамента | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 30 000,00 | Предоставление гранта имени А.Д. Червякова по результатам конкурса |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.5.6 | Использование информационных ресурсов в сфере АПК органами местного самоуправления, организациями АПК, К(Ф)Х, гражданами, ведущими ЛПХ | Бернатова В.А., начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения департамента | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 1 400,00 | Организация функционирования единой системы информационного обеспечения агропромышленного комплекса области путем формирования отчестности о состоянии АПК Кировской области, применения выделенных каналов для передачи различных видов информации и отчетов, а также актуализации официального сайта департамента |
| 1.6 | Отдельное мероприятие «Стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения» | Демакова М.М., начальник отдела правового обеспечения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 3 900,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 3 200,00 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 600,00 |  |
| 1.6.1 | Выделение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в счет земельных долей, включая государственную регистрацию прав собственности организаций АПК, за исключением КФХ, на выделенные земельные участки | Демакова М.М., начальник отдела правового обеспечения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | внебюджетные источники | 600,00 | Доля земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, образованных в счет земельных долей и поступивших в собственность организаций АПК и членов КФХ, в общей площади земельных участков , приватизированных в долевую собственность граждан, составит не менее 30 %. |
| 1.6.2 | Выделение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в счет невостребованных земельных долей и (или) земельных долей, от права собственности на которые граждане отказались |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 3 300,00 | Доля земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, образованных в счет невостребованных земельных долей и (или) земельных долей, от права собственности на которые граждане отказались, поступивших в собственность поселений и городских округов, в общей площади земельных участков, приватизированных в долевую собственность граждан, составит не менее 5 %. |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 3 200,00 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 100,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.7 | Отдельное мероприятие «Обеспечение создания условий для осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области отдельных государственных полномочий области по поддержке сельскохозяйственного производства за исключением реализации мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами» | Елькина Н.А., начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы, главный бухгалтер; Гоголева О.Н., начальник отдела финансирования целевых программ и мероприятий развития АПК | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 80 101,00 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение осуществления органами местного самоуправления государтсвенных полномочий в части расходов на содержание органов месного самоуправления и выполнение управленческих функций в рамках реализации Государственной программы |
| 2 | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий на период 2014 – 2020 годов» | Микрюкова Л.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и инвестиционной деятельности департамента | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 82 283,0 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 35 550,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 22 063,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 24 670,0 |  |
| 2.1 | Отдельное мероприятие «Улучшение жилищный условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» | Микрюкова Л.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и инвестиционной деятельности департамента | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 82 283,00 | Ввод (приобретение) жилья для граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 8,4 тыс.кв.метров |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 35 550,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 22 063,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 24 670,0 |  |
| 2.1.1 | в том числе для молодых семей и молодых специалистов | Микрюкова Л.В., начальник отдела 18рогразации программ развития сельских территорий и инвестиционной деятельности департамента | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 35 394,0 | в том числе для молодых семей и молодых специалистов 3,1 тыс. кв. метров |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 15 286,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 9 500,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 10 608,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин в Кировской области» | Сбоев Н.В., начальник государственной инспекции по надзору за техническим состоянием машин и других видов техники Кировской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 33 763,80 |  |
| 4 | Отдельное мероприятие «Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы» | Котлячков А.А., глава департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 34 367,40 | Обеспечение управления реализацией Государственной программы |

* Средства учтены в объеме финансирования мероприятий экономически значимой региональной программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Кировской области на 2013 -2015 годы»

_____________