## сокращенный вариант
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области
от №
ИЗМЕНЕНИЯ
в плане реализации государственной программы Кировской области "Развитие агропромышленного комплекса" на 2022 год
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок |  | Источники финансирования | Финансирование на 2022 год**, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)
|  |  | начало реализации | окончание реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Государственная программа Кировской области "Развитие агропромышленного комплекса" | Котлячков А.А. заместитель Председателя Правительства области, министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области (далее – заместитель Председателя Правительства области, министр) |  |  | всего | 5164294.84
[5 empty] | федеральный бюджет | 1191520.6
[5 empty] | областной бюджет | 1294699
[5 empty] | местный бюджет | 8894.53
[5 empty] | внебюджетные источники | 2669180.71
[5 empty] | справочно: налоговый расход -консолидированный бюджет | 0 |  | 309000
1. | Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса Кировской области" | Головкова И.В. заместитель министра; Софронов Е.А. заместитель министра |  |  | всего | 4297163.03
[5 empty] | федеральный бюджет | 911626.41
[5 empty] | областной бюджет | 763854.79
[5 empty] | местный бюджет | 12.83
[5 empty] | внебюджетные источники | 2621669
1.1. | Отдельное мероприятие "Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства" | Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства; Киселев А.Н. начальник отдела развития животноводства; Елькина Н.А. начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы - главный бухгалтер | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 411914.8
[5 empty] | федеральный бюджет | 387199.9
[5 empty] | областной бюджет | 24714.9
1.1.1. | Оказание поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 86456.45 | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составил 139,40 тыс. гектаров (по соглашению о предоставлении субсидии); валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составил 0,42 тыс. тонн (по соглашению о предоставлении субсидии); валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составил 3,0 тыс.тонн (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 81269.06
[5 empty] | областной бюджет | 5187.39
1.1.2. | Развитие элитного семеноводства | Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 14315.8 | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений составила 1,92% (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 13456.85
[5 empty] | областной бюджет | 858.95
1.1.3. | Поддержка собственного производства молока | Киселев А.Н. начальник отдела развития животноводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 110000 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 716 тыс. тонн (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 103400
[5 empty] | областной бюджет | 6600
1.1.4. | Поддержка племенного животноводства | Киселев А.Н. начальник отдела развития животноводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 190605
[5 empty] | федеральный бюджет | 179168.69
[5 empty] | областной бюджет | 11436.31
1.1.4.1. | Содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных организациями по племенному животноводству | Киселев А.Н. начальник отдела развития животноводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 141286 | Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) составило 57,0 тыс. голов (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 132808.83
[5 empty] | областной бюджет | 8477.17
1.1.4.2. | Содержание племенных быков-производителей организациями по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных | Киселев А.Н. начальник отдела развития животноводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 11840 | Численность племенных быков производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества, составила 0,045 тыс. голов
[5 empty] | федеральный бюджет | 11129.6
[5 empty] | областной бюджет | 710.4
1.1.4.3. | Приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных (кроме приобретенного по импорту) | Киселев А.Н. начальник отдела развития животноводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 37479 | Сохранность маточного поголовья сельскохозяйственных животных по отношению к предыдущему году составила 100% (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 35230.26
[5 empty] | областной бюджет | 2248.74
1.1.5. | Возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | Елькина Н.А. начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы - главный бухгалтер | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 3723.4 | Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) составила 0,60%
[5 empty] | федеральный бюджет | 3500
[5 empty] | областной бюджет | 223.4
1.1.6. | Возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | Елькина Н.А. начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы - главный бухгалтер | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 6814.15 | Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных области составила 26,10%
[5 empty] | федеральный бюджет | 6405.3
[5 empty] | областной бюджет | 408.85
1.2. | Отдельное мероприятие "Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса" | Киселев А.Н. начальник отдела развития животноводства; Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 217217.4
[5 empty] | федеральный бюджет | 204184.31
[5 empty] | областной бюджет | 13033.09
1.2.1. | Оказание поддержки на повышение продуктивности в молочном скотоводстве | Киселев А.Н. начальник отдела развития животноводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 212775.3 | Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих отчетному году, объему производства молока, составил 73 тыс. тонн
[5 empty] | федеральный бюджет | 200008.74
[5 empty] | областной бюджет | 12766.56
1.2.2. | Оказание поддержки на закладку многолетних насаждений | Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 517.4 | Площадь закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений составила 0,01 тыс. га
[5 empty] | федеральный бюджет | 486.35
[5 empty] | областной бюджет | 31.05
1.2.3. | Оказание поддержки на уход за многолетними насаждениями | Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 30 | Площадь уходных работ за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила 0,004 тыс. га
[5 empty] | федеральный бюджет | 28.2
[5 empty] | областной бюджет | 1.8
1.2.4. | Оказание поддержки на развитие овцеводства и козоводства | Киселев А.Н. начальник отдела развития животноводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 3894.7 | Прирост маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к предыдущему году, составил 0,2 тыс. голов
[5 empty] | федеральный бюджет | 3661.02
[5 empty] | областной бюджет | 233.68
1.3. | Отдельное мероприятие "Повышение продуктивного потенциала земель сельскохозяйственного назначения" | Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 83338
[5 empty] | федеральный бюджет | 39168.8
[5 empty] | областной бюджет | 2500.2
[5 empty] | внебюджетные источники | 41669
1.3.1. | Проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне | Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 83338 | Площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий, составил 5898,63 гектара
[5 empty] | федеральный бюджет | 39168.8
[5 empty] | областной бюджет | 2500.2 |  |  | 4983
[5 empty] | внебюджетные источники | 41669
1.4. | Отдельное мероприятие "Стимулирование технической и технологической модернизации, инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе" | Плехова Т.П. начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка; Масленникова Т.В. начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 3126221.6
[5 empty] | федеральный бюджет | 37710
[5 empty] | областной бюджет | 508511.6
[5 empty] | внебюджетные источники | 2580000
1.4.1. | Возмещение части затрат на приобретение современных сельскохозяйственной техники и оборудования для первичной переработки сельскохозяйственной продукции и (или) уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) сельскохозяйственным товаропроизводителям | Плехова Т.П. начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 2989864.5 | Сохранение численности маточного поголовья сельскохозяйственных животных и (или) птицы в году обращения за субсидией по отношению к предыдущему году - для сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих маточное поголовье, осуществляющих деятельность по разведению сельскохозяйственных животных, составило не менее 100% (по соглашению о предоставлении субсидии); сохранение численности поголовья сельскохозяйственных животных и (или) птицы в году обращения за субсидией по отношению к предыдущему году - для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не имеющих маточного поголовья, осуществляющих деятельность по разведению сельскохозяйственных животных, составило не менее 100% (по соглашению о предоставлении субсидии); сохранение площади обрабатываемой пашни в году обращения за субсидией по отношению к предыдущему году - для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность по производству сельскохозяйственных культур, составило не менее 100% (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | областной бюджет | 489864.5
[5 empty] | внебюджетные источники | 2500000
1.4.2. | Приобретение ООО "Вятское поле" предметов поставки для сельскохозяйственных товаропроизводителей Кировской области | Плехова Т.П. начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка; Митин В.В. генеральный директор ООО "Вятское поле"; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 80000 | Приобретено 25 единиц сельскохозяйственной техники
[5 empty] | внебюджетные источники | 80000
1.4.3. | Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | Масленникова Т.В. начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 52457.1 | Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса, к концу 2022 года составил не более 317,227 млн. рублей
[5 empty] | федеральный бюджет | 37710
[5 empty] | областной бюджет | 14747.1
1.4.4. | Компенсация прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса | Киселев А.Н. начальник отдела развития животноводства | 2022-09-01 | 2022-12-31 | всего | 3900 | Осуществлена поддержка инвестиционных проектов с общим количеством 800 ското-мест на создание и (или) модернизацию объектов АПК, прошедших конкурсный отбор в Минсельхозе России (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 3900
1.5. | Отдельное мероприятие "Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса" | Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства; Демакова М.М. начальник отдела правового обеспечения; органы местного самоуправления (по соглашениям) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 458471.23
[5 empty] | федеральный бюджет | 243363.4
[5 empty] | областной бюджет | 215095
[5 empty] | местный бюджет | 12.83
1.5.1. | Возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией зерновых культур (пшеницы, ржи, кукурузы, ячменя кормового) | Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 180552.8 | Объем реализованных зерновых культур (пшеница, рожь, кукуруза, ячмень кормовой) собственного производства в Кировской области составил 46,8 тыс. тонн
[5 empty] | федеральный бюджет | 167651.6
[5 empty] | областной бюджет | 12901.2
1.5.2. | Стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения | Демакова М.М. начальник отдела правового обеспечения; органы местного самоуправления (по соглашениям) | 2022-03-01 | 2022-12-31 | всего | 1456.63 | Количество невостребованных земельных долей, поступивших в муниципальную собственность поселений и округов, составило 3227 единиц
[5 empty] | областной бюджет | 1443.8
[5 empty] | местный бюджет | 12.83
1.5.3. | Осуществление компенсации части затрат предприятиям хлебопекарной промышленности | Плехова Т.П. начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2022-05-01 | 2022-12-31 | всего | 76461.8 | Объем произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий с использованием компенсации составил 30,28472 тыс.тонн (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 75711.8
[5 empty] | областной бюджет | 750
1.5.4. | Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока | Киселев А.Н. начальник отдела развития животноводства | 2022-08-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 200000 | Численность поголовья коров и (или) коз молочного направления продуктивности в сельскохозяйсвенных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, получивших субсидию на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока, составила 90,5 тыс. голов (по соглашению о предоставлении субсидии)
1.6. | Региональный проект "Развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса в Кировской области" | Плехова Т.П. начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка; Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства | 2022-01-10 | 2022-12-31 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х
1.6.1. | Утверждение по ключевым подотраслям планов позиционирования и продвижения продукции АПК Кировской области опережающего экспортного развития и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Кировской области | Плехова Т.П. начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2022-01-10 | 2022-07-29 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Утверждены планы опережающего экспортного развития, план позиционирования и продвижения продукции АПК Кировской области и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК
1.6.2. | Утверждение плана технического и технологического перевооружения предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области | Плехова Т.П. начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2022-01-10 | 2022-09-30 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Утвержден план технического и технологического перевооружения предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области. Осуществлено техническое и технологическое перевооружение предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области
1.6.3. | Проведение анализа потребности агропромышленного комплекса Кировской области в части установления предприятиям-экспортерам компенсации на транспортировку продукции | Плехова Т.П. начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2022-01-10 | 2022-12-29 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | К перевозкам с использованием льготы на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции вовлечены не менее 2-х хозяйствующих субъектов региона
1.6.4. | Выход продукции агропромышленного комплекса Кировской области на новые международные рынки сбыта | Плехова Т.П. начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2022-01-10 | 2022-12-30 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Утвержден план по продвижению продукции АПК Кировсокой области на международные рынки сбыта. В целях заключения соглашений, контрактов с международными компаниями организовано участие сельскохозяйственных предприятий в международных выставках, ярмарках, бизнес-миссиях, форумах
2. | Подпрограмма "Развитие малых форм хозяйствования Кировской области" | Головкова И.В. заместитель министра; Софронов Е.А. заместитель министра |  |  | всего | 137792.93
[5 empty] | федеральный бюджет | 106756.29
[5 empty] | областной бюджет | 7025.91
[5 empty] | внебюджетные источники | 24010.73
2.1. | Отдельное мероприятие "Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств" | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Масленникова Т.В. начальник отдела финансировании программ и мероприятий развития АПК | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 64799
[5 empty] | федеральный бюджет | 45422.29
[5 empty] | областной бюджет | 2899.31
[5 empty] | внебюджетные источники | 16477.4
2.1.1. | Предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов на развитие семейных ферм | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; крестьянские (фермерские) хозяйства Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 64799 | Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм, обеспечивающих прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году не менее чем на 8 процентов, составило 3 единицы
[5 empty] | федеральный бюджет | 45422.29
[5 empty] | областной бюджет | 2899.31
[5 empty] | внебюджетные источники | 16477.4
2.2. | Отдельное мероприятие "Укрепление материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов" | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 14133.33
[5 empty] | федеральный бюджет | 9964
[5 empty] | областной бюджет | 636
[5 empty] | внебюджетные источники | 3533.33
2.2.1. | Предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам грантов на развитие их материально-технической базы | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; сельскохозяйственные потребительские кооперативы Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 14133.33 | Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, обеспечивших прирост объема реализации сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предущему году не менее чем на 8 процентов, составило 1 единицу
[5 empty] | федеральный бюджет | 9964
[5 empty] | областной бюджет | 636
[5 empty] | внебюджетные источники | 3533.33
2.2.2. | Организация и проведение совместно с Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров семинаров (совещаний) по вопросам развития сельскохозяйственной кооперации | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Колпащиков Н.И. директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения "Центр сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерноземья" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя и соисполнителя государственной программы | Х | Проведено 2 семинара (совещания) по вопросам развития сельскохозяйственной кооперации
2.3. | Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в Кировской области" | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2022-01-11 | 2022-12-31 | всего | 58860.6
[5 empty] | федеральный бюджет | 51370
[5 empty] | областной бюджет | 3490.6
[5 empty] | внебюджетные источники | 4000
2.3.1. | Заключение с победителями конкурсных отборов соглашений о предоставлении из бюджета Кировской области грантов "Агростартап" на создание и (или) развитие хозяйств | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; крестьянские (фермерские) хозяйства Кировской области | 2022-03-01 | 2022-07-31 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Кировской области грантов в форме субсидий. Государственная поддержка в сфере АПК оказана 9 хозяйствам (по соглашению о предоставлении субсидии)
2.3.2. | Заключение с сельскохозяйственными потребительскими кооперативами соглашений о предоставлении из бюджета Кировской области субсидии на развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; сельскохозяйственные потребительские кооперативы Кировской области | 2022-02-01 | 2022-12-20 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Кировской области субсидии на развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации. К концу 2022 года количество новых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа субъектов МСП в агропромышленном комплексе и личных подсобных хозяйств граждан составило не менее 70 единиц
2.3.3. | Заключение соглашения о предоставлении субсидии областному государственному бюджетному (автономному) учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | Калинина Г.А., начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения; Масленникова Т.В. начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК; Колпащиков Н.И., директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения "Центр сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерноземья" | 2022-01-11 | 2022-03-01 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии областному бюджетному (автономному) учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
2.3.4. | Предоставление субъектам МСП в сфере АПК государственной поддержки в рамках федерального проекта на создание и развитие производств | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы Кировской области Кировской области | 2022-03-01 | 2022-12-20 | всего | 58860.6 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских коопертивов, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта, составило 15 единиц
[5 empty] | федеральный бюджет | 51370
[5 empty] | областной бюджет | 3490.6
[5 empty] | внебюджетные источники | 4000
3. | Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий Кировской области" | Головкова И.В. заместитель министра; Софронов Е.А. заместитель министра; Логинов Ю.Н. министр транспорта Кировской области |  |  | всего | 577353.38
[5 empty] | федеральный бюджет | 173137.9
[5 empty] | областной бюджет | 371832.8
[5 empty] | местный бюджет | 8881.7
[5 empty] | внебюджетные источники | 23500.98
3.1. | Отдельное мероприятие "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 6082.4
[5 empty] | федеральный бюджет | 4209.8
[5 empty] | областной бюджет | 42.6
[5 empty] | внебюджетные источники | 1830
3.1.1. | Формирование списка получателей социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2022-01-01 | 2022-12-31 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Сформирован и утвержден список получателей социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности
3.1.2. | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; граждане Российской Федерации, проживающие в сельской местности | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 6082.4 | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, составил 140 кв. метров; количество семей, получивших социальные выплаты на улучшение жилищных условий, составило 2 семьи
[5 empty] | федеральный бюджет | 4209.8
[5 empty] | областной бюджет | 42.6
[5 empty] | внебюджетные источники | 1830
3.2. | Отдельное мероприятие "Развитие кадрового потенциала на сельских территориях" | Кутергина Е.А. начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 3370.41
[5 empty] | федеральный бюджет | 3003
[5 empty] | областной бюджет | 30.4
[5 empty] | внебюджетные источники | 337.01
3.2.1. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (заявителям) части затрат по ученическим договорам и договорам о целевом обучении, заключенным с гражданами Российской Федерации, обучающимися в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и (или) иных образовательных организациях | Кутергина Е.А. начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 278 | Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях, в количестве 8 человек
[5 empty] | федеральный бюджет | 247.7
[5 empty] | областной бюджет | 2.5
[5 empty] | внебюджетные источники | 27.8
3.2.2. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат, связанных с оплатой труда и проживанием граждан Российской Федерации трудоустроенных заявителем | Кутергина Е.А. начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы; граждане Российской Федерации, проживающие в сельской местности; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 3092.41 | Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях, в количестве 95 человек
[5 empty] | федеральный бюджет | 2755.3
[5 empty] | областной бюджет | 27.9
[5 empty] | внебюджетные источники | 309.21
3.3. | Отдельное мероприятие "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | Логинов Ю.Н. министр транспорта Кировской области; Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; органы местного самоуправления (по соглашениям) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 567900.57
[5 empty] | федеральный бюджет | 165925.1
[5 empty] | областной бюджет | 371759.8
[5 empty] | местный бюджет | 8881.7
[5 empty] | внебюджетные источники | 21333.97
3.3.1. | Реализация проектов по благоустройству сельских территорий | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; органы местного самоуправления (по соглашениям); граждане и (или) юридические лица (индивидуальные предприниматели) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 13744 | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий составило 12 единиц
[5 empty] | федеральный бюджет | 9161
[5 empty] | областной бюджет | 92.7
[5 empty] | местный бюджет | 3364.2
[5 empty] | внебюджетные источники | 1126.1
3.3.2. | Развитие транспортной инфраструктуры | Логинов Ю.Н. министр транспорта Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 373821.83
[5 empty] | областной бюджет | 370083.5
[5 empty] | местный бюджет | 3738.33
3.3.2.1. | Капитальный ремонт автомобильной дороги Косино – Соколовка – Суна – Мусихи Зуевского района Кировской области | Логинов Ю.Н. министр транспорта Кировской области; Кощеев А.Н. глава Зуевского района | 2021-01-01 | 2022-12-31 | всего | 210224.29 | Капитально отремонтировано 8,95 км автомобильной дороги
[5 empty] | областной бюджет | 208122.03
[5 empty] | местный бюджет | 2102.26
3.3.2.2. | Капитальный ремонт автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны – Андреевский – Зоткино в Уржумском районе Кировской области, участок Киров – Малмыж – Вятские Поляны – Андреевский | Логинов Ю.Н. министр транспорта Кировской области; Байбородов В.В. глава Уржумского района | 2022-01-01 | 2023-12-31 | всего | 156746.49 | Начат капитальный ремонт автомобильной дороги
[5 empty] | областной бюджет | 155179.02
[5 empty] | местный бюджет | 1567.47
3.3.2.3 | Разработка проектной документации капитального ремонта автомобильной дороги "Фаленки - Леваны в Фаленском районе Кировской области" | Логинов Ю.Н. министр транспорта Кировской области; Чурин С.С. глава Фаленского муниципального округа | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 3579 | Разработана 1 проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы
[5 empty] | областной бюджет | 3543.15
[5 empty] | местный бюджет | 35.85
3.3.2.4. | Разработка проектной документации капитального ремонта автомобильной дороги Осиновица - Курчум Сунского района Кировской области | Логинов Ю.Н. министр транспорта Кировской области; Исупов А.В. глава Сунского района | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 2417 | Разработана 1 проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы
[5 empty] | областной бюджет | 2392.8
[5 empty] | местный бюджет | 24.2
3.3.2.5. | Разработка проектной документации капитального ремонта автомобильной дороги «Бобино - Вотское» в Слободском районе Кировской области | Логинов Ю.Н. министр транспорта Кировской области; Костылев А.И. первый заместитель главы Слободского района | 2022-03-01 | 2022-12-31 | всего | 855.05 | Разработана 1 проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы
[5 empty] | областной бюджет | 846.5 |  | 846.5
[5 empty] | местный бюджет | 8.55
3.3.3. | Создание современного облика сельских территорий путем реализации проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Малышев Н.Г. глава Немского муниципального округа; граждане и (или) юридические лица (индивидуальные предприниматели) | 2022-01-01 | 2023-12-31 | всего | 180334.74
[5 empty] | федеральный бюджет | 156764.1
[5 empty] | областной бюджет | 1583.6
[5 empty] | местный бюджет | 1779.17
[5 empty] | внебюджетные источники | 20207.87
3.3.3.1. | Строительство многофункционального центра культуры и досуга; Адрес: пгт. Нема, ул. Школьная,7 (УЦОК)* | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Малышев Н.Г. глава Немского муниципального округа; юридические лица (индивидуальные предприниматели) | 2022-01-01 | 2023-12-31 | всего | 125062 | Техническая готовность строительства объекта составила 55%
[5 empty] | федеральный бюджет | 110192.1
[5 empty] | областной бюджет | 1113.1
[5 empty] | местный бюджет | 1250.6
[5 empty] | внебюджетные источники | 12506.2
3.3.3.2. | Строительство разводящих сетей газопровода в пгт Нема Кировской области (III пусковой комплекс); пгт. Нема* | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Малышев Н.Г. глава Немского муниципального округа; юридические лица (индивидуальные предприниматели) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 52856.74 | Построены разводящие сети газопровода, протяженностью 8,21 километра. Объект введен в действие
[5 empty] | федеральный бюджет | 46572
[5 empty] | областной бюджет | 470.5
[5 empty] | местный бюджет | 528.57
[5 empty] | внебюджетные источники | 5285.67
3.3.3.3. | Реконструкция водопроводной линии № 3 по ул Совхозная, ул. Колхозная пгт. Нема с заменой водонапорной башни; пгт. Нема | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Малышев Н.Г. глава Немского муниципального округа; юридические лица (индивидуальные предприниматели) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 2416 | Проведена реконструкция водопроводной сети, протяженностью 1,08 километра. Объект введен в действие
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 2416
4. | ИСКЛЮЧЕН
5. | Отдельное мероприятие "Управление реализацией Государственной программы" | Котлячков А.А. заместитель Председателя Правительства области, министр | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 151985.5
5.1. | Финансовое обеспечение деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | Головкова И.В. заместитель министра; Софронов Е.А. заместитель министра | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 51135.4 | Обеспечено содержание министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области
5.2. | Обеспечение создания условий для осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области отдельных государственных полномочий области по поддержке сельскохозяйственного производства | Елькина Н.А. начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы – главный бухгалтер | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 34601 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий Кировской области по поддержке сельскохозяйственного производства, за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными государственными программами
5.3. | Содействие формированию кадрового состава АПК области | Кутергина Е.А. начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 3540 | Проведен ежегодный конкурс среди рабочих массовых сельскохозяйственных профессий, предоставлены социальные выплаты в виде премий победителям конкурса. Создана информационно-аналитическая телевизионная программа, посвященная профессиональному празднику - Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
5.4. | Финансовое обеспечение выполнения Кировским областным государственным бюджетным учреждением "Центр сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерноземья" государственного задания на оказание государственных консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям, соответствующим требованиям статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", а также органам местного самоуправления, осуществляющим отдельные государственные полномочия области по поддержке сельскохозяйственного производства | Калинина Г.А. начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения; Колпащиков Н.И., директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения "Центр сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерноземья" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 6231.8 | Оказано 3500 консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям области и органам местного самоуправления, осуществляющим отдельные государственные полномочия области по поддержке сельскохозяйственного производства
5.5. | Информационное сопровождение деятельности АПК Кировской области, поддержка и формирование государственных информационных ресурсов, расширение доступа к ним органов местного самоуправления и сельскохозяйственных товаропроизводителей, внедрение современных информационных технологий | Калинина Г.А. начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 300 | Организовано функционирование единой системы информационного обеспечения агропромышленного комплекса области путем формирования отчетности о состоянии АПК Кировской области и актуализации информации на официальном сайте министерства
5.6. | Финансовое обеспечение деятельности государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области | Сбоев Н.В. начальник государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 56177.3 | Обеспечена текущая деятельность государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области
5.7. | Осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин, других видов техники, аттракционов | Сбоев Н.В. начальник государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | в рамках расходов на текущую деятельность соисполнителя Государственной программы | Х | Проведено не менее 36 100 технических осмотров самоходных и других машин
Х - финансирование мероприятия осуществляется в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя и (или) соисполнителя государственной программы
* - финансирование мероприятия определено в соответствии с предельной стоимостью объекта, утвержденной администрацией Немского муниципального округа Кировской области в сводном сметном расчете и стоимостью объекта, предусмотренной соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 28.12.2021 № 082-09-2022-421, заключенным с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
** Объемы бюджетных ассигнований приведены в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, утвержденными сводной бюджетной росписью областного бюджета от 14.09.2022.
______________________