## ОТчет за 1 пол.2019г
ОТЧЕТ
за 1 полугодие 2019 года по реализации государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 – 2025 годы
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, проекта | Исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансирования | Плановые расходы на 2019 год, тыс. рублей | Фактические расходы за 6 месяцев 2019 года, тыс. рублей | Отношение фактических расходов к плановым (в процентах) | Результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание) | Отметка о выполнении мероприятия
|  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации
1. | Государственная программа Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 – 2025 годы | Котлячков А.А., заместитель Председателя Правительства области, министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области (далее – заместитель Председателя Правительства области, министр) |  |  |  |  | всего | 3141177.13 | 1980458.59 | 63
[7 empty] | федеральный бюджет | 1037514.8 | 848817.94 | 81.8
[7 empty] | областной бюджет | 1035325.86 | 554590.59 | 53.6
[7 empty] | местный бюджет | 2312.83 | 203.4 | 8.8
[7 empty] | иные внебюджетные источники** | 1066023.64 | 576846.66 | 54.1
в том числе:
1.1. | Проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации Кировской области» | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | всего | 22743.84 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 15368.6 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 6375.24 | 0 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 1000 | 0 | 0
1.2. | Проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Кировской области» | Черняев А.В., министр здравоохранения Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | всего | 3475.7 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 1854.6 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 1321.1 | 0 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 300 | 0 | 0
1.3. | Проект «Развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса в Кировской области» | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | не требуется | Х | Х
2. | Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» на 2018 – 2025 годы | Головкова И.В., заместитель министра; Софронов Е.А., заместитель министра |  |  |  |  | всего | 853522.2 | 772851.53 | 90.5
[7 empty] | федеральный бюджет | 791117.4 | 716919.84 | 90.6
[7 empty] | областной бюджет | 41738.1 | 37765.02 | 90.5
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 20666.7 | 18166.67 | 87.9
2.1. | Отдельное мероприятие «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства» | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | всего | 148025.4 | 148025.4 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 140624.1 | 140624.1 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 7401.3 | 7401.3 | 100
2.1.1. | Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, а также в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | всего | 148025.4 | 148025.4 | 100 | Посевные работы в текущем году проведены в полном объеме. По предварительным данным целевой показатель (посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами) выполнен на 100%. Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, по итогам года прогнозируется в объеме 4,1 тыс. тонн
[7 empty] | федеральный бюджет | 140624.1 | 140624.1 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 7401.3 | 7401.3 | 100
2.2. | Отдельное мероприятие «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в области молочного скотоводства» | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | всего | 406942.4 | 406942.4 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 386595.2 | 386595.2 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 20347.2 | 20347.2 | 100
2.2.1. | Повышение продуктивности в молочном скотоводстве | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | всего | 406942.4 | 406942.4 | 100 | По прогнозной оценке за 1 полугодие текущего года произведено молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в количестве 333,7 тыс. тонн (53,3% к плановому значению показателя)
[7 empty] | федеральный бюджет | 386595.2 | 386595.2 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 20347.2 | 20347.2 | 100
2.3. | Отдельное мероприятие «Содействие достижению целевых показателей реализации Подпрограммы» | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства; Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора; Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Елькина Н.А., начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы-главный бухгалтер | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | всего | 298554.4 | 217883.73 | 73
[7 empty] | федеральный бюджет | 263898.1 | 189700.54 | 71.9
[7 empty] | областной бюджет | 13989.6 | 10016.52 | 71.6
[7 empty] | иные внебюджетные источники** | 20666.7 | 18166.67 | 87.9
2.3.1. | Повышение уровня использования высокоурожайных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур (семеноводство) | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | всего | 14105.3 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 13400 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 705.3 | 0 | 0
2.3.1.1. | Развитие семеноводства сельскохозяйственных растений | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | всего | 14105.3 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 13400 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 705.3 | 0 | 0
2.3.1.1.1. | Развитие элитного семеноводства (проведение сортосмены и (или) сортообновления, в том числе приобретение элитных семян сельскохозяйственных растений) | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | всего | 14105.3 | 0 | 0 | Высев элитных семян проведен в оптимальные сроки, доля площади, засеваемой элитными семенами в общей площади посевов по предварительным данным составляет 9,5% при целевом показателе 6,3%. Государственная поддержка на выполнение мероприятия будет направлена сельхозтоваропроизводителям во 2 полугодии текущего года
[7 empty] | федеральный бюджет | 13400 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 705.3 | 0 | 0
2.3.2. | Закладка многолетних плодовых и ягодных насаждений | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | всего | 526.3 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 500 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 26.3 | 0 | 0
2.3.2.1. | Закладка многолетних плодовых и (или) ягодных кустарниковых насаждений, плодовых и (или) ягодных питомников | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | всего | 526.3 | 0 | 0 | Работы по закладке многолетних плодовых и ягодных кустарниковых насаждений будут проводиться в третьем квартале текущего года
[7 empty] | федеральный бюджет | 500 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 26.3 | 0 | 0
2.3.4. | Развитие племенного животноводства | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | всего | 226568.7 | 163549.59 | 72.2
[7 empty] | федеральный бюджет | 215240.2 | 155372.11 | 72.2
[7 empty] | областной бюджет | 11328.5 | 8177.48 | 72.2
2.3.4.1. | Содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных организациями по племенному животноводству | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | всего | 149200.28 | 101271.96 | 67.9 | Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) по состоянию на 01.07.2019 составляет 60,5 тыс. голов (102,5%)
[7 empty] | федеральный бюджет | 141740.2 | 96208.36 | 67.9
[7 empty] | областной бюджет | 7460.08 | 5063.6 | 67.9
2.3.4.2. | Приобретение племенного молодняка сельскохозяйственными товаропроизводителями, в том числе крупного рогатого скота молочного и мясного направления продуктивности, включая приобретение организациями по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных племенных быков-производителей мясного и молочного направления продуктивности (кроме приобретенного по импорту) | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | всего | 63157.9 | 48067.11 | 76.1 | По состоянию на 01.07.2019 реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток составила 3,2 голов при годовом плановом показателе 7,5 голов
[7 empty] | федеральный бюджет | 60000 | 45663.75 | 76.1
[7 empty] | областной бюджет | 3157.9 | 2403.36 | 76.1
2.3.4.3. | Содержание племенных быков-производителей организациями по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | всего | 14210.52 | 14210.52 | 100 | Сохранность племенного поголовья быков-производителей по отношению к предыдущему году составляет 100% (при плане 100%)
[7 empty] | федеральный бюджет | 13500 | 13500 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 710.52 | 710.52 | 100
2.3.5. | Развитие малых форм хозяйствования на селе | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования Масленникова Т.В., начальник отдела финансировании программ и мероприятий развития АПК | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | всего | 57260.4 | 54334.14 | 94.9
[7 empty] | федеральный бюджет | 34668.9 | 34328.43 | 99
[7 empty] | областной бюджет | 1924.8 | 1839.04 | 95.5
[7 empty] | иные внебюджетные источники** | 20666.7 | 18166.67 | 87.9
2.3.5.1. | Предоставление грантов на поддержку начинающих фермеров, на развитие семейных животноводческих ферм | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | всего | 56666.7 | 54166.67 | 95.6 | За отчетный период на конкурсной основе предоставлены гранты на поддержку проектов 4 начинающим фермерам и 2 семейным животноводческим фермам. Грантополучатели в текущем году обязались создать 13 новых рабочих мест (показатель годовой)
[7 empty] | федеральный бюджет | 34200 | 34200 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 1800 | 1800 | 100
[7 empty] | иные внебюджетные источники** | 20666.7 | 18166.67 | 87.9
2.3.5.2. | Возмещение части процентной ставки по кредитам и займам, взятым малыми формами хозяйствования | Масленникова Т.В., начальник отдела финансировании программ и мероприятий развития АПК | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | всего | 593.7 | 167.47 | 28.2 | Государственная поддержка оказана сельхозтоваропроизводителям в сумме 167,47 тыс. рублей (28,2 % от годового лимита), в том числе за счет средств федерального бюджета - 128,43 тыс. рублей (27,4%), областного бюджета - 39,04 тыс. рублей (31,3%)
[7 empty] | федеральный бюджет | 468.9 | 128.43 | 27.4
[7 empty] | областной бюджет | 124.8 | 39.04 | 31.3
2.3.6. | Возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | Елькина Н.А., начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы-главный бухгалтер | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | всего | 93.7 | 0 | 0 | Выполение мероприятия планируется в 3 квартале текущего года
[7 empty] | федеральный бюджет | 89 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 4.7 | 0 | 0
3. | Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация агропромышленного комплекса, инновационное развитие» на 2018 - 2025 годы | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка |  |  |  |  | всего | 1078915.2 | 773378.8 | 71.7
[7 empty] | областной бюджет | 418915.2 | 414369.49 | 98.9
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 660000 | 359009.31 | 54.4
3.1. | Отдельное мероприятие «Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в обновлении машинно-тракторного парка, а также в приобретении оборудования» | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | всего | 966470.5 | 669924.83 | 69.3
[7 empty] | областной бюджет | 366470.5 | 361924.83 | 98.8
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 600000 | 308000 | 51.3
3.1.1. | Возмещение части затрат на приобретение современных сельскохозяйственной техники и оборудования для первичной переработки сельскохозяйственной продукции и (или) уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)» | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | всего | 966470.5 | 669924.83 | 69.3 | Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 гектаров посевной площади (суммарная номинальная мощность двигателей тракторов, комбайнов и самоходных машин) составляет 139 лошадиных сил при плане 139 л.с.
[7 empty] | областной бюджет | 366470.5 | 361924.83 | 98.8
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 600000 | 308000 | 51.3
3.2. | Отдельное мероприятие «Приобретение Кировским областным государственным унитарным предприятием «Вятское поле» предметов поставки для сельскохозяйственных товаропроизводителей Кировской области» | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | всего | 50000 | 41009.31 | 82
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 50000 | 41009.31 | 82
3.2.1. | Обеспечение субъектов агропромышленного комплекса области сельскохозяйственными машинами и оборудованием | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | всего | 50000 | 41009.31 | 82 | Приобретено 15 единиц сельскохозяйственной техники по договорам комиссии, при плановом показателе 16 единиц
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 50000 | 41009.31 | 82
3.3. | Отдельное мероприятие «Стимулирование интеграционных процессов в сельском хозяйстве» | Калинина Г.А., начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | всего | 62444.7 | 62444.66 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 52444.7 | 52444.66 | 100
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 10000 | 10000 | 100
3.3.1. | Предоставление субсидий из областного бюджета на стимулирование интеграционных процессов в сельском хозяйстве | Калинина Г.А., начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | всего | 62444.7 | 62444.66 | 100 | Посевная площадь в сельскохозяйственных организациях, осуществляющих интеграционные процессы, составила 51,8 тыс. гектаров или 101% от планового показателя
[7 empty] | областной бюджет | 52444.7 | 52444.66 | 100
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 10000 | 10000 | 100
4. | Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» на 2018 – 2025 годы | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка |  |  |  |  | всего | 305200 | 158794.5 | 52
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 4000 | 2394.5 | 59.9
[7 empty] | местный бюджет | 200 | 200 | 100
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 301000 | 156200 | 51.9
4.1. | Отдельное мероприятие «Создание условий для развития пищевой и перерабатывающей промышленности» | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | всего | 300000 | 155850 | 52
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 300000 | 155850 | 52
4.1.1. | Осуществление технической и технологической модернизации предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | всего | 300000 | 155850 | 52 | Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году по состоянию на 01.07.2019 составляет 101,1% при плане 100,2%
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 300000 | 155850 | 52
4.2. | Проект «Развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса в Кировской области» | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | не требуется | Х | Х
4.2.1. | Разработка и утверждение плана опережающего экспортного развития и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Кировской области | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2019-01-01 | 2019-06-30 | 2019-01-01 | 2019-06-30 | не требуется | Х | Х |  | План опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК утвержден 28.06.2019
4.2.2. | Разработка и утверждение прогнозного плана технического и технологического перевооружения предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2019-01-01 | 31.11.2019 | 2019-01-01 |  | не требуется | Х | Х |  | Прогнозный план технического и технологического перевооружения предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности планируется утвердить в ноябре текущего года
4.2.3. | Определение механизма продвижения продукции на международные рынки | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2019-01-01 | 2019-09-30 | 2019-01-01 |  | не требуется | Х | Х |  | План по продвижению продукции на международные рынки в стадии разработки
4.2.4. | Организация участия в международных выставках, ярмарках, бизнес-миссиях, форумах | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | не требуется | Х | Х |  | Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности принимали участие в международной выставке "Продэкспо- 2019"
4.2.5. | Проведение мониторинга имеющейся пропускной способности транспортных магистралей Российской Федерации | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2019-01-01 | 2019-10-31 | 2019-01-01 |  | не требуется | Х | Х |  | В связи с тем, что предприятия экспортеры не пользуются государсвенной поддержкой на транспортную логистику по доставке продукции мониторинг пропускной способности транспортных магистралей не требовался
4.2.6. | Взаимодействие с предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности о возможных путях транспортировки продукции АПК и информирование о возможности получения компенсации части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции наземным, в том числе железнодорожным транспортом | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2019-01-01 | 2019-11-30 | 2019-01-01 |  | не требуется | Х | Х |  | Информация до экспортеров доводится постоянно по мере поступления в министерство
4.3. | Отдельное мероприятие «Стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения» | Демакова М.М., начальник отдела правового обеспечения | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | всего | 5200 | 2944.5 | 56.6
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 4000 | 2394.5 | 59.9
[7 empty] | местный бюджет | 200 | 200 | 100
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 1000 | 350 | 35
4.3.1. | Поддержка выделения земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в счет невостребованных земельных долей и (или) земельных долей, от права собственности на которые граждане отказались | Демакова М.М., начальник отдела правового обеспечения | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | всего | 5200 | 2944.5 | 56.6 | В муниципальную собственность поселений и городских округов поступило 5722 единицы невостребованных земельных долей (нарастающим итогом) при плановом значении показателя 6565 единиц
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 4000 | 2394.5 | 59.9
[7 empty] | местный бюджет | 200 | 200 | 100
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 1000 | 350 | 35
5. | Подпрограмма «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» на 2018 – 2025 годы | Масленникова Т.В., начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК; Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора; Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства |  |  |  |  | всего | 194338.4 | 125185.48 | 64.4
[7 empty] | федеральный бюджет | 147320.8 | 95871.59 | 65.1
[7 empty] | областной бюджет | 47017.6 | 29313.89 | 62.3
5.1. | Отдельное мероприятие «Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе» | Масленникова Т.В., начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК; Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора; Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | всего | 194338.4 | 125185.48 | 64.4
[7 empty] | федеральный бюджет | 147320.8 | 95871.59 | 65.1
[7 empty] | областной бюджет | 47017.6 | 29313.89 | 62.3
5.1.1. | Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | Масленникова Т.В., начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК; Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора; Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | всего | 194338.4 | 125185.48 | 64.4 | По состоянию на 01.07.2019 объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса составляет 1 615,965 млн. рублей (при плане не более 1358,066 млн. рублей)
[7 empty] | федеральный бюджет | 147320.8 | 95871.59 | 65.1
[7 empty] | областной бюджет | 47017.6 | 29313.89 | 62.3
5.2. | Отдельное мероприятие «Компенсация прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса» | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 2019-12-01 |  | всего | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
5.2.1. | Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 2019-12-01 |  | всего | 0 | 0 | 0 | На конкурсный отбор инвестиционных проектов планируется подготовить и направить в Минсельхоз России документы 3 проектов сельзозтоваропроизводителей с общим количеством ското-мест 4352
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
6. | Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Кировской области на 2018 – 2025 годы» | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования |  |  |  |  | всего | 84003.84 | 44011.37 | 52.4
[7 empty] | федеральный бюджет | 49992.6 | 25001 | 50
[7 empty] | областной бюджет | 8197.64 | 1315.84 | 16.1
[7 empty] | иные внебюджетные источники** | 25813.6 | 17694.53 | 68.5
6.1. | Отдельное мероприятие «Подготовка кадров для сельскохозяйственных потребительских кооперативов» | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | всего | 516 | 150 | 29.1
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 516 | 150 | 29.1
6.1.1. | Обучение основам сельскохозяйственной кооперации | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | всего | 516 | 150 | 29.1 | Количество участников, прошедших обучение и курсы повышения квалификации в 2019 году составило 89 человек или 148% по отношению к плану. Фактичексая стоимость обучения ниже чем было запланировано. Остаток средств будет перераспределен
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 516 | 150 | 29.1
6.3. | Отдельное мероприятие «Укрепление материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов» | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | всего | 60744 | 43861.37 | 72.2
[7 empty] | федеральный бюджет | 34624 | 25001 | 72.2
[7 empty] | областной бюджет | 1822.4 | 1315.84 | 72.2
[7 empty] | иные внебюджетные источники** | 24297.6 | 17544.53 | 72.2
6.3.1. | Предоставление грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | всего | 60744 | 43861.37 | 72.2 | На конкурсной основе в июне текущего года предоставлены гранты на развитие материально-технической базы 2 сельскохозяйственных потребительских кооперативах, в соответствии с бизнес-планами в текущем году планируется создать 7 новых рабочих мест
[7 empty] | федеральный бюджет | 34624 | 25001 | 72.2
[7 empty] | областной бюджет | 1822.4 | 1315.84 | 72.2
[7 empty] | иные внебюджетные источники** | 24297.6 | 17544.53 | 72.2
6.4. | Проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Кировской области» | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | всего | 22743.84 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 15368.6 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 6375.24 | 0 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 1000 | 0 | 0
6.4.1. | Рекомендации по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации рассмотрены членами рабочей группы по разработке дополнительных мероприятий по стимулированию развития сельскохозяйственной кооперации в Кировской области | Царегородцев И.В., заместитель начальника отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-05-10 | 2019-07-01 | 2019-05-10 | 2019-07-01 | не требуется | Х | Х |  | Письмом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 25.04.2019 № 10/316 в адрес министерства направлен проект рекомендаций по разработке подпрограмм развития сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации, на который направлены предложения и замечания (письмо от 29.04.2019 № 763-44-10). Рекомендаций, утвержденных проектным комитетом по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», до настоящего времени в регионы не направлено. Проводить заседание рабочей группы и принимать решение на основании проекта рекомендаций в настоящее время не целесообразно
6.4.2. | Совершенствование подпрограммы «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации Кировской области» государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» в соответствии с доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 2019-07-01 |  | не требуется | Х | Х |  | Разработан и направлен на согласование с органами исполнительной власти области проект государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса», которая предусматривает мероприятия по развитию сельскохозяйственной кооперации. Проект разработан с учетом проекта рекомендаций по разработке региональных программ по развитию сельхозкооперации, направленных Минсельхозом России
6.4.3. | Организация семинаров, совещаний по разъяснению условий и порядка предоставления мер государственной поддержки в рамках подпрограммы | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | не требуется | Х | Х |  | Информация об условиях и порядке предоставления мер государственной поддержки в рамках подпрограммы доведена до участников совещания с К(Ф)Х и сельскохозяйственными потребительским кооперативами 23.04.2019, в ходе круглого стола, организованного в рамках форума «Предпринимательство на Вятке» 24.05.2019, на постоянной основе информация предоставляется в индивидуальном порядке
6.4.4. | Организация оказания государственной поддержки, предусмотренной подпрограммой | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | не требуется | Х | Х |  | По состоянию на 01.07.2019 бюджетные ассигнования, предусмотренные в законе об областном бюджете на 2019 год на реализацию подпрограммы освоены на 54,8%
6.4.5. | Подготовка и согласование проекта распоряжения министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области об определении центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 2019-01-01 | 2019-05-22 | не требуется | Х | Х |  | Распоряжение министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 22.05.2019 № 47 «Об определении центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров»
6.4.6. | Разработано положение о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на основании методических рекомендаций по определению центра компетенций | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-01-01 | 2019-07-01 | 2019-01-01 | 2019-06-30 | не требуется | Х | Х |  | Положение о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на основании методических рекомендаций по определению центра компетенций не требуется
6.4.7. | Разработка и утверждение государственного задания на оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства (внесение изменений в государственное задание) | Калинина Г.А., начальник отдела прогнозирования и нформационно-аналитического обеспечения, Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | не требуется | Х | Х |  | Изменения в государственное задание на оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства будут внесены во 2 полугодии текущего года
6.4.8. | Предоставление субсидии центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на финансовое обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности | Калинина Г.А., начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения; Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Масленникова Т.В., начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 2019-07-01 |  | всего | 3030.31 | 0 | 0 | Субсидию центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на финансовое обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности планируется предоставить в полном объеме во 2 полугодии текущего года
[7 empty] | федеральный бюджет | 3000 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 30.31 | 0 | 0
6.4.9. | Информирование субъектов МСП Кировской области – сельскохозяйственные кооперативы проинформированы о сроках и месте проведения мероприятий, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | Агалакова Л.Ю., заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области; Тетенькина О.Л., начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области; Царегородцев И.В., заместитель начальника отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | не требуется | Х | Х |  | Информация о мероприятиях, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» не поступала
6.4.10. | Информирование Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, о сроках и месте проведения обучающих семинаров, организованных АО «Корпорация «МСП» | Царегородцев И.В., заместитель начальника отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования, Колпащиков Н.И., директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения «Центр сельскохозяйственного консультирования «Клевера Нечерноземья» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | не требуется | Х | Х |  | Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров доведена информация об обучающих семинарах
6.4.11. | Заключение соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Кировской области на предоставление из федерального бюджета бюджету Кировской области иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | не требуется | Х | Х |  | Заключены соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Кировской области на предоставление из федерального бюджета бюджету Кировской области иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации
6.4.12. | Проведение конкурсных отборов крестьянских (фермерских) хозяйств на предоставление грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап») | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-04-30 | 2019-12-31 | 2019-04-30 |  | всего | 13000 | 0 | 0 | Определение победителей конкурсного отбора на предоставление грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап» и заключение соглашения о предоставлении грантовой поддержки планируктся в августе 2019 года
[7 empty] | федеральный бюджет | 11880 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 120 | 0 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 1000 | 0 | 0
6.4.13. | Организация приема документов на предоставление государственной поддержки (субсидий) сельскохозяйственным потребительским кооперативам | Царегородцев И.В., заместитель начальника отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-04-30 | 2019-12-31 | 2019-04-30 |  | всего | 6713.53 | 0 | 0 | Заключение соглашений о предоставлении государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам планируктся в августе 2019 года
[7 empty] | федеральный бюджет | 488.6 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 6224.93 | 0 | 0
иные внебюджетные источники
7. | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Кировской области на период 2014– 2025 годов» | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования |  |  |  |  | всего | 430154.29 | 25608 | 6
[7 empty] | федеральный бюджет | 30767 | 11025.51 | 35.8
[7 empty] | областной бюджет | 391471.22 | 3346.94 | 0.9
[7 empty] | местный бюджет | 2112.83 | 3.4 | 0.2
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 5803.24 | 11232.15 | 193.5
7.1. | Отдельное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | всего | 18344.14 | 22838 | 124.5
[7 empty] | федеральный бюджет | 12198.8 | 11025.51 | 90.4
[7 empty] | областной бюджет | 642.1 | 580.34 | 90.4
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 5503.24 | 11232.15 | 204.1
7.1.1. | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе: | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | всего | 18344.14 | 22838 | 124.5 | По состоянию на 01.07.2019 улучшили жилищные условия 2 семьи, введено 159,0 кв.метров жилья (25,6% от планового показателя)
[7 empty] | федеральный бюджет | 12198.8 | 11025.51 | 90.4
[7 empty] | областной бюджет | 642.1 | 580.34 | 90.4
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 5503.24 | 11232.15 | 204.1
| молодым семьям и молодым специалистам | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | всего | 12840.9 | 16761.21 | 130.5 | По состоянию на 01.07.2019 улучшили жилищные условия 1 молодая семья, введено в эксплуатацию 58,6 кв. метров жилья (13,4%)
[7 empty] | федеральный бюджет | 8539.16 | 7461.58 | 87.4
[7 empty] | областной бюджет | 449.47 | 392.63 | 87.4
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 3852.27 | 8907 | 231.2
7.2. | Отдельное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, осуществляемых в сельской местности, а также их капитальный ремонт и ремонт» | Поршнев М.Н., министр транспорта Кировской области. Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | всего | 408334.45 | 2770 | 0.7
[7 empty] | федеральный бюджет | 16713.6 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 389508.02 | 2766.6 | 0.7
[7 empty] | местный бюджет | 2112.83 | 3.4 | 0.2
7.2.1. | Развитие водоснабжения в сельских поселениях | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2019-01-01 |  | всего | 18519.6 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 16713.6 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 880 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 926 | 0 | 0
7.2.1.1. | Сети водоснабжения в с.Среднеивкино, д.Воронье, д.Осиновица, д.Сутяги Верхошижемского района Кировской области | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2019-01-01 |  | всего | 18519.6 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 16713.6 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 880 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 926 | 0 | 0
7.2.1.1.1. | Сети водоснабжения в с.Среднеивкино, д.Воронье, д.Осиновица, д.Сутяги Верхошижемского района Кировской области (с.Среднеивкино - 1 этап) | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | всего | 18519.6 | 0 | 0 | Проектная документация откорректирована. Документы на проведение аукциона в электронной форме направлены в КОГКУ "Центр по техническому сопровождению закупок"
[7 empty] | федеральный бюджет | 16713.6 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 880 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 926 | 0 | 0
7.2.2. | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, осуществляемых в сельской местности, а также их капитальный ремонт и ремонт, в том числе: | Поршнев М.Н., министр транспорта Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | всего | 389814.85 | 2770 | 0.7
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 388628.02 | 2766.6 | 0.7
[7 empty] | местный бюджет | 1186.83 | 3.4 | 0.3
7.2.2.1. | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, осуществляемых в сельской местности, а также их капитальный ремонт и ремонт | Поршнев М.Н., министр транспорта Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | всего | 374348.1 | 2770 | 0.7
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 373161.27 | 2766.6 | 0.7
[7 empty] | местный бюджет | 1186.83 | 3.4 | 0.3
7.2.2.1.1. | Капитальный ремонт автомобильной дороги Среднеивкино – Воронье в Верхошижемском районе Кировской области | Поршнев М.Н., министр транспорта Кировской области | 2018-01-01 | 2019-12-31 | 2018-01-01 |  | всего | 151793.46 | 0 | 0 | Планировался капитальный ремонт автомобильной дороги протяженностью 7,534 км. По информации администрации Верхошижемского района на сегодняшний день работы по капитальному ремонту дороги приостановлены. В связи с возникшими у подрядчика ООО «АБЗ-Оричи» обстоятельствами, свидетельствующими о неисполнении контракта, контракт на выполнение работ по капитальному ремонту дороги был расторгнут в соответствии с соглашением от 30.05.2019 по обоюдному согласию сторон. По причине неисполнения контракта оплата по нему не производилась. В июне текущего года внесены изменения в Закон Кировской области «Об областном бюджете» бюджетные ассигнования на дорогу распределены на 2019-2020 годы. Админитстрация района документы к проведению электронного аукциона направила в ГОГКУ «Центр по техническому сопровождению закупок». Реализация проекта планируется в 2020 году
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 150882.67 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 910.79 | 0 | 0
7.2.2.1.2. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги Косино-Соколовка-Суна-Мусихи Зуевского района Кировской области | Поршнев М.Н., министр транспорта Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | всего | 2770 | 2770 | 100 | Разработана 1 проектная документация
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 2766.6 | 2766.6 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 3.4 | 3.4 | 100
7.2.2.1.3. | Капитальный ремонт автомобильной дороги Зуевка-Октябрьский-Городище Зуевского района Кировской области | Поршнев М.Н., министр транспорта Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | всего | 212763.79 | 0 | 0 | На выполнение капитального ремонта дороги протяженностью 8,4 км заключен муниципальный контракт от 29.05.2019 № 0340200003319004505-0002, подрядчик КОГП "Вятавтодор". Работы планируется выполнить во 2 полугодии текущего года
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 212500 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 263.79 | 0 | 0
7.2.2.1.4. | Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги Октябрьский-Святица в Фаленском районе Кировской области | Поршнев М.Н., министр транспорта Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | всего | 7020.85 | 0 | 0 | На разработку проектной документации заключен муниципальный контракт 03402000033190060330001 от 06.06.2019 с ООО "Институт Дорпроект"
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 7012 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 8.85 | 0 | 0
7.2.2.2. | Нераспределенные средства | Поршнев М.Н., министр транспорта Кировской области | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 2019-07-01 |  | всего | 15466.75 | 0 | 0 | Распределение средств планируется во 2 полугодии 2019 года
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 15466.75 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
7.3. | Проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Кировской области» | Черняев А.В., министр здравоохранения Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | всего | 3475.7 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 1854.6 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 1321.1 | 0 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 300 | 0 | 0
7.3.1. | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Елгань в Елганском сельском поселении Унинского района Кировской области | Черняев А.В., министр здравоохранения Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | всего | 3475.7 | 0 | 0 | Ввод в эксплуатацию 1 фельдшерско-акушерского пункта планируется к концу текущего года
[7 empty] | федеральный бюджет | 1854.6 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 1321.1 | 0 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 300 | 0 | 0
8. | Подпрограмма «Управление реализацией Государственной программы» на 2018 – 2025 годы | Котлячков А.А., заместитель Председателя Правительства области, министр |  |  |  |  | областной бюджет | 123022 | 66084.91 | 53.7
8.1. | Отдельное мероприятие «Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы» | Котлячков А.А., заместитель Председателя Правительства области, министр | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | областной бюджет | 33603.9 | 17768.68 | 52.9 | Обеспечение деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области
8.2. | Отдельное мероприятие «Обеспечение создания условий для осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области отдельных государственных полномочий области по поддержке сельскохозяйственного производства, за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными государственными программами» | Елькина Н.А., начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы – главный бухгалтер; Масленникова Т.В., начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | областной бюджет | 45092 | 21950.14 | 48.7
8.2.1. | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований | Елькина Н.А., начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы – главный бухгалтер; Масленникова Т.В., начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | областной бюджет | 45092 | 21950.14 | 48.7 | Осуществление финансового обеспечения для выполнения органами местного самоуправления переданных государственных полномочий в части расходов на содержание органов местного самоуправления и выполнение управленческих функций в рамках реализации Государственной программы
8.3. | Отдельное мероприятие «Повышение кадрового потенциала АПК области» | Кутергина Е.А., начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | областной бюджет | 4264 | 3660 | 85.8
8.3.1. | Проведение ежегодного конкурса среди рабочих массовых сельскохозяйственных профессий и предоставление социальных выплат в виде премии победителям конкурса | Кутергина Е.А., начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | областной бюджет | 3500 | 3465 | 99 | Конкурс среди рабочих массовых сельскохозяйственных профессий проведен
8.3.2. | Поощрение организаций и работников агропромышленного комплекса Кировской области | Кутергина Е.А., начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | областной бюджет | 764 | 195 | 25.5 | Заключено 2 контракта на проведение торжественного собрания для поощрения предприятий и передовиков агропромышленного комплекса Кировской области, который состоится в октябре текущего года
8.4. | Отдельное мероприятие «Обеспечение консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям области и органам местного самоуправления, осуществляющим государственные полномочия области по поддержке сельскохозяйственного производства» | Калинина Г.А., начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | областной бюджет | 5621.2 | 3362.41 | 59.8
8.4.1. | Предоставление субсидий из областного бюджета Кировскому областному государственному бюджетному учреждению «Центр сельскохозяйственного консультирования «Клевера Нечерноземья» на финансовое обеспечение выполнения им государственного задания | Калинина Г.А., начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения; Масленникова Т.В., начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | областной бюджет | 5621.2 | 3362.41 | 59.8 | В первом полугодии текущего года сельхозтоваропроизводителям области и органам местного самоуправления, осуществляющим государственные полномочия области по поддержке сельскохозяйственного производства оказано 2108 консультаций (60,2% от годового планового показателя)
8.5. | Отдельное мероприятие «Использование информационных ресурсов в сфере АПК Кировской области» | Калинина Г.А., начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | областной бюджет | 866 | 386.38 | 44.6
8.5.1. | Использование информационных ресурсов в сфере АПК органами местного самоуправления, организациями АПК, К(Ф)Х, гражданами, ведущими ЛПХ | Калинина Г.А., начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | областной бюджет | 866 | 386.38 | 44.6 | Осуществляется функционирование единой системы информационного обеспечения агропромышленного комплекса области путем формирования отчетности о состоянии АПК Кировской области, актуализации официального сайта министерства, приобретения программ для ЭВМ, средств вычислительной техники
8.6. | Отдельное мероприятие «Осуществление государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин в Кировской области» | Сбоев Н.В., начальник государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | областной бюджет | 33574.9 | 18957.3 | 56.5
8.6.1. | Повышение квалификации инженеров-инспекторов | Сбоев Н.В., начальник государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | областной бюджет | 35 | 11.6 | 33.1 | За первое полугодие прошли обучение 3 человека по программе "Государственная политика в области противодействия коррупции" (при плане 15 человек)
8.6.2. | Обеспечение проведения регистрации (перерегистрации) самоходных и других машин | Сбоев Н.В., начальник государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | областной бюджет | 5966 | 2806.8 | 47 | Проведено 4285 регистрационных действий самоходных и других машин или 52,2% от планового показателя
8.6.3. | Обеспечение осуществления основной деятельности | Сбоев Н.В., начальник государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | областной бюджет | 26585 | 15269.7 | 57.4 | Проведео 23311 технических осмотров самоходных и других машин или 63,9% планового показателя
8.6.4. | Приобретение специальной продукции | Сбоев Н.В., начальник государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | областной бюджет | 458 | 458 | 100 | Приобретено 20 тысяч бланков свидетельств о прохождении технического осмотра (100%)
8.6.5. | Обновление материально-технической, информационной базы | Сбоев Н.В., начальник государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | областной бюджет | 530.9 | 411.2 | 77.5 | Приобретен 1 автомобиль
9. | Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Кировской области» на 2019– 2025 годы | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства |  |  |  |  | всего | 72021.2 | 14544 | 20.2
[7 empty] | федеральный бюджет | 18317 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 964.1 | 0 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 52740.1 | 14544 | 27.6
9.1. | Отдельное мероприятие «Культуртехнические мероприятия на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот» | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | всего | 27544.4 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 18317 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 964.1 | 0 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 8263.3 | 0 | 0
9.1.1. | Предоставление субсидий на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | всего | 27544.4 | 0 | 0 | Выполнение работ по культуртехической, агрохимической мелиорации земель сельскохозяйственного назначения будет завершено в четвертом квартале текущего года
[7 empty] | федеральный бюджет | 18317 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 964.1 | 0 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 8263.3 | 0 | 0
9.2. | Отдельное мероприятие «Проведение известкования и (или) фосфоритования пахотных почв на землях сельскохозяйственного назначения» | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | всего | 44476.8 | 14544 | 32.7
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 44476.8 | 14544 | 32.7
9.2.1. | Повышение плодородия почв на землях сельскохозяйственного назначения за счет проведения известкования и (или) фосфоритования почв | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | всего | 44476.8 | 14544 | 32.7 | Проведены работы по известкованию и фосфоритованию почв на площади 1532 га (32% от плана)
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 44476.8 | 14544 | 32.7
**Средства победителей конкурсного отбора грантовой поддержки, срок фактического использования которых 24 месяца