|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  | |  | |  | | Приложение | |
|  |  | | | | | | | |  | | УТВЕРЖДЕНЫ | |
|  |  | | распоряжением министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | |
|  |  | |  |  |  | |  | |  | | от 28.05.2021 № 54 | |
| **ИЗМЕНЕНИЯ** | | | | | | | | | | | | |
| **в Плане реализации государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2021 год** | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок | | | | Источники финансирования | | Финансирование на 2021 год, тыс. рублей | | Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание) |
| начало реализации | | окончание реализации | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Государственная программа Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса»** | **Котлячков А.А., заместитель Председателя Правительства области, министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области (далее –  заместитель Председателя Правительства области, министр)** |  |  | **всего** | **2 692 483,26** |  |
| **федеральный бюджет** | **873 367,24** |
| **областной бюджет** | **849 864,14** |
| **местный бюджет** | **11 014,87** |
| **внебюджетные источники** | **958 237,01** |
| **справочно: налоговый расход –консолидированный бюджет** | **297 700,00** |  |
| **1.** | **Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Кировской области»** | **Головкова И.В., заместитель министра; Софронов Е.А., заместитель министра** |  |  | **всего** | **1 993 276,68** |  |
| **федеральный бюджет** | **720 713,75** |
| **областной бюджет** | **350 634,25** |
| **местный бюджет** | **16,07** |
| **внебюджетные источники** | **921 912,61** |
| 1.4. | Отдельное мероприятие «Стимулирование технической и технологической модернизации, инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка; Масленникова Т.В., начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК | 01.01.2021 | 31.12.2021 | всего | 1 284 644,10 |  |
| федеральный бюджет | 50 011,90 |
| областной бюджет | 316 275,40 |
| внебюджетные источники | 918 356,80 |
| 1.4.3. | Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | Масленникова Т.В., начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК | 01.01.2021 | 31.12.2021 | всего | 73 297,40 | Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса к концу 2021 года, составит не более 547,573 млн. рублей (по соглашению о предоставлении субсидии) |
| федеральный бюджет | 50 011,90 |
| областной бюджет | 23 285,50 |
| **3.** | **Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Кировской области»** | **Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Соколов Н.А., министр транспорта Кировской области** |  |  | **всего** | **408 463,19** |  |
| **федеральный бюджет** | **38 535,44** |
| **областной бюджет** | **350 581,44** |
| **местный бюджет** | 10 998,80 |
| **внебюджетные источники** | **8 347,51** |
| 3.1. | Отдельное мероприятие «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 01.01.2021 | 31.12.2021 | всего | 6 422,71 |  |
| федеральный бюджет | 4 450,90 |
| областной бюджет | 45,00 |
| внебюджетные источники | 1 926,81 |
| 3.1.1. | Формирование списка получателей социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 01.01.2021 | 31.12.2021 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Сформирован и утвержден список получателей социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности |
|
|
|
| 3.1.2. | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; граждане Российской Федерации, проживающие в сельской местности | 01.01.2021 | 31.12.2021 | всего | 6 422,71 | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, составит 180 кв. метров; количество семей, получивших социальные выплаты на улучшение жилищных условий, составит 3 семьи |
| федеральный бюджет | 4 450,90 |
| областной бюджет | 45,00 |
| внебюджетные источники | 1 926,81 |
| 3.2. | Отдельное мероприятие «Развитие кадрового потенциала на сельских территориях» | Кутергина Е.А., начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы | 01.01.2021 | 31.12.2021 | всего | 5 566,00 |  |
| федеральный бюджет | 4 959,20 |
| областной бюджет | 50,20 |
| внебюджетные источники | 556,60 |
| 3.2.1. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат по ученическим договорам, заключенным с работниками сельскохозяйственных товаропроизводителей, и договорам о целевом обучении, заключенным с гражданами Российской Федерации | Кутергина Е.А., начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | всего | 628,89 | Численность работников – граждан Российской Федерации, обучающихся по ученическим договорам и договорам о целевом обучении в подведомственных образовательных организациях, а также проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в образовательных организациях, составит 14 человек |
| федеральный бюджет | 560,30 |
| областной бюджет | 5,70 |
| внебюджетные источники | 62,89 |
| 3.2.2. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов – граждан Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики | Кутергина Е.А., начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы; граждане Российской Федерации, проживающие в сельской местности; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | всего | 4 937,11 | Численность студентов – граждан Российской Федерации, обучающихся в подведомственных образовательных организациях, а также проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в образовательных организациях, привлеченных сельскохозяйственным товаропроизводителем для прохождения производственной практики, составит 147 человек |
| федеральный бюджет | 4 398,90 |
| областной бюджет | 44,50 |
| внебюджетные источники | 493,71 |
| 3.3. | Отдельное мероприятие «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | Соколов Н.А., министр транспорта Кировской области;  Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; органы местного самоуправления (по соглашениям) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | всего | 396 474,48 |  |
| федеральный бюджет | 29 125,34 |
| областной бюджет | 350 486,24 |
| местный бюджет | 10 998,80 |
| внебюджетные источники | 5 864,10 |
| 3.3.1. | Развитие водоснабжения на сельских территориях | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Глава Верхошижемского района Комаров В.С. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | всего | 5 168,18 |  |
| федеральный бюджет | 4 664,24 |
| областной бюджет | 245,50 |
| местный бюджет | 258,44 |
| 3.3.1.1. | Строительство сетей водоснабжения в с.Среднеивкино, д.Воронье, д.Осиновица, д.Сутяга Верхошижемского района Кировской области  (с. Среднеивкино Начальный этап, 1 этап) | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Глава Верхошижемского района Комаров В.С. | 01.01.2019 | 31.12.2021 | всего | 1 162,91 | Ввод в действие 3,4 км локальных водопроводов в с.Среднеивкино Верхошижемского района Кировской области (с.Среднеивкино 1 этап) |
| федеральный бюджет | 1 049,50 |
| областной бюджет | 55,24 |
| местный бюджет | 58,17 |
| 3.3.1.2. | Строительство сетей водоснабжения в с.Среднеивкино, д.Воронье, д.Осиновица, д.Сутяга Верхошижемского района Кировской области  (с. Среднеивкино 2 этап) | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Глава Верхошижемского района Комаров В.С. | 01.01.2020 | 31.12.2021 | всего | 4 005,27 | Ввод в действие 8,2 км локальных водопроводов в с.Среднеивкино Верхошижемского района Кировской области (с.Среднеивкино 2 этап) |
| федеральный бюджет | 3 614,74 |
| областной бюджет | 190,26 |
| местный бюджет | 200,27 |
| 3.3.1.3. | ИСКЛЮЧИТЬ |  |  |  |  |  |  |
|
| 3.3.1.4. | ИСКЛЮЧИТЬ |  |  |  |  |  |  |
|
|
|
| 3.3.1.5. | ИСКЛЮЧИТЬ |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.6. | ИСКЛЮЧИТЬ |  |  |  |  |  |  |
|
| 3.3.1.7. | ИСКЛЮЧИТЬ |  |  |  |  |  |  |
|
| 3.3.1.8. | ИСКЛЮЧИТЬ |  |  |  |  |  |  |
|
| **4.** | **Отдельное мероприятие «Налоговые расходы»** | **Елькина Н.А., начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы – главный бухгалтер;  Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка; Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования** | **01.01.2021** | **31.12.2021** | **справочно: налоговый расход –консолидированный бюджет** | **297 700,00** |  |
| 4.1. | Предоставление налоговых льгот по транспортному налогу и налогу на имущество организаций сельскохозяйственным товаропроизводителям; по налогу на имущество организаций организациям, осуществляющим вложения в уставные (складочные) капиталы и (или) паевые фонды организаций; по транспортному налогу физическим лицам, ведущим личное подсобное хозяйство | Елькина Н.А., начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы –  главный бухгалтер;  Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка; Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 01.01.2021 | 31.12.2021 | справочно: налоговый расход –консолидированный бюджет | 297 700,00 | Выручка на одного работающего в сельскохозяйственных организациях области, являющихся получателями государственной поддержки, составит не менее 1800 тыс. рублей |
| 4.2. | Проведение оценки эффективности предоставленных налоговых льгот | Елькина Н.А., начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы – главный бухгалтер | 01.01.2021 | 31.12.2021 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя Государственной программы | Х | Проведена оценка эффективности налоговых льгот |

Сноску «\* При успешном прохождении конкурсного отбора объектов проектирования, строительства и реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог.» ИСКЛЮЧИТЬ.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_