АНАЛИЗ

выполнения показателей по областной целевой программе

«Социальное развитие села» за 1 полугодие 2013 года

В рамках областной целевой программы «Социальное развитие села» на 2010 – 2013 годы:

В 2013 году планируется построить (приобрести) 8,4 тыс. кв. метров общей площади жилья или 111% к 2012 году, в том числе для молодых семей и молодых специалистов 3,1 тыс. кв. метров или 108% к 2012 году.

За 1 полугодие 2013 года введено (приобретено) 3,5 тыс. кв. метров жилья или 136,7 % к аналогичному периоду прошлого года, в том числе молодыми семьями и молодыми специалистами 1,5 тыс. кв. метров жилья или 119,9 % соответственно. Улучшили жилищные условия 56 семей или 155,5% к аналогичному периоду прошлого года, в том числе 23 молодые семьи и молодых специалиста или 121 % соответственно.

Можно отметить с положительной стороны ряд районов области, которые успешно реализуют на территориях своих районов:

Афанасьевский район – строительство 10-ти домов;

Вятскополянский района – строительство 3-х домов и приобретение 2-х жилых помещений (квартир);

Кирово-Чепецкий район – приобретение 8 жилых помещений (домов и квартир);

Слободской район – строительство 4 домов;

Унинский район – строительство 4 домов;

Город Киров – приобретение 10 жилых помещений (квартир).

В некоторых районах области количество поданных заявлений на включение в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий, превышают объем средств, предусмотренных на реализацию данного мероприятия.

Продолжается, начатая в 2012 году, реконструкция клуба в с. Лазарево Уржумского района. По состоянию на 01.07.2013 года по муниципальному контракту освоено 61% денежных средств от лимита. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2013 году.

Продолжаются работы по строительству системы водоснабжения в с. Березник Куменского района. Объем фактически выполненных работ за 2011 – 2012 годы составил 94%. В 1 полугодии 2013 году выполнены работы по озеленению, пуско-наладке скважины, подводка воды к домам. Проводятся работы по устранению замечаний, выявленных в гарантийный период. Комиссия по приемке объекта в эксплуатацию состоится 25.07.2013.

В 2013 году планируется реализация 3 проектов комплексной компактной застройки и благоустройства: д.Парфеновщина Куменского района (50 домов), с. Филиппово (18 домов) и с. Каринка (27 домов) Кирово-Чепецкого района. В 1 полугодии текущего года проведены конкурсные процедуры и заключены муниципальные контракты по объектам комплексной компактной застройки.