## январь 2023
Приложение № 1 к годовому отчету
ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации государственной программы Кировской области "Развитие агропромышленного комплекса" за 2022 год
№ п/п | Наименование государственной программы Кировской области, подпрограммы, структурного элемента, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источник финансирования | Плановые расходы за 2022 год (тыс. рублей) | Фактические расходы за 2022 год (тыс. рублей) | Отношение фактических расходов к плановым расходам (процентов) | Результат реализации мероприятия государственной программы Кировской области (краткое описание) | Статус выполнения мероприятия
|  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Государственная программа Кировской области "Развитие агропромышленного комплекса" | Софронов Е.А. министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области (далее – министр) |  |  |  |  | всего | 6812792.66 | 6749946.98 | 99.08
[7 empty] | федеральный бюджет | 1712239.2 | 1712238.46 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 1616445.52 | 1525019.37 | 94.34
[7 empty] | местный бюджет | 11906.11 | 10984.55 | 92.26
[7 empty] | внебюджетные источники | 3472201.83 | 3501704.6 | 100.85
1. | Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса Кировской области" | Головкова И.В. заместитель министра |  |  |  |  | всего | 5950429.34 | 5979789.88 | 100.49
[7 empty] | федеральный бюджет | 1454459.21 | 1454458.63 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 1081582.39 | 1081443.59 | 99.99
[7 empty] | местный бюджет | 12.83 | 12.75 | 99.38
[7 empty] | внебюджетные источники | 3414374.91 | 3443874.91 | 100.86
1.1. | Отдельное мероприятие "Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства" | Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства; Киселев А.Н. начальник отдела развития животноводства; Елькина Н.А. начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы - главный бухгалтер | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 411914.8 | 411798.73 | 99.97
[7 empty] | федеральный бюджет | 387090.8 | 387090.79 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 24824 | 24707.94 | 99.53
1.1.1. | Оказание поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 86456.45 | 86456.45 | 100 | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составил 159,6 тыс. гектаров при плане 139,4 тыс. гектаров (по соглашению о предоставлении субсидии), процент выполнения составил 114,5%; валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составил 1,5 тыс. тонн, при плане 0,42 тыс. тонн (по соглашению о предоставлении субсидии), процент выполнения составил 357,2%; валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составил 3,4 тыс.тонн, при плане 3,0 тыс. тонн (по соглашению о предоставлении субсидии), процент выполнения составил 113,3% | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 81269.06 | 81269.06 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 5187.39 | 5187.39 | 100
1.1.2. | Развитие элитного семеноводства | Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 14315.8 | 14315.8 | 100 | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений, составила 8,3%, при плане 1,92% (по соглашению о предоставлении субсидии) , процент выполнения составил 432% | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 13456.85 | 13456.85 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 858.95 | 858.95 | 100
1.1.3. | Поддержка собственного производства молока | Киселев А.Н. начальник отдела развития животноводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 110000 | 110000 | 100 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 746,64 тыс. тонн при плане 716 тыс. тонн (по соглашению о предоставлении субсидии), процент выполнения составил 104,3% | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 103400 | 103400 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 6600 | 6600 | 100
1.1.4. | Поддержка племенного животноводства | Киселев А.Н. начальник отдела развития животноводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 190605 | 190605 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 179168.69 | 179168.69 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 11436.31 | 11436.31 | 100
1.1.4.1. | Содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных организациями по племенному животноводству | Киселев А.Н. начальник отдела развития животноводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 141286 | 141286 | 100 | Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) составило 62,4 тыс. голов при плане 57,0 тыс. голов (по соглашению о предоставлении субсидии), процент выполнения составил 109,5% | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 132808.83 | 132808.83 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 8477.17 | 8477.17 | 100
1.1.4.2. | Содержание племенных быков-производителей организациями по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных | Киселев А.Н. начальник отдела развития животноводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 11840 | 11840 | 100 | Численность племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества, составила 0,045 тыс. голов при плане 0,045 тыс. голов, процент выполнения составил 100% | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 11129.6 | 11129.6 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 710.4 | 710.4 | 100
1.1.4.3. | Приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных (кроме приобретенного по импорту) | Киселев А.Н. начальник отдела развития животноводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 37479 | 37479 | 100 | Сохранность маточного поголовья сельскохозяйственных животных по отношению к предыдущему году составила 100% при плане 100% (по соглашению о предоставлении субсидии), процент выполнения составил 100% | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 35230.26 | 35230.26 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 2248.74 | 2248.74 | 100
1.1.5. | Возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | Елькина Н.А. начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы - главный бухгалтер | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 2512.57 | 2512.56 | 100 | Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) составила 1,13% при плане 0,63% (по соглашению о предоставлении субсидии), процент выполнения составил 179,4% | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 2361.82 | 2361.81 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 150.75 | 150.75 | 100
1.1.6. | Возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | Елькина Н.А. начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы - главный бухгалтер | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 8024.98 | 7908.92 | 98.55 | Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных в регионе составила 39,42% при плане 34,36% (по соглашению о предоставлении субсидии), процент выполнения составил 114,8% | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 7434.38 | 7434.38 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 590.6 | 474.54 | 80.35
1.2. | Отдельное мероприятие "Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса" | Киселев А.Н. начальник отдела развития животноводства; Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 217217.4 | 217217.4 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 204184.31 | 204184.31 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 13033.09 | 13033.09 | 100
1.2.1. | Оказание поддержки на повышение продуктивности в молочном скотоводстве | Киселев А.Н. начальник отдела развития животноводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 212775.3 | 212775.3 | 100 | Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих отчетному году, объему производства молока, составил 168,94 тыс. тонн при плане 73 тыс. тонн (по соглашению о предоставлении субсидии), процент выполнения составил 231,4% | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 200008.74 | 200008.74 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 12766.56 | 12766.56 | 100
1.2.2. | Оказание поддержки на закладку многолетних насаждений | Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 517.4 | 517.4 | 100 | Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей составила 0,010 тыс. га при плане 0,010 тыс. га, процент выполнения составил 100% | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 486.35 | 486.35 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 31.05 | 31.05 | 100
1.2.3. | Оказание поддержки на уход за многолетними насаждениями и (или) раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений | Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 30 | 30 | 100 | Площадь уходных работ за многолетними насаждениями в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила 0,006 тыс.га при плане 0,004 тыс. га, процент выполнения составил 150% | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 28.2 | 28.2 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 1.8 | 1.8 | 100
1.2.4. | Оказание поддержки на развитие овцеводства и козоводства | Киселев А.Н. начальник отдела развития животноводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 3894.7 | 3894.7 | 100 | Прирост маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к предыдущему году, составил 0,569 тыс. голов при плане 0,2 тыс. голов, процент выполнения составил 284,5% | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 3661.02 | 3661.02 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 233.68 | 233.68 | 100
1.3. | Отдельное мероприятие "Повышение продуктивного потенциала земель сельскохозяйственного назначения" | Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 68772.01 | 68749.81 | 99.97
[7 empty] | федеральный бюджет | 32312.4 | 32312.36 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 2084.7 | 2062.54 | 98.94
[7 empty] | внебюджетные источники | 34374.91 | 34374.91 | 100
1.3.1. | Проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне | Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 68772.01 | 68749.81 | 99.97 | Площадь сельскохозяйственных угодий вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий составила 5710,03 гектара при плане 5710,03 гектара (по соглашению о предоставлении субсидии), процент выполнения составил 100%; Площадь известкования кислых почв на пашне составила 328,57 гектара при плане 328,57 гектара (по соглашению о предоставлении субсидии), процент выполнения составил 100% | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 32312.4 | 32312.36 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 2084.7 | 2062.54 | 98.94
[7 empty] | внебюджетные источники | 34374.91 | 34374.91 | 100
1.4. | Отдельное мероприятие "Стимулирование технической и технологической модернизации, инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе" | Плехова Т.П. начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка; Масленникова Т.В. начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 4665675.6 | 4695174.67 | 100.63
[7 empty] | федеральный бюджет | 458761.4 | 458760.87 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 826914.2 | 826913.8 | 100
[7 empty] | внебюджетные источники | 3380000 | 3409500 | 100.87
1.4.1. | Возмещение части затрат на приобретение современных сельскохозяйственной техники и оборудования для первичной переработки сельскохозяйственной продукции и (или) уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) сельскохозяйственным товаропроизводителям | Плехова Т.П. начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 3912912.6 | 3912912.6 | 100 | Сохранение численности маточного поголовья сельскохозяйственных животных и (или) птицы в году обращения за субсидией по отношению к предыдущему году - для сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих маточное поголовье, осуществляющих деятельность по разведению сельскохозяйственных животных, составило не менее 100% при плане 100% (по соглашению о предоставлении субсидии), процент выполнения составил 100%; сохранение численности поголовья сельскохозяйственных животных и (или) птицы в году обращения за субсидией по отношению к предыдущему году - для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не имеющих маточного поголовья, осуществляющих деятельность по разведению сельскохозяйственных животных, составило 100% при плане не менее 100% (по соглашению о предоставлении субсидии), процент выполнения составил 100%; сохранение площади обрабатываемой пашни в году обращения за субсидией по отношению к предыдущему году - для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность по производству сельскохозяйственных культур, составило 100% при плане не менее 100% (по соглашению о предоставлении субсидии), процент выполнения составил 100% | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 612912.6 | 612912.6 | 100
[7 empty] | внебюджетные источники | 3300000 | 3300000 | 100
1.4.2. | Приобретение ООО "Вятское поле" предметов поставки для сельскохозяйственных товаропроизводителей Кировской области | Плехова Т.П. начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка; Митин В.В. генеральный директор ООО "Вятское поле"; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 80000 | 109500 | 136.88 | Приобретено 29 единиц сельскохозяйственной техники при плане 25 единиц, процент выполнения составил 116% | выполнено
[7 empty] | внебюджетные источники | 80000 | 109500 | 136.88
1.4.3. | Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | Масленникова Т.В. начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 51791.6 | 51790.67 | 100 | Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса к концу 2022 года, составил 317,197 млн. рублей при плане не более 317,227 млн. рублей, процент выполения составил 100% | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 37710 | 37709.47 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 14081.6 | 14081.2 | 100
1.4.4. | Компенсация прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса | Киселев А.Н. начальник отдела развития животноводства | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 2022-09-01 | 2022-12-31 | всего | 424951.4 | 424951.4 | 100 | Осуществлена поддержка инвестиционных проектов на создание и (или) модернизацию объектов АПК, прошедших конкурсный отбор в Минсельхозе России с общим количеством 7733 ското-места при плане 7733 ското-места (по соглашению о предоставлении субсидии), процент выполнения составил 100% | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 421051.4 | 421051.4 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 3900 | 3900 | 100
1.4.5. | Предоставление субсидии из областного бюджета частным инвесторам в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности, инвестиционные проекты которых включены в сводный перечень новых инвестиционных проектов | Калинина Г.А. начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | всего | 196020 | 196020 | 100 | Осуществлено возмещение фактически произведенных затрат на создание объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов, 3 частным инвесторам в сфере сельского хозяйства при плане 3, процент выполнения составил 100% | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 196020 | 196020 | 100
1.5. | Отдельное мероприятие "Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса" | Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства; Демакова М.М. начальник отдела правового обеспечения; органы местного самоуправления (по соглашениям) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 586849.53 | 586849.27 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 372110.3 | 372110.3 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 214726.4 | 214726.22 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 12.83 | 12.75 | 99.38
1.5.1. | Возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией зерновых культур (пшеницы, ржи, кукурузы, ячменя) | Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 178352.8 | 178352.8 | 100 | Объем реализованных зерновых культур (пшеница, рожь, кукуруза, ячмень кормовой) собственного производства в Кировской области составил 88,6 тыс. тонн при плане 46,8 тыс. тонн (по соглашению о предоставлении субсидии), процент выполнения составил 189,4% | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 167651.6 | 167651.6 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 10701.2 | 10701.2 | 100
1.5.2. | Стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения | Демакова М.М. начальник отдела правового обеспечения; органы местного самоуправления (по соглашениям) | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 2022-03-01 | 2022-12-31 | всего | 1449.53 | 1449.27 | 99.98 | В муниципальную собственность поселений и округов поступило 3425 единиц невостребованных земельных долей при плане 3227 единиц, процент выполнения составил 106,1% | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1436.7 | 1436.52 | 99.99
[7 empty] | местный бюджет | 12.83 | 12.75 | 99.38
1.5.3. | Осуществление компенсации части затрат предприятиям хлебопекарной промышленности | Плехова Т.П. начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 2022-05-01 | 2022-12-31 | всего | 39600.3 | 39600.3 | 100 | Объем произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий с использованием компенсации составил 15,84012 тыс.тонн при плане 15,68472 тыс. тонн (по соглашению о предоставлении субсидии), процент выполнения составил 101% | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 39211.8 | 39211.8 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 388.5 | 388.5 | 100
1.5.4. | Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока | Киселев А.Н. начальник отдела развития животноводства | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 2022-08-01 | 2022-12-31 | всего | 200000 | 200000 | 100 | Численность поголовья коров и коз молочного направления продуктивности в отчетном финансовом году в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила 92,8 тыс. голов при плане 90,5 тыс. голов (по соглашению о предоставлении субсидии), процент выполнения составил 102,6% | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 200000 | 200000 | 100
1.5.5. | Возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией зерновых культур (пшеницы, ржи, кукурузы, ячменя) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства | 2022-10-24 | 2022-12-31 | 2022-10-24 | 2022-12-31 | всего | 167446.9 | 167446.9 | 100 | Объем реализованных зерновых культур (пшеницы, ржи, кукурузы, ячменя кормового) собственного производства в Кировской области составил 97,7 тыс. тонн при плане 54,2 тыс. тонн (по соглашению о предоставлении субсидии), процент выполнения составил 180,3% | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 165246.9 | 165246.9 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 2200 | 2200 | 100
1.6. | Региональный проект "Развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса в Кировской области" | Плехова Т.П. начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2022-01-10 | 2022-12-31 | 2022-01-10 | 2022-12-31 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Х | Х
1.6.1. | Утверждение по ключевым подотраслям планов позиционирования и продвижения продукции АПК Кировской области опережающего экспортного развития и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Кировской области | Плехова Т.П. начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2022-01-10 | 2022-07-29 | 2022-01-10 | 2022-07-29 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Х | Х | План опережающего экспортного развития утвержден 27.06.2022, план позиционирования и продвижения продукции АПК Кировской области - 21.03.2022, сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК - 06.07.2022 | выполнено
1.6.2. | Утверждение плана технического и технологического перевооружения предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области | Плехова Т.П. начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2022-01-10 | 2022-09-30 | 2022-01-10 | 2022-09-30 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Х | Х | План технического и технологического перевооружения предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области утвержден 30.09.2022. В 2022 году осуществлено техническое и технологическое перевооружение 2-х предприятий - экспортеров пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области | выполнено
1.6.3. | Проведение анализа потребности агропромышленного комплекса Кировской области в части установления предприятиям-экспортерам компенсации на транспортировку продукции | Плехова Т.П. начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2022-01-10 | 2022-12-29 | 2022-01-10 | 2022-12-29 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Х | Х | В перевозки с использованием льготы по компенсации части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции вовлечены 2 предприятия - экспортера Кировской области при плане не менее 2 хозяйствующих субъектов, процент выполнения составил 100%. | выполнено
1.6.4. | Выход продукции агропромышленного комплекса Кировской области на новые международные рынки сбыта | Плехова Т.П. начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Х | Х | План по продвижению продукции АПК Кировской области на международные рынки сбыта утвержден 21.03.2022. В целях заключения соглашений, контрактов с международными компаниями организовано участие 6 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области в международных выставках при поддержке АНО «Центр поддержки экспорта» | выполнено
2. | Подпрограмма "Развитие малых форм хозяйствования Кировской области" | Головкова И.В. заместитель министра |  |  |  |  | всего | 146276.5 | 146279.27 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 106756.29 | 106756.29 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 7609.81 | 7609.81 | 100
[7 empty] | внебюджетные источники | 31910.4 | 31913.17 | 100.01
2.1. | Отдельное мероприятие "Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств" | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 70561.6 | 70564.36 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 45422.29 | 45422.29 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 2899.31 | 2899.31 | 100
[7 empty] | внебюджетные источники | 22240 | 22242.76 | 100.01
2.1.1. | Предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов на развитие семейных ферм | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; крестьянские (фермерские) хозяйства Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 70561.6 | 70564.36 | 100 | Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм, обеспечивающих прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году не менее чем на 8 процентов, составило 3 единицы при плане 3, процент выполнения составил 100% | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 45422.29 | 45422.29 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 2899.31 | 2899.31 | 100
[7 empty] | внебюджетные источники | 22240 | 22242.76 | 100.01
2.2. | Отдельное мероприятие "Укрепление материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов" | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 13470.4 | 13470.41 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 9964 | 9964 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 636 | 636 | 100
[7 empty] | внебюджетные источники | 2870.4 | 2870.41 | 100
2.2.1. | Предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам грантов на развитие их материально-технической базы | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; сельскохозяйственные потребительские кооперативы Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 13470.4 | 13470.41 | 100 | Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, обеспечивших прирост объема реализации сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предущему году не менее чем на 8 процентов, составило 1 единицу при плане 1 единица, процент выполнения составил 100% | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 9964 | 9964 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 636 | 636 | 100
[7 empty] | внебюджетные источники | 2870.4 | 2870.41 | 100
2.2.2. | Организация и проведение совместно с Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров семинаров (совещаний) по вопросам развития сельскохозяйственной кооперации | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Колпащиков Н.И. директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения "Центр сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерноземья" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя и соисполнителя государственной программы | Х | Х | Х | Проведено 2 семинара (совещания) по вопросам развития сельскохозяйственной кооперации при плане 2, процент выполнения составил 100% | выполнено
2.3. | Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в Кировской области" | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2022-01-11 | 2022-12-31 | 2022-01-11 | 2022-12-31 | всего | 62244.5 | 62244.5 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 51370 | 51370 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 4074.5 | 4074.5 | 100
[7 empty] | внебюджетные источники | 6800 | 6800 | 100
2.3.1. | Заключение с победителями конкурсных отборов соглашений о предоставлении из бюджета Кировской области грантов "Агростартап" на создание и (или) развитие хозяйств | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; крестьянские (фермерские) хозяйства Кировской области | 2022-03-01 | 2022-07-31 | 2022-03-01 | 2022-07-31 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Х | Х | Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Кировской области грантов в форме субсидий. Государственная поддержка в сфере АПК оказана 11 хозяйствам при плане 9 хозяйствам (по соглашению о предоставлении субсидии), процент выполнения составил 122,3% | выполнено
2.3.2. | Заключение с сельскохозяйственными потребительскими кооперативами соглашений о предоставлении из бюджета Кировской области субсидии на развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; сельскохозяйственные потребительские кооперативы Кировской области | 2022-02-01 | 2022-12-20 | 2022-02-01 | 2022-12-20 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Х | Х | Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Кировской области субсидии на развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации с 10 сельскохозяйственными потребительскими кооперативами. Количество вовлеченных новых членов из числа субъектов МСП в агропромышленном комплексе и личных подсобных хозяйств граждан в сельскохозяйственную кооперацию составило 80 единиц при плане не мнее 70 новых членов , процент выполнения 114,3% | выполнено
2.3.3. | Заключение соглашения о предоставлении субсидии областному государственному бюджетному (автономному) учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | Калинина Г.А. начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения; Масленникова Т.В. начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК; Колпащиков Н.И. директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения "Центр сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерноземья" | 2022-01-11 | 2022-03-01 | 2022-01-11 | 2022-03-01 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Х | Х | Заключено соглашение от 19.01.2022 № 33 о предоставлении из областного бюджета субсидии областному бюджетному (автономному) учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | выполнено
2.3.4. | Предоставление субъектам МСП в сфере АПК государственной поддержки в рамках федерального проекта на создание и развитие производств | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы Кировской области | 2022-03-01 | 2022-12-20 | 2022-03-01 | 2022-12-20 | всего | 62244.5 | 62244.5 | 100 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских коопертивов, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта, составило 21 единицу при плане 15 единиц, процент выполнения составил 140% | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 51370 | 51370 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 4074.5 | 4074.5 | 100
[7 empty] | внебюджетные источники | 6800 | 6800 | 100
3. | Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий Кировской области" | Головкова И.В. заместитель министра; Петряков А.В. министр транспорта Кировской области |  |  |  |  | всего | 560497.12 | 468305.54 | 83.55
[7 empty] | федеральный бюджет | 151023.7 | 151023.54 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 371663.62 | 280393.68 | 75.44
[7 empty] | местный бюджет | 11893.28 | 10971.8 | 92.25
[7 empty] | внебюджетные источники | 25916.52 | 25916.52 | 100
3.1. | Отдельное мероприятие "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 8310.4 | 8310.4 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 6415.5 | 6415.5 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 64.9 | 64.9 | 100
[7 empty] | внебюджетные источники | 1830 | 1830 | 100
3.1.1. | Формирование списка получателей социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Х | Х | Сформирован список получателей социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности по Кировской области, утвержденый распоряжением министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 31.01.2022 № 8 "Об утверждении Сводного списка участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, - получателей социальных выплат по Кировской области на 2022 год" | выполнено
3.1.2. | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; граждане Российской Федерации, проживающие в сельской местности | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 8310.4 | 8310.4 | 100 | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, составил 340 кв. метров при плане 140 кв. метров, процент выполнения составил 242,9%; Количество семей, получивших социальные выплаты на улучшение жилищных условий, составило 3 семьи при плане 2 семьи, процент выполнения составил 150% | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 6415.5 | 6415.5 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 64.9 | 64.9 | 100
[7 empty] | внебюджетные источники | 1830 | 1830 | 100
3.2. | Отдельное мероприятие "Развитие кадрового потенциала на сельских территориях" | Кутергина Е.А. начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 6413.66 | 6413.46 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 3002.9 | 3002.8 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 30.5 | 30.4 | 99.67
[7 empty] | внебюджетные источники | 3380.26 | 3380.26 | 100
3.2.1. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (заявителям) части затрат по ученическим договорам и договорам о целевом обучении, заключенным с гражданами Российской Федерации, обучающимися в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и (или) иных образовательных организациях | Кутергина Е.А. начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 277.98 | 277.8 | 99.94 | Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции на сельских территориях в количестве 27 работников при плане 8 человек, процент выполнения составил 337,5% | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 247.6 | 247.52 | 99.97
[7 empty] | областной бюджет | 2.6 | 2.5 | 96.15
[7 empty] | внебюджетные источники | 27.78 | 27.78 | 100
3.2.2. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат, связанных с оплатой труда и проживанием граждан Российской Федерации трудоустроенных заявителем | Кутергина Е.А. начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы; граждане Российской Федерации, проживающие в сельской местности; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 6135.68 | 6135.66 | 100 | Привлечено обучающихся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях в количестве 125 человек при плане 95 человек, процент выполнения составил 131,6% | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 2755.3 | 2755.28 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 27.9 | 27.9 | 100
[7 empty] | внебюджетные источники | 3352.48 | 3352.48 | 100
3.3. | Отдельное мероприятие "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | Петряков А.В. министр транспорта Кировской области; Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; органы местного самоуправления (по соглашениям) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 545773.06 | 453581.68 | 83.11
[7 empty] | федеральный бюджет | 141605.3 | 141605.24 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 371568.22 | 280298.38 | 75.44
[7 empty] | местный бюджет | 11893.28 | 10971.8 | 92.25
[7 empty] | внебюджетные источники | 20706.26 | 20706.26 | 100
3.3.1. | Реализация проектов по благоустройству сельских территорий | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; органы местного самоуправления (по соглашениям); граждане и (или) юридические лица (индивидуальные предприниматели) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 12473.99 | 12473.99 | 100 | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий составило 12 единиц при плане 12 единиц, процент выполнения составил 100% | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 8644.5 | 8644.5 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 87.47 | 87.47 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 3243.63 | 3243.63 | 100
[7 empty] | внебюджетные источники | 498.39 | 498.39 | 100
3.3.2. | Развитие транспортной инфраструктуры | Петряков А.В. министр транспорта Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 373821.83 | 281684.66 | 75.35
[7 empty] | областной бюджет | 370083.5 | 278867.81 | 75.35
[7 empty] | местный бюджет | 3738.33 | 2816.85 | 75.35
3.3.2.1. | Капитальный ремонт автомобильной дороги Косино – Соколовка – Суна – Мусихи Зуевского района Кировской области | Петряков А.В. министр транспорта Кировской области; Кощеев А.Н. глава Зуевского района | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 2021-01-01 |  | всего | 210224.29 | 124083.18 | 59.02 | Техническая готовность капитально ремонтируемой автомобильной дороги составила 52% при плане 52%, выполнение составило 100%. Низкий процент освоения объемов финансирования связан с тем, что лимит денежных средств не был откорректирован. | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 208122.03 | 122842.34 | 59.02
[7 empty] | местный бюджет | 2102.26 | 1240.84 | 59.02
3.3.2.2. | Капитальный ремонт автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны – Андреевский – Зоткино в Уржумском районе Кировской области, участок Киров – Малмыж – Вятские Поляны – Андреевский | Петряков А.В. министр транспорта Кировской области; Байбородов В.В. глава Уржумского района | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 2022-01-01 |  | всего | 156746.49 | 156746.48 | 100 | Техническая готовность капитально ремонтируемой автомобильной дороги составила 81% при плане 81%, процент выполнения составил 100% | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 155179.02 | 155179.02 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 1567.47 | 1567.46 | 100
3.3.2.3 | Разработка проектной документации капитального ремонта автомобильной дороги "Фаленки - Леваны в Фаленском районе Кировской области" | Петряков А.В. министр транспорта Кировской области; Чурин С.С. глава Фаленского муниципального округа | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 |  | всего | 3579 | 0 | 0 | Проектная документация не разработана по причине неисполнения подрядчиком обязательств по муниципальному контракту | не выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 3543.15 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 35.85 | 0 | 0
3.3.2.4. | Разработка проектной документации капитального ремонта автомобильной дороги Осиновица - Курчум Сунского района Кировской области | Петряков А.В. министр транспорта Кировской области; Исупов А.В. глава Сунского района | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 |  | всего | 2417 | 0 | 0 | Проектная документация не разработана по причине неисполнения подрядчиком обязательств по муниципальному контракту | не выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2392.8 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 24.2 | 0 | 0
3.3.2.5. | Разработка проектной документации капитального ремонта автомобильной дороги «Бобино - Воткинское» в Слободском районе Кировской области | Петряков А.В. министр транспорта Кировской области; Костылев А.И. первый заместитель главы Слободского района | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 2022-03-01 | 2022-12-31 | всего | 855.05 | 855 | 99.99 | Разработана 1 проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы, при плане 1, процент выполнения составил 100% | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 846.5 | 846.45 | 99.99
[7 empty] | местный бюджет | 8.55 | 8.55 | 100
3.3.3. | Создание современного облика сельских территорий путем реализации проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Малышев Н.Г. глава Немского муниципального округа; граждане и (или) юридические лица (индивидуальные предприниматели) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 159477.24 | 159423.03 | 99.97
[7 empty] | федеральный бюджет | 132960.8 | 132960.74 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 1397.25 | 1343.1 | 96.12
[7 empty] | местный бюджет | 4911.32 | 4911.32 | 100
[7 empty] | внебюджетные источники | 20207.87 | 20207.87 | 100
3.3.3.1. | Строительство многофункционального центра культуры и досуга; адрес: пгт Нема, ул. Школьная, 7 (УЦОК) * | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Малышев Н.Г. глава Немского муниципального округа; юридические лица (индивидуальные предприниматели) | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 2022-01-01 |  | всего | 125061.4 | 125007.2 | 99.96 | Техническая готовность строительства объекта составила 65% при плане 55%, процент выполнения составил 118,2% | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 110138.5 | 110138.44 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 1166.7 | 1112.56 | 95.36
[7 empty] | местный бюджет | 1250 | 1250 | 100
[7 empty] | внебюджетные источники | 12506.2 | 12506.2 | 100
3.3.3.2. | Строительство разводящих сетей газопровода в пгт Нема Кировской области (III пусковой комплекс); пгт Нема * | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Малышев Н.Г. глава Немского муниципального округа; юридические лица (индивидуальные предприниматели) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 31999.84 | 31999.83 | 100 | Объект введен в действие, разводящие сети газопровода построены протяженностью 8,471 километра при плане 8,21 километра, процент выполнения составил 103,2% | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 22822.3 | 22822.3 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 230.55 | 230.54 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 3661.32 | 3661.32 | 100
[7 empty] | внебюджетные источники | 5285.67 | 5285.67 | 100
3.3.3.3. | Реконструкция водопроводной линии № 3 по ул. Совхозная, ул. Колхозная пгт Нема с заменой водонапорной башни; пгт Нема | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Малышев Н.Г. глава Немского муниципального округа; юридические лица (индивидуальные предприниматели) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 2416 | 2416 | 100 | Объект введен в действие, проведена реконструкция водопроводной сети протяженностью 0,7878 километра при плане 0,7878 километра, процент выполнения составил 100% | выполнено
[7 empty] | внебюджетные источники | 2416 | 2416 | 100
4. | Отдельное мероприятие "Управление реализацией Государственной программы" | Софронов Е.А. министр | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 155589.7 | 155572.29 | 99.99
4.1. | Финансовое обеспечение деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | Головкова И.В. заместитель министра | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 51787.5 | 51770.66 | 99.97 | Обеспечено содержание министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | выполнено
4.2. | Обеспечение создания условий для осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области отдельных государственных полномочий области по поддержке сельскохозяйственного производства | Елькина Н.А. начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы – главный бухгалтер | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 35941 | 35941 | 100 | Предоставлены субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий Кировской области по поддержке сельскохозяйственного производства, за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными государственными программами | выполнено
4.3. | Содействие формированию кадрового состава АПК области | Кутергина Е.А. начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 3540 | 3540 | 100 | Проведен конкурс рабочих массовых сельскохозяйственных профессий. В конкурсе участвовало 500 рабочих, победителями признаны 120 комбайнеров, 380 операторов машинного доения коров. Создана информационно-аналитическая телевизионная программа, посвященная профессиональному празднику - Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | выполнено
4.4. | Финансовое обеспечение выполнения Кировским областным государственным бюджетным учреждением "Центр сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерноземья" государственного задания на оказание государственных консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям, соответствующим требованиям статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", а также органам местного самоуправления, осуществляющим отдельные государственные полномочия области по поддержке сельскохозяйственного производства | Калинина Г.А. начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения; Колпащиков Н.И. директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения "Центр сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерноземья" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 6345.8 | 6345.49 | 100 | Сельскохозяйственным товаропроизводителям области и органам местного самоуправления, осуществляющим отдельные государственные полномочия области по поддержке сельскохозяйственного производства, оказанно 3500 консультациий при плане 3500 консультаций, процент выполнения составил 100% | выполнено
4.5. | Информационное сопровождение деятельности АПК Кировской области, поддержка и формирование государственных информационных ресурсов, расширение доступа к ним органов местного самоуправления и сельскохозяйственных товаропроизводителей, внедрение современных информационных технологий | Калинина Г.А. начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 300 | 300 | 100 | Организовано функционирование единой системы информационного обеспечения агропромышленного комплекса области путем формирования отчетности о состоянии АПК Кировской области и актуализации информации на официальном сайте министерства | выполнено
4.6. | Финансовое обеспечение деятельности государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области | Сбоев Н.В. начальник государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 57675.4 | 57675.14 | 100 | Обеспечена текущая деятельность государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области | выполнено
4.7. | Осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин, других видов техники, аттракционов | Сбоев Н.В. начальник государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | в рамках расходов на текущую деятельность соисполнителя Государственной программы | Х | Х | Х | Проведено 36 117 технических осмотров самоходных и других машин при плане 36100, процент выполнения составил 100% | выполнено
Количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, - 54; количество мероприятий, выполненных в отчетном году, - 52