## ноябрь правки под ЗО октябрь
Приложение
УТВЕРЖДЕН
распоряжением министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области
от 27.11.2019 № 102
ПЛАН на 2019 год по реализации государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 – 2025 годы
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, проекта | Исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Источники финансирования | Финансирование на 2019 год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)
|  |  | начало реализации | окончание реализации
1. | Государственная программа Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 – 2025 годы | Котлячков А.А., заместитель Председателя Правительства области, министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области (далее – заместитель Председателя Правительства области, министр) |  |  | всего* | 3683551.1
[5 empty] | федеральный бюджет* | 1516020.18
[5 empty] | областной бюджет* | 1109458.48
[5 empty] | местный бюджет | 2134.57
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 1055937.87
в том числе:
1.1. | Проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации Кировской области» | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 27160.09
[5 empty] | федеральный бюджет | 15368.6
[5 empty] | областной бюджет | 10458.16
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 1333.33
1.2. | Проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Кировской области» | Черняев А.В., министр здравоохранения Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 3475.7
[5 empty] | федеральный бюджет | 1854.6
[5 empty] | областной бюджет | 1321.1
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 300
1.3. | Проект «Развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса в Кировской области» | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2019-01-01 | 2019-12-31 | не требуется | Х
2. | Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Кировской области» на 2018 – 2025 годы | Головкова И.В., заместитель министра; Софронов Е.А., заместитель министра |  |  | всего | 861105.26
[5 empty] | федеральный бюджет | 800740.4
[5 empty] | областной бюджет | 42198.19
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 18166.67
2.1. | Отдельное мероприятие «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства» | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 148025.4
[5 empty] | федеральный бюджет | 140624.1
[5 empty] | областной бюджет | 7401.3
2.1.1. | Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, а также в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 148025.4 | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, составит 800 тыс. гектаров. Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составит 4,1 тыс. тонн
[5 empty] | федеральный бюджет | 140624.1
[5 empty] | областной бюджет | 7401.3
2.2. | Отдельное мероприятие «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в области молочного скотоводства» | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 406942.4
[5 empty] | федеральный бюджет | 386595.2
[5 empty] | областной бюджет | 20347.2
2.2.1. | Повышение продуктивности в молочном скотоводстве | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 406942.4 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составит 626,0 тыс. тонн
[5 empty] | федеральный бюджет | 386595.2
[5 empty] | областной бюджет | 20347.2
2.3. | Отдельное мероприятие «Содействие достижению целевых показателей реализации Подпрограммы» | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства; Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора; Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Елькина Н.А., начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы-главный бухгалтер | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 306137.46
[5 empty] | федеральный бюджет | 273521.1
[5 empty] | областной бюджет | 14449.69
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 18166.67
2.3.1. | Повышение уровня использования высокоурожайных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур (семеноводство) | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 14105.26
[5 empty] | федеральный бюджет | 13400
[5 empty] | областной бюджет | 705.26
2.3.1.1. | Развитие семеноводства сельскохозяйственных растений | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 14105.26
[5 empty] | федеральный бюджет | 13400
[5 empty] | областной бюджет | 705.26
2.3.1.1.1. | Развитие элитного семеноводства (проведение сортосмены и (или) сортообновления, в том числе приобретение элитных семян сельскохозяйственных растений) | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 14105.26 | Доля площади, засеваемая элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений на территории области составит не менее 6,3%
[5 empty] | федеральный бюджет | 13400
[5 empty] | областной бюджет | 705.26
2.3.2. | Закладка многолетних плодовых и ягодных насаждений | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 526.32
[5 empty] | федеральный бюджет | 500
[5 empty] | областной бюджет | 26.32
2.3.2.1. | Закладка многолетних плодовых и (или) ягодных кустарниковых насаждений, плодовых и (или) ягодных питомников | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 526.32 | Площадь закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений составит 0,010 тыс. га
[5 empty] | федеральный бюджет | 500
[5 empty] | областной бюджет | 26.32
2.3.3. | Развитие племенного животноводства | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 236990.02
[5 empty] | федеральный бюджет | 225140.51
[5 empty] | областной бюджет | 11849.51
2.3.3.1. | Содержание маточного поголовья племенных сельскохозяйственных животных организациями по племенному животноводству | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 159017.33 | Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) составит 59 тыс. голов
[5 empty] | федеральный бюджет | 151066.46
[5 empty] | областной бюджет | 7950.87
2.3.3.2. | Приобретение племенного молодняка сельскохозяйственными товаропроизводителями, в том числе крупного рогатого скота молочного и мясного направления продуктивности, включая приобретение организациями по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных племенных быков-производителей мясного и молочного направления продуктивности (кроме приобретенного по импорту) | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 63762.16 | Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток составит 7,5 голов
[5 empty] | федеральный бюджет | 60574.05
[5 empty] | областной бюджет | 3188.11
2.3.3.3. | Содержание племенных быков-производителей организациями по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 14210.53 | Сохранность племенного поголовья быков-производителей по отношению к предыдущему году составит 100%
[5 empty] | федеральный бюджет | 13500
[5 empty] | областной бюджет | 710.53
2.3.4. | Развитие малых форм хозяйствования на селе | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 54422.18
[5 empty] | федеральный бюджет | 34391.59
[5 empty] | областной бюджет | 1863.92
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 18166.67
2.3.4.1. | Предоставление грантов на поддержку начинающих фермеров, на развитие семейных животноводческих ферм | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 54166.67 | Создание 13 новых постоянных рабочих мест в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств грантовой поддержки
[5 empty] | федеральный бюджет | 34200
[5 empty] | областной бюджет | 1800
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 18166.67
2.3.4.2. | Возмещение части процентной ставки по кредитам и займам, взятым малыми формами хозяйствования | Масленникова Т.В., начальник отдела финансировании программ и мероприятий развития АПК | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 255.51 | Планируется государственную поддержку в полном объеме направить сельскохозяйственным товаропроизводителям области
[5 empty] | федеральный бюджет | 191.59
[5 empty] | областной бюджет | 63.92
2.3.5. | Возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | Елькина Н.А., начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы-главный бухгалтер | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 93.68 | Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных области составит 0,2%
[5 empty] | федеральный бюджет | 89
[5 empty] | областной бюджет | 4.68
3. | Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация агропромышленного комплекса, инновационное развитие» на 2018 - 2025 годы | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка |  |  | всего | 1078915.2
[5 empty] | областной бюджет | 418915.2
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 660000
3.1. | Отдельное мероприятие «Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в обновлении машинно-тракторного парка, а также в приобретении оборудования» | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 966470.5
[5 empty] | областной бюджет | 366470.5
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 600000
3.1.1. | Возмещение части затрат на приобретение современных сельскохозяйственной техники и оборудования для первичной переработки сельскохозяйственной продукции и (или) уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 966470.5 | Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 гектаров посевной площади (суммарная номинальная мощность двигателей тракторов, комбайнов и самоходных машин) составит 139 лошадиных сил
[5 empty] | областной бюджет | 366470.5
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 600000
3.2. | Отдельное мероприятие «Приобретение Кировским областным государственным унитарным предприятием «Вятское поле» предметов поставки для сельскохозяйственных товаропроизводителей Кировской области» | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 50000
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 50000
3.2.1. | Обеспечение субъектов агропромышленного комплекса области сельскохозяйственными машинами и оборудованием | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 50000 | Приобретение 16 единиц сельскохозяйственной техники по договорам комиссии
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 50000
3.3. | Отдельное мероприятие «Стимулирование интеграционных процессов в сельском хозяйстве» | Калинина Г.А., начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 62444.7
[5 empty] | областной бюджет | 52444.7
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 10000
3.3.1. | Предоставление субсидий из областного бюджета на стимулирование интеграционных процессов в сельском хозяйстве | Калинина Г.А., начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 62444.7 | Посевная площадь в сельскохозяйственных организациях, осуществляющих интеграционные процессы, составит 51,2 тыс. гектаров
[5 empty] | областной бюджет | 52444.7
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 10000
4. | Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» на 2018 – 2025 годы | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка |  |  | всего* | 315790
[5 empty] | федеральный бюджет* | 11390
[5 empty] | областной бюджет* | 4000
[5 empty] | местный бюджет | 200
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 300200
4.1. | Отдельное мероприятие «Создание условий для развития пищевой и перерабатывающей промышленности» | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 300000
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 300000
4.1.1. | Осуществление технической и технологической модернизации предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 300000 | Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году составит 100,2%
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 300000
4.2. | Проект «Развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса в Кировской области» | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2019-01-01 | 2019-12-31 | не требуется | Х
4.2.1. | Разработка и утверждение плана опережающего экспортного развития и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Кировской области | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2019-01-01 | 2019-06-30 | не требуется | Х | План опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК утвержден 28.06.2019, заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, руководителем регионального проекта Софроновым Е.А.
4.2.2. | Разработка и утверждение прогнозного плана технического и технологического перевооружения предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2019-01-01 | 31.11.2019 | не требуется | Х | Утвержден прогнозный план технического и технологического перевооружения предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности
4.2.3. | Определение механизма продвижения продукции на международные рынки | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2019-01-01 | 2019-09-30 | не требуется | Х | План по продвижению продукции на международные рынки утвержден 27.09.2019, заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, руководителем регионального проекта Софроновым Е.А.
4.2.4. | Организация участия в международных выставках, ярмарках, бизнес-миссиях, форумах | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2019-01-01 | 2019-12-31 | не требуется | Х | Участие в международных выставках, ярмарках, бизнес-миссиях, форумах
4.2.5. | Проведение мониторинга имеющейся пропускной способности транспортных магистралей Российской Федерации | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2019-01-01 | 2019-10-31 | не требуется | Х | Наличие результатов мониторинга пропускной способности транспортных магистралей
4.2.6. | Взаимодействие с предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности о возможных путях транспортировки продукции АПК и информирование о возможности получения компенсации части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции наземным, в том числе железнодорожным транспортом | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2019-01-01 | 2019-11-30 | не требуется | Х | Экспортеры проинформированы о возможных путях транспортировки продукции
4.3. | Отдельное мероприятие «Стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения» | Демакова М.М., начальник отдела правового обеспечения | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 4400
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 4000
[5 empty] | местный бюджет | 200
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 200
4.3.1. | Поддержка выделения земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в счет невостребованных земельных долей и (или) земельных долей, от права собственности на которые граждане отказались | Демакова М.М., начальник отдела правового обеспечения | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 4400 | Количество невостребованных земельных долей, поступивших в муниципальную собственность поселений и городских округов (нарастающим итогом), составит 6565 единиц
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 4000
[5 empty] | местный бюджет | 200
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 200
4.4 | Отдельное мероприятие «Осуществление компенсации понесенных затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей вследствие причиненного ущерба в результате чрезвычайных ситуаций природного характера» | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2019-10-01 | 2019-12-31 | всего* | 11390
[5 empty] | федеральный бюджет* | 11390
[5 empty] | областной бюджет* | 0
4.4.1 | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводитеям области на возмещение части затрат, понесенных в связи с причиненным ущербом в результате чрезвычайных ситуаций природного характера | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2019-10-01 | 2019-12-31 | всего* | 11390 | Обеспеченность сельскохозяйственных товаропроизводителей, пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного характера, семенами сельскохозяйственных культур для проведения ярового сева составит 30%
[5 empty] | федеральный бюджет* | 11390
[5 empty] | областной бюджет* | 0
5. | Подпрограмма «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» на 2018 – 2025 годы | Масленникова Т.В., начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК; Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора; Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства |  |  | всего* | 709184.36
[5 empty] | федеральный бюджет* | 614436.18
[5 empty] | областной бюджет* | 94748.18
5.1. | Отдельное мероприятие «Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе» | Масленникова Т.В., начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК; Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора; Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 217483.96
[5 empty] | федеральный бюджет | 147320.8
[5 empty] | областной бюджет | 70163.16
5.1.1. | Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | Масленникова Т.В., начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК; Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора; Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 217483.96 | Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса к концу 2019 года составит не более 1358,066 млн. рублей
[5 empty] | федеральный бюджет | 147320.8
[5 empty] | областной бюджет | 70163.16
5.2. | Отдельное мероприятие «Компенсация прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса» | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 2019-12-01 | 2019-12-31 | всего* | 491700.4
[5 empty] | федеральный бюджет* | 467115.38
[5 empty] | областной бюджет* | 24585.02
5.2.1. | Субсидия на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 2019-12-01 | 2019-12-31 | всего* | 491700.4 | Объем введенных в год предоставления субсидии, а также в годах, предшествующих году предоставления субсидии, мощностей животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), составит 1300 ското-мест
[5 empty] | федеральный бюджет* | 467115.38
[5 empty] | областной бюджет* | 24585.02
6. | Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Кировской области на 2018 – 2025 годы» | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования |  |  | всего | 71171.47
[5 empty] | федеральный бюджет | 40369.6
[5 empty] | областной бюджет | 11774.01
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 19027.86
6.1. | Отдельное мероприятие «Подготовка кадров для сельскохозяйственных потребительских кооперативов» | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 150
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 150
6.1.1. | Обучение основам сельскохозяйственной кооперации | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-01-01 | 2019-06-30 | всего | 150 | Количество участников, прошедших обучение и курсы повышения квалификации, составит 89 человек
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 150
6.2. | Отдельное мероприятие «Укрепление материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов» | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 43861.38
[5 empty] | федеральный бюджет | 25001
[5 empty] | областной бюджет | 1315.85
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 17544.53
6.2.1. | Предоставление грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 43861.38 | Создание 7 новых постоянных рабочих мест в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовую поддержку для развития материально-технической базы
[5 empty] | федеральный бюджет | 25001
[5 empty] | областной бюджет | 1315.85
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 17544.53
6.3. | Проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Кировской области» | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 27160.09
[5 empty] | федеральный бюджет | 15368.6
[5 empty] | областной бюджет | 10458.16
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 1333.33
6.3.1. | Определение в Кировской области центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров и обеспечение его функционирования | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-05-02 | 2019-12-20 | всего | 520.47
[5 empty] | федеральный бюджет | 130
[5 empty] | областной бюджет | 390.47
6.3.1.1 | Разработка распоряжения министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области об определении центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации | Царегородцев И.В., заместитель начальника отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-05-02 | 2019-05-23 | не требуется | Х | Распоряжение министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 22.05.2019 № 47 "Об определении центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации"
6.3.1.2. | Внесение изменений в государственное задание на оказание Кировским областным государственным бюджетным учреждением «Центр сельскохозяйственного консультирования «Клевера Нечерноземья» консультационных услуг физическим и юридическим лицам, осуществляющим деятельность в области сельского хозяйства, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным кооперативам, и гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на сельских территориях области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов | Калинина Г.А., начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения | 2019-06-15 | 2019-10-01 | не требуется | Х | Утверждены изменения в государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
6.3.1.3. | Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | Калинина Г.А., начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения | 2019-09-02 | 2019-09-15 | всего | 520.47 | Предоставление субсидии центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на достижение показателей эффективности в полном объеме (оказание 350 информационно-консультационных услуг физическим и юридическим лицам, осуществляющим деятельность в области сельского хозяйства, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным кооперативам и гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на сельских территориях)
[5 empty] | федеральный бюджет | 130
[5 empty] | областной бюджет | 390.47
6.3.2. | Участие специалистов центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, в ежегодных обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП» | Колпащиков Н.И., директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения «Центр сельскохозяйственного консультирования «Клевера Нечерноземья» | 2019-03-01 | 2019-12-20 | не требуется | Х | Специалисты центра компетенций приняли участие в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»
6.3.3. | Заключение соглашений с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами на предоставление субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам («Агростартап») | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-07-01 | 2019-12-01 | всего | 13333.33 | Оказана государственная поддержка 4 крестьянским (фермерским) хозяйствам
[5 empty] | федеральный бюджет | 11880
[5 empty] | областной бюджет | 120
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 1333.33
6.3.4. | Заключение соглашений на предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие сельскохозяйственной кооперации | Царегородцев И.В., заместитель начальника отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-07-01 | 2019-12-01 | всего | 13306.29 | Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в 2019 году составит 32 единицы
[5 empty] | федеральный бюджет | 3358.6
[5 empty] | областной бюджет | 9947.69
7. | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Кировской области на период 2014 – 2025 годов» | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования |  |  | всего | 441455.01
[5 empty] | федеральный бюджет | 30767
[5 empty] | областной бюджет | 402950.2
[5 empty] | местный бюджет | 1934.57
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 5803.24
7.1. | Отдельное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 18887.12
[5 empty] | федеральный бюджет | 12198.8
[5 empty] | областной бюджет | 1185.08
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 5503.24
7.1.1. | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе: | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 18887.12 | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности, составит 621 кв. метров
[5 empty] | федеральный бюджет | 12198.8
[5 empty] | областной бюджет | 1185.08
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 5503.24
| молодым семьям и молодым специалистам | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 12840.9 | Объем ввода (приобретения) жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, составит 438 кв. метров
[5 empty] | федеральный бюджет | 8539.16
[5 empty] | областной бюджет | 449.47
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 3852.27
7.2. | Отдельное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ве-дущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, осуществляемых в сельской местности, а также их капитальный ремонт и ремонт» | Соколов Н.А., министр транспорта Кировской области. Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 419092.19
[5 empty] | федеральный бюджет | 16713.6
[5 empty] | областной бюджет | 400444.02
[5 empty] | местный бюджет | 1934.57
7.2.1. | Развитие водоснабжения в сельских поселениях | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 18519.6
[5 empty] | федеральный бюджет | 16713.6
[5 empty] | областной бюджет | 880
[5 empty] | местный бюджет | 926
7.2.1.1. | Строительство сетей водоснабжения в с.Среднеивкино, д.Воронье, д.Осиновица, д.Сутяги Верхошижемского района Кировской области (с.Среднеивкино Начальный этап, 1 этап) | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 18519.6
[5 empty] | федеральный бюджет | 16713.6
[5 empty] | областной бюджет | 880
[5 empty] | местный бюджет | 926
7.2.1.1.1. | Строительство сетей водоснабжения в с.Среднеивкино, д.Воронье, д.Осиновица, д.Сутяги Верхошижемского района Кировской области (с.Среднеивкино 1 этап) | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 18519.6 | Ввод в действие 3,4 км локальных водопроводов в с.Среднеивкино Верхошижемского района Кировской области (с.Среднеивкино 1 этап)
[5 empty] | федеральный бюджет | 16713.6
[5 empty] | областной бюджет | 880
[5 empty] | местный бюджет | 926
7.2.2. | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, осуществляемых в сельской местности, а также их капитальный ремонт и ремонт, в том числе: | Соколов Н.А., министр транспорта Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 400572.59
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 399564.02
[5 empty] | местный бюджет | 1008.57
7.2.2.1. | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, осуществляемых в сельской местности, а также их капитальный ремонт и ремонт | Соколов Н.А., министр транспорта Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 264166.96
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 263158.39
[5 empty] | местный бюджет | 1008.57
7.2.2.1.1. | Капитальный ремонт автомобильной дороги Среднеивкино – Воронье в Верхошижемском районе Кировской области | Соколов Н.А., министр транспорта Кировской области | 2018-01-01 | 2020-12-31 | всего | 29864.98 | Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги составит 15%
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 29685.79
[5 empty] | местный бюджет | 179.19
7.2.2.1.2. | Капитальный ремонт автомобильной дороги Зуевка-Октябрьский-Городище Зуевского района Кировской области | Соколов Н.А., министр транспорта Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 212763.79 | Капитально отремонтировано 8,4 км автомобильной дороги общего пользования с твердым покрытием, ведущей от сети автомобильных дорог общего пользования к сельским населенным пунктам, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 212500
[5 empty] | местный бюджет | 263.79
7.2.2.1.3. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги Косино-Соколовка-Суна-Мусихи Зуевского района Кировской области | Соколов Н.А., министр транспорта Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 2770 | Разработана 1 проектная документация
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 2766.6
[5 empty] | местный бюджет | 3.4
7.2.2.1.4. | Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги Октябрьский-Святица в Фаленском районе Кировской области | Соколов Н.А., министр транспорта Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 7020.85 | Разработана 1 проектная документация
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 7012
[5 empty] | местный бюджет | 8.85
7.2.2.1.5. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги Вятские Поляны - Кулыги в Вятскополянском районе Кировской области | Соколов Н.А., министр транспорта Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 3604 | Разработана 1 проектная документация
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 3600
[5 empty] | местный бюджет | 4
7.2.2.1.6. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги Малмыж - Вятские Поляны - Андреевский - Зоткино в Уржумском районе Кировской области, участок Киров - Малмыж - Вятские Поляны - Андреевский | Соколов Н.А., министр транспорта Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 4870.76 | Разработана 1 проектная документация
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 4800
[5 empty] | местный бюджет | 70.76
7.2.2.1.7. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги Киров - Малмыж - Вятские Поляны - Табеково в Уржумском районе Кировской области | Соколов Н.А., министр транспорта Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 3272.58 | Разработана 1 проектная документация
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 2794
[5 empty] | местный бюджет | 478.58
7.2.2.2. | Нераспределенные средства | Соколов Н.А., министр транспорта Кировской области | 2019-07-01 | 2019-12-31 | всего | 136405.63 | Объект «Капитальный ремонт автомобильной дороги Косино-Соколовка-Суна-Мусихи Зуевского района Кировской области» прошел конкурсный отбор в соответствии с протоколом заседания комиссии от 27.03.2019 № 2. Виды работ, определенные проектной документацией по данному объекту сметной стоимостью 240,3 млн. рублей, должны быть выполнены в один год, соответственно после перераспределения остатка средств недостаточно на выполнение работ на данном объекте. Распределить субсидию на 2 года нет возможности. В то же время уменьшить объем субсидии 2019 года на сумму нераспределенного остатка не возможно в соответствии с требованиями статьи 179.4 Бюджетного Кодекса РФ
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 136405.63
[5 empty] | местный бюджет | 0
7.3. | Проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Кировской области» | Черняев А.В., министр здравоохранения Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 3475.7
[5 empty] | федеральный бюджет | 1854.6
[5 empty] | областной бюджет | 1321.1
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 300
7.3.1. | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Елгань в Елганском сельском поселении Унинского района Кировской области | Черняев А.В., министр здравоохранения Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 3475.7 | Ввод в эксплуатацию 1 фельдшерско-акушерского пункта
[5 empty] | федеральный бюджет | 1854.6
[5 empty] | областной бюджет | 1321.1
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 300
8. | Подпрограмма «Управление реализацией Государственной программы» на 2018 – 2025 годы | Котлячков А.А., заместитель Председателя Правительства области, министр |  |  | областной бюджет | 133908.6
8.1. | Отдельное мероприятие «Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы» | Котлячков А.А., заместитель Председателя Правительства области, министр | 2019-01-01 | 2019-12-31 | областной бюджет | 38346.4 | Обеспечение текущей деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области
8.2. | Отдельное мероприятие «Обеспечение создания условий для осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области отдельных государственных полномочий области по поддержке сельскохозяйственного производства, за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными государственными программами» | Елькина Н.А., начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы – главный бухгалтер | 2019-01-01 | 2019-12-31 | областной бюджет | 46292
8.2.1. | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований | Елькина Н.А., начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы – главный бухгалтер | 2019-01-01 | 2019-12-31 | областной бюджет | 46292 | Финансовое обеспечение осуществления органами местного самоуправления переданных государственных полномочий в части расходов на содержание органов местного самоуправления и выполнение управленческих функций в рамках реализации Государственной программы
8.3. | Отдельное мероприятие «Повышение кадрового потенциала АПК области» | Кутергина Е.А., начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы | 2019-01-01 | 2019-12-31 | областной бюджет | 4229
8.3.1. | Проведение ежегодного конкурса среди рабочих массовых сельскохозяйственных профессий и предоставление социальных выплат в виде премии победителям конкурса | Кутергина Е.А., начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы | 2019-01-01 | 2019-12-31 | областной бюджет | 3465 | Проведение ежегодного конкурса среди рабочих массовых сельскохозяйственных профессий
8.3.2. | Поощрение организаций и работников агропромышленного комплекса Кировской области | Кутергина Е.А., начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы | 2019-01-01 | 2019-12-31 | областной бюджет | 764 | Чествование предприятий и передовиков агропромышленного комплекса Кировской области. Создание и сообщение в эфире информационно-аналитической телевизионной программы
8.4. | Отдельное мероприятие «Обеспечение консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям области и органам местного самоуправления, осуществляющим государственные полномочия области по поддержке сельскохозяйственного производства» | Калинина Г.А., начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения | 2019-01-01 | 2019-12-31 | областной бюджет | 5670.3
8.4.1. | Предоставление субсидий из областного бюджета Кировскому областному государственному бюджетному учреждению «Центр сельскохозяйственного консультирования «Клевера Нечерноземья» на финансовое обеспечение выполнения им государственного задания | Калинина Г.А., начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения; Масленникова Т.В., начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК | 2019-01-01 | 2019-12-31 | областной бюджет | 5670.3 | Оказание 3500 консультаций сельхозтоваропроизводителям области и органам местного самоуправления, осуществляющим государственные полномочия области по поддержке сельскохозяйственного производства
8.5. | Отдельное мероприятие «Использование информационных ресурсов в сфере АПК Кировской области» | Калинина Г.А., начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения | 2019-01-01 | 2019-12-31 | областной бюджет | 866
8.5.1. | Использование информационных ресурсов в сфере АПК органами местного самоуправления, организациями АПК, К(Ф)Х, гражданами, ведущими ЛПХ | Калинина Г.А., начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения | 2019-01-01 | 2019-12-31 | областной бюджет | 866 | Организация функционирования единой системы информационного обеспечения агропромышленного комплекса области путем формирования отчетности о состоянии АПК Кировской области, актуализации официального сайта министерства, приобретение программ для ЭВМ, средств вычислительной техники
8.6. | Отдельное мероприятие «Осуществление государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин в Кировской области» | Сбоев Н.В., начальник государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | областной бюджет | 38504.9
8.6.1. | Повышение квалификации инженеров-инспекторов | Сбоев Н.В., начальник государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | областной бюджет | 30.5 | Не менее 15 инженеров-инспекторов, повысивших квалификацию
8.6.2. | Обеспечение проведения регистрации (перерегистрации) самоходных и других машин | Сбоев Н.В., начальник государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | областной бюджет | 6872.4 | Регистрация (перерегистрация) не менее 8 200 единиц самоходных и других машин
8.6.3. | Обеспечение осуществления основной деятельности | Сбоев Н.В., начальник государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | областной бюджет | 30497 | Проведение не менее 36 450 технических осмотров самоходных и других машин
8.6.4. | Приобретение специальной продукции | Сбоев Н.В., начальник государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | областной бюджет | 458 | Приобретение 20000 бланков свидетельств о прохождении технического осмотра
8.6.5. | Обновление материально-технической, информационной базы | Сбоев Н.В., начальник государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | областной бюджет | 647 | Приобретение 1 автомобиля, 1 компьютера и офисной мебели
9. | Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Кировской области» на 2019 – 2025 годы | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 72021.2
[5 empty] | федеральный бюджет | 18317
[5 empty] | областной бюджет | 964.1
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 52740.1
9.1. | Отдельное мероприятие «Культуртехнические мероприятия на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот» | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 27544.4
[5 empty] | федеральный бюджет | 18317
[5 empty] | областной бюджет | 964.1
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 8263.3
9.1.1. | Предоставление субсидий на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 27544.4 | Вовлечение в оборот выбывших мелиорированных сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями составит 1213 гектаров
[5 empty] | федеральный бюджет | 18317
[5 empty] | областной бюджет | 964.1
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 8263.3
9.2. | Отдельное мероприятие «Проведение известкования и (или) фосфоритования пахотных почв на землях сельскохозяйственного назначения» | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 44476.8
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 44476.8
9.2.1. | Повышение плодородия почв на землях сельскохозяйственного назначения за счет проведения известкования и (или) фосфоритования почв | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 44476.8 | Площадь, на которой будут проведены работы по известкованию и (или) фосфоритованию пахотных почв на землях сельскохозяйственного назначения, составит 4800 га
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 44476.8
х - финансирование не требуется.
*- при уловии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.