- Приложение - к распоряжению департамента - от 29.12.2014 № 89

- ПЛАН

- на 2015 год  по реализации государственной программы Кировской области

«Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 – 2020 годы»

| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Источники финансирования | Финансирование на 2015 год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |
| - 1 | - 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | - Государственная программа Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 – 2020 годы | Котлячков А.А., глава департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области (далее – департамент) |  |  | всего | 2 869 545,10 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1 040 491,30 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1 115 777,80 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 2 610,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 710 666,00 |  |
| 1 | Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса Кировской области» на 2014 – 2020 годы | Головкова И.В., заместитель главы департамента; Софронов Е.А., заместитель главы департамента |  |  | всего | 2 594 413,30 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1 019 294,30 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 886 843,00 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 2 300,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 685 976,00 |  |
| 1.1 | Отдельное мероприятие «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» | Чикилев А.А., начальник отдела развития растениеводства и агрохимобслуживания | 01.01.2015 | 31.12.2015 | всего | 481 203,70 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 309 333,70 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 159 670,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 12 200,0 |  |
| 1.1.1. | Развитие семеноводства сельскохозяйственных растений как высокорентабельной отрасли, ориентированной на полное обеспечение растениеводства области оригинальным и элитным семенным материалом, районированными семенами высокого качества (включая потребность в семенах для обеспечения процесса биологизации земледелия) и прирост объемов реализации семян за пределы области | Чикилев А.А., начальник отдела развития растениеводства и агрохимобслуживания | 01.01.2015 | 31.12.2015 | всего | 31 307,40 | Площадь, засеваемая элитными семенами на территории области, составит 50 тыс. га |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 22 807,40 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 8 500,00 |  |
| 1.1.1.1 | Приобретение элитных семян сельскохозяйственных растений |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | всего | 31 307,40 | Приобретение сельхозтоваропроизводителями элитных семян в объеме 2,2 тыс. тонн |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 22 807,40 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 8 500,00 |  |
| 1.1.2 | Создание предпосылок для развития садоводства, обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей посадочным материалом плодовых и ягодных культур | Чикилев А.А., начальник отдела развития растениеводства и агрохимобслуживания | 01.01.2015 | 31.12.2015 | всего | 909,50 | Площадь закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений составит 0,010 тыс. га |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 664,50 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 245,00 |  |
| 1.1.2.1 | Закладка и (или) уход за многолетними плодовыми и (или) ягодными насаждениями и (или) раскорчевка выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивация раскорчеванных площадей |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | всего | 909,50 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 664,50 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 245,00 |  |
| 1.1.3. | Проведение комплекса работ по культуртехнической и противоэрозионной мелиорации земель сельскохозяйственного назначения | Чикилев А.А., начальник отдела развития растениеводства и агрохимобслуживания | 01.01.2015 | 31.12.2015 | всего | 12 200,00 | Проведение мелиорации на площади 3,0 тыс. га |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 12 200,00 |  |
| 1.1.4. | Испытание и комплексная оценка сортов сельскохозяйственных растений | Чикилев А.А., начальник отдела развития растениеводства и агрохимобслуживания | 01.01.2015 | 31.12.2015 | областной бюджет | 2 000,00 | Испытание и оценка новых сортов сельскохозяйственных культур – 1000 сортоопытов |
| 1.1.5. | Оказание поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | Чикилев А.А., начальник отдела развития растениеводства и агрохимобслуживания | 01.01.2015 | 31.12.2015 | всего | 234 486,80 | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: зерна – 525 тыс. тонн, картофеля – 255 тыс. тонн, овощей – 114,0 тыс. тонн |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 146 861,80 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 87 625,00 |  |
| 1.1.6 | Агрохимическое и фитосанитарное обследование земель сельскохозяйственного назначения | Чикилев А.А., начальник отдела развития растениеводства и агрохимобслуживания | 01.01.2015 | 31.12.2015 | областной бюджет | 1 500,00 | Проведение обследования на площади 20 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения |
| 1.1.7 | Повышение доступности кредитов и займов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций АПК и организаций потребительской кооперации в отрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | Гоголева О.Н., начальник отдела финансирования целевых программ и мероприятий развития АПК; Чикилев А.А., начальник отдела развития растениеводства и агрохимобслуживания | 01.01.2015 | 31.12.2015 | всего | 198 800,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 139 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 59 800,00 |  |
| 1.1.7.1 | Возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработку и реализацию продукции растениеводства | Гоголева О.Н., начальник отдела финансирования целевых программ и мероприятий развития АПК Чикилев А.А., начальник отдела развития растениеводства и агрохимобслуживания | 01.01.2015 | 31.12.2015 | всего | 52 700,00 | Объем субсидируемых кредитов (займов), заключенным на срок до 1 года на цели развития растениеводства, составит 240,0 млн. рублей |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 35 300,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 17 400,00 |  |
| 1.1.7.2 | Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработку и реализацию продукции растениеводства, развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | всего | 146 100,00 | Объем субсидируемых инвестиционных кредитов (займов), полученным на цели развития растениеводства, составит 1 700,0 млн. рублей |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 103 700,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 42 400,00 |  |
| 1.2 | Отдельное мероприятие «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» | Червяков Н.А., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 01.01.2015 | 31.12.2015 | всего | 1 043 435,20 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 657 735,60 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 357 299,60 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 28 400,00 |  |
| 1.2.1 | Укрепление племенной базы, повышение на этой основе генетического потенциала всех видов сельскохозяйственных животных и расширение возможностей приобретения племенного материала (племенных животных, семени быков-производителей, а также эмбрионов крупного рогатого скота) путем предоставления государственной поддержки: – на содержание племенных животных всех видов сельхозтоваропроизводителями, организациями по племенному животноводству и организациями по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных; – на приобретение племенных животных всех видов сельхозтоваропроизводителями и организациями по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных; – на разработку и внедрение новых технологий, научное и информационное обеспечение, организацию и проведение конкурсов, семинаров, совещаний, соревнований, выставок племенных животных и т.д.; подготовка, издание и выпуск методической литературы, рекомендаций и иных информационных материалов | Червяков Н.А., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 01.01.2015 | 31.12.2015 | всего | 245 156,90 | Удельный вес племенного маточного поголовья крупного рогатого скота в общем объеме маточного поголовья крупного рогатого скота составит 51% (в сельхозорганизациях) |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 166 674,90 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 78 482,00 |  |
| 1.2.2 | Создание условий для формирования мясного скотоводства, овцеводства и козоводства как перспективных в долгосрочном периоде отраслей животноводства Кировской области; использование возможностей увеличения объемов производства говядины, полученной от крупного рогатого скота молочных и мясных пород, а также баранины путем предоставления государственной поддержки: – на содержание организациями по племенному животноводству и организациями по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных племенных животных мясного направления продуктивности; – на приобретение сельхозтоваропроизводителями и организациями по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных племенных животных мясного направления продуктивности | Червяков Н.А., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 01.01.2015 | 31.12.2015 | всего | 8233,70 | Поголовье племенных коров мясных пород в сельскохозяйственных организациях области составит 1050 голов |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 3 208,70 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 5 025,00 |  |
| 1.2.3 | Повышение доступности кредитов и займов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций АПК и организаций потребительской кооперации в отрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства | Гоголева О.Н., начальник отдела финансирования целевых программ и мероприятий развития АПК; Червяков Н.А., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 01.01.2015 | 31.12.2015 | всего | 518 645,60 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 379 426,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 139 219,60 |  |
| 1.2.3.1 | Возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработку и реализацию продукции животноводства | Гоголева О.Н., начальник отдела финансирования целевых программ и мероприятий развития АПК; Червяков Н.А., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 01.01.2015 | 31.12.2015 | всего | 119 100,00 | Объем субсидируемых кредитов (займов), заключенных на срок до 1 года на цели развития животноводства составит 1 000,0 млн. рублей |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 82 700,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 36 400,00 |  |
| 1.2.3.2 | Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработку и реализацию продукции животноводства, развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства; на приобретение нетелей (стельных телок) |  |  |  | всего | 398 959,60 | Объем субсидируемых инвестиционных кредитов (займов), полученных на цели развития животноводства, составит 4 000,0 млн. рублей |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 296 300,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 102 659,60 |  |
| 1.2.3.3 | Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства | Гоголева О.Н., начальник отдела финансирования целевых программ и мероприятий развития АПК; Червяков Н.А., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора |  |  | всего | 586,00 | Объем субсидируемых инвестиционных кредитов, полученным на цели развития животноводства, составит 11,0 млн. рублей |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 426,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 160,00 |  |
| 1.2.4. | Поддержка собственного производства молока путем возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока | Червяков Н.А., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 01.01.2015 | 31.12.2015 | всего | 154 736,00 | Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий составит 520 тыс. тонн |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 108 426,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 46 310,00 |  |
| 1.2.5 | Производство и реализация сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее переработки | Четвериков А.А., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 01.01.2015 | 31.12.2015 | областной бюджет | 76 263,00 |  |
| 1.2.6 | Предотвращение потерь и снижения качества продукции, вызванных болезнями животных | Чучалин С.Ф., начальник управления ветеринарии Кировской области | 01.01.2015 | 31.12.2015 | всего | 40 400,00 | Обеспечение продовольственной безопасности области. Повышение качества ветеринарного обслуживания. Повышение качества животноводческой продукции Проведение моноторинговых лаборатонных исследований на вирусные заболевания сельскохозяйственных животных – 6 тысяч исследований за год. Проведение лаборатонных исследований патологического материала, животноводческого сырья и продукции на бактериальные инфекции сельскохозяйственных животных – 25 тысяч исследований за год. Токсикологические исследования кормов для сельскохозяйственных животных – 300 исследований за год. |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 12 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 28 400,00 |  |
| 1.3 | Отдельное мероприятие «Создание предпосылок развития малых форм хозяйствования» | Микрюкова Л.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и инвестиционной деятельности департамента | 01.01.2015 | 31.12.2015 | всего | 111 001,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 52 225,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 27 700,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 31 076,00 |  |
| 1.3.1 | Поддержка начинающих фермеров | Микрюкова Л.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и инвестиционной деятельности | 01.01.2015 | 31.12.2015 | всего | 10 753,00 | Предоставление грантов на создание 7 К(Ф)Х |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 6 677,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 3 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 076,00 |  |
| 1.3.2 | Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств | Микрюкова Л.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и инвестиционной деятельности | 01.01.2015 | 31.12.2015 | всего | 74 999,00 | Предоставление грантов на строительство или реконструкцию 5 семейных животноводческих ферм |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 27 499,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 17 500,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 30 000,00 |  |
| 1.3.3 | Организация и проведение ежегодных областных конкурсов на присвоение званий «Лучшее личное подсобное хозяйство», «Лучший муниципальный район по развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе области», «Лучшее поселение по развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе области» | Микрюкова Л.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и инвестиционной деятельности | 01.01.2015 | 31.07.2015 | областной бюджет | 1 000,0 | Проведение 3 областных конкурсов |
| 1.3.4 | Образование (в том числе уточнение границ) земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, включая государственную регистрацию прав собственности К(Ф)Х, в том числе индивидуальных предпринимателей, на образованные земельные участки | Демакова М.М., начальник отдела правового обеспечения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | всего | 449,00 | Оформление земельных участков в собственность К(Ф)Х на площади 1,5 тыс. га |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 249,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 200,00 |  |
| 1.3.5 | Создание предпосылок роста производства и объема реализации сельскохозяйственной продукции, производимой К(Ф)Х, гражданами, ведущими ЛПХ, и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами | Микрюкова Л.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и инвестиционной деятельности | 01.01.2015 | 31.12.2015 | областной бюджет | 5 000,00 | Предоставление грантов на развитие материально-технической базы двум кооперативам |
| 1.3.6 | Повышение доступности кредитов и займов для граждан, ведущих ЛПХ, К(Ф)Х и сельскохозяйственных потребительских кооперативов | Гоголева О.Н., начальник отдела финансирования целевых программ и мероприятий развития АПК | 01.01.2015 | 31.12.2015 | всего | 18 800,00 | Объем судсидируемых кредитов (займов), полученным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство по кредитным договорам (займам) составит 160,0 млн. рублей |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 17 800,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1 000,00 |  |
| 1.4 | Отдельное мероприятие «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» | Четвериков А.А., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка департамента | 01.01.2015 | 31.12.2015 | всего | 868 360,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 254 360,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 614 000,00 |  |
| 1.4.1 | Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в обновлении машинно-тракторного парка, а также в приобретении оборудования убойных пунктов | Четвериков А.А., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка департамента | 01.01.2015 | 31.12.2015 | областной бюджет | 212 360,00 | Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади составит 163,5 л.с. |
|  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | внебюджетные источники | 112 000,00 |  |
| 1.4.2 | Развитие системы лизинговых и аналогичных им операций посредством увеличения уставного фонда Кировского областного унитарного предприятия «Вятское поле» и приобретения техники на условиях финансовой аренды (лизинга) |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Создание условий для развития пищевой и перерабатывающей промышленности, закрепления организаций мясной и молочной промышленности, организаций пищевой промышленности, производящих товары на территории Кировской области, на традиционных продовольственных рынках и выхода их на межрегиональные продовольственные рынки путем создания условий для технического перевооружения предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, строительства новых и реконструкции действующих предприятий молочной и мясной промышленности | Четвериков А.А., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка департамента | 01.01.2015 | 31.12.2015 | всего | 512 000,00 | В рамках мероприятия провится конкурс инвестициионных проектов. Победителям конкурса предоставляются субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в целях технической и технологической модернизации предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 10 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 502 000,00 |  |
| 1.4.4 | Стимулирование интеграционных процессов в сельском хозяйстве | Бернатова В.А., начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения департамента | 01.01.2015 | 31.12.2015 | областной бюджет | 32 000,00 | Создание не менее трех интеграционных формирований: путем присоединения к эффективной сельхозорганизации низкоэффективной, а также путем участия эффективной сельхозорганизации более 51% в уставном (складочном) капитале низкоэффективной |
| 1.5 | Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации Подпрограммы» | Головкова И.В., заместитель главы департамента; Софронов Е.А., заместитель главы департамента | 01.01.2015 | 31.12.2015 | всего | 18 252,40 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 16 052,40 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 2 200,00 |  |
| 1.5.1 | Обеспечение консультационной помощи организациям АПК | Бернатова В.А., начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения департамента | 01.01.2015 | 31.12.2015 | всего | 7 938,30 | Оказание 3500 консультаций сельхозтоваропроизводителям области |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 5 738,30 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 2 200,00 |  |
| 1.5.2 | Научное и информационное обеспечение решения проблем устойчивости функционирования сельскохозяйственных организаций и К(Ф)Х | Бернатова В.А., начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения департамента | 01.01.2015 | 31.12.2015 | областной бюджет | 680,00 | Создание и размещение в эфире не менее 50 информационно-аналитических программ, освещающих способы решения проблем устойчивости функционирования сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств |
| 1.5.3 | Повышение кадрового потенциала АПК области, формирование кадрового состава, обладающего инновационным подходом к делу, способного обеспечить эффективное функционирование отрасли в современных условиях | Кутергина Е.А., начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы департамента | 01.01.2015 | 31.12.2015 | областной бюджет | 8 314,10 | Проведение конкурсов: руководителей сельхозтоваропроизводителей на соискание премии Правительства области имени П.А. Прозорова; рабочих массовых сельскохозяйственных профессий; на звание «Лучший по профессии». Выплата субсидий сельхозтоваропроизводителям Кировской области на единовременное пособие молодым специалистам. Предоставление социальных выплат в виде стипендий имени П.А. Прозорова студентам, успешно обучающимся в образовательных организациях аграрного профиля области |
| 1.5.4 | Использование информационных ресурсов в сфере АПК органами местного самоуправления, организациями АПК, К(Ф)Х, гражданами, ведущими ЛПХ | Бернатова В.А., начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения департамента | 01.01.2015 | 31.12.2015 | областной бюджет | 1 320,00 | Организация функционирования единой системы информационного обеспечения агропромышленного комплекса области путем формирования отчетности о состоянии АПК Кировской области, применения выделенных каналов для передачи различных видов информации и отчетов, а также актуализации официального сайта департамента |
| 1.6 | Отдельное мероприятие «Стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения» | Демакова М.М., начальник отдела правового обеспечения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | всего | 5 320,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 4 920,00 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 300,00 |  |
| 1.6.1 | Выделение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в счет земельных долей, включая государственную регистрацию прав собственности организаций АПК, за исключением КФХ, на выделенные земельные участки | Демакова М.М., начальник отдела правового обеспечения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | внебюджетные источники | 300,00 | Доля земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, образованных в счет земельных долей и поступивших в собственность организаций агропромышленного комплекса и членов КФХ, в общей площади земельных участков, приватизированных в долевую собственность граждан, составит не более 30%. |
| 1.6.2 | Выделение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в счет невостребованных земельных долей и (или) земельных долей, от права собственности на которые граждане отказались | Демакова М.М., начальник отдела правового обеспечения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | всего | 3 820,00 | Количество невостребованных земельных долей, поступивших в муниципальную собственность поселений и городских округов, составит 3 905 долей |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 3 720,00 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 100,00 |  |
| 1.6.3 | Выделение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в счет невостребованных земельных долей, включая государственную регистрацию прав собственности Кировской области на выделенные земельные участки | Демакова М.М., начальник отдела правового обеспечения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | областной бюджет | 1 200,00 | Выделение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в счет невостребованных земельных долей, включая государственную регистрацию прав собственности Кировской области на выделенные земельные участки общей площадью 24 470 гектаров |
| 1.7 | Отдельное мероприятие «Обеспечение создания условий для осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области отдельных государственных полномочий области по поддержке сельскохозяйственного производства за исключением реализации мероприятий, предусмотренных федеральными государственными программами» | Елькина Н.А., начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы, главный бухгалтер; Гоголева О.Н., начальник отдела финансирования целевых программ и мероприятий развития АПК | 01.01.2015 | 31.12.2015 | областной бюджет | 66 841,00 |  |
| 1.7.1. | Предоставление субвенций муниципальным образованиям на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области отдельных государственных полномочий области по поддержке сельскохозяйственного производства за исключением реализации мероприятий, предусмотренных федеральными государственными программами |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | областной бюджет | 66 841,00 | Руководство и управление в сфере обеспечения выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований государственных полномочий |
| 2 | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий на период 2014 – 2020 годов» | Микрюкова Л.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и инвестиционной деятельности |  |  | всего | 210 997,70 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 21 197,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 164 800,70 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 310,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 24 690,00 |  |
| 2.1 | Отдельное мероприятие «Улучшение жилищный условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» | Микрюкова Л.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и инвестиционной деятельности | 01.01.2015 | 31.12.2015 | всего | 63 978,70 | Ввод (приобретение) жилья для граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности, 3,2 тыс.кв.метров |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 21 197,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 18 091,70 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 24 690,00 |  |
| 2.1.1 | в том числе для молодых семей и молодых специалистов | Микрюкова Л.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и инвестиционной деятельности | 01.01.2015 | 31.12.2015 | всего | 45 122,00 | в том числе для молодых семей и молодых специалистов 1,6 тыс. кв. метров |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 14 837,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 13 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 17 285,00 |  |
| 2.2 | Отдельное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, проектирование, строительстсво и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции» | Микрюкова Л.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и инвестиционной деятельности; Запольских А.В., глава департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области | 01.01.2015 | 31.12.2015 | всего | 147 019,00 | Ввод в эксплуатацию 8,8 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 146 709,00 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 310,00 |  |
| 3 | Отдельное мероприятие «Осуществление государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин в Кировской области» | Сбоев Н.В., начальник Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области | 01.01.2015 | 31.12.2015 | областной бюджет | 31 829,40 |  |
| 3.1 | Проведение регистрации (перерегистрации) самоходных и других машин |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | областной бюджет | 5 418,20 | Проведение регистрационных действий в объеме не менее 8500 единиц |
| 3.2 | Проведение технических осмотров самоходных и других машин |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | областной бюджет | 24 859,70 | Проведение не менее 39000 технических осмотров |
| 3.3 | Обновление материально-технической и информационной базы |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | областной бюджет | 1 551,50 | Приобретение: 3 служебных автомобиля и 2 компьютера |
| 4 | Отдельное мероприятие «Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы» | Котлячков А.А., заместитель Председателя Правительства области, глава департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | 01.01.2015 | 31.12.2015 | областной бюджет | 32 304,70 | Обеспечение управления реализацией Государственной программы |

_____________