- Д О К Л А Д

о результатах мониторинга и контроля реализации

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы

на территории Кировской области

по состоянию на 31 декабря 2010 года

отчетный период: 2010 год

4.1. Реализация мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы (далее – Госпрограмма) осуществляется на основании Соглашения от 12.02.2008 № 70/17, заключённого между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Кировской области (далее – Соглашение).

В целях организации государственной поддержки агропромышленного комплекса области в текущем году заключены:

соглашение от 26.02.2010 № 257/17 между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством области о предоставлении субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства на 2010 год;

дополнительные соглашения от 23.06.2010 № 688/17, от 28.10.2010        № 872/17, от 13.11.2010 № 927/17 к соглашению от 26.02.2010 № 257/17;

соглашение от 12.03.2010 № 331/10 между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством области о порядке и условиях предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Кировской области на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, и развитию социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности в рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села».

В отчетном периоде органами исполнительной власти Кировской области заключены соглашения о реализации в 2010 году Госпрограммы с 40 муниципальными образованиями, находящимися в пределах субъекта Российской Федерации.

4.2. В отчетном периоде заместителем Председателя Правительства области, главой департамента Котлячковым А.А. утвержден сетевой график реализации на территории Кировской области Госпрограммы на 2010 год.

4.3. Параметры реализации Госпрограммы на территории Кировской области установлены Соглашением.

Проведенный анализ параметров по реализации Госпрограммы показал следующее:

| № п/п | Наименование индикаторов и показателей Госпрограммы | Целевые и контрольные показатели на 2010 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено Соглашением | выполнение |
| 1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году | 102,3 | 88,3 |
| 2. | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году | 102,8 | 100,2 |
| 3. | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году | 101,7 | 70,7 |
| 4. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства, в % к предыдущему году | 110,2 | 88,1 |
| 5. | Располагаемые ресурсы домашних хозяйств в сельской местности, рублей на члена хозяйства в месяц | 8984 | 11106,4 |
| 6. | Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях,%: | х | х |
|  | тракторы | 2,5 | 1,2 |
|  | комбайны зерноуборочные | 4,0 | 3,3 |
|  | комбайны кормоуборочные | 4,0 | 4,7 |
| 7. | Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади (суммарная номинальная мощность двигателей тракторов, комбайнов и самоходных машин), л.с. | 152 | 166,9 |
| 8. | Индекс производительности труда в хозяйствах всех категорий, в % к предыдущему году | 104,4 | 98,0 |
| 9. | Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов на селе, тыс. кв. м. | 13,6 | 14,4 |
|  | в том числе мероприятия по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе | 8,01 | 8,0 |
| 10. | Обеспеченность сельского населения питьевой водой, % | 60,0 | 62,0 |
| 11. | Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом, % | 10 | 10,5 |
| 12. | Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий, тыс. га | 12 | 12 |
| 13. | Внесение минеральных удобрений, тыс. тонн действующего вещества | 50 | 15 |
| 14. | Использование региональным органом управления АПК функциональных возможностей, предоставляемых СГИО СХ | да | да |
| 15. | Количество муниципальных органов управления АПК, предоставляющих информацию в СГИО СХ, единиц | 40 | 40 |
| 16. | Количество муниципальных органов управления, использующих функциональные возможности, предоставляющие СГИОСХ, единиц | 40 | 40 |
| 17. | Предоставление государственных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям в электронном виде | да | да |
| 18. | Количество оказанных консультативных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям, тыс. единиц | 8 | 2,7 |
| 19. | Количество региональных центров по оказанию консультационной помощи, единиц | 1 | 1 |
| 20. | Количество консультантов, человек | 40 | 19 |
| 21. | Количество руководителей сельскохозяйственных организаций, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку в течение года, человек | 91 | 44 |
| 22. | Производство скота и птицы (в живом весе), тыс. тонн | 108,1 | 93,8 |
| 23. | Производство молока, тыс. тонн | 587,0 | 506,8 |
| 24. | Производство товарной продукции промышленного рыбоводства, в % к предыдущему году | 104 | 104 |
| 25. | Прирост реализации племенного молодняка (условные головы), в % к предыдущему году | 15 | 17,6 |
| 26. | Удельный вес племенного скота в общем поголовье, % | 30,1 | 31,2 |
| 27. | Уровень заболеваемости животных гиподерматозом, % | 0 | 0 |
| 28. | Использование методов ранней диагностики заболевания | да | да |
| 29. | Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами в общей площади посевов, % | 12,0 | 7,1 |
| 30. | Валовой сбор семян льна-долгунца, тонн | 780 | 45,3 |
| 31. | Валовой сбор льноволокна, тонн | 2000 | 135,3 |
| 32. | Урожайность льна-долгунца (волокна), ц/га | 5,4 | 4,0 |
| 33. | Посевная площадь рапса озимого и ярового в хозяйствах всех категорий, га | 6000 | 3851 |
| 34. | Валовой сбор семян рапса озимого и ярового в хозяйствах всех категорий, тонн | 8400 | 810 |
| 35. | Урожайность рапса озимого и ярового в хозяйствах всех категорий, ц/га | 14,0 | 6,1 |
| 36. | Площадь закладки многолетних насаждений, га | 30 | 9 |
| 37. | Объем субсидируемых кредитов (займов), млн. рублей, в том числе | х | х |
|  | краткосрочные | 1580 | 3913,7 |
|  | инвестиционные | 2457 | 7186,5 |
| 38. | Объем субсидируемых кредитов, привлеченных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными подсобными хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и гражданами, проживающими в сельской местности, млн. рублей | 700 | 716,5 |
| 39. | Объем привлеченных кредитных ресурсов личными подсобными хозяйствами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, млн. рублей | 470 | 155,8 |
| 40. | Рост объема реализации продукции, произведенной хозяйствами населения, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами к предыдущему году в сопоставимых ценах, % | 2,5 | -12 |
| 41. | Удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов (в % к общему числу зарегистрированных кооперативов), всех видов (кредитных, перерабатывающих, снабженческо-сбытовых), % | 83 | 70,7 |
|  | в том числе | х | х |
|  | кредитных | 84 | 76,1 |
|  | перерабатывающих | 100 | 56,3 |
|  | снабженческо-сбытовых | 82 | 65,5 |
| 42. | Приобретение сельскохозяйственной техники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, штук | х | х |
|  | тракторы | 245 | 106 |
|  | комбайны зерноуборочные | 76 | 50 |
|  | комбайны кормоуборочные | 28 | 31 |
| 43. | Объемы привлеченных кредитов, млн. рублей | 770,0 | 315,6 |
| 44. | Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади, % | 3,0 | 3,0 |
| 45. | Объемы реализации зерна хозяйствами всех категорий, тыс. тонн | 212,3 | 254 |

Из предусмотренных 45 показателей Госпрограммы, определенных Соглашением, выполнен 20 показателей, не выполнены 25.

Значительное влияние на выполнение целевых индикаторов и показателей развития АПК области оказала чрезвычайная ситуация, сложившаяся в текущем году. Засуха повлекла за собой гибель сельскохозяйственных культур на общей площади более 132 тыс. гектаров, материальный ущерб оценен в сумме более 800 млн. рублей. Недобор зерна, вызванный засухой, в текущем году составил более трети к уровню 2009 года, картофеля – 44%.

На выполнение целевых показателей в животноводстве в немалой степени повлияло снижение объемов производства в мелкотоварном секторе. Производство молока к уровню 2009 года в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах населения снизилось на 31% и 8%, мяса – 31% и 9% соответственно.

В связи с этим не достигнуты плановые значения индексов производства продукции сельского хозяйства, производительности труда в хозяйствах всех категорий.

Низкая платежеспособность сельскохозяйственных товаропроизводителей области привела к снижению объемов инвестиций в основной капитал. Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства по крупным организациям за 11 месяцев текущего года составил 1,2 млрд. рублей или 93,7% к уровню 2009 года.

Сложное финансовое состояние сельхозтоваропроизводителей усложнило техническую и технологическую модернизацию сельского хозяйства области в текущем году. Не выполнены целевые показатели приобретения и обновления тракторов и зерноуборочных комбайнов, предусмотренные Соглашением. На невыполнение показателя по объему привлеченных кредитов на техническую и технологическую модернизацию сельского хозяйства повлияло отсутствие январе – мае текущего года государственной поддержки по кредитам, заключенным на приобретение техники в 2010 году. Данные лимиты были установлены письмом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 10.06.2010 № 17-4/464. В этой связи сельхозтоваропроизводители не заключали в первом полугодии новые кредитные договоры.

Значительная часть руководителей сельскохозяйственных организаций повышает свой опыт участвуя в областных, российских и международных выставках, совещаниях и семинарах, обмениваясь опытом в ходе визитов в наиболее эффективные сельскохозяйственные предприятия как Кировской области, так и за ее пределами. В связи с этим не выполнен целевой показатель по количеству руководителей сельхозорганизаций, прошедших переподготовку или повысивших квалификацию.

Невыполнение показателя по внесению минеральных удобрений объясняется недостатком денежных средств у сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение минеральных удобрений.

Не выполнение показателя по посеву элитными семенами объясняется значительной долей в структуре посевных площадей культур длительного пользования и многолетних трав (45%). Зерновые культуры выращиваются в основном на фуражные цели. Вследствие этого оптимальным в Кировской области является посев элитными семенами на уровне 5-7% от общей посевной площади.

Ввиду отсутствия рынка сбыта льноволокна и недостаточной государственной поддержки производства льна наблюдается сокращение посевных площадей льна-долгунца. В текущем году посевная площадь льна составила 455 га или 53% к уровню 2009 года.

Отсутствие в области переработки маслосемян и низкие закупочные цены на семена рапса не способствуют развитию производства рапса. Кроме того, на производство семян рапса в текущем году оказала влияние чрезвычайная ситуация, сложившаяся в текущем году. Уборочная площадь масличных культур составила 1,7 тыс. га или 40% от посевной площади, урожайность – 6,1 ц/га.

Садоводство в области в основном сосредоточено в частном секторе (91% от общей площади плодово-ягодных насаждений). Из-за отсутствия рынка сбыта плодово-ягодной продукции садоводство в крупных сельскохозяйственных организациях не развивается. Низкое качество и высокая себестоимость продукции не позволяют конкурировать на рынке.

Снижение объемов реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной малыми формами хозяйствования, связано с отрицательной динамикой производства сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах.

Невыполнение показателей по удельному весу работающих потребительских кооперативов объясняется тем, что часть сельскохозяйственных потребительских кооперативов прекратила свою деятельность ввиду неполучения кредитных ресурсов из-за отсутствия залоговой базы, а также невостребованности услуг кооперативов в населенном пункте.

Оценка изменения качества жизни (получаемых услуг), сельского населения Кировской области от реализации программы складывается следующим образом: за 11 месяцев 2010 года среднемесячная заработная плата по виду деятельности «Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях» выросла к уровню 2009 года на 15% и составила 8224,6 рубля  или 62,6% к общеобластному уровню средней заработной платы.

4.4. Органами государственной власти субъекта Российской Федерации в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы в отчетном периоде были приняты следующие правовые акты:

1) Постановления Правительства области от 16.02.2010 № 40/57, от 13.09.2010 № 68/465 «О внесении изменений в постановление Правительства области от 06.12.2009 № 33/444».

2) Постановление Правительства области от 16.02.2010 № 40/60 «Об областной целевой программе "Развитие агропромышленного комплекса Кировской области на период до 2015 года"».

3) Распоряжение департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 26.02.2010 № 14 «О внесении изменений в распоряжение департамента от 14.12.2009 № 155».

4) Распоряжение департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 26.02.2010 № 15 «О Плане исполнения государственного задания на оказание автономным учреждением «Кировский областной центр сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерноземья"» консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям в 2010 году».

5) Распоряжение департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 26.02.2010 № 15а «О государственном задании на оказание автономным учреждением «Кировский областной центр сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерноземья"» консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям в 2010 году».

6) Закон Кировской области от 10.03.2010 № 506-ЗО «О признании утратившими силу Закона Кировской области "Об областной целевой программе "Развитие агропромышленного комплекса Кировской области на период до 2015 года" и некоторых законов Кировской области"».

7) Постановление Правительства области от 22.03.2010 № 44/99 «О распределении и предоставлении субсидий местным бюджетам в 2010 году».

8) Постановление Правительства области от 22.03.2010 № 44/104 «О внесении изменений в постановление Правительства области от 04.05.2008 № 130/143».

9) Постановление Правительства области от 30.03.2010 № 45/106 «О внесении изменения в постановление Правительства области от 09.11.2009 № 29/388».

10) Распоряжение департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 06.04.2010 № 27 «О внесении изменений в распоряжения департамента от 14.12.2009 № 155 и от 26.02.2010 № 15а».

11) Распоряжения департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 16.04.2010 № 32, от 26.05.2010 № 50, от 17.09.2010 № 88 «О внесении изменений в распоряжение департамента от 14.05.2009 № 60».

12) Постановление Правительства области от 20.04.2010 № 48/154 «О внесении изменений в постановление Правительства области от 29.07.2009 № 18/218».

13) Постановление Правительства области от 28.04.2010 № 49/164 «О внесении изменений в постановление Правительства области от 25.03.2008 № 126/93».

14) Распоряжения департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 04.05.2010 № 38, от 06.07.2010 № 58 «О внесении изменений в распоряжение департамента от 09.02.2009 № 3».

15) Постановление Правительства области от 11.05.2010 № 51/189 «О внесении изменений в постановление Правительства области от 25.03.2008 № 126/90».

16) Распоряжение департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 12.05.2010 № 42 «О признании утратившим силу распоряжения департамента от 26.02.2010 № 15».

17) Постановления Правительства области от 20.05.2010 № 52/234, от 11.08.2010 № 63/386, от 22.11.2010 № 78/567, от 07.12.2010 № 80/590 «О внесении изменений в постановление Правительства области от 16.02.2010 № 40/60».

18) Постановление Правительства области от 20.05.2010 № 52/220 «О внесении изменений в постановление Правительства области от 03.03.2008 № 123/58».

19) Распоряжение департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 20.05.2010 № 45 «О внесении изменений в приказ департамента от 23.05.2008 № 59».

20) Распоряжение департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 21.05.2010 № 46 «О внесении изменений в распоряжения департамента от 18.02.2009 № 5 и от 26.11.2009 № 149».

21) Распоряжение департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 11.06.2010 № 53 «О внесении изменений в распоряжение департамента от 21.04.2009 № 55».

22) Постановления Правительства области от 15.06.2010 № 55/273, от 29.11.2010 № 79/571 «О внесении изменений в постановление Правительства области от 24.07.2006 № 67/178».

23) Распоряжение департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 21.06.2010 № 55 «О внесении изменений в распоряжение департамента от 14.12.2009 № 155».

24) Распоряжение департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 12.07.2010 № 59 «О внесении изменений в распоряжение департамента от 18.02.2009 № 5».

25) Распоряжение департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 12.07.2010 № 61 «О внесении изменений в распоряжение департамента от 06.04.2009 № 51».

26) Распоряжение департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 16.07.2010 № 62 «О проведении в 2010 году конкурсного отбора экспериментальных проектов комплексной компактной застройки и благоустройства сельских населенных пунктов сельских поселений Кировской области для получения в 2011 году субсидии из федерального бюджета в областной бюджет на поддержку реализации указанных проектов».

27) Распоряжения департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 27.07.2010 № 67, от 03.12.2010 № 118 «О внесении изменений в распоряжение департамента от 26.02.2010 № 15а».

28) Постановления Правительства области от 04.08.2010 № 61/361, от 22.11.2010 № 78/565, от 13.12.2010 № 81/622 «О внесении изменений в постановление Правительства области от 22.03.2008 № 44/99».

29) Распоряжение департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 04.08.2010 № 72 «О представлении и рассмотрении документов для предоставления субсидий за счет средств федерального и областного бюджетов на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений».

30) Распоряжение департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 26.08.2010 № 80 «О внесении изменений в распоряжение департамента от 27.07.2010 № 67».

31) Постановление Правительства Кировской области от 13.09.2010          № 68/460 «О предоставлении в 2010 году субсидий из областного бюджета в целях возмещения ущерба сельскохозяйственным товаропроизводителям, вызванного гибелью посеянных сельскохозяйственных растений в результате засухи, и на проведение мероприятий, связанных с ликвидацией ее последствий, и о внесении изменений в постановление Правительства области от 25.03.2008 № 126/93».

32) Распоряжение департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 24.09.2010 № 92 «О внесении изменений в распоряжение департамента от 04.08.2010 № 72».

33) Распоряжение департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 19.10.2010 № 103 «Об определении числа поколений репродукционных семян».

34) Распоряжение Правительства Кировской области от 22.11.2010 № 426 «О результатах проведения в 2010 году конкурсного отбора экспериментальных проектов комплексной компактной застройки и благоустройства сельских населенных пунктов сельских поселений Кировской области».

35) Постановление Правительства Кировской области от 13.12.2010 № 81/608 «О внесении изменений в постановления Правительства области от 25.03.2008       № 126/93 и от 13.09.2010 № 68/460».

36) Постановление Правительства области от 20.12.2010 № 82/627 «О внесении изменений в постановление Правительства области от 24.11.2005 № 48/280».

Всего в 2010 году органами государственной власти Кировской области принято 47 нормативных правовых актов.

4.5. Реализация Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы осуществляется по следующим направлениям:

| Наименование мероприятия Госпрограммы | Выполнение мероприятия |
| --- | --- |
| Устойчивое развитие сельских территорий |  |
| - Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений | В рамках направления решаются задачи по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых специалистов и молодых семей. 230 семей, проживающих на селе, улучшили свои жилищные условия, построили или приобрели 14,4 тыс. кв. м. общей площади жилых помещений или 106% к целевому показателю, в том числе молодые специалисты – 8,0 тыс. кв. м. (100%). В пятнадцати сельских населенных пунктах четырех районов области построено 119,5 км разводящих сетей газопровода или 114% к плану. Выполнен целевой показатель по уровню газификации сельских населенных пунктов (10,5%). Ведется строительство системы водоснабжения населенных пунктов Аджимского сельского поселения Малмыжского района общей протяженностью 33 км. Выполнен целевой показатель по обеспеченности сельского населения питьевой водой (62,1%). В целом на реализацию мероприятия в 2010 году профинансировано из федерального бюджета в сумме 182,2 млн. рублей (100% к лимиту), из областного бюджета (с учетом газификации) – в сумме 172,3 млн. рублей (100%), из местных бюджетов муниципальных образований области – в сумме 0,9 млн. рублей (100%). |
| - Поддержка комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов | На площадке, подготовленной в рамках экспериментального проекта комплексной компактной застройки сельских населенных пунктов в п. Вичевщина Куменского района, ведется строительство двухквартирных жилых домов. В декабре 2010 года начата реализация двух проектов комплексной компактной застройки в с. Каринка и с. Филиппово Кирово-Чепецкого района. |
| - Создание общих условий функционирования сельского хозяйства |  |
| - Поддержание почвенного плодородия | В 2010 году сельскохозяйственным товаропроизводителям области на приобретение минеральных удобрений предоставлено субсидий из областного бюджета в сумме 42,1 млн. рублей (100% к лимиту), из федерального – 31,7 млн. рублей (100%). Под урожай 2010 года сельхозтоваропроизводители области внесено минеральных удобрений 15 тыс. тонн (30% к целевому показателю). По оперативным данным за 2010 год сельхозтоваропроизводители области приобрели 23,4 тыс. тонн минеральных удобрений (в пересчете на действующее вещество) или 104% к уровню 2009 года. |
| - Создание системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства | На реализацию мероприятия в 2010 году профинансировано из областного бюджета в сумме 2,5 млн. рублей (100% к лимиту). Департаментом проведены два открытых аукциона. Заключены государственные контракты на поставку средств электронно-вычислительной техники, приобретены компьютеры, сервер с предназначенными для него жесткими дисками, маршрутизаторы. В декабре произведен монтаж маршрутизаторов в органах местного самоуправления муниципальных районов области. Осуществляется актуализация информации, размещенной на сайте департамента, созданного в рамках выполнения мероприятий по созданию системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства. |
| - Оказание консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям и переподготовка специалистов для сельского хозяйства | Автономное учреждение «Кировский областной центр сельскохозяйственного консультирования «Клевера Нечерноземья» выполнило государственное задание на 2010 год, оказано 2650 консультационных услуг. В 2010 году автономным учреждением созданы 4 филиала в Оричевском, Унинском, Уржумском и Малмыжском районах. Переподготовка руководителей и специалистов осуществляется на базе ФГОУ ДПОС "Кировский институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК". Учеба проводилась согласно планов работы на предыдущий и текущий учебные годы. В 2010 году прошли обучение и повысили квалификацию 430 работников сельского хозяйства, из них 44 руководителя сельскохозяйственных организаций (48% к целевому показателю). |
| - Участие союзов (ассоциаций) сельскохозяйственных товаропроизводителей в формировании государственной аграрной политики | Участие Агропромышленного союза товаропроизводителей (работодателей) Кировской области и Федерации профсоюзных организаций Кировской области в формировании государственной аграрной политики осуществляется на основании заключенных с органами государственной власти Кировской области соглашений (трехстороннее Соглашение на 2008-2010 годы от 27.02.2008 № 72/01/2008, областное отраслевое соглашение). В феврале 2010 года в ходе в ходе визита делегации Агропромышленного союза России в Кировскую область была обсуждена ситуация в агропромышленном комплексе области. В сентябре на расширенном заседании Агропромсоюза Кировской области обсуждена ситуация, сложившаяся в АПК области в связи с засухой, и меры по ее преодолению. |
| - Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства |  |
| Приоритетное развитие животноводства |  |
| - Поддержка племенного животноводства | На поддержку племенного животноводства в 2010 году профинансировано из федерального бюджета 129,8 млн. рублей (100% к лимиту), из областного – 49,9 млн. рублей (100%). В 2010 году приобрели статус племенной организации следующие сельхозпредприятия области: - племенными репродукторами по разведению крупного рогатого скота молочного направления продуктивности стали: «ТнаВ «Рассохин и компания» Юрьянского района, ОАО «Ижевское» Пижанского района, СПК «Корюгино» Слободского района, ОАО «Смаиль» Малмыжского района; - статус племенного репродуктора по разведению свиней пород дюрок и ландрас получило ООО «АБСОЛЮТ-АГРО» Кирово-Чепецкого района; - статус племенных организаций, занимающихся разведением крупного рогатого скота мясного направления продуктивности, приобрели в текущем году СПК «Коммунизм» Даровского района и ЗАО «Кировец» Немского района. ФГУП «Кировская лугоболотная опытная станция» Оричевского района подтвердило статус племенного завода. Всего в области работет 69 племенных организаций, в которых содержится 85 тыс. условных голов племенного скота или 31,2% к общему поголовью скота во всех категориях хозяйств (на 1,1 п.п. больше целевого показателя). Поголовье племенных коров увеличилось на 3,4 тыс. голов и составляет 32,1 тыс. молочных коров и 3122 головы – мясных. Увеличение поголовья коров соответственно способствует росту племенного молодняка в стадах. За 2010 год племенными хозяйствами области реализовано 3,5 тыс. племенных нетелей молочного направления, что в 112,8%к уровню 2009 года, молодняка свиней 9,6 тыс. голов (в 9,4 раза). В целом прирост реализации племенного молодняка к уровню 2009 года составил 17,2% (на 2,6 п.п. больше целевого показателя). |
| - Проведение противоэпизоотических мероприятий | На ветеринарное обеспечение и проведение противоэпизоотических мероприятий профинансировано из областного бюджета в сумме 7,2 млн. руб. (99,98% к лимиту). Государственной ветеринарной службой ведется мониторинг состояния эпизоотической обстановки в области. В целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний животных проводится комплекс противоэпизоотических мероприятий. |
| Развитие приоритетных подотраслей растениеводства |  |
| - Поддержка элитного семеноводства | В целях повышения доступности приобретения элитных семян для производства качественного репродуктивного семенного материала сельхозтоваропроизводителям области в 2010 году предоставлено субсидий из федерального бюджета в сумме 1,1 млн. рублей (100% к лимиту), из областного бюджета – в сумме 8 млн. рублей (100% к лимиту). В 2010 году сельхозтоваропроизводители области приобрели 9,6 тыс. тонн репродукционных семян сельскохозяйственных культур (в 2 раза больше уровня 2009 года), из них 5,6 тыс. тонн семян элиты и первой репродукции (в 3,3 раза). Посевная площадь, засеянная элитными семенами, в 2010 году составила 7,1% от общей посевной площади (на 4,9 процентных пункта меньше целевого показателя). |
| - Развитие производства льна | В 2010 сельхозтоваропроизводителям области на развитие льноводства предоставлено субсидий из федерального бюджета в сумме 197,9 тыс. рублей (100% к лимиту), из областного бюджета – 450 тыс. рублей (100% к лимиту). Посевная площадь льна-долгунца в 2010 году составила 455 га или 53% к уровню 2009 года. Собрано 45,3 тонны семян льна-долгунца (6% к целевому показателю), льноволокна – 135,3 тонны (7%). |
| - Производство рапса | По оперативным данным департамента хозяйства области намолотили семян рапса 810 тонн, что в 4,6 раза больше уровня 2009 года, при урожайности 6,1 ц/га. Однако целевые показатели по данному направлению не выполнены. |
| - Закладка многолетних насаждений | В 2010 году заложено многолетних насаждений (ягодные культуры) на общей площади 9 га или 30% к целевому показателю. На эти сельхозтоваропроизводителям предоставлено субсидий из областного бюджета в сумме 100 тыс. рублей (100% к лимиту). |
| - Поддержка экономически значимых программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации | В области разработана ведомственная отраслевая программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Кировской области на 2009-2012 годы». В 2010 году на увеличение производства молока сельскохозяйственным товаропроизводителям области предоставлено субсидий из областного бюджета в сумме 19,6 млн. рублей (100% к лимиту). |
| Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства |  |
| - Повышение доступности кредитов | Государственная поддержка в рамках направления из федерального и областного бюджетов оказывается в виде предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным и краткосрочным кредитам, привлекаемым организациями АПК области, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство. В 2010 году по всем видам кредитов предоставлено субсидий из федерального бюджета в сумме 695,9 млн. рублей (99,99% к лимиту), из областного бюджета в сумме 204,1 млн. рублей (99,96% к лимиту). Объем субсидируемых кредитов составил 11816,7 млн. рублей, в том числе краткосрочных – 3913,7 млн. рублей (при целевом показателе 1580 млн. рублей), инвестиционных – 7186,5 млн. рублей (при целевом показателе 2457 млн. рублей). |
| - Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе | На удешевление кредитных ресурсов в отчетном периоде малым формам хозяйствования предоставлено субсидий из федерального бюджета – 33,7 млн. рублей (100% к лимиту), из областного бюджета – 1,76 млн. рублей (96,5% к лимиту). Объем субсидируемых кредитов и займов, привлеченных малыми формами хозяйствования, составил (включая заключенные договоры прошлых лет) 716,5 млн. рублей (102% к целевому показателю). В 2010 году граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы заключили кредитные договоры на общую сумму 155,8 млн. рублей (33% к целевому показателю). |
| - Техническая и технологическая модернизации сельского хозяйства | В 2010 году сельхозтоваропроизводители области приобрели 106 тракторов (43% к целевому показателю), 50 зерноуборочных (66%) и 31 кормоуборочный комбайн (111%), коэффициенты обновления составили 1,2; 3,3; 4,7 соответственно. Энергообеспеченность сельскохозяйственных товаропроизводителей области составила 166,9 л.с. на 100 га посевной площади (110% к целевому показателю). В целях повышения доступности сельскохозяйственной техники сельхозтоваропроизводителям области предоставлено субсидий из областного бюджета на приобретение техники и оборудования в размере 15% стоимости в сумме 98,3 млн. рублей (100% к лимиту). За счет привлеченных инвестиционных кредитов и собственных средств ведется техническое переоснащение животноводческих ферм. Государственную поддержку получают 54 организации АПК области по 83 кредитным договорам, заключенным на строительство и реконструкцию животноводческих объектов, пунктов первичной переработки сельскохозяйственной продукции. |
| - Снижение рисков в сельском хозяйстве | В целях снижения рисков потери урожая сельхозтоваропроизводители области заключили договоры страхования посевов сельскохозяйственных культур урожая 2010 года на 3% к общей посевной площади. На эти цели в 2010 году сельхозтоваропроизводителям предоставлено субсидий из федерального бюджета в сумме 7,6 млн. рублей (100% к лимиту), из областного бюджета – 0,4 млн. рублей (100%). |
| Регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |  |
| - Регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | Мероприятия направлены на повышение конкурентоспособности российских товаров и поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей путем увеличения продажи основных видов сельскохозяйственной продукции. В 2010 году сельскохозяйственные организации реализовали по всем каналам зерна – 253,4 тыс. тонн (138% к уровню 2009 года), картофеля – 13,8 тыс. тонн (56%), овощей – 10,5 тыс. тонн (80%), скота и птицы на убой (в живом весе) – 69,7 тыс. тонн (105%), молока – 392,5 тыс. тонн (106%), яиц – 430,3 млн. штук (106%). |

4.6. В ходе реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы в Кировской области были достигнуты следующие положительные (структурные) изменения:

По данным Кировстата за 2010 год в хозяйствах всех категорий обеспечен прирост к уровню соответствующего периода 2009 года: производства молока – на 0,7%, яиц – на 5,2%. При этом прирост производства сельскохозяйственной продукции был обеспечен за счет увеличения объемов производства в сельхозорганизациях области. Так, в сельскохозяйственных организациях области в 2010 году производство молока выросло на 4% к уровню 2009 года, яиц – на 5,9%, скота и птицы на убой – на 4,7%.

С начала текущего года растет продуктивность животных. В 2010 году надой молока на корову в сельхозорганизациях области составил 4811 кг, превысив уровень 2009 года на 334 кг (8%).

Положительные изменения отмечаются в свиноводстве. За 2010 год производство свиней на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях области увеличилось к уровню 2009 года на 41,6% или на 8,3 тыс. тонн.

4.7. В ходе реализации Государственной программы на территории Кировской области в 2010 году были проведены контрольные мероприятия и выявлены нарушения законодательства:

Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Кировской области проведено 8 контрольных мероприятий по реализации Государственной программы. Проверены средства федерального бюджета на сумму 39,5 млн. рублей и областного бюджета на сумму 79,9 млн. рублей. В ходе контрольных мероприятий выявлено нецелевое использование средств федерального бюджета в сумме 3486 рублей и областного бюджета в сумме 184 рублей.

Территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Кировской области проведены:

25.02.2010 – 26.03.2010 – Проверка правомерности и эффективности использования средств федерального бюджета, направленных на развитие агропромышленного комплекса Российской Федерации на 2006-2010 годы и ресурсного обеспечения Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья продовольствия на 2008-2012 годы, в соответствии с утвержденной программой. Выявлено неэффективное использование бюджетных средств на сумму 709880 рублей,  израсходованных на приобретение имущества, которое  для осуществления уставной деятельности не используется.

24.02.2010 – 26.03.2010 – Проверка использования бюджетных средств, направленных на реализацию приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» по подпрограмме «Устойчивое  развитие сельских территорий». В ходе проверки выявлено ненадлежащее исполнение Администрацией муниципального образования «Советский муниципальный район» Кировской области обязанностей по осуществлению контроля за качеством строительства, осуществляемого при выполнении  мероприятий и приемкой выполненных работ, излишне оплачено за невыполненные работы подрядной организации ЗАО «Кичминский» по недостоверно оформленному счету-фактуре, в результате чего Администрацией Советского района необоснованно перечислено субсидий, выделенных из федерального бюджета.

08.06.2010 – 16.06.2010 – Проверка правомерности и эффективности использования  средств федерального бюджета, направленных на закупку рыбохозяйственного и иного оборудования в рыбохозяйственном комплексе. Нарушений требований нормативных актов не установлено.

20.08.2010 – 30.08.2010 – Проверка целевого использования средств федерального бюджета, выделенных Кировской области в 2006-2008 годах в рамках ПНП «Развитие АПК» на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционному кредиту, полученному ЗАО СХП «Кировское» в 2006 году. Нарушений требований нормативных актов не установлено.

Департаментом финансов Кировской области в марте 2010 года проведена проверка соблюдения основания и условий предоставления субсидии муниципальному учреждению «Администрация Куменского района Кировской области» на реализацию мероприятий областной целевой программы «Социальное развитие села» на 2004-2012 годы. В ходе проверки нарушений не выявлено.

Счетной Палатой Российской Федерации 04.05.2010 – 28.05.2010 проведена комплексная проверка соблюдения законодательства, эффективности использования бюджетных средств при исполнении бюджета субъекта РФ, местных бюджетов-получателей межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в 2009 году. В результате проверки нарушений не установлено.

4.8. Финансирование в 2010 году мероприятий развития агропромышленного комплекса Кировской области в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы (нарастающим итогом).

(по состоянию на 31.12.2010, млн. рублей)

|  | План | Факт |
| --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 1155,5 | 1155,45 |
| Консолидированный бюджет | 1231,4 | 1231,2 |
| в т.ч. бюджет субъекта Российской Федерации | 1230,5 | 1230,3 |
| в т.ч. муниципальные бюджеты | 0,9 | 0,9 |
| Внебюджетные источники | 3037,8 | 3037,8 |

4.9. В ходе реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы в Кировской области при проведении контрольных мероприятий были выявлены следующие проблемы, требующие решения на федеральном уровне:

1. В связи со снижением покупательской способности сельскохозяйственных товаропроизводителей продолжается сокращение машинно-тракторного парка. За 2010 год количество тракторов сократилось на 547 единиц или 6% к уровню 2009 года, зерноуборочных комбайнов – на 108 единиц (7%), кормоуборочных комбайнов – на 20 единиц (3%). Не выполнены целевые показатели по приобретению и обновлению тракторов и зерноуборочных комбайнов.

2. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2003 № 643 «О правилах оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода» с 1 января 2011 года категория потребителей электроэнергии «сельскохозяйственные товаропроизводители» исключена и для них будут устанавливаться нерегулируемые тарифы, произвольно формируемые энергосбытовыми компаниями. Это повлечет дополнительные расходы сельхозпредприятий.

3. В агропромышленном комплексе наблюдается тенденция «старения» кадров руководителей и специалистов. Так, если в 2002 году специалистов в возрасте старше 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) было 2,2% от числа лиц данной категории, то 2009 году их число возросло до 7,7%.

4. По данным ФГУ Государственный центр агрохимической службы «Кировский» 70% используемой пашни в Кировской области с высокой почвенной кислотностью, что на 30% снижает эффективность применения минеральных удобрений. Анализ ситуации 2010 года показывает, что применение фосфоритования осуществляется всего на 575,2 га или в 5 раз меньше уровня 2009 года.

5. Отсутствие или недостаточность залоговой базы, поручительств у сельхозпредприятий при заключении кредитных договоров, длительность их заключения сдерживают расширение нового строительства и модернизацию действующих животноводческих объектов. Недостаток кредитных ресурсов для продолжения строительства (реконструкции), а так же наступающие периоды гашения ранее взятых кредитов создают крайне сложную ситуацию по незавершенным объектам в ряде сельскохозяйственных организаций области: ОАО «Правда» Санчурского района, СПК колхоз «Победа» Фаленского района, СПК племколхоз «Шварихинский» Нолинского района.

6. Низкий уровень развития социальной и инженерной инфраструктуры села.

4.10. В результате консультаций, в том числе с привлечением экспертного сообщества, была выявлена необходимость открытия новых направлений реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы:

1. В целях повышения материальной заинтересованности сельскохозяйственных товаропроизводителей в техническом обновлении необходимо предусмотреть на федеральном уровне поддержку сельхозтоваропроизводителей путем предоставления субсидий на приобретение техники и оборудования для организации сельскохозяйственного производства (предлагаемый вид правового акта, который необходимо принять – постановление Правительства Российской Федерации).

2. В связи с этим считаем необходимым внести соответствующие изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2003 № 643, предусмотрев наряду с категорией «население» категорию «сельскохозяйственные товаропроизводители» с установлением для них регулируемых тарифов на электроэнергию в 2011 и последующих годах.

3. В целях привлечения молодых специалистов в сельскохозяйственное производство необходимо предусмотреть в Государственной программе раздел «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса», содержащий следующие подразделы:

а) выплата единовременного пособия молодым специалистам,  заключившим в течение 3 лет после окончания образовательного учреждения трудовой договор на срок не менее 5 лет с сельскохозяйственным товаропроизводителем (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство);

б) выплата молодым специалистам ежемесячной доплаты к заработной плате в течение трех лет работы;

в) оплата повышения квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство);

г) выплата субсидий базовым хозяйствам, принимающим на производственную практику студентов аграрных вузов, обучающихся в рамках целевой контрактной подготовки специалистов для АПК (предлагаемый вид правового акта, который необходимо принять – постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 № 446»).

3. В целях поддержки агрохимической  мелиорации необходимо предусмотреть государственную поддержку из федерального бюджета в виде субсидирования части затрат на агрохимическую мелиорацию в рамках федеральной целевой программы ««Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 – 2010 годы и на период до 2013 года». Для этого необходимо внести соответствующие изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 № 99.

Кроме того, необходимо предусмотреть данное мероприятие в федеральной целевой программе «Развитие  мелиорации сельскохозяйственных  земель  России   на  период  до  2020 года», концепция которой разработана Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

_____________________

В соответствии с соглашением от 12.03.2010 № 331/10 между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством области о порядке и условиях предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Кировской области на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, и развитию социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности в рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села» на 2010 год

В соответствии с дополнительным Соглашением от 29.04.2008 № 541/24 к Соглашению между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и правительством Кировской области о реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы