- Д О К Л А Д

о результатах мониторинга и контроля реализации

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы

на территории Кировской области

в 2011 году

1. Реализация мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы (далее – Государственная программа) осуществляется на основании Соглашения от 12.02.2008 № 70/17, заключённого между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Кировской области (далее – Соглашение).

В целях организации государственной поддержки агропромышленного комплекса области (далее – АПК) в 2011 году заключены:

соглашение от 08.02.2011 № 5/17 между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством области о предоставлении субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства на 2011 год;

дополнительное соглашение от 23.05.2011 № 358/17 к Соглашению от 08.02.2011 № 5/17;

дополнительное соглашение от 04.07.2011 № 523/17 к Соглашению от 08.02.2011 № 5/17;

дополнительное соглашение от 26.09.2011 № 787/17 к Соглашению от 08.02.2011 № 5/17;

дополнительное соглашение от 07.12.2011 № 1095/17 к Соглашению от 08.02.2011 № 5/17;

соглашение от 21.02.2011 № 104/10 между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством области о порядке и условиях предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Кировской области на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, и развитию социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности в рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года».

дополнительное соглашение от 03.10.2011 № 831/10 к Соглашению от 21.02.2011 № 104/10;

соглашение от 26.10.2011 № 910/17 о порядке и условиях предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ.

2. Органами государственной власти Кировской области в рамках реализации Государственной программы в отчетном периоде были приняты следующие правовые акты:

1) Постановление Правительства Кировской области от 11.03.2011        № 93/74 «О распределении и предоставлении межбюджетных трансфертов местным бюджетам в 2011 году» (утверждены Порядки предоставления в 2011 году межбюджетных трансфертов местным бюджетам на реализацию областной целевой программы "Социальное развитие села" на 2010 - 2012 годы).

2) Постановление Правительства Кировской области от 12.04.2011           № 98/126 «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 24.11.2005 № 48/280» (утверждены изменения в Порядке предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на цели, связанные с сельскохозяйственным производством).

3) Постановление Правительства Кировской области от 25.04.2011        № 101/156 «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 03.03.2008 № 123/58» (внесены изменения в Порядок предоставления субсидий на кадровое обеспечение АПК).

4) Постановление Правительства Кировской области от 11.05.2011        № 103/174 «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 11.03.2011 № 93/74» (утверждено распределение в 2011 году межбюджетных трансфертов местным бюджетам на реализацию областной целевой программы «Социальное развитие села» на 2010 – 2012 годы на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности, в новой редакции).

5) Постановление Правительства Кировской области от 25.04.2011        № 101/148 «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 16.02.2010 № 40/60» (внесены изменения в областную целевую программу «Развитие агропромышленного комплекса Кировской области на период до 2015 года).

6) Постановление Правительства Кировской области от 11.05.2011         № 103/188 «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2008 № 126/93» (утверждены изменения в Порядке предоставления в 2008 - 2015 годах субсидий из областного бюджета на развитие растениеводства).

- 7) Постановление Правительства Кировской области от 17.05.2011        № 104/189 «О предоставлении в 2011 году субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат, вызванных гибелью посеянных сельскохозяйственных растений в результате засухи 2010 года, на корма для сельскохозяйственных животных».

- 8) Постановление Правительства Кировской области от 07.07.2011        № 110/268 «О предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат при оказании услуг по реализации (сбыту) сельскохозяйственными потребительскими кооперативами молока и мяса крупного рогатого скота, произведенных гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами».

9) Постановление Правительства Кировской области от 07.07.2011        № 110/294 «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 11.03.2011 № 93/74» (утверждено распределение в 2011 году межбюджетных трансфертов местным бюджетам на реализацию областной целевой программы «Социальное развитие села» на 2010 – 2012 годы на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности, в новой редакции).

10) Постановление Правительства Кировской области от 07.07.2011              № 110/301 «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 04.05.2008 № 130/143» (внесены изменения в Порядок предоставления в 2008 - 2015 годах субсидий из областного бюджета на приобретение современных сельскохозяйственной техники и оборудования убойных пунктов и (или) уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)).

11) Постановление Правительства Кировской области от 19.07.2011        № 112/338 «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 16.02.2010 № 40/60» (внесены изменения в областную целевую программу «Развитие агропромышленного комплекса Кировской области на период до 2015 года).

12) Постановление Правительства Кировской области от 11.08.2011         № 116/369 «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2008 № 126/90» (утверждены изменения в Порядке предо-ставления в 2008 - 2015 годах субсидий из областного бюджета на развитие животноводства).

- 13) Постановление Правительства Кировской области от 11.08.2011         № 116/375 «О предоставлении в 2011 году субсидий из областного бюджета на поддержку свиноводства, яичного и мясного птицеводства».

14) Постановление Правительства Кировской области от 30.08.2011         № 118/417 «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 06.12.2009 № 33/444» (утверждены изменения в областную целевую программу «Социальное развитие села» на 2010 – 2012 годы).

15) Постановление Правительства Кировской области от 06.09.2011        № 119/422 «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 11.03.2011 № 93/74» (утверждено распределение в 2011 году межбюджетных трансфертов местным бюджетам на реализацию областной целевой программы «Социальное развитие села» на 2010 – 2012 годы на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности, в новой редакции).

16) Постановление Правительства Кировской области от 13.09.2011           № 120/437 «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 24.11.2005 № 48/280» (утверждены изменения в Порядке предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на цели, связанные с сельскохозяйственным производством).

17) Постановление Правительства Кировской области от 21.09.2011         № 121/450 «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2008 № 126/93» (утверждены изменения в Порядке предоставления в 2008 - 2015 годах субсидий из областного бюджета на развитие растениеводства).

18) Постановление Правительства Кировской области от 31.10.2011         № 125/552 «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 06.12.2009 № 33/444» (утверждены изменения в областную целевую программу «Социальное развитие села» на 2010 – 2013 годы).

19) Постановление Правительства Кировской области от 15.11.2011        № 127/581 «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 16.02.2010 № 40/60» (внесены изменения в областную целевую программу «Развитие агропромышленного комплекса Кировской области на период до 2015 года).

- 20) Постановление Правительства Кировской области от 30.11.2011       № 130/632 «О предоставлении сельскохозяйственным потребительским кооперативам субсидий из областного бюджета на возмещение части стоимости приобретаемой техники и оборудования для заготовки, транспортировки, переработки, хранения и сбыта сельскохозяйственной продукции».

- 21) Постановление Правительства Кировской области от 07.12.2011        № 131/647 «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 11.03.2011 № 93/74» (утверждено распределение в 2011 году межбюджетных трансфертов местным бюджетам на реализацию областной целевой программы «Социальное развитие села» на 2010 – 2012 годы на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности, в новой редакции).

22) Постановление Правительства Кировской области от 13.12.2011         № 132/655 «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 06.12.2009 № 33/444» (утверждены изменения в областную целевую программу «Социальное развитие села» на 2010 – 2013 годы).

23) Постановление Правительства Кировской области от 13.12.2011        № 131/668 «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 11.03.2011 № 93/74» (утверждено распределение в 2011 году межбюджетных трансфертов местным бюджетам на реализацию областной целевой программы «Социальное развитие села» на 2010 – 2012 годы на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности, в новой редакции).

24) Постановление Правительства Кировской области от 13.12.2011         № 132/672 «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2008 № 126/90» (утверждены изменения в Порядке предо-ставления в 2008 - 2015 годах субсидий из областного бюджета на развитие животноводства).

25) Распоряжение департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 28.01.2011 № 8 «О государственном задании на оказание автономным учреждением «Кировский областной центр сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерноземья" консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям в 2011 году».

26) Распоряжение департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 28.01.2011 № 9 «О внесении изменений в распоряжение департамента от 14.12.2009 N 155» (утверждены изменения в Порядке оказания автономным учреждением «Кировский областной центр сельскохозяйственного консультирования «Клевера Нечерноземья» консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям).

- 27) Распоряжение департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 26.04.2011 № 32 «О внесении изменений в распоряжение департамента от 14.05.2009 № 60» (внесены изменения в регламент представления и рассмотрения документов для предоставления субсидий из областного бюджета на развитие животноводства).

- 28) Распоряжение департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 18.05.2011 № 39 «О внесении изменений в распоряжение департамента от 21.04.2009 № 55» (внесены изменения в регламент представления и рассмотрения документов для предоставления субсидий из областного бюджета на развитие растениеводства).

29) Распоряжение департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 14.06.2011 № 44 «О внесении изменений в распоряжение департамента от 06.04.2009 № 51» (внесены изменения в регламент предоставления и рассмотрения документов для предоставления субсидий на кадровое обеспечение АПК).

- 30) Распоряжение департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 16.06.2011 № 46 «О представлении и рассмотрении документов для предоставления в 2011 году субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат, вызванных гибелью посеянных сельскохозяйственных растений в результате засухи 2010 года, на приобретение для покрытия недостатка кормов для сельскохозяйственных животных».

31) Распоряжение департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 22.06.2011 № 47 «О внесении изменений в распоряжение департамента от 04.08.2010 № 72» (внесены изменения в Регламент представления и рассмотрения документов для предоставления субсидий из областного бюджета на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений).

- 32) Распоряжение департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 12.07.2011 № 54 «О внесении изменений в распоряжение департамента от 09.02.2009 № 3» (внесены изменения в Регламент представления и рассмотрения документов для предоставления в 2009 - 2015 годах субсидий из областного бюджета на возмещение затрат на приобретение современных сельскохозяйственной техники и оборудования убойных пунктов и (или) уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)).

- 33) Распоряжение департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 02.08.2011 № 64 «О предоставлении в 2011 году субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат, вызванных гибелью посеянных сельскохозяйственных растений в результате засухи 2010 года, на перевозку приобретенных и (или) заготовленных для покрытия недостатка грубых и сочных кормов для сельскохозяйственных животных».

- 34) Распоряжение департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 24.08.2011 № 68 «О подаче и рассмотрении документов для предоставления субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат при оказании услуг по реализации (сбыту) сельскохозяйственными потребительскими кооперативами молока и мяса крупного рогатого скота, произведенных гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами».

- 35) Распоряжение департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 30.08.2011 № 70 «О государственном задании на оказание Кировским областным государственным бюджетным учреждением «Центр сельскохозяйственного консультирования “Клевера Нечерноземья”» консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям  в 2011 году».

36) Распоряжение департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 07.11.2011 № 80 «О внесении изменений в распоряжение департамента от 06.04.2009 № 51» (внесены изменения в позицию графы 5 «Ставки субсидий» для предоставления субсидий на кадровое обеспечение АПК).

37) Распоряжение департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 10.11.2011 № 81 «О внесении изменений в распоряжение департамента от 14.05.2009 № 60» (внесены изменения в регламент представления и рассмотрения документов для предоставления субсидий из областного бюджета на развитие животноводства).

- 38) Распоряжение департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 12.12.2011 № 86 «О внесении изменений в распоряжение департамента от 21.04.2009 № 55» (внесены изменения в регламент представления и рассмотрения документов для предоставления субсидий из областного бюджета на развитие растениеводства).

39) Распоряжение департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 12.12.2011 № 87 «О внесении изменений в распоряжение департамента от 24.08.2011 № 68» (внесены изменения в регламент предоставления субсидии).

- 40) Распоряжение департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 22.12.2011 № 91 «О предоставлении в декабре 2011 года сельскохозяйственным товаропроизводителям Кировской области субсидии за реализованную сельскохозяйственную продукцию собственного производства и продукты ее переработки за счет субвенции из областного бюджета».

41) Распоряжение департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 28.12.2011 № 94 «О государственном задании на оказание Кировским областным государственным бюджетным учреждением «Центр сельскохозяйственного консультирования “Клевера Нечерноземья”» консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям  в 2012 году».

42) Распоряжение департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 29.12.2011 № 96 «О внесении изменений в распоряжение департамента от 14.05.2009 № 60» (внесены изменения в Регламент предоставления и рассмотрения документов для предоставления субсидий из областного бюджета на развитие животноводства).

Всего в 2011 году органами государственной власти Кировской области в рамках реализации Государственной программы принято 42 правовых акта.

3. Показатели реализации Государственной программы на территории Кировской области установлены Соглашением.  Реализация направлений и мероприятий Государственной программы, направленная на достижение целевых показателей, в отчетном периоде характеризуется следующим:

| Наименование направлений (мероприятий) Государственной программы | Выполнение целевых показателей (по состоянию на 01.01.2012) |  |  | Реализация направлений (мероприятий) Государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование целевых показателей | план | фактическое выполнение |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устойчивое развитие сельских территорий |  |  |  |  |
| Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений | Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов на селе, тыс. кв.м. | 6,4 | 12,2 | Социальная выплата на строительство или приобретение жилья в сельской местности предоставлена 117 семьям, в том числе 49 молодым. В 2011 году в полном объеме освоены бюджетные средства в сумме 133,03 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета 73,76 млн. рублей, областного бюджета 59,27 млн. рублей. Привлечены средства внебюджетных источников в размере 42,6 млн. рублей. Выполнены показатели по уровню газификации домов (квартир) сетевым газом и обеспечению сельского населения питьевой водой. Введена в эксплуатацию система водоснабжения населенных пунктов Аджимского сельского поселения Малмыжского района общей протяженностью 35 км. В пяти сельских населенных пунктах двух районов области построено 42,5 км разводящих сетей газопровода или 102% к плану. |
|  | в том числе мероприятия по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе, тыс. кв.м. | 2,81 | 5,5 |  |
|  | Обеспеченность сельского населения питьевой водой, % | 62,51 | 62,5 |  |
|  | Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом, % | 11,01 | 11,0 |  |
| Поддержка комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов | Целевые показатели по данному мероприятию Соглашением не установлены |  |  | С декабря 2010 года осуществляется реализация двух проектов комплексной компактной застройки в с. Каринка и с. Филиппово Кирово-Чепецкого района. Средства областного бюджета освоены в полном объеме в размере 25,5 млн. рублей. |
| Создание общих условий функционирования сельского хозяйства |  |  |  |  |
| Поддержание почвенного плодородия | Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий, тыс. га | 14 | 12,1 | Показатель «Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий» выполнен на 86%. В 2011 году сельхозтоваропроизводителями области внесено минеральных удобрений 21,5 тыс. тонн (39% к целевому показателю). Основной причиной невыполнения показателей является недостаток оборотных средств у сельскохозяйственных товаропроизводителей. |
|  | Внесение минеральных удобрений, тыс. тонн действующего вещества | 55 | 21,5 |  |
| Создание системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства | Использование региональным органом управления АПК функциональных возможностей, предоставляемых системой государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства (далее – СГИОСХ) | Да | Да | Осуществляется актуализация информации, размещенной на сайте департамента, созданного в рамках выполнения мероприятий по созданию СГИОСХ. Применяются программные продукты для формирования финансовой отчетности, бизнес-планирования, свода оперативной отчетности об агропромышленном комплексе области. Используются элементы СГИОСХ, в целом система не построена. На реализацию мероприятия в 2011 году предусмотрено 829 тыс. рублей средств областного бюджета, которые в отчетном периоде освоены полностью. |
|  | Количество муниципальных органов управления АПК, предоставляющих информацию в СГИОСХ, ед. | 40 | 40 |  |
|  | Количество муниципальных органов управления, использующих функциональные возможности, предоставляемые СГИОСХ, ед. | 40 | 40 |  |
|  | Предоставление государственных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям в электронном виде | Да | Да |  |
| Оказание консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям и переподготовка специалистов для сельского хозяйства | Количество оказанных консультативных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям, тыс. ед. | 8 | 9,9 | Консультационные услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям оказываются Кировским областным государственным бюджетным учреждением «Центр сельскохозяйственного консультирования «Клевера Нечерноземья» и информационно-консультационным центром АПК Кировской области при ФГОУ ДПОС «Кировский институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК». Переподготовка руководителей и специалистов осуществляется на базе ФГОУ ДПОС "Кировский институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК". Учеба проводилась согласно планам работы на учебный год. В отчетном году прошли обучение и повысили квалификацию 95 руководителей сельскохозяйственных организаций (100% к целевому показателю). |
|  | Количество региональных центров по оказанию консультационной помощи, ед. | 1 | 2 |  |
|  | Количество консультантов, человек | 40 | 50 |  |
|  | Количество руководителей сельскохозяйственных организаций, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку в течение года, человек | 95 | 95 |  |
| Участие союзов (ассоциаций) сельскохозяйственных товаропроизводителей в формировании аграрной политики | Целевые показатели по данному мероприятию Соглашением не установлены |  |  | 16 марта 2011 года между Правительством Кировской области, Федерацией профсоюзных организаций Кировской области, объединением работодателей Кировской области «Совет хозяйственных руководителей» и Агропромышленным союзом товаропроизводителей (работодателей) Кировской области заключено соглашение на 2011 – 2013 годы, устанавливающее общие принципы регулирования социально-трудовых отношений. В рамках реализации соглашения Агропромсоюз Кировской области участвует в обсуждении основных вопросов, связанных с развитием агропромышленного комплекса области. Еженедельно председатель Агропромсоюза Кировской области участвует в оперативных совещаниях у заместителя Председателя Правительства области, главы департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области А.А. Котлячкова, либо у иных руководителей департамента. В 1 полугодии 2011 года при участии Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Кировской области проведено собрание глав крестьянских (фермерских) хозяйств, на котором рассмотрены вопросы государственной поддержки. |
| Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства |  |  |  |  |
| Показатели развития сельского хозяйства | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году | 102,7 | 111,9 | В 2011 году обеспечен прирост производства молока в хозяйствах всех категорий на 2,2% к уровню 2010 года, увеличен объем производства зерна на 56,5%, картофеля - 65%, овощей на 4%. В связи с увеличением индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) на 9,2 п.п., увеличился индекс производительности труда в хозяйствах всех категорий. |
|  | Индекс производительности труда в хозяйствах всех категорий, в % к предыдущему году | 104,7 | 114 |  |
| Приоритетное развитие животноводства |  |  |  |  |
| Показатели развития животноводства | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году | 103,5 | 97,3 | В отчетном году производство молока в хозяйствах всех категорий выросло на 2,2% к уровню 2010 года. Прирост производства молока обеспечен в результате совершенствования технологий содержания и кормления коров, а также ведения племенной работы. Производство скота и птицы на убой в живом весе снизилось на 7,8%, яиц – на 8,4% к уровню 2010 года. Снижение произошло в результате сокращения поголовья птицы вследствие нестабильной ситуации на предприятиях агрохолдинга «Кировхлеб». На птицефабриках агрохолдинга сокращено производство мяса на 3,9 тыс. тонн. Для стабилизации ситуации проводится работа: появился новый собственник, решен вопрос об установлении ОАО «Россельхозбанк» лимитов краткосрочного кредитования на приобретение кормов для птицы. Прорабатывается возможность увеличения объема инвестиций для развития производства на предприятиях агрохолдинга. Кроме того, ликвидировано поголовье свиней в средних и малых сельскохозяйственных организаций в связи с ужесточением ветеринарно-санитарных требований. Объем произведенной продукции промышленного рыбоводства сократился на 129 тонн к уровню 2010 года в связи с банкротством ООО «Рыбхоз «Филипповка». |
|  | Производство скота и птицы (в живом весе), тыс. тонн | 112,3 | 85,5 |  |
|  | Производство молока, тыс. тонн | 600,0 | 516,5 |  |
|  | Производство товарной продукции промышленного рыбоводства, в % к предыдущему году | 104 | 19 |  |
| Поддержка племенного животноводства | Прирост реализации племенного молодняка (условные головы), в % к предыдущему году | 15 | 4 | - Прирост реализации племенного молодняка составил 4%, при показателе Госпрограммы 15%, в связи с тем, что у племенных организаций нет возможности увеличения продажи племенного молодняка. Минимальные требования (10% или 3700 голов) по продаже племенного молодняка выполнены (4000 голов). Удельный вес племенного скота в общем поголовье перевыполнен к установленному целевому показателю на 1,4 п.п. |
|  | Удельный вес племенного скота в общем поголовье, % | 35,1 | 36,5 |  |
| Обеспечение сохранности маточного поголовья крупного рогатого скота | Целевые показатели по данному мероприятию Соглашением не установлены |  |  | В сельскохозяйственных организациях области маточное поголовье коров сохранено на уровне 2010 года (85,6 тыс. голов). В 2011 году надой на 1 корову составил 5111 кг, что на 300 кг больше уровня 2010 года. |
| Проведение противоэпизоотических мероприятий | Уровень заболеваемости животных гиподерматозом, % | 0 | 0 | Государственной ветеринарной службой ведется мониторинг состояния эпизоотической обстановки в области. В целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний животных проводится комплекс противоэпизоотических мероприятий. На ветеринарное обеспечение и проведение противоэпизоотических мероприятий профинансировано из областного бюджета в сумме 7,6 млн. рублей. |
|  | Использование методов ранней диагностики заболевания | Да | Да |  |
| Развитие приоритетных подотраслей растениеводства |  |  |  |  |
| Показатели развития растениеводства | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году | 101,7 | 139,8 | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий выше планового значения на 38,1 п.п. за счет увеличения объемов производства зерна на 56,5% к уровню 2010 года, картофеля - 65%, овощей - 4%. |
| Поддержка элитного семеноводства | Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами в общей площади посевов, % | 14 | 9,8 | Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами в общей площади посевов, составил 9,8% при показателе – 14%. В соответствии со сложившейся в области специализацией сельского хозяйства в структуре посевных площадей значительная доля (47%) приходится на культуры длительного пользования и многолетние травы, зерновые культуры выращиваются в основном на фуражные цели. Вследствие этого оптимальным для среднестатистического хозяйства Кировской области является посев элитными семенами на уровне 5-7% от общей посевной площади. |
| Развитие производства льна | Валовой сбор семян льна-долгунца, тонн | 900 | 80 | Показатели по развитию производства льна являются трудновыполнимыми. Производством льна в области занимаются три сельхозтоваропроизводителя. В области нет текстильных предприятий, перерабатывающих льноволокно, а реализация его за пределы области невыгодна ввиду высокой себестоимости и низких закупочных цен. Льносеющие хозяйства не планируют увеличивать площади посева. Тяжелое экономическое состояние льносеющих хозяйств сдерживает техническое переоснащение. В 2011 году на развитие льноводства предоставлены субсидии из федерального бюджета в сумме 1195 тыс. рублей, областного бюджета – 700 тыс. рублей. |
|  | Валовой сбор льноволокна, тонн | 2400 | 240 |  |
|  | Урожайность льна-долгунца (волокна), ц/га | 5,8 | 6,8 |  |
| Производство рапса | Посевная площадь рапса озимого и ярового в хозяйствах всех категорий, га | 8000 | 3800 | Показатели по производству рапса являются трудновыполнимыми. Рапс озимый и яровой в области в основном возделывается на зеленый корм и на сидеральные цели. Выращивание рапса озимого и ярового на семена невыгодно, ввиду отсутствия в области предприятий по их переработке и низких закупочных цен. Семена рапса, произведенные в хозяйствах области, в основном используются для собственных нужд или реализуются внутри области для посева на сидеральные или кормовые цели. |
|  | Валовой сбор семян рапса озимого и ярового в хозяйствах всех категорий, тонн | 14400 | 2400 |  |
|  | Урожайность рапса озимого и ярового в хозяйствах всех категорий, ц/га | 18 | 10,6 |  |
| Закладка многолетних насаждений | Площадь закладки многолетних насаждений, га | 30 | 9 | Показатель по закладке многолетних насаждений выполнен на 30%, в связи с тем, что садоводство в области в основном сосредоточено в частном секторе (91% от общей площади плодово-ягодных насаждений). Из-за отсутствия рынка сбыта плодово-ягодной продукции садоводство в крупных сельскохозяйственных организациях не развивается. Низкое качество и высокая себестоимость продукции не позволяют конкурировать на рынке. |
| Поддержка экономически значимых программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации | Прирост производства молока к предыдущему году, тыс. тонн | 14,1 | 11,3 | Прирост производства молока к уровню 2010 года составил 11,3 тыс. тонн, что ниже показателя на 2,8 тыс. тонн, в связи с тем, что допущено снижение производства молока в хозяйствах населения на 11,2 тыс. тонн и в крестьянских (фермерских) хозяйствах 1,8 тыс. тонн. |
| Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства |  |  |  |  |
| Повышение доступности кредитов | Объем субсидируемых кредитов (займов), млн. рублей, в том числе | Х | Х | Плановые показатели по объему краткосрочных и инвестиционных субсидированных кредитов перевыполнены в 2,5 раза и в 3,2 раза соответственно. |
|  | краткосрочные | 1770 | 4342,1 |  |
|  | инвестиционные | 2457 | 7928,03 |  |
| Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе | Объем субсидируемых кредитов, привлеченных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными подсобными хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и гражданами, проживающими в сельской местности, млн. рублей | 800 | 690,1 | Объем субсидируемых кредитов, полученных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами в 2011 году составил 690,1 млн. рублей, что на 13,7% ниже планового показателя. Объем привлеченных кредитных ресурсов личными подсобными хозяйствами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами составил 222,6 млн. рублей, что на 53% ниже планового показателя. Объемы реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной малыми формами хозяйствования, сократились на 10% к уровню 2010 года. Производство молока к уровню 2010 года в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах населения снизилось на 27,8% и 11,5%, мяса – 33,8% и 11,1% соответственно. Основной причиной невыполнения вышеуказанных показателей является сокращение численности и низкой платежеспособности сельского населения. Удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов не выполнен на 18,7 п.п. В настоящее время по неработающим кооперативам проводится работа по восстановлению деятельности кооперативов либо их ликвидации. В целях стимулирования снабженческо-сбытовой деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов по закупу и реализации (сбыту) молока и мяса крупного рогатого скота, производимых малыми формами хозяйствования, а также заинтересованности органов местного самоуправления в развитии малых форм хозяйствования муниципального образования во втором полугодии 2011 года из областного бюджета предоставлены субсидии в соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 07.07.2011 № 110/268. В 2011 году субсидия выплачена в сумме 53,2 тыс. рублей сельскохозяйственному снабженческому потребительскому кооперативу «Нива» Унинского района. Оказано кооперативом услуг по реализации молока в объеме 44,6 тонн; мяса – 0,9 тонн. |
|  | Объем привлеченных кредитных ресурсов личными подсобными хозяйствами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, млн. рублей | 475 | 222,6 |  |
|  | Рост объема реализации продукции, произведенной хозяйствами населения, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами к предыдущему году, % | 2,5 | -10 |  |
|  | Удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов (в % к общему числу зарегистрированных кооперативов), всех видов (кредитных, перерабатывающих, снабженческо-сбытовых), % в том числе | 84 | 65,3 |  |
|  | кредитных | 84 | 70,8 |  |
|  | перерабатывающих | 100 | 52,6 |  |
|  | снабженческо-сбытовых | 85 | 60,6 |  |
|  | Располагаемые ресурсы домашних хозяйств в сельской местности, рублей на члена хозяйства в месяц | 9622 | 11237,4 |  |
| Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства | Приобретение сельскохозяйственной техники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, единиц | Х | Х | Сложное финансовое состояние сельскохозяйственных товаропроизводителей не позволяет приобретать сельскохозяйственную технику. В целях повышения доступности приобретения сельскохозяйственной техники сельхозтоваропроизводителям области предоставлено субсидий из областного бюджета на приобретение техники и оборудования в размере 15% стоимости в сумме 219,5 млн. рублей. Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади составила 166 л.с., при показателе 161 л.с. |
|  | тракторы | 475 | 196 |  |
|  | комбайны зерноуборочные | 108 | 71 |  |
|  | комбайны кормоуборочные | 50 | 45 |  |
|  | Объемы привлеченных кредитов, млн. рублей | 650 | 651 |  |
|  | Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях, % | Х | Х |  |
|  | тракторы | 5,0 | 2,4 |  |
|  | комбайны зерноуборочные | 6,0 | 5,2 |  |
|  | комбайны кормоуборочные | 8,0 | 7,2 |  |
|  | Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади (суммарная номинальная мощность двигателей тракторов, комбайнов и самоходных машин), л.с. | 161 | 166 |  |
|  | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства, в % к предыдущему году | 108,5 | 108,5 |  |
| Снижение рисков в сельском хозяйстве | Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади, % | 4,0 | 3,0 | Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади составил 3%, при показателе – 4%, в связи с тем, что у сельскохозяйственных товаропроизводителей не достаточно денежных средств для выполнения требований 100% предоплаты страховой премии страховщику. В 2011 году на эти цели направлено 13,1 млн. рублей средств федерального бюджета, 0,7 млн. рублей средств областного бюджета. Бюджетные средства освоены в полном объеме. Субсидии выплачены 24 хозяйствам области. |
| Регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |  |  |  |  |
| Регулирование рынка зерна | Объемы реализации зерна хозяйствами всех категорий, тыс. тонн | 218,7 | 204,4 | В 2011 году сельскохозяйственные организации реализовали по всем каналам зерна – 204,4 тыс. тонн (81% к показателю программы), в связи с тем, что произведенное зерно направляется на удовлетворение производственных нужд хозяйств. В то же время на зерновом рынке ценовая ситуация складывается не в пользу сельскохозяйственных товаропроизводителей. |

4. Финансирование в 2011 году мероприятий развития АПК (нарастающим итогом).

(по состоянию на 31.12.2011, млн. рублей)

|  | План | Факт |
| --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 1199,2 | 1183,6 |
| Консолидированный бюджет | 1191,6 | 1185,2 |
| в т.ч. бюджет Кировской области | 1190,5 | 1184,1 |
| в т.ч. муниципальные бюджеты | 1,1 | 1,1 |
| Внебюджетные источники | 3376,8 | 4427,1 |

5. В ходе реализации Государственной программы на территории Кировской области в 2011 году были проведены контрольные мероприятия и выявлены нарушения законодательства:

С 28.02.2011 по 26.04.2011 проведена проверка департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области Территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Кировской области по вопросу целевого и эффективного использования финансовой помощи из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, пострадавшим от засухи (акт от 26 апреля). Нарушений не установлено.

С 28.02.2011 по 27.04.2011 проведена проверка департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области Территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Кировской области по вопросу использования бюджетных средств направленных на реализацию приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» по подпрограмме «Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства» (акт от 27 апреля).

Установлено, что не выполнен пункт 2.2.9 Соглашения от 26.02.2010     № 257/17 и пункт 2.2.3 Соглашения от 12.02.2008 № 70/17, заключенных между Минсельхозом РФ и Правительством Кировской области, в части не достижения одного из установленных целевых показателей эффективности использования субсидий. Объем кредитных ресурсов, привлеченных на приобретение сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей за 2010 год не достигнут установленного размера и составил 359 млн. рублей, против установленных лимитом 770 млн. рублей.

В целом объем кредитных ресурсов за 2010 год составил 23251 млн. рублей, вместо установленных 11084 млн. рублей (превышение задания на 210%).

С 04.05.2011 по 27.05.2011 проведена проверка департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области Контрольно-счетной палатой Кировской области по вопросу целевого и эффективного использования субсидии, выделенной в целях возмещения ущерба сельскохозяйственным товаропроизводителям, вызванного гибелью посеянных сельскохозяйственных растений в результате засухи в 2010 году (акт от 1 июня).

Нецелевого использования субсидий проверкой не установлено.

Установлено неправомерное получение субсидии в сумме 715,8 тыс. рублей в результате необоснованного завышения фактических затрат.

Неправомерно полученная субсидия в сумме 179,2 тыс. рублей возмещена в бюджет, субсидия в сумме 536,6 тыс. рублей будет возмещена в течение 6 месяцев.

Установлены недостатки Регламентов департамента по представлению и рассмотрению документов для предоставления в 2010 году субсидий из областного бюджета.

Департаментом подготовлен план мероприятий по выполнению предписания Контрольно-счетной палаты Кировской области, которые в настоящее время исполнены полностью.

С 27.06.2011 по 26.08.2011 проведена проверка департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области Департаментом финансов и бюджетной политики Министерства сельского хозяйства РФ по вопросу целевого и эффективного использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета бюджету Кировской области в 2010 году на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам и кредитам, выданным малым формам хозяйствования, бюджетных кредитов и дотаций  для реализации комплекса мер, направленных на преодоление последствий засухи в 2010 году (акт от 26.08.2011).

Нецелевого использования субсидий и нарушений проверкой не установлено.

С 04.10.2011 по 12.10.2011 проведена проверка департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области департаментом финансов Кировской области по вопросу порядка организации и проведения ведомственного контроля в соответствии с требованиями постановления Правительства Кировской области от 04.06.2007 № 96/233 (акт от 12.10.2011).

Установлены отсутствие локального акта, регламентирующего порядок исполнения функций финансового контроля, и нарушения в оформлении документов контрольного мероприятия.

Разработан и находится на согласовании в департаменте проект приказа, регламентирующий порядок исполнения функций по осуществлению государственного финансового контроля.

С 15.11.2011 по 08.12.2011 проведена проверка департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области Контрольно-счётной палатой Кировской области по вопросу эффективности и результативности использования бюджетных средств, направленных на государственную поддержку сельхозтоваропроизводителей Кировской области в период с 2000 года по 2011 год.

Установлено, что целевые программы по государственной поддержке реализуются на территории области недостаточно эффективно – не выполняется от 47% до 67% основных показателей. Государственная поддержка в части социального развития села оказывается в недостаточном объеме и не по всем направлениям, предусмотренным областной целевой программой «Социальное развитие села».

С 14.11.2011 по 14.12.2011 проведена проверка департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области Контрольно-счётной палатой Кировской области по вопросу целевого и эффективного использования субвенции, выделенной из областного бюджета местным бюджетам для финансового осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий области по поддержке сельскохозяйственного производства за 2009-2010 годы.

Результат проверки свидетельствует о недостаточно качественной реализации департаментом сельского хозяйства и продовольствия Кировской области контрольной функции.

Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Кировской области проведены проверки:

- в автономном учреждении «Кировский областной центр сельскохозяйственного консультирования «Клевера Нечерноземья» (далее – АУ «КОЦСК «Клевера Нечерноземья») за период работы с 20.07.2009 по 31.12.2010 (акт от 14.04.2011).

Ревизией установлено, что АУ «КОЦСК «Клевера Нечерноземья» произведены ненормативные расходы на служебные командировки, на транспорт, на списание горючего, на оказание консультационных услуг. В результате из областного бюджета неправомерно получена субсидия на сумму 85320 рублей 59 копеек.

- в обществе с ограниченной ответственностью «Омга» Вятскополянского района (далее – ООО «Омга») проверена достоверность представляемых документов на получение субсидии, выделенной в целях возмещения ущерба сельскохозяйственным товаропроизводителям, вызванного гибелью посеянных сельскохозяйственных растений в результате засухи в 2010 году, (акт от 25.07.2011).

Установлено неправомерное получение субсидии в сумме 628000 рублей.

- в муниципальном образовании «Куменский район» проверены обоснованность принятия решения о признании граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий, реальность стоимости 1 кв. метра приобретаемого жилья, соблюдение порядка рассмотрения и принятия решений уполномоченным органом о предоставлении социальных выплат жителям Кумёнского района за период с 01.01.2006 по 01.03.2011 (акт от 23.08.2011).

Установлено, что администрацией Куменского района не сделан перерасчет социальной выплаты по фактической стоимости 1 кв. метра общей площади жилого дома, построенного с помощью средств социальной выплаты. Размер переплаты составил 8874 рубля. В настоящее время перерасчет сделан.

6. Проблемные вопросы, связанные с реализацией на территории Кировской области Государственной программы, в том числе требующие решения на федеральном уровне:

1. Машинно-тракторный парк требует системного обновления. В связи с этим в ходе участия в разработке Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия до 2020 года департаментом сельского хозяйства и продовольствия Кировской области внесены предложения о возможности предусмотреть из средств федерального бюджета предоставление субсидий на приобретение современных сельскохозяйственной техники и оборудования убойных пунктов и (или) уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) по ставке не менее 20% от стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования (при условии долевого финансирования за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации).

2. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2003 № 643 «О правилах оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода» с 1 января 2011 года категория потребителей электроэнергии «сельскохозяйственные товаропроизводители» исключена и для них устанавливаются нерегулируемые тарифы, произвольно формируемые энергосбытовыми компаниями. Это влечет дополнительные расходы для сельхозпредприятий. Правительством Кировской области внесены предложения в Правительство Российской Федерации и Совет Федерации Федерального Собрания РФ об отнесении сельскохозяйственных товаропроизводителей к категории  «населении» и установления для них регулируемых тарифов на электрическую энергию.

3. По состоянию на 01.01.2012 в Программе финансового оздоровления участвует 148 сельскохозяйственных организаций. Сумма реструктуризируемой задолженности составляет 274,0 млн. рублей, в том числе основной долг –        209,6 млн. рублей, пени и штрафы – 64,4 млн. рублей. В связи с тяжелым финансовым положением сельхозтоваропроизводителям  области трудно погашать долг.  На заседании комитета по аграрным вопросам Государственной Думы Федерального Собрания РФ представителями области было внесено предложение о списании сумм основного долга для сельскохозяйственных товаропроизводителей, участвующих в программе финансового оздоровления в соответствии с Федеральным Законом от 09.07.2002 № 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей».

4. Низкий уровень развития социальной и инженерной инфраструктуры села. Требуется обеспечение выделения значительных финансовых средств из федерального бюджета на эти цели.

7. Возможные риски при реализации на территории Кировской области Государственной программы:

7.1. Незащищенность отечественного производителя от импортных поставок продовольствия по демпинговым ценам ставит его в дискриминационное положение перед  импортерами продовольствия. В особенности это касается   поставок по импорту продукции животноводства: мяса  птицы, крупного рогатого скота, свинины, масла  животного, сухих молочных продуктов, сыров. Это приводит к снижению рентабельности производства продукции животноводства отечественными товаропроизводителями, большим финансовым потерям,  обвалу цен на молочном рынке, затоваренности мясокомбинатов. В результате снижается поголовье скота как в крупнотоварном секторе, так и в личных подворьях, что в конечном итоге приводит к снижению валового производства сельскохозяйственного сырья.

Плановые значения установлены в соответствии с дополнительным соглашением от 03.10.2011 № 831/10 к Соглашению от 21.02.2011 № 104/10 между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством области о порядке и условиях предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Кировской области на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, и развитию социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности в рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года»

Мероприятие введено постановлением Правительства Российской Федерации от 21.04.2011 № 298