- Приложение - УТВЕРЖДЕН - распоряжением министерства - сельского хозяйства и продовольствия Кировской области - от 23.12.2016 № 89.

- ПЛАН

- на 2016 год по реализации государственной программы Кировской области

«Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 – 2020 годы

| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Источники финансирования | Финансирование на 2016 год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |
| - 1 | - 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | - Государственная программа Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 – 2020 годы | Котлячков А.А., и.о. заместителя Председателя Правительства области, министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области (далее – и.о. заместителя Председателя Правительства области, министра) |  |  | всего | 3 462 811,38 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1 733 752,03 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1 018 519,80 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 3 260,55 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 707 279,00 |  |
| 1. | Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса Кировской области» на 2014 – 2020 годы | Головкова И.В., заместитель министра; Софронов Е.А., заместитель министра |  |  | всего | 2 974 728,30 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1 525 094,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 752 805,30 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 1 350,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 695 479,00 |  |
| 1.1. | Отдельное мероприятие «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 529 221,90 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 417 536,10 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 99 485,80 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 12 200,00 |  |
| 1.1.1. | Развитие семеноводства сельскохозяйственных растений как высокорентабельной отрасли, ориентированной на полное обеспечение растениеводства области оригинальным и элитным семенным материалом, районированными семенами высокого качества (включая потребность в семенах для обеспечения процесса биологизации земледелия) и прирост объемов реализации семян за пределы области | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 18 238,20 | Площадь, засеваемая элитными семенами на территории области, составит 50 тыс. га |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 9 738,20 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 8 500,00 |  |
| 1.1.1.1. | Приобретение элитных семян сельскохозяйственных растений |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 18 238,20 | Приобретение сельхозтоваропроизводителями элитных семян в объеме 2,2 тыс. тонн |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 9 738,20 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 8 500,00 |  |
| 1.1.2. | Создание предпосылок для развития садоводства, обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей посадочным материалом плодовых и ягодных культур | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 746,50 | Площадь закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений составит 0,012 тыс. га |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 501,50 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 245,00 |  |
| 1.1.2.1 | Закладка и (или) уход за многолетними плодовыми и (или) ягодными насаждениями и (или) раскорчевка выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивация раскорчеванных площадей |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 746,50 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 501,50 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 245,00 |  |
| 1.1.3. | Проведение комплекса работ по культуртехнической и противоэрозионной мелиорации земель сельскохозяйственного назначения | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 12 200,00 | Проведение мелиорации на площади 2,0 тыс. га |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 12 200,00 |  |
| 1.1.4. | Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 252 419,90 | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: зерна – 530 тыс. тонн |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 232 419,90 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 20 000,00 |  |
| 1.1.5. | Оказание несвязанной поддержки в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 2 921,40 | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: картофеля – 206 тыс. тонн, овощей – 87,0 тыс. тонн |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 2 041,40 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 880,00 |  |
| 1.1.6. | Агрохимическое и фитосанитарное обследование земель сельскохозяйственного назначения | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 560,80 | Проведение обследования на площади 18 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения |
| 1.1.7. | Повышение доступности кредитов и займов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций АПК и организаций потребительской кооперации в отрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | Гоголева О.Н., начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК; Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 242 135,10 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 172 835,10 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 69 300,00 |  |
| 1.1.7.1. | Возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработку и реализацию продукции растениеводства | Гоголева О.Н., начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 72 300,00 | Направление средств государственной поддержки, предусмотренной в графе 7 мероприятия, сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК области в полном объеме |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 53 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 19 300,00 |  |
| 1.1.7.2. | Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработку и реализацию продукции растениеводства, развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 169 835,10 | Направление средств государственной поддержки, предусмотренной в графе 7 мероприятия, сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК области в полном объеме |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 119 835,10 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 50 000,00 |  |
| 1.2. | Отдельное мероприятие «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 1 306 497,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1 005 371,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 272 326,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 28 800,00 |  |
| 1.2.1. | Государственная поддержка племенного животноводства: – на содержание племенных животных всех видов (кроме крупного рогатого скота) организациями по племенному животноводству; – на приобретение племенных животных всех видов (кроме крупного рогатого скота) сельхозтоваропроизводителями; – на разработку и внедрение новых технологий, научное и информационное обеспечение, организацию и проведение конкурсов, семинаров, выставок племенных животных и т.д; подготовка, издание и выпуск информационных материалов | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 9 126,10 | Количество видов организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства на территории Кировской области 74 единицы |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 6 140,10 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 2 986,00 |  |
| 1.2.2. | Государственная поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления: – на содержание организациями по племенному животноводству племенных коров мясного направления продуктивности; – на приобретение сельхозтоваропроизводителями племенного молодняка крупного рогатого скота мясного направления продуктивности | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 8 798,50 | Поголовье племенных коров мясных пород в сельскохозяйственных организациях области составит 1,25 тыс. голов |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 2 798,50 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 6 000,00 |  |
| 1.2.3. | Государственная поддержка племенного крупного рогатого скота молочного направления: – на содержание племенных коров организациями по племенному животноводству; - на содержание племенных быков-производителей организациями по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных; – на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота сельхозтоваропроизводителями; - на приобретение племенных быков-производителей организациями по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 238 501,20 | Доля племенных коров молочного направления продуктивности в общем поголовь молочных коров в сельхозорганизациях составит 55% |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 160 931,20 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 77 570,00 |  |
| 1.2.4. | Повышение доступности кредитов и займов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций АПК и организаций потребительской кооперации в отрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства | Гоголева О.Н., начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК; Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 396 969,80 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 283 899,80 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 113 070,00 |  |
| 1.2.4.1. | Возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработку и реализацию продукции животноводства | Гоголева О.Н., начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК; Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 51 536,20 | Направление средств государственной поддержки, предусмотренной в графе 7 мероприятия, сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК области в полном объеме |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 34 776,20 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 16 760,00 |  |
| 1.2.4.2. | Возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 36 600,00 | Направление средств государственной поддержки, предусмотренной в графе 7 мероприятия, сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК области в полном объеме |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 30 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 6 600,00 |  |
| 1.2.4.3. | Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработку и реализацию продукции животноводства, развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 138 634,00 | Направление средств государственной поддержки, предусмотренной в графе 7 мероприятия, сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК области в полном объеме |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 102 234,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 36 400,00 |  |
| 1.2.4.4. | Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 1 999,10 | Направление средств государственной поддержки, предусмотренной в графе 7 мероприятия, сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК области в полном объеме |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1 689,10 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 310,00 |  |
| 1.2.4.5. | Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 168 200,50 | Направление средств государственной поддержки, предусмотренной в графе 7 мероприятия, сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК области в полном объеме |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 115 200,50 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 53 000,00 |  |
| 1.2.5. | Поддержка собственного производства молока путем возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 600 901,40 | Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий составит 580,0 тыс. тонн |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 551 601,40 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 49 300,00 |  |
| 1.2.6. | Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 01.07.2016 | 31.12.2016 | всего | 10 000,00 | Направление средств государственной поддержки, предусмотренной в графе 7 мероприятия, сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК области в полном объеме |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 10 000,00 |  |
| 1.2.7. | Содержание коров мясного направления продуктивности в товарных стадах | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 2 430,00 | Поголовье коров специализированных мясных пород в товарных стадах области составит 1,16 тыс. голов |
| 1.2.8. | Предотвращение потерь и снижения качества продукции, вызванных болезнями животных | Чучалин С.Ф., начальник управления ветеринарии Кировской области | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 39 770,00 | Обеспечение продовольственной безопасности области. Повышение качества ветеринарного обслуживания. Повышение качества животноводческой продукции. Проведение ежегодного областного конкурса среди кировских областных государственных бюджетных учреждений ветеринарии, ветеринарных специалистов и бухгалтеров данных учреждений. Проведение мониторинговых лабораторных исследований на вирусные заболевания сельскохозяйственных животных – 6 тысяч исследований за год. Проведение лабораторных исследований патологического материала, животноводческого сырья и продукции на бактериальные инфекции сельскохозяйственных животных – 25 тысяч исследований за год. Токсикологические исследования кормов для сельскохозяйственных животных – 300 исследований за год. |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 10 970,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 28 800,00 |  |
| 1.3. | Отдельное мероприятие «Создание предпосылок развития малых форм хозяйствования» | Микрюкова Л.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 146 542,50 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 70 713,50 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 34 250,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 41 579,00 |  |
| 1.3.1. | Поддержка начинающих фермеров | Микрюкова Л.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 31 500,00 | Предоставление грантов на создание 21 К(Ф)Х |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 25 434,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 5 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 066,00 |  |
| 1.3.2. | Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 91 293,00 | Предоставление грантов на строительство или реконструкцию 4 семейных животноводческих ферм |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 33 560,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 24 400,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 33 333,00 |  |
| 1.3.3. | Организация и проведение ежегодных областных конкурсов на присвоение званий «Лучшее личное подсобное хозяйство», «Лучший муниципальный район по развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе области», «Лучшее поселение по развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе области» |  | 01.01.2016 | 31.07.2016 | областной бюджет | 1 000,00 | Проведение 1 областного конкурса |
| 1.3.4. | Грантовая поддержка сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы | Микрюкова Л.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 17 948,00 | Предоставление грантовой поддержки на развитие материально-технической базы одному сельскохозяйственному потребительскому кооперативу |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 7 618,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 3 150,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7 180,00 |  |
| 1.3.5. | Повышение доступности кредитов и займов для граждан, ведущих ЛПХ, К(Ф)Х и сельскохозяйственных потребительских кооперативов | Гоголева О.Н., начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 4 801,50 | Направление средств государственной поддержки, предусмотренной в графе 7 мероприятия, сельскохозяйственным товаропроизводителям области в полном объеме |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 4 101,50 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 700,00 |  |
| 1.4. | Отдельное мероприятие «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 906 572,20 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 31 473,40 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 262 498,80 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 612 600,00 |  |
| 1.4.1. | Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в обновлении машинно-тракторного парка, а также в приобретении оборудования убойных пунктов | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 176 033,66 | Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади составит 130,0 л.с. |
| 1.4.2. | Развитие системы лизинговых и аналогичных им операций посредством увеличения уставного фонда Кировского областного унитарного предприятия «Вятское поле» и приобретения техники на условиях финансовой аренды (лизинга) |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | внебюджетные источники | 110 600,00 | Приобретение 29 единиц сельскохозяйственной техники по договорам комисси |
| 1.4.3. | Создание условий для развития пищевой и перерабатывающей промышленности, закрепления организаций мясной и молочной промышленности, организаций пищевой промышленности, производящих товары на территории Кировской области, на традиционных продовольственных рынках и выхода их на межрегиональные продовольственные рынки | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 511 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 9 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 502 000,00 |  |
| 1.4.3.1. | Осуществление технической и технологической модернизации предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 511 000,00 | Проведение конкурса инвестиционных проектов. Победителям конкурса предоставляются субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в целях технической и технологической модернизации предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 9 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 502 000,00 |  |
| 1.4.4. | Возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам на переработку продукции растениеводства и животноводства | Гоголева О.Н., начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 61 473,40 | Направление средств государственной поддержки, предусмотренной в графе 7 мероприятия, сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК области в полном объеме |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 31 473,40 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 30 000,00 |  |
| 1.4.5. | Стимулирование интеграционных процессов в сельском хозяйстве | Бернатова В.А., начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 47 465,14 | Создание не менее двух интеграционных формирований: путем присоединения к эффективной сельхозорганизации низкоэффективной, а также путем участия эффективной сельхозорганизации более 51% в уставном (складочном) капитале низкоэффективной |
| 1.5. | Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации Подпрограммы» | Головкова И.В., заместитель министра; Софронов Е.А., заместитель министра | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 40 471,10 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 39 491,10 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 1 250,00 |  |
| 1.5.1. | Обеспечение консультационной помощи организациям АПК | Бернатова В.А., начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 5 785,30 | Оказание 3500 консультаций сельхозтоваропроизводителям области |
| 1.5.2. | Научное и информационное обеспечение решения проблем устойчивости функционирования сельскохозяйственных организаций и К(Ф)Х | Бернатова В.А., начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения | 01.06.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 477,60 | Создание и размещение в эфире не менее 20 информационно-аналитических программ, освещающих способы решения проблем устойчивости функционирования сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств |
| 1.5.3. | Повышение кадрового потенциала АПК области, формирование кадрового состава, обладающего инновационным подходом к делу, способного обеспечить эффективное функционирование отрасли в современных условиях | Кутергина Е.А., начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 6 298,50 | Проведение конкурсов: руководителей сельхозтоваропроизводителей на соискание премии Правительства области имени П.А. Прозорова; рабочих массовых сельскохозяйственных профессий; на звание «Лучший по профессии». Выплата субсидий сельхозтоваропроизводителям Кировской области на единовременное пособие молодым специалистам. Предоставление социальных выплат в виде стипендий имени П.А. Прозорова студентам, успешно обучающимся в образовательных организациях аграрного профиля области |
| 1.5.4. | Организация и проведение ежегодных областных конкурсов на право получении грантов Правительства Кировской области имени А.Д. Червякова, дважды Героя Социалистического Труда, председателя колхоза «Путь Ленина» Котельничского района Кировской области | Микрюкова Л.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 26 250,00 | Капитальный ремонт 11 объектов социальной инфраструктуры в 3 районах области за счет средств грантов |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 25 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 1 250,00 |  |
| 1.5.5. | Использование информационных ресурсов в сфере АПК органами местного самоуправления, организациями АПК, К(Ф)Х, гражданами, ведущими ЛПХ | Бернатова В.А., начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 1 929,70 | Организация функционирования единой системы информационного обеспечения агропромышленного комплекса области путем формирования отчетности о состоянии АПК Кировской области, применения выделенных каналов для передачи различных видов информации и отчетов, а также актуализации официального сайта министерства |
| 1.6. | Отдельное мероприятие «Стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения» | Демакова М.М., начальник отдела правового обеспечения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 3 500,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 3 100,00 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 300,00 |  |
| 1.6.1. | Выделение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в счет земельных долей, включая государственную регистрацию прав собственности организаций АПК, за исключением КФХ, на выделенные земельные участки | Демакова М.М., начальник отдела правового обеспечения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | внебюджетные источники | 300,00 | Доля земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, образованных в счет земельных долей и поступивших в собственность организаций агропромышленного комплекса и членов КФХ, в общей площади земельных участков, приватизированных в долевую собственность граждан, составит 31%. |
| 1.6.2. | Выделение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в счет невостребованных земельных долей и (или) земельных долей, от права собственности на которые граждане отказались | Демакова М.М., начальник отдела правового обеспечения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 3 200,00 | Количество невостребованных земельных долей, поступивших в муниципальную собственность поселений и городских округов (нарастающим итогом), составит 12700 долей |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 3 100,00 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 100,00 |  |
| 1.7. | Отдельное мероприятие «Обеспечение создания условий для осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области отдельных государственных полномочий области по поддержке сельскохозяйственного производства, за исключением реализации мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами» | Елькина Н.А., начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы, главный бухгалтер; Гоголева О.Н., начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 41 653,60 | Финансовое обеспечение осуществления органами местного самоуправления переданных государственных полномочий в части расходов на содержание органов месного самоуправления и выполнение управленческих функций в рамках реализации Государственной программы |
| 1.7.1. | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 41 653,60 |  |
| 2. | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий на период 2014 – 2020 годов» | Микрюкова Л.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования |  |  | всего | 426 638,18 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 208 658,03 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 204 269,60 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 1 910,55 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 11 800,00 |  |
| 2.1. | Отдельное мероприятие «Улучшение жилищный условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» | Микрюкова Л.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 39 091,80 | Ввод (приобретение) жилья для граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности, 1,81 тыс. кв.метров, в том числе для молодых семей и молодых специалистов – 1,27 тыс. кв. метров |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 19 104,10 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 8 187,70 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 11 800,00 |  |
| 2.1.1. | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Отдельное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, проектирование, строительство и реконструкция, капмтальный ремонт автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции» | Микрюкова Л.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 01.01.2015 | 31.12.2016 | всего | 387 546,38 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 189 553,93 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 196 081,90 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 1 910,55 |  |
| 2.2.1. | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях | Микрюкова Л.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 3 318,00 | Выполнение работ по подготовке территории строительства учреждения культурно-досугового типа (демонтаж конструкций дома культуры Соколовского сельского поселения Зуевского района Кировской области и теплотрассы) |
| 2.2.1.1. | Реконструкция дома культуры в Соколовском сельском поселении Зуевского района Кировской области |  |  |  | областной бюджет | 2 969,00 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 349,00 |  |
| 2.2.2. | Развитие водоснабжения в сельских поселениях | Микрюкова Л.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 24 294,55 | Ввод в эксплуатацию 8,76 км локальной водопроводной сети |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 12 727,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 10 352,00 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 1 215,55 |  |
| 2.2.2.1. | Сети водопровода в Соколовском сельском поселении Зуевского района Кировской области (пос.Соколовка) |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |
| 2.2.3. | Развитие в сельской местности сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики | Черняев А.В. – и.о. министра здравоохранения Кировской области | 01.01.2015 | 31.12.2016 | областной бюджет | 1 090,00 | Ввод в действие 6 фельдшерско-акушерских пунктов |
| 2.2.3.1. | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Мусихи Зуевского района (объект повторного применения ФАП-83) |  | 01.01.2015 | 31.12.2016 | областной бюджет | 180,0 | Ввод в действие фельдшерско-акушерского пункта в с. Мусихи Зуевского района |
| 2.2.3.2. | - Строительство фельдшерско-акушерского пункта в д. Изиморка Лебяжского района (объект повторного применения ФАП-83) |  | 01.01.2015 | 31.12.2016 | областной бюджет | 180,0 | Ввод в действие фельдшерско-акушерского пункта в д. Изиморка Лебяжского района |
| 2.2.3.3. | - Строительство фельдшерско-акушерского пункта в д. Михеевщина Лебяжского района (объект повторного применения ФАП-83) |  | 01.01.2015 | 31.12.2016 | областной бюджет | 180,0 | Ввод в действие фельдшерско-акушерского пункта в д. Михеевщина Лебяжского района |
| 2.2.3.4. | - Строительство фельдшерско-акушерского пункта в д. Синцово Лебяжского района (объект повторного применения ФАП-83) |  | 01.01.2015 | 31.12.2016 | областной бюджет | 180,0 | Ввод в действие фельдшерско-акушерского пункта в д. Синцово Лебяжского района |
| 2.2.3.5. | - Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Лопьял Уржумского района (объект повторного применения ФАП-83) |  | 01.01.2015 | 31.12.2016 | областной бюджет | 190,0 | Ввод в действие фельдшерско-акушерского пункта в с. Лопьял Уржумского района |
| 2.2.3.6. | - Строительство фельдшерско-акушерского пункта в д. Овсянниково Уржумского района (объект повторного применения ФАП-83) |  | 01.01.2015 | 31.12.2016 | областной бюджет | 180,0 | Ввод в действие фельдшерско-акушерского пункта в д. Овсянниково Уржумского района |
| 2.2.4. | Проектирование, строительство и реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Мошногорский С.М. – и.о. министра транспорта Кировской области | 01.01.2015 | 31.12.2016 | всего | 358 843,83 | Ввод в эксплуатацию 17,531 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также получение разработанной проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 176 826,93 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 181 670,90 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 346,00 |  |
| 2.2.4.1. | Проектирование автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Мошногорский С.М. – и.о. министра транспорта Кировской области | 01.01.2015 | 31.12.2016 | всего | 6 524,21 | Получение разработанной проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 6 523,71 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,50 |  |
| 2.2.4.1.1. | Разработка проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости строительства автомобильной дороги подъезд к д. Кулак в Даровском районе Кировской области |  | 01.01.2015 | 31.12.2016 | всего | 164,71 | Получение разработанной проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 164,54 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,17 |  |
| 2.2.4.1.2 | Разработка проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости строительства автомобильной дороги Лопьял – Нуса – Витля в Уржумском районе Кировской области |  | 01.01.2015 | 31.12.2016 | всего | 228,16 | Получение разработанной проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 227,93 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,23 |  |
| 2.2.4.1.3 | Разработка проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости строительства автомобильной дороги Марчата – Мари-Шуэть в Уржумском районе Кировской области |  | 01.01.2015 | 31.12.2016 | всего | 101,49 | Получение разработанной проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 101,39 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,10 |  |
| 2.2.4.1.4 | Нераспределенный остаток |  | 01.01.2015 | 31.12.2016 | областной бюджет | 6 029,85 |  |
| 2.2.4.2 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Мошногорский С.М. – и.о. министра транспорта Кировской области |  |  | всего | 352 319,62 | Ввод в эксплуатацию 17,531 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 176 826,93 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 175 147,19 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 345,50 |  |
| 2.2.4.2.1. | Строительство автомобильной дороги Пижанка-Казаково-Щеглята (Новые) в Пижанском районе Кировской области |  | 01.01.2015 | 31.12.2016 | всего | 2 453,44 | Выполнение работ сезонного характера, таких как посев многолетних трав, вспашка старопахотных земель, укрепление куветов и обочин и другое |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 2 453,44 |  |
| 2.2.4.2.2. | Строительство автомобильной дороги «Уржум – Берсениха» в Уржумском районе Кировской области |  | 01.01.2015 | 31.12.2016 | всего | 4 162,51 | Ввод в эксплуатацию 2,323 км автомобильной дороги общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 4 162,51 |  |
| 2.2.4.2.3. | Реконструкция автомобильной дороги Криуша – Советск – Лебяжье – Марчата – Мари-Байса в Лебяжском районе Кировской области |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 48 495,18 | Ввод в эксплуатацию 2,218 км автомобильной дороги общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 24 824,30 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 23 622,38 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 48,50 |  |
| 2.2.4.2.4. | Строительство автомобильной дороги Лопьял – Нуса в Уржумском районе Кировской области |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 112 241,70 | Ввод в эксплуатацию 5,0 км автомобильной дороги общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 55 961,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 56 168,40 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 112,30 |  |
| 2.2.4.2.5. | Строительство автомобильной дороги Кизерь – Савиново в Уржумском районе Кировской области |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 112 592,50 | Ввод в эксплуатацию 5,0 км автомобильной дороги общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 55 961,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 56 518,90 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 112,60 |  |
| 2.2.4.2.6. | Строительство автомобильной дороги Полом – Баженово в Фаленском районе Кировской области |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 72 028,80 | Ввод в эксплуатацию 2,99 км автомобильной дороги общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 33 464,68 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 38 492,02 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 72,10 |  |
| 2.2.4.2.7 | Нераспределенный остаток |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 345,49 |  |
| 3. | Отдельное мероприятие «Осуществление государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин в Кировской области» | Сбоев Н.В., начальник Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области |  |  | областной бюджет | 30 670,20 |  |
| 3.1. | Повышение квалификации инженеров-инспекторов |  |  |  | областной бюджет | 25,50 | Не менее 19 инженеров-инспекторов, повысивших квалификацию |
| 3.2. | Обеспечение проведения регистрации (перерегистрации) самоходных и других машин |  |  |  | областной бюджет | 5 313,00 | Зарегистрировано (перерегистрировано) не менее 8 050 единиц самоходных и других машин |
| 3.3. | Обеспечения осуществления основной деятельности |  |  |  | областной бюджет | 24 643,30 | Проведено не менее 36 100 технических осмотров самоходных и других машин |
| 3.4. | Приобретение специальной продукции |  |  |  | областной бюджет | 453,12 | Приобретение 24 тысяч бланков свидетельств о прохождении технического осмотра |
| 3.5. | Обновление материально-технической, информационной базы |  |  |  | областной бюджет | 236,28 | Приобретено 6 принтеров и 8 компьютеров |
| 4. | Отдельное мероприятие «Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы» | Котлячков А.А., и.о. заместителя Председателя Правительства области, министра | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 30 774,70 | Обеспечение управления реализацией Государственной программы |

_____________