- Приложение - к распоряжению департамента - от 29.08. 2014 №62

- План реализации государственной программы Кировской области

«Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 – 2020 годы» на 2014 год

(наименование государственной программы, сроки реализации)

| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Источники финансирования | Финансирование на 2014 год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Государственная программа Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 – 2020 годы | Котлячков А.А., глава департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области (далее – департамент) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 3 202 448,40 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1 267 321,90 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1 221 897,50 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 2 326,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 710 903,00 |  |
| 1 | Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса Кировской области» на 2014 – 2020 годы | Головкова И.В., заместитель главы департамента; Софронов Е.А., заместитель главы департамента | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 3 064 922,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1 246 124,90 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1 128 988,10 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 2 200,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 687 609,00 |  |
| 1.1 | Отдельное мероприятие «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» | Чикилев А.А., начальник отдела развития растениеводства и агрохимобслуживания | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 538 419,50 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 290 574,50 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 235 645,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 12 200,0 |  |
| 1.1.1. | Развитие семеноводства сельскохозяйственных растений как высокорентабельной отрасли, ориентированной на полное обеспечение растениеводства области оригинальным и элитным семенным материалом, районированными семенами высокого качества (включая потребность в семенах для обеспечения процесса биологизации земледелия) и прирост объемов реализации семян за пределы области | Чикилев А.А., начальник отдела развития растениеводства и агрохимобслуживания | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 15 596,70 | Площадь, засеваемая элитными семенами на территории области составит 45 тыс. га Приобретение сельхозтоваропроизводителями элитных семян в объеме 2,0 тыс. тонн |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 7 096,70 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 8 500,00 |  |
| 1.1.1.1 | Приобретение элитных семян сельскохозяйственных растений |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 15 596,70 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 7 096,70 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 8 500,00 |  |
| 1.1.2 | Создание предпосылок для развития садоводства, обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей посадочным материалом плодовых и ягодных культур | Чикилев А.А., начальник отдела развития растениеводства и агрохимобслуживания | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 452,70 | Площадь закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений составит 0,009 тыс. га |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 207,70 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 245,0 |  |
| 1.1.2.1 | Закладка и (или) уход за многолетними плодовыми и (или) ягодными насаждениями и (или) раскорчевка выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацияраскорчеванных площадей |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 452,70 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 207,70 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 245,00 |  |
| 1.1.3. | Проведение культуртехнической и противоэрозионной мелиорации земель сельскохозяйственного назначения | Чикилев А.А., начальник отдела развития растениеводства и агрохимобслуживания | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 12 200,00 | Проведение мелиорации на площади 3,8 тыс. га |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 12 200,00 |  |
| 1.1.4. | Испытание и комплексная оценка сортов сельскохозяйственных растений | Чикилев А.А., начальник отдела развития растениеводства и агрохимобслуживания | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 2 000,00 |  |
| 1.1.5. | Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | Чикилев А.А., начальник отдела развития растениеводства и агрохимобслуживания | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 233 487,90 | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: зерна – 510 тыс. тонн, картофеля – 250 тыс. тонн, овощей – 113,5 тыс. тонн |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 146 257,90 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 87 230,00 |  |
| 1.1.6. | Проведение работ по строительству, пеконструкции, ремонту (в том числе текущему), техническому перевооружению мелиоративных систем | Чикилев А.А., начальник отдела развития растениеводства и агрохимобслуживания | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 12 000,00 | Окончание строительства противоэрозионного пруда в урочище «Якшинцы» Куменского района, стоительство мелиоративной системы в Кирово-Чепецком районе |
| 1.1.7 | Поддержка экономически значимой региональной отраслевой программы «Развитие картофелеводства в Кировской области на 2013 – 2015 годы» | Чикилев А.А., начальник отдела развития растениеводства и агрохимобслуживания | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 11 800,00 | Валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий в количестве 250 тыс. тонн |
| 1.1.7.1 | Проведение комплекса работ по агрохимической мелиорации земель (известкованию и (или) фосфоритованию почв) |  |  |  | областной бюджет | 2 200,00 |  |
| 1.1.7.2. | Поддержка производства картофеля (на реализацию продовольственного картофеля собственного производства) |  |  |  | областной бюджет | 4 100,00 |  |
| 1.1.7.3. | Приобретение современной сельсокхозяйственной техники и оборудования для рпоизводства картофеля, в том числе машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных , и насосных станций |  |  |  | областной бюджет | 5 500,00 |  |
| 1.1.8 | Поддержка экономически значимой региональной отраслевой программы «Развитие производства рапса в Кировской области на 2014 – 2016 годы» | Чикилев А.А., начальник отдела развития растениеводства и агрохимобслуживания | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 3 000,00 | Посев рапса на площади 17 тыс. га |
| 1.1.8.1. | Проведение комплекса работ по агрохимической мелиорации земель (известкованию и (или) фосфоритованию почв) |  |  |  | областной бюджет | 1 000,00 |  |
| 1.1.8.2. | Поддержка производства рапса (на реализацию зерна рапса и (или) масла рапса (продовольственного и (или) технического), и (или) производства и реализации и (или) скармливания сельскохозяйственным животным рапсового жмыха) |  |  |  | областной бюджет | 2 000,00 |  |
| 1.1.9 | Поддержка экономически значимой региональной отраслевой программы «Развитие семеноводства сельскохозяйственных растений в Кировской области на 2014 – 2016 годы» | Чикилев А.А., начальник отдела развития растениеводства и агрохимобслуживания | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 7 000,00 | Приобретение сельхозтоваропроизводителями оригинальных и репродукционных семян в объеме 1,5 тыс. тонн; проведение испытания сортов сельскохозяйственных культур в размере 1000 сортоопытов |
| 1.1.9.1 | Приобретение оригинальных семян сельскохозяйственных растений, за исключением семян картофеля |  |  |  | областной бюджет | 4 000,00 |  |
| 1.1.9.2. | Приобретение репродукционных семян сельскохозяйственных растений |  |  |  | областной бюджет | 2 000,00 |  |
| 1.1.9.3. | Приобретение сельскохозяйственных машин и оборудования для развития материально-технической базы семеноводства |  |  |  | областной бюджет | 1 000,00 |  |
| 1.1.10 | Агрохимическое и фитосанитарное обследование земель сельскохозяйственного назначения | Чикилев А.А., начальник отдела развития растениеводства и агрохимобслуживания | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 1 500,00 | Проведение обследования на площади 38 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения |
| 1.1.11 | Повышение доступности кредитов и займов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций АПК и организаций потребительской кооперации в отрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | Гоголева О.Н., начальник отдела финансирования целевых программ и мероприятий развития АПК; Чикилев А.А., начальник отдела развития растениеводства и агрохимобслуживания | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 237 647,60 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 135 447,60 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 102 200,0 |  |
| 1.1.11.1 | Возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработку и реализацию продукции растениеводства | Гоголева О.Н., начальник отдела финансирования целевых программ и мероприятий развития АПК Чикилев А.А., начальник отдела развития растениеводства и агрохимобслуживания | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 52 683,90 | Объем субсидируемых кредитов (займов), заключенным на срок до 1 года на цели развития растениеводства, составит 1000 млн. рублей |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 35 283,90 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 17 400,00 |  |
| 1.1.11.2 | Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработку и реализацию продукции растениеводства, развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 184 963,70 | Объем субсидируемых инвестиционных кредитов (займов), полученным на цели развития растениеводства составит 3000 млн. рублей |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 100 163,70 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 84 800,00 |  |
| 1.1.12 | Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | Елькина Н.А., начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы, главный бухгалтер; Чикилев А.А., начальник отдела развития растениеводства и агрохимобслуживания | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 1 734,60 | Застрахованные посевные площади сельскохозяйственных культур составят 1 тыс. га |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1 564,60 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 170,0 |  |
| 1.2 | Отдельное мероприятие «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» | Червяков Н.А., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 1 567 596,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 906 999,70 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 632 796,30 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 27 800,00 |  |
| 1.2.1 | Укрепление племенной базы, повышение на этой основе генетического потенциала всех видов сельскохозяйственных животных и расширение возможностей приобретения племенного материала (племенных животных, семени быков-производителей, а также эмбрионов крупного рогатого скота) | Червяков Н.А., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 195 667,10 | Удельный вес племенного маточного поголовья крупного рогатого скота в общем объеме маточного поголовья крупного рогатого скота составит 50,2% |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 137 255,80 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 58 411,30 |  |
| 1.2.1.1. | Содержание организациями по племенному животноводству племенного маточного поголовья сельсокхозяйственных животных (кроме племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления продуктивности) | Червяков Н.А., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 126 039,63 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 98 989,63 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 27 050,00 |  |
| 1.2.1.1.1 | Коровы молочного направления продуктивности |  |  |  | всего | 111 719,21 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 94 019,211 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 17 700,00 |  |
| 1.2.1.1.2. | Коровы генофондных пород |  |  |  | всего | 1 377,10 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1 157,10 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 220,00 |  |
| 1.2.1.1.3. | Свиноматки основного стада |  |  |  | всего | 580,80 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 485,80 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 95,00 |  |
| 1.2.1.1.4. | Самки пушных зверей клеточного содержания |  |  |  | всего | 3 972,52 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 3 327,52 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 645,00 |  |
| 1.2.1.1.5. | Коровы молочного направления продуктивности |  |  |  | областной бюджет | 6 100,00 |  |
| 1.2.1.1.6. | Свиноматки основного стада |  |  |  | областной бюджет | 2 000,00 |  |
| 1.2.1.1.7. | Конематки |  |  |  | областной бюджет | 290,00 |  |
| 1.2.1.2. | Содержание организациями по искусственному осеменению племенных быков-производителей молочного направления продуктивности старше 16 месяцев | Червяков Н.А., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 8 802,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 6 820,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1 982,00 |  |
| 1.2.1.2.1. | субсидии предоставляются из федерального и областного бюджетов |  |  |  | всего | 8 800,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 6 820,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1 980,00 |  |
| 1.2.1.2.2. | субсидии предоставляются исключительно за счет средств областного бюджетов |  |  |  | областной бюджет | 2,00 |  |
| 1.2.1.3. | Приобретение организациями по искусственному осеменению сельсокхозяйственных животных племенных быков-производителей молочного направления продуктивности | Червяков Н.А., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 212,70 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 164,70 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 48,00 |  |
| 1.2.1.4. | Приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями племенных животных всех видов (кроме племенного крупного рогатого скота мясного направления продуктивности) и (или) уплата лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) племенных животных (кроме племенного крупного рогатого скота мясного направления продуктивности) | Червяков Н.А., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 58 731,47 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 31 281,47 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 27 450,00 |  |
| 1.2.1.5. | Разработка и внедрение в производство новых технологий, научное и информационное обеспечение, организация и проведение конкурсов, семинаров, совещаний, соревнований, выставок племенных животных, конференций, участие в межрегиональных, российских и международных выставках, конкурсках и соревнованиях, подготовка, издание и выпуск методической литературы, рекомендаций и иных информационных материалов | Червяков Н.А., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 100,00 |  |
| 1.2.2 | Создание условий для формирования мясного скотоводства, овцеводства и козоводства как перспективных в долгосрочном периоде отраслей животноводства Кировской области; использование возможностей увеличения объемов производства говядины, полученной от крупного рогатого скота молочных и мясных пород, а также баранины | Червяков Н.А., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 13 466,00 | Поголовье племенных коров мясных пород в сельскохозяйственных организациях области составит 1250 голов |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 3 241,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 10 225,0 |  |
| 1.2.2.1. | Содержание организациями по племенному животноводству племенных коров мясного направления продуктивности | Червяков Н.А., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 7 226,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 3 241,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 4 025,00 |  |
| 1.2.2.1.1. | субсидии предоставляются из федерального и областного бюджетов |  |  |  | всего | 5 841,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 3 241,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 2 600,00 |  |
| 1.2.2.1.2. | субсидии предоставляются исключительно за счет средств областного бюджетов |  |  |  | областной бюджет | 1 425,00 |  |
| 1.2.2.2. | Содержание сельсокхозяйственными товаропроизводителями коров мясного напрвления продуктивности | Червяков Н.А., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 3 000,00 |  |
| 1.2.2.3. | Приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями племенного молодняка крупного рогатого скота мясного направления продуктивности 9нетели, телка и бычки младше 16 месяцев) и (или) уплата лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) племенного молодняка крупного рогатого скота мясного направления продуктивности | Червяков Н.А., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 3 200,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 3 200,00 |  |
| 1.2.3 | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз |  |  |  | областной бюджет | 300,0 |  |
| 1.2.4 | Повышение доступности кредитов и займов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций АПК и организаций потребительской кооперации в отрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства | Гоголева О.Н., начальник отдела финансирования целевых программ и мероприятий развития АПК; Червяков Н.А., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 532 684,10 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 359 524,10 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 173 160,00 |  |
| 1.2.4.1 | Возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработку и реализацию продукции животноводства | Гоголева О.Н., начальник отдела финансирования целевых программ и мероприятий развития АПК; Червяков Н.А., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 135 602,50 | Объем субсидируемых кредитов (займов), заключенным на срок до 1 года на цели развития животноводства составит 2000 млн. рублей |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 82 702,50 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 52 900,00 |  |
| 1.2.4.2 | Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработку и реализацию продукции животноводства, развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства; на приобретение нетелей (стельных телок) |  |  |  | всего | 396 506,10 | Объем субсидируемых инвестиционных кредитов (займов),), полученным на цели развития животноводства составит 4500 млн. рублей |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 276 406,10 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 120 100,00 |  |
| 1.2.4.3 | Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства |  |  |  | всего | 575,50 | Объем субсидируемых инвестиционных кредитов , полученным на цели развития животноводства составит млн. рублей |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 415,50 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 160,00 |  |
| 1.2.5. | Поддержка собственного производства молока | Червяков Н.А., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 450 902,70 | Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий составит 518 тыс.тонн |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 406 702,70 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 44 200,00 |  |
| 1.2.6 | Производство и реализация сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее переработки | Четвериков А.А., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 100 000,00 |  |
| 1.2.7 | Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | Елькина Н.А., начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы, главный бухгалтер; Червяков Н.А., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 276,10 | Застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных составит 0,5 тыс. усл. голов |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 276,10 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  |
| 1.2.8 | Поддержка экономически значимой региональной программы развития молочного скотоводства | Червяков Н.А., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 237 100,00 | Средний надой молока на 1 корову в сельхозорганизациях составит 5600 кг |
| 1.2.8.1. | Увеличение поголовья коров молочного направления продуктивности |  |  |  | областной бюджет | 22 000,00 |  |
| 1.2.8.2. | Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в обновлении машинно-тракторного парка, а также в приобретении оборудования убойных пунктов |  |  |  | областной бюджет | 160 900,00 |  |
| 1.2.8.3. | Создание предпосылок формирования точек роста и кластерной структуры АПК, стимулирование интеграционных процессов в сельском хозяйстве, дальнейшего развития агрохолдингов и активации на этой основе развития АПК |  |  |  | областной бюджет | 54 200,00 |  |
| 1.2.9 | Поддержка экономически значимой региональной программы развития мясного скотоводства | Червяков Н.А., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 1 200,00 | Поголовье скота мясных пород в хозяйствах всех категорий составит 6500 голов |
| 1.2.9.1. | Возмещение части затрат на приобретение современных сельскохозяйственных машин, тракторов и оборудования, а также оборудования убойных пунктов, включая оборудование очистных сооружений, и (или) на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) |  |  |  | областной бюджет | 1 200,00 |  |
| 1.2.10. | Поддержка экономически значимой региональной программы по развитию пушного звероводства клеточного содержания путем возмещения части затрат сельсокхозяйственных товаропроизводителей на приобретение кормов (в том числе кормовых добавок) для пушных зверей клеточного содержания | Червяков Н.А., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 1 100,00 | Поголовье племенных маточных пушных зверей клеточного содержания составит 18,0 тыс.голов |
| 1.2.11 | Предотвращение потерь и снижения качества продукции, вызванных болезнями животных | Чучалин С.Ф., начальник управления ветеринарии Кировской области |  |  | всего | 34 900,00 | Обеспечение продовольственной безопасности области Повышение качества ветеринарного обслуживания Повышение качества животноводческой продукции Заболеваемость особо опасными инфекционными болезнями сельскохозяйственных животных 0% Количество лечебных, профилактических и диагностических мероприятий – 6150 тыс.единиц |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 7 100,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 27 800,00 |  |
| 1.3 | Отдельное мероприятие «Создание предпосылок развития малых форм хозяйствования» | Микрюкова Л.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и инвестиционной деятельности департамента | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 112 459,70 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 48 550,70 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 29 500,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 34 409,00 |  |
| 1.3.1 | Поддержка начинающих фермеров | Микрюкова Л.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и инвестиционной деятельности | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 10 753,00 | Предоставление грантов на создание 7 К(Ф)Х |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 6 677,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 3 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 076,00 |  |
| 1.3.2 | Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств | Микрюкова Л.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и инвестиционной деятельности | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 83 332,00 | Предоставление грантов на строительство или реконструкцию 5 семейных животноводческих ферм |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 27 499,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 22 500,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 33 333,00 |  |
| 1.3.3 | Организация и проведение ежегодных областных конкурсов на присвоение званий «Лучшее личное подсобное хозяйство», «Лучший муниципальный район по развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе области», «Лучшее поселение по развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе области» | Микрюкова Л.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и инвестиционной деятельности | 01.01.2014 | 31.07.2014 | областной бюджет | 1 000,0 | Проведение 3 областных конкурсов |
| 1.3.4 | Образование (в том числе уточнение границ) земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, включая государственную регистрацию прав собственности К(Ф)Х, в том числе индивидуальных предпринимателей, на образованные земельные участки | Демакова М.М., начальник отдела правового обеспечения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 449,20 | Оформление земельных участков в собственность К(Ф)Х на площади 1,5 тыс. га |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 249,20 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 200,00 |  |
| 1.3.5 | Создание предпосылок роста производства и объема реализации сельскохозяйственной продукции, производимой К(Ф)Х, гражданами, ведущими ЛПХ, и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами | Микрюкова Л.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и инвестиционной деятельности | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 1 500,0 | Создание 2 сельскохозяйственных потребительских кооперативов |

| 1.3.6 | Повышение доступности кредитов и займов для граждан, ведущих ЛПХ, К(Ф)Х и сельскохозяйственных потребительских кооперативов | Гоголева О.Н., начальник отдела финансирования целевых программ и мероприятий развития АПК | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 15 425,50 | Объем судсидируемых кредитов (займов), полученным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство по кредитным договорам (займам) составит 120 млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 14 125,50 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1 300,00 |  |
| 1.4 | Отдельное мероприятие «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» | Четвериков А.А., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка департамента | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 741 040,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 128 440,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 612 600,00 |  |
| 1.4.1 | Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в обновлении машинно-тракторного парка, а также в приобретении оборудования убойных пунктов | Четвериков А.А., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка департамента | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 86 440,00 | Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади составит 163 л.с. |
|  |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | внебюджетные источники | 110 600,00 |  |
| 1.4.2 | Развитие системы лизинговых и аналогичных им операций посредством увеличения уставного фонда Кировского областного унитарного предприятия «Вятское поле» и приобретения техники на условиях финансовой аренды (лизинга) |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Создание условий для развития пищевой и перерабатывающей промышленности, закрепления организаций мясной и молочной промышленности, организаций пищевой промышленности, производящих товары на территории Кировской области, на традиционных продовольственных рынках и выхода их на межрегиональные продовольственные рынки путем создания условий для технического перевооружения предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, строительства новых и реконструкции действующих предприятий молочной и мясной промышленности Осуществление технической и технологической модернизации предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности | Четвериков А.А., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка департамента | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 512 000,00 | В рамках мероприятия провится конкурс инвестиционных проектов. По результатам конкурса предоставляются субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в целях технической и технологической модернизации предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 10 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 502 000,00 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.4 | Стимулирование интеграционных процессов в сельском хозяйстве | Бернатова В.А., начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения департамента | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 32 000,00 | Создание не менее трех интеграционных формирований: путем присоединения к эффективной сельхозорганизации низкоэффективной, а также путем участия эффективной сельхозорганизации более 51% в уставном (складочном) капитале низкоэффективной |
| 1.5 | Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации Подпрограммы» | Головкова И.В., заместитель главы департамента; Софронов Е.А., заместитель главы департамента | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 21 405,80 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 19 305,80 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 2 100,00 |  |
| 1.5.1 | Обеспечение консультационной помощи организациям АПК | Бернатова В.А., начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения департамента | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 8 150,80 | Оказание 3500 консультаций сельхозтоваропроизводителям области |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 6 050,80 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 2 100,00 |  |
| 1.5.2 | Научное и информационное обеспечение решения проблем устойчивости функционирования сельскохозяйственных организаций и К(Ф)Х | Чикилев А.А., начальник отдела развития растениеводства и агрохимобслуживания департамента; Червяков Н.А., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора департамента | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 300,00 | Обеспечение сельхозтовароприозводителей информацией об агрометеорологических условиях |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.5.3 | Повышение кадрового потенциала АПК области, формирование кадрового состава, обладающего инновационным подходом к делу, способного обеспечить эффективное функционирование отрасли в современных условиях | Кутергина Е.А., начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы департамента | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 11 300,00 | Проведение конкурсов: руководителей сельскохозяйственных товаропроизводителей на соискание премии Правительства области имени П.А. Прозорова; рабочих массовых сельскохозяйственных профессий (комбайнеров и операторов машинного доения); на соискание премии Правительства области имени С.Н.Косарева в области агрономии; на звание «Лучший по профессии»; Выплата субсидий сельхозтоваропроизводителям Кировской области на единовременное пособие молодым специалистам. Предоставление социальных выплат в виде стипендий имени П.А. Прозорова студентам, успешно обучающимся в образовательных организациях аграрного профиля области |
| 1.5.4 | Использование информационных ресурсов в сфере АПК органами местного самоуправления, организациями АПК, К(Ф)Х, гражданами, ведущими ЛПХ | Бернатова В.А., начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения департамента | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 1 655,00 | Организация функционирования единой системы информационного обеспечения агропромышленного комплекса области путем формирования отчестности о состоянии АПК Кировской области, применения выделенных каналов для передачи различных видов информации и отчетов, а также актуализации официального сайта департамента |
| 1.6 | Отдельное мероприятие «Стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения» | Демакова М.М., начальник отдела правового обеспечения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 3 900,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 3 200,00 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 600,00 |  |
| 1.6.1 | Выделение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в счет земельных долей, включая государственную регистрацию прав собственности организаций АПК, за исключением КФХ, на выделенные земельные участки | Демакова М.М., начальник отдела правового обеспечения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | внебюджетные источники | 600,00 | Доля земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, образованных в счет земельных долей и поступивших в собственность организаций АПК и членов КФХ, в общей площади земельных участков , приватизированных в долевую собственность граждан, составит не менее 30 %. |
| 1.6.2 | Выделение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в счет невостребованных земельных долей и (или) земельных долей, от права собственности на которые граждане отказались |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 3 300,00 | Доля земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, образованных в счет невостребованных земельных долей и (или) земельных долей, от права собственности на которые граждане отказались, поступивших в собственность поселений и городских округов, в общей площади земельных участков, приватизированных в долевую собственность граждан, составит не менее 5 %. |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 3 200,00 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 100,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.7 | Отдельное мероприятие «Обеспечение создания условий для осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области отдельных государственных полномочий области по поддержке сельскохозяйственного производства за исключением реализации мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами» | Елькина Н.А., начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы, главный бухгалтер; Гоголева О.Н., начальник отдела финансирования целевых программ и мероприятий развития АПК | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 80 101,00 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение осуществления органами местного самоуправления государтсвенных полномочий в части расходов на содержание органов месного самоуправления и выполнение управленческих функций в рамках реализации Государственной программы |
| 2 | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий на период 2014 – 2020 годов» | Микрюкова Л.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и инвестиционной деятельности | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 69 395,20 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 21 197,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 24 778,20 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 126,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 23 294,00 |  |
| 2.1 | Отдельное мероприятие «Улучшение жилищный условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» | Микрюкова Л.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и инвестиционной деятельности | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 66 554,00 | Ввод (приобретение) жилья для граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 8,4 тыс.кв.метров |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 21 197,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 22 063,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 23 294,00 |  |
| 2.1.1 | в том числе для молодых семей и молодых специалистов | Микрюкова Л.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и инвестиционной деятельности | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 34 117,0 | в том числе для молодых семей и молодых специалистов 3,1 тыс. кв. метров |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 10 866,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 11 310,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 11 941,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.1.2 | Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры | Микрюкова Л.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и инвестиционной деятельности | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 2 841,20 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 2 715,20 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 126,00 |  |
| 3 | Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин в Кировской области» |  |  |  | областной бюджет | 33 763,80 |  |
| 4 | Отдельное мероприятие «Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы» | Котлячков А.А., глава департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 34 367,40 | Обеспечение управления реализацией Государственной программы |

_____________